## GENERAL
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS PUBLICAS RAMO 33
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | OBSERVACIONES
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
229 | DOP/AD/23/18 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ DE QUELITÁN SEGUNDA ETAPA. | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FAISM | 511183.53 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | EN PROCESO
230 | DOP/CI/24/18 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 10 DE MAYO DESDE CALLE PIMPINELA HASTA CALLE MAGNOLIA; PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 10 DE MAYO DESDE CALLE 4 DE JULIO HASTA CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO DESDE CALLE 10 DE MAYO HASTA AVENIDA DE LOS POETAS. | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | FAISM | 2342906.71 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
231 | DOP/CI/25/18 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES JADE, CIRCONIO Y DIAMANTE ENTRE CALLE TURQUESA Y ESMERALDA; CALLE TURQUESA ENTRE CALLE JADE Y CALLE OPALO; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MAR DE NOCHE ENTRE CALLE MAR BRAVO Y CALLE MAR DE CORTÉS; CALLE PRIVADA GOLFO DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DE CORTÉS Y CALLE CERRADA; CALLE MAR DE CORTÉS ENTRE CALLE MAR DE NOCHE Y CALLE SIN NOMBRE 2; CALLE MAR DE CORTÉS ENTRE PRIVADA GOLFO DE MÉXICO Y CALLE SIN NOMBRE 1; CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE CALLE MAR DE CORTÉS Y RESERVA DE CRECIMIENTO; CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE CALLE MAR DE CORTÉS Y CALLE CERRADA Y CALLE MAR BRAVO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE MAR CARIBE; ELECTRIFICACIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL Y DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PALMITA DE CACAO; ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PALMA CUATA; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LOS MANGOS ENTRE CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE KIWI; CALLES TAMARINDO, FRESA, MEMBRILLO, DURAZNO Y CIRUELO ENTRE CALLE MANZANA Y LIMITE DE PARCELA Y CALLE KIWI ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE SANDIA. | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM | 4807313.62 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | EN PROCESO
232 | DOP/AD/26/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "A" 25 CUARTOS. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | EN PROCESO
233 | DOP/AD/27/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "B" 25 CUARTOS. | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM | 1550000 | 10 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | EN PROCESO
234 | DOP/AD/28/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "C" 25 CUARTOS. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 11 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | EN PROCESO
235 | DOP/AD/29/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "D" 25 CUARTOS. | SELIER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 12 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
236 | DOP/AD/30/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "E" 25 CUARTOS. | MARIO CHACON NAVA | FAISM | 1550000 | 13 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
237 | DOP/AD/31/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "F" 25 CUARTOS. | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FAISM | 1550000 | 14 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
238 | DOP/AD/32/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "G" 25 CUARTOS. | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 15 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
239 | DOP/AD/33/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "H" 25 CUARTOS. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM | 1550000 | 16 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
240 | DOP/AD/34/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "I" 25 CUARTOS. | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM | 1550000 | 17 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
241 | DOP/AD/35/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "J" 25 CUARTOS. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 18 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
242 | DOP/AD/36/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "K" 25 CUARTOS. | CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
243 | DOP/AD/37/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "L" 25 CUARTOS. | JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | FAISM | 1550000 | 20 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO