## RAMO 33
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REECALENDARIZACION Y DIFERIMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | CAMBIO DE CAPA DE RODAMIENTO | AMPLIACION DE METAS | LINEAS DE AGUA POTABLE | LINEA DE DRENAJE | MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN PIEDRA O BLOCK. | CONSTRUCCION DE BANQUETAS. | OBSERVACIONES
[8 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/26/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES JAIME NUNO DESDE CAMINO RANCHO EL CAPOMO HASTA CUAUHTEMOC; CALLE CUAUHTEMOC DESDE 15 DE MAYO HASTA CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE NIÑOS HEROES DESDE CUAUHTEMOC HASTA CARRETERA LAS PALMAS | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1107605.87 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
2 | DOP/AD/27/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE ITURBIDE Y ALTAMIRANO | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GRADO ONCE S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 358816.06 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 27 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
3 | DOP/AD/28/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE CORRECAMINOS) Y CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LIBRA ENTRE CANCER Y GLADIOLA) | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, SA DE V | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 603463.68 | 22 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 | EN TRAMITE | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ |  | NO APLICA
4 | DOP/AD/29/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PALMA COLA DE PESCADO ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE PALMA GUACHINTONA ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE GARDENIA ENTRE PALMA DEL VIAJERO Y PROLONGACION MAGNOLIA; CALLE PALMA AREKA DESDE 20 DE NOVIEMBRE HASTA PALMA PARAISO; CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PALMA COCOTERO Y PALMA AREKA; CALLE PROSPERIDAD ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y PALMA SYCA; CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE PROSPERIDAD Y PALMA COCOTERO; CALLE PAROTA ENTRE SANDIA Y CALLE 1; CALLE TULIPAN ENTRE SANDIA Y CALLE 1 | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 946911.16 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | NO APLICA
5 | DOP/AD/30/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y POLONIA; CALLE MANUEL CORONA ENTRE ECUADOR Y FINAL DE LA CALLE MANUEL CORONA; CALLE BRASIL ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y MANUEL CORONA; CALLE FINLANDIA ENTRE ECUADOR Y CALLE SIN NOMBRE; CALLE BRASIL ENTRE DINAMARCA Y SUECIA; CALLE SUECIA ENTRE PERU Y CALLE SIN NOMBRE. | CONSTRUCTORA PAYNANI S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1065469.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES |  | NO APLICA
6 | DOP/AD/32/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ABEL SALGADO, CALLE PROLONGACION MEXICO DESDE ANDADOR VALLARTA HASTA ANDADOR FRENTE A LA CANCHA; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE COTOPAXI ENTRE KILIMANJARO Y VICTOR ITURBE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE | EDG INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 972809.54 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
7 | DOP/AD/33/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 7 DE ABRIL ENTRE 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 DE JULIO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE ZAFIRO ENTRE AGUA MARINA Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MADRID DESDE CANADA HASTA RUSIA Y LA CALLE BUENOS AIRES DESDE HABANA HASTA LA CALLE ARROYO EL CONTENTILLO; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BOSNIA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y TITANIO; CALLE TITANIO ENTRE KENIA Y BOSNIA | INMOBILIARIA DE SOLUCIONES COHABITA S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1159870.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
8 | DOP/AD/34/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES NEVADO DE TOLUCA DESDE LA CALLE CARBONERAS HASTA LA CALLE SIN NOMBRE 2; CALLE SIN NOMBRE 1 DESDE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA HASTA LA CALLE CARBONERAS; CALLE SIN NOMBRE 2 DESDE LA CALLE 4 HASTA EL FINAL DE CALLE SIN NOMBRE 2 | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 658447.68 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | NO APLICA
9 | DOP/CI/35/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES INDONESIA ENTRE JAPON Y FINAL DE LA CALLE INDONESIA; CALLE SUIZA ENTRE FILIPINAS E INDONESIA; CALLE ITALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE AUSTRALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE JAPON ENTRE AGUA MARINA Y FINLANDIA; CALLE HUNGRIA ENTRE AV. FEDERACION Y CHINA; CALLE LIBIA ENTRE ALEJANDRINA Y FINAL DE LA CALLE LIBIA; CALLE AMATISTA ENTRE LIBIA Y MAMBIA | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2126269.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
10 | DOP/CI/36/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA, CALLE GUADALAJARA ENTRE PACHUCA Y DURANGO; CALLE MONTERREY ENTRE DURANGO Y PACHUCA; CALLE DURANGO 2 ENTRE GUADALAJARA Y MONTERREY; CALLE VERACRUZ ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE TABASCO ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE PACHUCA ENTRE GUADALAJARA Y FINAL DE LA CALLE; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION ALEJANDRINA ENTRE VISTA HERMOSA Y SIN NOMBRE; CALLE VISTA AL SOL ENTRE VISTA HERMOSA Y VISTA ALEGRE; CALLE VISTA ALEGRE ENTRE VISTA AL SOL Y FINAL DE LA CALLE VISTA ALEGRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MAIPO ENTRE MACALU Y HUASCARAN | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3642380.86 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | NO APLICA
11 | DOP/CI/37/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTEZ Y PICO DE ORIZABA; CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTES Y CALLE PASO DE CORTEZ; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ESMERALDA, PERLA Y TURQUESA TODAS ESTAS ENTRE FINLANDIA Y DINAMARCA; LAS CALLES ZAFIRO Y RUBI ENTRE DINAMARCA Y ARROYO, CALLE FINLANDIA ENTRE ESMERALDA Y AGUA MARINA; CALLE AGUA MARINA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEL ARROYO DE LA VIRGEN DESDE MADRID HASTA PALMA SOLA; CALLE RUSIA DESDE MADRID HASTA HAMBURGO; CALLE HABANA DESDE RUSIA HASTA PRIVADA HABANA (INCLUYE LA PRIVADA HABANA); CALLE PALMA REAL Y PALMA SOLA DESDE ARROYO DE LA VIRGEN HASTA BELGICA; CALLE BRUSELAS DESDE PALMA REAL HASTA PALMA SIERRA; CALLE ROMA DESDE PALMA SOLA HASTA DONDE CIERRA LA CALLE; Y LA AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN LAS CALLES MEDELLIN ENTRE FEDERALISMO Y CONGRESO DE LA UNIÒN; CALLE MEDELLIN ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y POLONIA; CALLE DINAMARCA ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA | VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 4140919.48 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
12 | DOP/CI/38/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES COSTA DE ORO DESDE WAIKIKI HASTA CRACATOA; FIESTA AMERICANA DESDE GARZA BLANCA HASTA CAPRI; WAIKIKI DESDE COSTA DE ORO HASTA CRISTAL VALLARTA; CALLE PAGO PAGO DESDE COSTA DE ORO HASTA CORAL; CALLE CAPRI DESDE CAMINO REAL HASTA HONOLULU; CALLE GARZA BLANCA DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE PAGO PAGO DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE WAIKIKI DESDE VILLA PACIFICO HASTA FALDAS DEL CERRO; CALLE CAPRI DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE MARRIOT DESDE PAGO PAGO HASCA CALLE CERRADA; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BRISAS DESDE LA RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA CALLE PROLONGACION TORMENTA; CALLE PROLONGACION TEMPESTAD DESDE BRISA HASTA FALDA DEL CERRO; CALLE CICLON DESDE RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA FINAL DE LA CALLE CICLON; CALLE RIO SUCHIATE FRENTE AL NUMERO 712 ESCALERAS AL CERRO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3432244.71 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
13 | DOP/CI/39/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION SANDIA ENTRE CALLE CHICHARO Y MANGO MANILA; CALLE CHICHARO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL CALLE CHICHARO; CALLE MANGO TOMY ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE TOMY; CALLE MANGO BOLA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO BOLA; CALLE MANGO MANZANO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANZANO; CALLE MANGO HADEN ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO HADEN; CALLE MANGO CRIOLLO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO CRIOLLO; CALLE MANGO MANILA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANILA.; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES NEVADO DE COLIMA ENTRE CALLE COTOPAXI Y VESUBIO; CALLE EVEREST ENTRE NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3199832.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
14 | DOP/CI/40/16 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LLANITOS, EJIDO EL JORULLO PRIMERA ETAPA | MARIO CHACON NAVA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2811901.84 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
15 | DOP/CI/41/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 31 DE SEPTIEMBRE ENTRE 18 DE MARZO Y AVENIDA VICTOR ITURBE, CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; CALLE 3 DE MAYO ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ALDAMA ENTRE POLONIA Y DINAMARCA; CALLE DINAMARCA ENTRE ALDAMA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE DINAMARCA Y FINLANDIA; CALLE AVENIDA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NORUEGA; CALLE SUECIA ENTRE NORUEGA Y FRANCISCO VILLA; CALLE POETA DESCONOCIDO ENTRE FINLANDIA Y NORUEGA; CALLE FINLANDIA ENTRE POETA DESCONOCIDO Y ARGENTINA; CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE DINAMARCA Y SUECIA | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3135864.99 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
16 | DOP/AD/46/16 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PTO. TAMPICO #269 COL. RAMBLASES, MUNICIPIO PUERTO VALLARTA, CLAVE 14DPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 | 487861.09 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ARQ. OSCAR MENDOZA
17 | DOP/CI/51/16 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2071381.92 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [11 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
18 | DOP/AD/58/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 10 DE MAYO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 401775.35 | 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | [11 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA