## 1er trimestre 2025
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2024-2027
Contratos de Obras y Servicios por asignación directa Enero a Octubre del 2025
NÚMERO DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | EMPRESA | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | RESIDENTE DE OBRA | MONTO CONTRATADO INICIAL | MONTO DE OBRA FINAL | CONVENIO ADICIONAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA POR m2 | COSTO DE LA OBRA POR m2 | NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA | TIPO DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA | FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA | ESTATUS
| DIOP/AD/08/2025 | MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA EL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | GCB1503133G5 | C. DIEGO ARMANDO CURIEL HERRERA | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2409759.83 |  |  |  |  | 540 | FONDOS MUNICIPALES | 99% | 100% | 2025-01-21 | 2025-04-20 | PROCESO
| DIOP/AD/10/2025 | COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIA DE MALECÓN DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S. A. DE C. V. | PIP230301PU8 | ENRIQUE ROMERO REYES | Ing. Fernando Medina Jimenez | 1621194.95 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 94% | 95% | 2025-02-11 | 2025-04-11 | TERMINADA
| DIOP/AD/09/2025 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS CONTENEDORES PARA ACOPIO DE RESIDUOS, COLOCADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | RO&JO COMERCIAL, S. DE R. L. DE C. V. | RAJ120215HN0 | MIRIAM JACINTO GONZALEZ | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 1795353.53 |  | 91691.79 |  |  | 291839 | FONDOS MUNICIPALES | 85% | 0% | 2025-02-11 | 2025-05-11 | PROCESO
| DIOP/AD/17/2025 | REHABILITACION DE CENEFAS, SELLO, LAVADO E INSTALACION DE BANCAS PREFABRICADAS DE GRAPA EN EL MALECON DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S. A. DE C. V. | IAE161115372 | CECILIA SÁNCHEZ | Ing. Fernando Medina Jimenez | 2084977.09 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 94% | 99% | 2025-03-06 | 2025-04-14 | PROCESO
| DIOP/AD/18/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES SOLER ENTRE CALLE MARIO MORENO Y CALLE SANTA MARIA EN LA COLONIA LA MODERNA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | DISEÑOS EXCLUSIVOS BLOEMEN, S.A. DE C.V. | DEB230426LL5 | REBECA REZA FLORES | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 2516764.41 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 76.19% | 2025-03-06 | 2025-06-03 | TERMINADA
| DIOP/AD/27/2025 | REHABILITACIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICIA, COLONIA LAS JUNTAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CIMENTACIONES DEOARI, S.A. DE C.V. | CDE230331IL6 | SANDRA CATALINA RUVALCABA ESTRADA | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 2091416.18 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 99% | 98.5% | 2025-04-10 | 2025-07-08 | PROCESO
| DIOP/AD/29/2025 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BANQUETA EN RIBERA DEL RIO CUALE (DE CALLE MANANTIAL A PUENTE PEATONAL), EN COLONIA BUENOS AIRES, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | SERVICIOS CONSTRUBEROMA, S. A. DE C. V. | SCO210513SV6 | EDWIN URIEL CAMARENA BECERRA | Ing. Fernando Medina Jimenez | 2206227.99 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 97.62% | 2025-04-10 | 2025-07-08 | TERMINADA
| DIOP/AD/31/2025 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE KRISTAL VALLARTA DE CALLE VIDAFEL A GARZA BLANCA (AV. FEDERACIÓN) EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JN CALIZA, S.A DE C.V. | TCA0507187VA | CARLOS OMAR NIETO DIAZ | Ing. Fernando Medina Jimenez | 1886793.33 |  |  |  |  | 106800 | FONDOS MUNICIPALES | 70% | 0% | 2025-07-18 | 2025-10-15 | PROCESO
| DIOP/AD/35/2025 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BRASIL COLONIA DEL TORO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | NRD2010095W5 | JAIME ALBERTO NIETO DIAZ | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | 2404445.84 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 50% | 0% | 1807/2025 | 2025-10-15 | PROCESO
| DIOP/AD/40/2025 | OBRA EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, EN EL CAUCE DEL RIO PITILLAL EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DISEÑOS MODERNOS ZEEWIK, S.A. DE C.V. | DMZ221214175 | MA. DEL SOCORRO CARRASCO ENRRIQUEZ | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 5994315.47 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 0% | 0% | 2025-08-28 | 2025-11-25 | PROCESO
| DIOP/AD/42/2025 | ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA Y DE COMPORTAMIENTO HIDRODINAMICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL MUELLE LAS PEÑAS EN EL CENTRO HISTORICO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | C. FRANCISCO VILLASEÑOR SANTOYO | VISF661005Q76 | FRANCISCO VILLASEÑOR SANTOYO | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 2841788.8 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 0% | 0% | 2025-09-15 | 2026-02-11 | PROCESO
| DIOP/AD/43/2025 | INSTALACIONES EN AVENIDA MEXICO DE AV. PACIFICO AZUL A FINALIZAR FRACCIONAMIENTO PACIFICO AZUL EN IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA YAMPAI DE OCCIDENTE S. A. P. I. DE C.V. | CYO221209HAA | JOSE OSVALDO SANTANA GONZALEZ | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 1296684.15 |  |  |  |  | 224166 | FAISMUN | 50% | 33.72% | 2025-11-06 | 2026-02-03 | PROCESO
| DIOP/AD/50/2025 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "TUKILANDIA" COLONIA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | PROYECTOS INTEGRALES SANSIR S.A. DE C.V. | PIS170130CY1 | ADRIAN ELI SANCHEZ SIERRA | Arq. P. Pedro Noe Castellon Hernandez | 1084960.28 |  |  |  |  | 39083 | FAISMUN | 60% | 0% | 2025-11-06 | 2026-02-03 | PROCESO
| DIOP/AD/58/2025 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA, Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR, POR DAÑOS DE HURACAN | DISEÑOS EXCLUSIVOS BLOEMEN, S.A. DE C.V. | DEB230426LL5 | RUBEN MEDINA RAMOS | Ing. Fernando Medina Jimenez | 22719166.61 |  |  |  |  | 56800 | ZOFEMAT | 15% | 0% | 2025-12-05 | 2026-01-31 | PROCESO
| DIOP/AD/59/2025 | REHABILITACION Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL EL GAVILAN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | RED AMBIENTAL CIPRES, S.A. DE C.V. | VRS991116PD9 | WILLIAN CARRILLO LLANES | Ing. Juan Salvador Pantoja Zamora | 17141741.85 |  |  |  |  | 56800 | FONDO MUNICIPAL | 30% | 0% | 2025-12-15 | 2026-04-14 | PROCESO