## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2024-2027
Contratos por Adjudicación Directa 4to trimestre 2024
NÚMERO DE OBRA | NÚMERO DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | EMPRESA | RFC | REPRESENTANTE LEGAL O DUEÑO | RESIDENTE DE OBRA | MONTO CONTRATADO INICIAL | MONTO DE OBRA FINAL | CONVENIO ADICIONAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA POR m2 | COSTO DE LA OBRA POR m2 | NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA | TIPO DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA | FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA | ESTATUS
EN EL MES DE OCTUBRE NO SE CELEBRARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
| DOP/AD/07/2024 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA, JALISCO | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTIRA PVR, S. A. DE C. V | PIP230301PU8 | ERNESTO NAVARRO GIL | Ing. Fernando Medina Jimenez | 1818857.12 | 1791165.41 |  | 755.11 | 2372.0589 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 98.48% | 2024-11-08 | 2025-02-06 | TERMINADA
| DOP/AD/08/2024 | REHABILITACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COLONIA BARRIO SANTA MARÍA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA, JALISCO | C. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | VEGM760227 | C. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 1068843.78 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 75% | 69.7% | 2024-11-25 | 2025-02-22 | PROCESO
| DOP/AD/09/2024 | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMETANTA EN 1.- AVENIDA MEXICO FRENTE A LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2.- AVENIDA MEXICO, UMA ESQUINA CON CALLE PORTAL CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA, JALISCO | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V | PMF920211JD0 | MIRIAM JACINTO GONZALEZ | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2466307.74 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 93% | 2024-11-08 | 2025-01-17 | PROCESO
| DOP/AD/23/2024 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE KRYSTAL DE CALLE DE ROSITA A VIDAFEL EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA SOLURG, S. de R. L. de C. V. | CSO171027RX7 | JOSE ROBERTO GODOY JACINTO | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 3425549.19 |  |  |  |  | 1900 | FONDOS MUNICIPALES | 33% | 0% | 2025-01-10 | 2025-04-10 | PROCESO
| DOP/AD/24/2024 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN KÍNDER JUAN ESCUTIA, COLONIA 24 DE FEBRERO DELEGACIÓN IXTAPA | PUERTO VALLARTA, JALISCO | OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V | OPA080522TG7 | CECILIA SANCHEZ ZARAGOZA | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2451251.36 |  |  |  |  | 390 | FONDOS MUNICIPALES | 10% | 0% | 2025-01-08 | 2025-04-07 | PROCESO
| DOP/AD/25/2024 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA SECUNDARIA 84 EN CALLE MANANTIAL N.753, COLONIA BUENOS AIRES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA CAMALA, S.A. DE C.V. | CCA2102151F4 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2440937.82 |  |  |  |  | 568 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 0% | 2025-01-08 | 2025-04-07 | PROCESO
Formulas:
FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA = '[1]AVANCE DE OBRA 01 AL 31 DIC 24'!$M18
FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA = '[1]AVANCE DE OBRA 01 AL 31 DIC 24'!$N18