## ENE-OCT
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2024-2027
Contratos de Obras y Servicios por invitación restringida Enero a Octubre 2025
NÚMERO DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | EMPRESA | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | RESIDENTE DE OBRA | MONTO CONTRATADO INICIAL | MONTO DE OBRA FINAL | CONVENIO ADICIONAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA POR m2 | COSTO DE LA OBRA POR m2 | NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA | TIPO DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA | FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA | ESTATUS
| DIOP/CSS/01/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCIÓN COL. BOBADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S. A. DE C. V | PIP230301PU8 | ENRIQUE ROMERO REYES | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 6913479.74 |  |  | 1384.06 |  | 2080 | FONDOS MUNICIPALES | 50% | 47.11% | 2025-01-30 | 2025-05-10 | PROCESO
| DIOP/CSS/02/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 8 DE MAYO, DE CALLE ITALIA A CALLE BOLIVIA COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CORNESTONE EQUITIES S. A. DE C. V | CVM160429BA9 | ADRIANO LINCE MENDOZA | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 8613690.43 |  |  | LOSA DE CONCRETO 2,317.22 EMPEDRADO 521.04 | LOSA DE CONCRETO $1,764.29 EMPEDRADO $942.53 | 1200 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 99.72% | 2025-01-30 | 2025-05-29 | TERMINADA
| DIOP/CSS/03/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITALIA, DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYO COL. LOMAS DE COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DISEÑOS EXCLUSIVOS BLOEMEN, S.A. DE C.V. | DEB230426LL5 | REBECA REZA FLORES | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 4436442.27 |  |  | 1502.58 | 1344.97 | 1200 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 97% | 2025-01-30 | 2025-04-29 | TERMINADA
| DIOP/CSS/04/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAPON, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 8 DE MAYO COL. MANGAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CIMENTACIONES DEOARI, S.A. DE C.V. | CDE230331IL6 | KATIA VILLA ORDOÑEZ | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 7133606.98 |  |  | 2031.94 | 1328.89 | 1200 | FONDOS MUNICIPALES | 95% | 92.93% | 2025-01-30 | 2025-05-29 | PROCESO
| DIOP/CSS/05/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIA Y ARQUICTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | IAE161115372 | CECILIA SÁNCHEZ | Ing. Fernando Medina Jimenez | 4757022.37 |  |  |  |  | 1200 | FONDOS MUNICIPALES | 96% | 95.95% | 2025-01-30 | 2025-06-28 | PROCESO
| DIOP/CSS/06/2025 | REHABILITACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | MIRITILLO OBRA S.A. DE C.V. | MOB210415R84 | LUIS FERNANDO ZARAGOZA DIAZ | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 6720617.34 |  |  |  |  | 500 | FONDOS MUNICIPALES | 50% | 42.38% | 2025-01-30 | 2025-05-30 | PROCESO
| DIOP/CSS/11/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO QUE COMPRENDE LAS CALLES MATAMOROS, LAS TORRES, ALDAMA, ARROYO EL CONTENTILLO Y ARROYO PUNTA NEGRA, (DESDE CAUDILLO DEL SUR A ARROYO EL CARRILLO) EN IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO | COUVA, S. DE R.L. DE C.V. | COU190128TZ6 | GIL ERNESTO VALDEZ HERNÁNDEZ | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 8158729.94 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 45% | 55% | 2025-03-05 | 2025-07-03 | PROCESO
| DIOP/CSS/12/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS DE CALLE VICENTE GUERRERO A CARRETERA A LAS PALMAS, COLONIA LAS FLORES, IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V. | PIP230301PU8 | ENRIQUE ROMERO REYES | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 9359159.61 |  |  | 2248.12 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 90% | 2025-03-05 | 2025-07-03 | TERMINADA
| DIOP/CSS/13/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LAS CALLES CAMINO REAL, FLORIDA, STA MARÍA, DE GARZA BLANCA A CALLE MADEIROS, Y CAMINO REAL, DE FLORIDA A VISTA HERMOSA, COLONIA LINDA VISTA OCÉANO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA SOLUTG, S. DE R.L. DE C.V. | CSO171027RX7 | JOSE ROBERTO GODOY JACINTO | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | 9596291.08 |  |  | 247.95 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 90% | 45% | 2025-03-05 | 2025-06-13 | PROCESO
| DIOP/CSS/14/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE FCO. I. MADERO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ITURBIDE EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | GCB1503133G5 | DIEGO ARMANDO CURIEL HERRERA | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 7012650.44 |  |  | Losa= 1,932.25 Empedrado 1,279.12 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 95% | 69% | 2025-03-05 | 2025-06-13 | PROCESO
| DIOP/CSS/15/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE DE CALLE ALLENDE A CALLE PEDRO MORENO EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | VEGM7602277X2 | NO APLICA | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 4627244.42 |  |  | 819.23 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 65% | 48.25% | 2025-03-05 | 2025-06-03 | PROCESO
| DIOP/CSS/16/2025 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | ACARREOS Y MAQUINARIA R T, S.A. DE C.V. | AMR070618FB1 | JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 7892892.47 |  |  | 1917.9 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-03-05 | 2025-07-03 | TERMINADO
| DIOP/CSS/19/2025 | DESAZOLVE, LIMPIEZA, RECTIFICACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAUCE DEL RIO PITILLAL, DE CADENAMIENTO 0+000 (PUENTE BLV. FCO. MEDINA ASCENCIO) A CAD. 3+966.64 (PUENTE AV. FEDERACIÓN) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S. A. DE C. V. | IAE161115372 | CECILIA SÁNCHEZ | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 12389526.57 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 99.41% | 2025-03-19 | 2025-06-17 | PROCESO
| DIOP/CSS/20/2025 | DESAZOLVE, LIMPIEZA DE CAUCES DE RIOS, ARROYOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CORNESTONE EQUITIES S. A DE C. V. | CVM160429BA9 | ADRIANO LINCE MENDOZA | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 9526353.49 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 60% | 2025-03-19 | 2025-06-27 | TERMINADA
| DIOP/CSS/21/2025 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, EN EL CAUCE DEL RIO PITILLAL, TRAMO 1(4+680 A 5+080) TRAMO 2 (5+020 A 5+220) TRAMO 3 (5+220 A 5+420, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CIMENTACIONES DEOARI, S.A. DE C.V. | CDE230331IL6 | C. SANDRA CATALINA RUVALCABA ESTRADA | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 7013393.15 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 95% | 92.17% | 2025-03-19 | 2025-06-17 | TERMINADA
| DIOP/CSS/30/2025 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE KRISTAL VALLARTA DE CALLE VIDAFEL A GARZA BLANCA (AV. FEDERACIÓN) EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO” | CONSTRUCTORA PVR, S.A. DE C.V. | CPV9608285Z3 | CARLOS OMAR NIETO DIAZ | Arq. P. Pedro Noe Castellón Hernández | 5042357.6 |  |  | 1437.2 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 40% | 0% | 2025-07-18 | 2025-10-25 | PROCESO
| DIOP/CSS/33/2025 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELA (DOMO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 56 CALLE ALDAMA No. 260 COLONIA IXTAPA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V | GCB1503133G5 | DIEGO ARMANDO CURIEL HERRERA | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 4379942.14 |  |  |  |  | 800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-07-18 | 2025-10-15 | TERMINADA
| DIOP/CSS/34/2025 | MURO DE CONTENCION CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL CERRO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIAS URBANISTICAS, SUPERVISION Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | IUS240523L89 | ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 6131442.4 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 40% | 21% | 2025-07-18 | 2025-10-25 | PROCESO
| DIOP/CSS/38/2025 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SOBRE CALLE MEXICO DE CALLE 31 DE OCTUBRE A CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DISEÑOS MODERNOS ZEEWIK, S.A DE C.V. | DMZ221214175 | MA. DEL SOCORRO CARRASCO ENRRIQUEZ | Ing. Fernando Medina Jimenez | 10031738.5 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 80% | 0% | 2025-08-22 | 2026-01-07 | PROCESO
| DIOP/CSS/39/2025 | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE MEXICO DE CALLE 31 DE OCTUBRE A CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | DISEÑOS EXCLUSIVOS BLOEMEN, S.A DE C.V. | DEB230426LL5 | RUBEN MEDINA RAMOS | Ing. Fernando Medina Jimenez | 8500784.86 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 40% | 0% | 2025-09-08 | 2026-01-25 | PROCESO
| DIOP/CSS/41/2025 | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JN CALIZA, S.A DE C.V. | TCA0507187VA | CARLOS OMAR NIETO DIAZ | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 4076018.19 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 0% | 0% | 2025-09-15 | 2025-12-13 | PROCESO