## MAYO 2026
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2024-2027
Contratos de Obras y Servicios por invitación restringida Enero a Abril del 2026
NÚMERO DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | EMPRESA | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | RESIDENTE DE OBRA | MONTO CONTRATADO INICIAL | MONTO DE OBRA FINAL | CONVENIO ADICIONAL | SUPERFICIE DE LOSA CONTRATADA POR M2 | COSTO DE LA OBRA POR m2 | NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA | TIPO DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA | FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA | FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA | ESTATUS
| DIOP/CSS/03/2026 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA EL TORO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | BVG MOTORS, S.A. DE C.V. | BMO1008161G6 | C. HORACIO VELASCO CISNEROS | ARQ. OBDULIO SAMUEL ALCARAZ CASTRO | 3235923.15 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL |  |  | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/04/2026 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO) EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA GONZÁLEZ BAZ, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ECOTERRA EL CANTÓN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | GCB1503133G5 | L.C.P. DIEGO ARMANDO CURIEL HERRERA | ING.DANIEL ARTURO BETANCOURT QUINTERO | 3389831.58 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL |  |  | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/05/2026 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO) EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 105 “RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA”, UBICADA EN LA COLONIA LA TRINIDAD, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA RUVAHIA, S.A. DE C.V. | CRU2104056B0 | C. CESAR OCTAVIO DUEÑAS GARCIA | ING.JUAN SALVADOR PANTOJA ZAMORA | 3354232.97 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL |  |  | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/10/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VIOLETA Y AZALEA, ASÍ COMO EN LA CALLE AZALEA, DESDE LA CALLE MARGARITAS HASTA LA CALLE AZUCENAS, EN LA COLONIA JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V. | CIN180613939 | C. MARIO ALONSO CAMARENA DELGADO | ING. FERNANDO MEDINA JIMENEZ | 4457675.81 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL |  |  | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/11/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BRISAS, EN EL TRAMO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+000.00 (CONCRETO EXISTENTE) Y EL CADENAMIENTO 0+109.00, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA CAMALA, S.A. DE C.V. | CCA2102151F4 | C. JOHN FRANCISCO MENDEZ VAQUERA | ING. FERNANDO MEDINA JIMENEZ | 3041535.05 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL |  |  | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/12/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ALEMANIA Y JAPÓN, EN LA COLONIA SAN ESTEBAN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA SOLURG S DE RL DE C.V. | CSO171027RX7 | C. JOSE ROBERTO GODOY JACINTO | ARQ. OBDULIO SAMUEL ALCARAZ CASTRO | 3084571.67 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL |  |  | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/13/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. VICTOR ITURBE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES POPOCATÉPETL Y VESUBIO, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA YAMPAI DE OCCIDENTE, S.A.P.I. DE C.V. | CYO221209HAA | C. JOSE OSVALDO SANTANA GONZALEZ | ARQ. BRESLY ANAHI QUEZADA NAVARRETE | 8411878.64 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL |  |  | 2026-04-29 | 2026-08-26 |  | PROCESO