## OBRAS 2017
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REECALENDARIZACION Y DIFERIMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[8 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/CI/01/17 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. LOS TULES DESDE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO HASTA AV. FLUVIAL VALLARTA | RGP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1765109.51 | 24 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2017 | [11 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
2 | DOP/CI/02/17 | ACCESO A PLAYA BOCA DE TOMATLAN SEGUNDA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 4905837.62 | 31 DE MARZO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 | [11 empty] | ARQ, JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
3 | DOP/CI/03/17 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZOFEMAT | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | ZOFEMAT | 3951653.95 | 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DEL 2017 | [11 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | bar: AVANCE FISICO DE LA OBRA 0-10% to AVANCE FISICO DE LA OBRA 70%
4 | DOP/AD/04/17 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | C. MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | HABITAT 2017 | 416404 | 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2017 | [11 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | bar: AVANCE FISICO DE LA OBRA 0-10%
5 | DOP/CI/05/17 | PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA AVENIDA DE LOS POETAS, ETAPA 1 | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 5452709.08 | 24 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DEL 2017 | [11 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | bar: AVANCE FISICO DE LA OBRA 0-10% to AVANCE FISICO DE LA OBRA 50%
6 | DOP/LP/06/17 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, PUERTO VALLARTA JALISCO |  | FORTALECE 2017 |  |  | bolivia a alemania col. Lomas del copainole
7 | DOP/CI/07/17 | PAVIMENTACIONDE LA CALLE HABANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 3870485.01 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | obsidania a buenos aires col. Del villar
8 | DOP/CI/08/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 1827594.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | antonio lopez de santana hasta la cajje jose justo corro col. Gpe victoria
9 | DOP/CI/09/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO RICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | C. RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FORTALECE 2017 | 1242155.27 | 20 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | puerto rico a rio de la plata col. Lazaro cardenas
10 | DOP/CI/10/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAFETO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 2238091.58 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | jacaracndas a calle aguacate col. Alta vista
11 | DOP/CI/11/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CHINA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 3209342.62 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | 24 de febrero a miramar col. Villa de guadalupe
12 | DOP/CI/12/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO ANGEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | C. JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2017 | 2524291.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | de pto mazatlan a calle anrdo col. Ramblases
13 | DOP/CI/14/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL CIRCUITO CALLE AGUACATE DELEGACION IXTAPA,PUERTO VALLARTA JALISCO | C. EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FOCOCI 2017 | 4890578.84 | 20 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE 2017
14
15
16

## FONDOS FEDERALES 16
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REECALENDARIZACION Y DIFERIMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[8 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/LP/54/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DEL CIRCUITO JILGUERO-ALBATROS DESDE C. PELICANO HASTA CALLE PETIRROJO COLONIA LOS SAUCES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A DE C.V | FOCOSI 2016 | 9800000 | 18 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [11 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
2 | DOP/CI/49/16 | PARQUE IDIPE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION | 2397167.68 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [11 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
3 | DOP/CI/52/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO DESDE C. RIVEREÑA DE LOS CAMARONES HASTA C. PUERTO MELAQUE COLONIA BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INCOMAQ S.A. DE C.V. | FONDEREG 2016 | 1693029.25 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [11 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
4 | DOP/CI/53/16 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FEDERACION DESDE C. OCEANO ATLANTICO HASTA AV. PLAYA GRANDE, COLONIA CRISTOBAL COLON, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INPALA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDEREG 2016 | 3293297.1 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [11 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
5 | DOP/AD/65/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIENA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 | 16318500 | 21 DE DICIEMBRE 2016 AL 07 DE MAYO 2017 | [11 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA
6 | DOP/AD/66/16 | ACCESO A LA PLAYA BOCA DE TOMATLAN PRIMERA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 3967813.02 | 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2017 | [11 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
7 | DOP/AD/55/16 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "IDIPE" | DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA S.A. DE C.V. | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 774748 | 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2017 | [11 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA
8 | DOP/AD/56/16 | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE DEGOLLADO | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1287542 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [11 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
10 | DOP/AD/62/16 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | GLXA CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1692719 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [11 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | . | 0
11 | DOP/AD/63/16 | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLLE DEGOLLADO | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 2010311 | 15 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO 2017 | [11 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
12 | DOP/AD/64/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1565760 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [11 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA

## FAISM 2016
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REECALENDARIZACION Y DIFERIMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | CAMBIO DE CAPA DE RODAMIENTO | AMPLIACION DE METAS | LINEAS DE AGUA POTABLE | LINEA DE DRENAJE | MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN PIEDRA O BLOCK. | CONSTRUCCION DE BANQUETAS. | OBSERVACIONES
[8 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/26/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES JAIME NUNO DESDE CAMINO RANCHO EL CAPOMO HASTA CUAUHTEMOC; CALLE CUAUHTEMOC DESDE 15 DE MAYO HASTA CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE NIÑOS HEROES DESDE CUAUHTEMOC HASTA CARRETERA LAS PALMAS | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1107605.87 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
2 | DOP/AD/27/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE ITURBIDE Y ALTAMIRANO | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GRADO ONCE S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 358816.06 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 27 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
3 | DOP/AD/28/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE CORRECAMINOS) Y CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LIBRA ENTRE CANCER Y GLADIOLA) | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, SA DE V | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 603463.68 | 22 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 | EN TRAMITE | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ |  | NO APLICA
4 | DOP/AD/29/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PALMA COLA DE PESCADO ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE PALMA GUACHINTONA ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE GARDENIA ENTRE PALMA DEL VIAJERO Y PROLONGACION MAGNOLIA; CALLE PALMA AREKA DESDE 20 DE NOVIEMBRE HASTA PALMA PARAISO; CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PALMA COCOTERO Y PALMA AREKA; CALLE PROSPERIDAD ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y PALMA SYCA; CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE PROSPERIDAD Y PALMA COCOTERO; CALLE PAROTA ENTRE SANDIA Y CALLE 1; CALLE TULIPAN ENTRE SANDIA Y CALLE 1 | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 946911.16 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | NO APLICA
5 | DOP/AD/30/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y POLONIA; CALLE MANUEL CORONA ENTRE ECUADOR Y FINAL DE LA CALLE MANUEL CORONA; CALLE BRASIL ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y MANUEL CORONA; CALLE FINLANDIA ENTRE ECUADOR Y CALLE SIN NOMBRE; CALLE BRASIL ENTRE DINAMARCA Y SUECIA; CALLE SUECIA ENTRE PERU Y CALLE SIN NOMBRE. | CONSTRUCTORA PAYNANI S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1065469.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES |  | NO APLICA
6 | DOP/AD/32/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ABEL SALGADO, CALLE PROLONGACION MEXICO DESDE ANDADOR VALLARTA HASTA ANDADOR FRENTE A LA CANCHA; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE COTOPAXI ENTRE KILIMANJARO Y VICTOR ITURBE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE | EDG INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 972809.54 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
7 | DOP/AD/33/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 7 DE ABRIL ENTRE 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 DE JULIO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE ZAFIRO ENTRE AGUA MARINA Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MADRID DESDE CANADA HASTA RUSIA Y LA CALLE BUENOS AIRES DESDE HABANA HASTA LA CALLE ARROYO EL CONTENTILLO; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BOSNIA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y TITANIO; CALLE TITANIO ENTRE KENIA Y BOSNIA | INMOBILIARIA DE SOLUCIONES COHABITA S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1159870.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
8 | DOP/AD/34/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES NEVADO DE TOLUCA DESDE LA CALLE CARBONERAS HASTA LA CALLE SIN NOMBRE 2; CALLE SIN NOMBRE 1 DESDE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA HASTA LA CALLE CARBONERAS; CALLE SIN NOMBRE 2 DESDE LA CALLE 4 HASTA EL FINAL DE CALLE SIN NOMBRE 2 | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 658447.68 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | NO APLICA
9 | DOP/CI/35/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES INDONESIA ENTRE JAPON Y FINAL DE LA CALLE INDONESIA; CALLE SUIZA ENTRE FILIPINAS E INDONESIA; CALLE ITALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE AUSTRALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE JAPON ENTRE AGUA MARINA Y FINLANDIA; CALLE HUNGRIA ENTRE AV. FEDERACION Y CHINA; CALLE LIBIA ENTRE ALEJANDRINA Y FINAL DE LA CALLE LIBIA; CALLE AMATISTA ENTRE LIBIA Y MAMBIA | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2126269.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
10 | DOP/CI/36/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA, CALLE GUADALAJARA ENTRE PACHUCA Y DURANGO; CALLE MONTERREY ENTRE DURANGO Y PACHUCA; CALLE DURANGO 2 ENTRE GUADALAJARA Y MONTERREY; CALLE VERACRUZ ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE TABASCO ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE PACHUCA ENTRE GUADALAJARA Y FINAL DE LA CALLE; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION ALEJANDRINA ENTRE VISTA HERMOSA Y SIN NOMBRE; CALLE VISTA AL SOL ENTRE VISTA HERMOSA Y VISTA ALEGRE; CALLE VISTA ALEGRE ENTRE VISTA AL SOL Y FINAL DE LA CALLE VISTA ALEGRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MAIPO ENTRE MACALU Y HUASCARAN | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3642380.86 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | NO APLICA
11 | DOP/CI/37/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTEZ Y PICO DE ORIZABA; CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTES Y CALLE PASO DE CORTEZ; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ESMERALDA, PERLA Y TURQUESA TODAS ESTAS ENTRE FINLANDIA Y DINAMARCA; LAS CALLES ZAFIRO Y RUBI ENTRE DINAMARCA Y ARROYO, CALLE FINLANDIA ENTRE ESMERALDA Y AGUA MARINA; CALLE AGUA MARINA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEL ARROYO DE LA VIRGEN DESDE MADRID HASTA PALMA SOLA; CALLE RUSIA DESDE MADRID HASTA HAMBURGO; CALLE HABANA DESDE RUSIA HASTA PRIVADA HABANA (INCLUYE LA PRIVADA HABANA); CALLE PALMA REAL Y PALMA SOLA DESDE ARROYO DE LA VIRGEN HASTA BELGICA; CALLE BRUSELAS DESDE PALMA REAL HASTA PALMA SIERRA; CALLE ROMA DESDE PALMA SOLA HASTA DONDE CIERRA LA CALLE; Y LA AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN LAS CALLES MEDELLIN ENTRE FEDERALISMO Y CONGRESO DE LA UNIÒN; CALLE MEDELLIN ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y POLONIA; CALLE DINAMARCA ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA | VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 4140919.48 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
12 | DOP/CI/38/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES COSTA DE ORO DESDE WAIKIKI HASTA CRACATOA; FIESTA AMERICANA DESDE GARZA BLANCA HASTA CAPRI; WAIKIKI DESDE COSTA DE ORO HASTA CRISTAL VALLARTA; CALLE PAGO PAGO DESDE COSTA DE ORO HASTA CORAL; CALLE CAPRI DESDE CAMINO REAL HASTA HONOLULU; CALLE GARZA BLANCA DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE PAGO PAGO DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE WAIKIKI DESDE VILLA PACIFICO HASTA FALDAS DEL CERRO; CALLE CAPRI DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE MARRIOT DESDE PAGO PAGO HASCA CALLE CERRADA; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BRISAS DESDE LA RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA CALLE PROLONGACION TORMENTA; CALLE PROLONGACION TEMPESTAD DESDE BRISA HASTA FALDA DEL CERRO; CALLE CICLON DESDE RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA FINAL DE LA CALLE CICLON; CALLE RIO SUCHIATE FRENTE AL NUMERO 712 ESCALERAS AL CERRO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3432244.71 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
13 | DOP/CI/39/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION SANDIA ENTRE CALLE CHICHARO Y MANGO MANILA; CALLE CHICHARO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL CALLE CHICHARO; CALLE MANGO TOMY ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE TOMY; CALLE MANGO BOLA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO BOLA; CALLE MANGO MANZANO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANZANO; CALLE MANGO HADEN ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO HADEN; CALLE MANGO CRIOLLO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO CRIOLLO; CALLE MANGO MANILA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANILA.; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES NEVADO DE COLIMA ENTRE CALLE COTOPAXI Y VESUBIO; CALLE EVEREST ENTRE NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3199832.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
14 | DOP/CI/40/16 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LLANITOS, EJIDO EL JORULLO PRIMERA ETAPA | MARIO CHACON NAVA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2811901.84 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
15 | DOP/CI/41/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 31 DE SEPTIEMBRE ENTRE 18 DE MARZO Y AVENIDA VICTOR ITURBE, CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; CALLE 3 DE MAYO ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ALDAMA ENTRE POLONIA Y DINAMARCA; CALLE DINAMARCA ENTRE ALDAMA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE DINAMARCA Y FINLANDIA; CALLE AVENIDA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NORUEGA; CALLE SUECIA ENTRE NORUEGA Y FRANCISCO VILLA; CALLE POETA DESCONOCIDO ENTRE FINLANDIA Y NORUEGA; CALLE FINLANDIA ENTRE POETA DESCONOCIDO Y ARGENTINA; CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE DINAMARCA Y SUECIA | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3135864.99 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ |  | SI APLICA AMPLIACION DE METAS
16 | DOP/AD/46/16 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PTO. TAMPICO #269 COL. RAMBLASES, MUNICIPIO PUERTO VALLARTA, CLAVE 14DPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 | 487861.09 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ARQ. OSCAR MENDOZA
17 | DOP/CI/51/16 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2071381.92 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [11 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
18 | DOP/AD/58/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 10 DE MAYO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 401775.35 | 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | [11 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA

## FONDOS MUNICIPALES
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS FONDOS MUNICIPALES
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | TIEMPO DE REECALENDARIZACION | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | CAMBIO DE CAPA DE RODAMIENTO | AMPLIACION DE METAS | LINEAS DE AGUA POTABLE | LINEA DE DRENAJE | MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN PIEDRA O BLOCK. | CONSTRUCCION DE BANQUETAS. | OBSERVACIONES
[8 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/01/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA I) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1035624.58 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | [11 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/AD/02/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA II) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1180606.39 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | 23 DE MAYO AL 24 JULIO 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/03/16 | EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PUERTO TAMPICO No.269 COL. RAMBLASES MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE:14DDPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 500000 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
4 | DOP/AD/04/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE JOSE ASUNCION VILLASEÑOR HASTA LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE MARIANO ABASOLO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 370366.5 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016 | [11 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
5 | DOP/AD/15/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PUENTE ESTACION GOURMET | CONSTRUMAQ S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 170095.54 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [11 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
6 | DOP/AD/16/16 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA CALLE YUGOSLAVIA | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 163062 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
7 | DOP/AD/17/16 | TRABAJOS PARA HABILITAR CASA DEL MAESTRO JUBILADO | ARQ. FELIPE RIOS GALLARDO | FONDOS MUNICIPALES | 200000 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | 22 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
8 | DOP/AD/25/16 | TRABAJOS ELECTRICOS ADICIONALES EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS (CDC) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 845004.98 | 13 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | NO ES NECESARIO | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
9 | DOP/AD/43/16 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES | 640342.96 | 8 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA
10 | DOP/AD/44/16 | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 705193.7 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
11 | DOP/AD/45/16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA, MAMPARAS Y PUERTAS EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FONDOS MUNICIPALES | 905569.96 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA
12 | DOP/AD/47/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE GLADIOLA, COL. LA FLORESTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 443319.64 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | NO APLICA | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
13 | DOP/AD/48/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CREPUSCULO, COLONIA VISTA HERMOSA 2, MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 530204.36 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 | NO HA TRAMITADO | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
14 | DOP/AD/50/16 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINEA DE CONDUCCION PLUVIAL EN LA AV. FEDERACION | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 100990.39 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [11 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
15 | DOP/AD/67/16 | TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DIF MUNICIPAL PARA LA HABILITACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | FONDOS MUNICIPALES | 2074331.44 | 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE ENERO DEL 2017 | [11 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA

## FORTALECE 2016
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS FORTALECE 2016
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | TIEMPO DE REECALENDARIZACION Y DIFERIMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | CAMBIO DE CAPA DE RODAMIENTO | AMPLIACION DE METAS | LINEAS DE AGUA POTABLE | LINEA DE DRENAJE | MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN PIEDRA O BLOCK. | CONSTRUCCION DE BANQUETAS. | OBSERVACIONES
[8 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/05/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE AHUEHUETE DESDE LA CALLE ABETO HASTA LA CALLE PUERTO DE TAMPICO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | FLOTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 640391.88 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | 26 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $54,213.17 | 2 DESCARGAS DE 6" PVC SANITARIO SERIE 20 | NO APLICA | AL 100 % | EL CATALOGO ORIGINAL CONTEMPLA VOLUMENES EXEDIDOS DE ACUERDO A LO NECESARIO EN OBRA. EL MONTO SOBRADO SE APLICARA PARA PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
2 | DOP/AD/06/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ABETO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE COLIMA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | ARQ. EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FORTALECE 2016 | 1341142.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $24,811.10 | CAMBIO DE LINEA ADBESTO A PVC SANITARIO EN SERIE 20 DE 10". INVERSION $66,687.00 | CONTRUCCION DE MURO EN PIEDRA, 20 M3 APROXIMADAMENTE. | AL 10 % | SE ELIMINO SUBRASANTE, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR SE RECOMIENDA NO REALIZARLA. Y A SU VEZ SE APROBECHARA EL MONTO AUTORIZADO DE DICHO CONCEPTO PARA EL PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
3 | DOP/AD/07/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PAROTA, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 799162.01 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | 17 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $104,571.41 | 1 DESCARGA DE 6" EN PVC SANITARIO SERIE 20 | NO APLICA | AL 100 % | SE ELIMINO PARTE DE LA SUBRASANTE, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR SE RECOMIENDA NO REALIZARLA. Y A SU VEZ SE APROBECHARA EL MONTO AUTORIZADO DE DICHO CONCEPTO PARA EL PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
4 | DOP/AD/08/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PINO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 541698.05 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | 20 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $95,000.00 | $3,812.00 | NO APLICA | AL 97 % | EL CATALOGO ORIGINAL CONTEMPLA VOLUMENES EXEDIDOS DE ACUERDO A LO NECESARIO EN OBRA. EL MONTO SOBRADO SE APLICARA PARA PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE.
5 | DOP/AD/09/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 776760.6 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | 07 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | NO APLICA | 15 METROS LINEALES POR TODO EL ANCHO DE LA CALLE. | CIRCUITO MANZANERO DE 2" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $327,955.75 | SOLO REGISTROS | NO APLICA | AL 100 % | SE ELIMINO SUBRASANTE, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR SE RECOMIENDA NO REALIZARLA. Y A SU VEZ SE APROBECHARA EL MONTO AUTORIZADO DE DICHO CONCEPTO PARA EL PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
6 | DOP/AD/10/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE OLIVO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 519548.14 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | 05 DE JULIO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $97,650.78 | NO APLICA | NO APLICA | AL 97 % | EL CATALOGO ORIGINAL CONTEMPLA VOLUMENES EXEDIDOS DE ACUERDO A LO NECESARIO EN OBRA. EL MONTO SOBRADO SE APLICARA PARA PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE.
7 | DOP/AD/11/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CEDRO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE SAUCES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 1404460.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | 05 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | DE EMPEDRADO A CONCRETO ESTRIADO Y NORMAL | NO APLICA | NO APLICA | 3 POZOS DE VISITA 2 DISPAROS DE 10" Y 1 DESCARGA DE 6" EN PVC SANITARIO SERIE 20 | PARAPETO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK A TEZON | AL 100 % | NO HAY
8 | DOP/AD/12/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO VALLARTA, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HASTA LA CALLE CANCÚN EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 549722.91 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | 05 DE JULIO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $ | CAMBIO DE ADBESTO A PVC SANITARIO EN SERIE 20 DE 10". INVERSION $ | NO APLICA | AL 50 % | SE ELIMINO SUBRASANTE, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR SE RECOMIENDA NO REALIZARLA. Y A SU VEZ SE APROBECHARA EL MONTO AUTORIZADO DE DICHO CONCEPTO PARA EL PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
9 | DOP/AD/13/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CANCÚN, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO LAS PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 1142904.08 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | 05 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | NO APLICA | 20 METROS LINEALES POR TODO EL ANCHO DE LA CALLE. | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $65,000.00 | CAMBIO DE ADBESTO A PVC SANITARIO EN SERIE 20 DE 10". INVERSION $65,000.00 | NO APLICA | NO ALCANZA | SE ELIMINO SUBRASANTE, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR SE RECOMIENDA NO REALIZARLA. Y A SU VEZ SE APROBECHARA EL MONTO AUTORIZADO DE DICHO CONCEPTO PARA EL PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
10 | DOP/AD/14/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO BARRA DE NAVIDAD, DESDE LA CALLE PUERTO ALTATA HASTA LA CALLE PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES PALOZA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 598825.35 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | 27 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $85,000.00 | CAMBIO DE ADBESTO A PVC SANITARIO EN SERIE 20 DE 10". INVERSION $85,000.00 | MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE BLOCK PEGUE TIPO SOGA. 16 M2 APROX. | NO ALCANZA | SE ELIMINO SUBRASANTE, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR SE RECOMIENDA NO REALIZARLA. Y A SU VEZ SE APROBECHARA EL MONTO AUTORIZADO DE DICHO CONCEPTO PARA EL PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
11 | DOP/CI/18/16 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAYA GRANDE, DESDE LA CALLE ARROYO SECO HASTA LA CALLE PROLONGACION PAVO REAL EN LA COLONIA LA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 3712006.45 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 27 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | DE ASFALTO A EMPEDRADO | APROCHES DEL PUENTE ARROYO SECO. | CIRCUITO MANZANERO DE 2" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $ | 10 DESCARGAS DE 6" Y 2 DISPAROS DE 10" EN PVC SANITARIO SERIE 20 | NO APLICA | NO ALCANZA | SE ELIMINO SUBRASANTE, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR SE RECOMIENDA NO REALIZARLA. Y A SU VEZ SE APROBECHARA EL MONTO AUTORIZADO DE DICHO CONCEPTO PARA EL PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
12 | DOP/CI/19/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ABETO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHIARTA 2010 S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1671473.64 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 27 DE JULIO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $70,374.87 | NO APLICA | NO APLICA | AL 90% | NO HAY
13 | DOP/CI/20/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLIMA, DESDE LA CALLE LAUREL HASTA LA CALLE ANTONIO J. HERNANDEZ EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2016 | 2699072.48 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 25 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $145,000.00 | CAMBIO DE ADBESTO A PVC SANITARIO EN SERIE 20 DE 10". INVERSION $ 98,600.00 | NO APLICA | AL 60% | SE CONSTRUIRA UNA BOCA DE TORMENTA EN EL SENTIDO TRANSVERSAL DE LA CALLE POR TODO EL ANCHO DE LA MISMA POR 1.50 MTS.
14 | DOP/CI/21/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAUREL, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 2847136.6 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | NOSE HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA | NO APLICA | 30 METROS LINEALES POR EL ANCHO DE LA CALLE. | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $201,840.00 | CAMBIO DE ADBESTO A PVC SANITARIO EN SERIE 20 DE 10". INVERSION $ 169,360.00 | NO APLICA | NO ALCANZA | NO HAY
15 | DOP/CI/22/16 | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE NOGAL - FRESNO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | FORTALECE 2016 | 3307798.89 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | NOSE HA TRAMITADO | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $ | CAMBIO DE ADBESTO A PVC SANITARIO EN SERIE 20 DE 10". INVERSION $ 228,056.00 | 95 M3 EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA. APROX. | NO ALCANZA | NO HAY
16 | DOP/CI/23/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUMAQ S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1739796.04 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 27 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | NO APLICA | NO APLICA | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. Y SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 6" PVC HIDRAULICO. DE AGUA POTABLE.INVERSION $ | 4 DESCARGAS DE 6" EN PVC SANITARIO. | 72 M3 EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA. APROX. | AL 50% | NO HAY
17 | DOP/CI/24/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HACIA PUERTO BARRA DE NAVIDAD CAD. 0+000 AL 0+135 EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1509923.86 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | NOSE HA TRAMITADO | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | NO APLICA | 30 METROS LINEALES POR EL ANCHO DE LA CALLE. | CIRCUITO MANZANERO DE 2" Y 3" EN PVC HIDRAULICO. INVERSION $90,000.00 | CAMBIO DE ADBESTO A PVC SANITARIO EN SERIE 20 DE 10". INVERSION $90,000.00 | NO APLICA | PENDIENTE POR DEFINIR | SE ELIMINO PARTE DE LA SUBRASANTE, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR SE RECOMIENDA NO REALIZARLA. Y A SU VEZ SE APROBECHARA EL MONTO AUTORIZADO DE DICHO CONCEPTO PARA EL PAGO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

## CONTING. ECONOMICAS 2015
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | CAMBIO DE CAPA DE RODAMIENTO | AMPLIACION DE METAS | LINEAS DE AGUA POTABLE | LINEA DE DRENAJE | MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN PIEDRA O BLOCK. | CONSTRUCCION DE BANQUETAS. | OBSERVACIONES
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/01/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 540924.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
2 | DOP/AD/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE GERANIO HASTA LA CALLE JAZMÍN EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 612178.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
3 | DOP/AD/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE JAZMIN HASTA LA CALLE ROSA EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 532359.04 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
4 | DOP/AD/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE ROSA HASTA LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA LA FLORESTA. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 599882.62 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
5 | DOP/AD/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 18 DE MARZO HASTA LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 508134.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
6 | DOP/AD/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
7 | DOP/AD/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
8 | DOP/AD/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 1o. DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478970.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
9 | DOP/AD/09/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 409345.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
10 | DOP/AD/10/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478445.28 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
11 | DOP/AD/11/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 469301.99 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
12 | DOP/AD/12/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ARGENTINA, HASTA LA CALLE PERÚ EN LA COLONIA EL COAPINOLE | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 305090.97 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
13 | DOP/AD/13/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL, COLONIA EL COAPINOLE. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 315810.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
14 | DOP/AD/14/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE ARGENTINA HASTA LA PERU EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 308611.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
15 | DOP/AD/15/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 311239.01 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
16 | DOP/AD/16/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 368042.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
17 | DOP/AD/17/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 370985.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
18 | DOP/AD/18/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE GUATEMALA HASTA LA BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 365205.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
19 | DOP/AD/19/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE PERÚ, COLONIA EL COAPINOLE | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 314286.77 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
20 | DOP/AD/20/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR, COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 317807.47 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
21 | DOP/AD/21/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 369934.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
22 | DOP/AD/22/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 361001.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
23 | DOP/AD/23/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 8 DE MAYO DESDE LA CALLE GUATEMALA HASTA LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 372351.79 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
24 | DOP/AD/24/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLINA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402566.63 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
25 | DOP/AD/25/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 413916.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MARIO MORILLAS GONZALES
26 | DOP/AD/26/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE BOLIVIA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 488429.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MARIO MORILLAS GONZALES
27 | DOP/AD/27/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 411709.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MARIO MORILLAS GONZALES
28 | DOP/AD/28/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408294.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MARIO MORILLAS GONZALES
29 | DOP/AD/29/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 415650.98 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MARIO MORILLAS GONZALES
30 | DOP/AD/30/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 477131.56 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MARIO MORILLAS GONZALES
31 | DOP/AD/31/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE MIRAMAR HASTA LA CALLE ALAMEDA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 447599.85 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MARIO MORILLAS GONZALES
32 | DOP/AD/32/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA DEL TORO. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408189.21 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
33 | DOP/AD/33/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DEDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407453.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MARIO MORILLAS GONZALES
34 | DOP/AD/34/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 423795.83 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MARIO MORILLAS GONZALES
35 | DOP/AD/35/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA AVENIDA FEDERACIÓN HASTA LA CALLE JAPÓN EN LA COLONIA BRISAS DEL PACÍFICO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407033.18 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
36 | DOP/AD/36/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA CALLE CHINA HASTA LA CALLE MAURITANIA EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 322484.19 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
37 | DOP/AD/37/15 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE MAURITANIA HASTA LA CALLE LIBIA EN LA COLONIA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 484645.87 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
38 | DOP/AD/38/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE LIBIA HASTA LA AVENIDA VÍCTOR ITURBE EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 518171.2 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
39 | DOP/AD/39/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE PROSPERIDAD HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 358216.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
40 | DOP/AD/40/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE GOLÓNDRINA HASTA LA CALLE ALONDRA EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 390323.05 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
41 | DOP/AD/41/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE ALONDRA HASTA LA CALLE CARDENAL EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 400727.48 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
42 | DOP/AD/42/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CANARIO DESDE LA CALLE GOLONDRINA HASTA LA CALLE RETORNO DE LAS FRAGATAS EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402829.37 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
43 | DOP/AD/43/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BERNA DESDE LA CALLE BERLÍN HASTA LA CALLE LUCERNA EN LA COLONIA VERSALLES. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 394106.49 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
44 | DOP/AD/44/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE BOLIVIA HASTA LA CALLE CUBA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 336961.03 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
45 | DOP/AD/45/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA DESDE LA CALLE AMANECER HASTA LA CALLE AURORA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 457557.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
46 | DOP/AD/46/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ESPAÑA DESDE LA CALLE HAVRE HASTA LA CALLE NIZA EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 570140.7 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
47 | DOP/AD/47/15 | CONSTRUCCION DE PARQUE 12 DE OCTUBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 2040000 | 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
48 | DOP/CI/01/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ARBOLEDAS DESDE PUENTE ARROYO CONTENTILLO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA ARBOLEDAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 878613.43 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
49 | DOP/CI/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTA MARÍA HASTA LA CALLE JOSÉ ALFREDO JIMENEZ. | SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 2590992.73 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
50 | DOP/CI/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE BARRANQUILLA HASTA LA CALLE CREPÚSCULO EN LA COLONIA VISTA HERMOSAII. | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1121614.07 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
51 | DOP/CI/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE CREPÚSCULO HASTA LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 781842.26 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
52 | DOP/CI/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE HAVRE, EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ. | KAROL URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1766920.56 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
53 | DOP/CI/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE HAVRE DESDE LA CALLE PALMS SPRINGS HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1245034.51 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. OSCAR MENDOZA MEZA
54 | DOP/CI/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PALM SPRINGS DESDE LA CALLE ROMA HASTA LA CALLE HAVRE EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1141817.29 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
55 | DOP/CI/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ROMA DESDE LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1611835.58 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
56 | DOP/AD/82/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SANTO DOMINGO DESDE EL ARROYO SANTO DOMINGO HASTA LA CALLE ALDAMA Y LA CALLE ALDAMA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE SANTO DOMINGO, EN LA COLONIA PALMAR DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO E | 1319063.57 | 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO

## PROGRAMAS REGIONALES 2015
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | CAMBIO DE CAPA DE RODAMIENTO | AMPLIACION DE METAS | LINEAS DE AGUA POTABLE | LINEA DE DRENAJE | MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN PIEDRA O BLOCK. | CONSTRUCCION DE BANQUETAS. | OBSERVACIONES
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/48/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CEDRO DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 664843.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/AD/49/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HIGUERA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 432553.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/50/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JACARANDAS DESDE LA CALLE CEDRO HASTA LA CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 935914 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
4 | DOP/AD/51/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAVEL DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 982691.03 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
5 | DOP/AD/52/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GARDENIA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 601024.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
6 | DOP/AD/53/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TEJOCOTE DESDE LA CALLE CAMINO AL MACHETE HASTA QUE CIERRA, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE DE PUERTO VALLLARTA, JALISCO | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 565996.41 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
7 | DOP/AD/54/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TABASCO DESDE LA CALLE TAMAULIPAS HASTA LA CALLE SINALOA, EN LA COLONIA MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 444589.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
8 | DOP/AD/55/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HEBERTO CASTILLO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 677795.78 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
9 | DOP/AD/56/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE DICIEMBRE DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALICO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1235201.13 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
10 | DOP/AD/86/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO DESDE LA CALLE HEBERTO CASTILLO HASTA LA CALLE 6 DE ENERO, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 575765.19 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
11 | DOP/AD/87/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE ARGENTINA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALSICO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 240840.62 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
12 | DOP/AD/59/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE ALAMEDA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 359153.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
13 | DOP/AD/60/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA, ASFÁLTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE 24 DE JUNIO HASTA LA CALLE INÉS MEZA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 382078.48 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
14 | DOP/AD/61/15 | PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 202392.43 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
15 | DOP/AD/62/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 217356.25 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
16 | DOP/AD/63/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 964336.73 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
17 | DOP/AD/64/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 769789.79 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
18 | DOP/AD/88/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JAVIER MINA DESDE LA CALLE MARCELINO BARRAGÁN HASTA LA CALLE GORRIÓN, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 372708.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
19 | DOP/AD/66/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LOS PINOS DESDE LA AV. FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE FLAMINGOS, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1011261.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS
20 | DOP/AD/67/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE PALMERAS HASTA EL ARROYO SECO, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1274477.57 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
21 | DOP/AD/68/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE ITURBIDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 284414.97 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
22 | DOP/AD/69/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE MAR DE CORTÉZ HASTA LA AV. FEDERACIÓN, EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1330278.46 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
23 | DOP/AD/89/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO TIBET DESDE LA CALLE RIO PANUCO HASTA LA CALLE RIO GRIJALVA, EN LA COLONIA AGUA AZUL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 175404.42 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
24 | DOP/AD/83/15 | PAVIMENTACION E CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUCERO DESDE CUAHTEMOC HASTA ATMOSFERA COL. CALOSO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 688582.74 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
25 | DOP/AD/72/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DINAMARCA DESDE LA CALLE ITALIA HASTA LA CALLE CAMINO AL SOMBRIO, EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1585827.66 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
26 | DOP/AD/73/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PIRUL DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ROBLE, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 744852.12 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
27 | DOP/AD/74/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE SIN NOMBRE HASTA LA CALLE CASTILLO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 215591.52 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
28 | DOP/AD/75/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE 8 DE AGOSTO DESDE LA CALLE MAGNOLIA HASTA LA AV LOS POETAS, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1319598.39 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
29 | DOP/AD/76/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ITALIA DESDE LA CALLE DINAMARCA HASTA LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 668776.53 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
30 | DOP/AD/84/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DESDE LA CALLE EXIQUIO CORONA HASTA LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 436936.76 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
31 | DOP/AD/85/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 351067.79 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
32 | DOP/AD/90/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 1 DE JUNIO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 366655.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALEZ
33 | DOP/AD/91/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE QUINTANA ROO HASTA LA AV. CAMINO A PLAYA GRANDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 246736.5 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
34 | DOP/AD/81/15 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DESDE LA CARRETERA 200 HASTA LA CALLE PASCUAL ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 10355443.98 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA

## Hoja1
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. ARQ. OSCAR ALFREDO MONTIEL CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REGISTRO DE BITACORA DE ESTIMACIONES PARA SU REVISION |  |  |  |  | SUPERVISOR
[7 empty] | EST. No. 1 | EST. No.2 | EST. No.3 | EST. No.4 | EST. No.5
ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V.
1 | DOP/AD/01/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 540924.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 07/06/16 | REINGRESO ING. POLO 08/06/16 |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
2 | DOP/AD/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE GERANIO HASTA LA CALLE JAZMÍN EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 612178.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 16/06/16 | REINGRESO ING. POLO 08/06/16 |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
3 | DOP/AD/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE JAZMIN HASTA LA CALLE ROSA EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 532359.04 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 07/06/16 | REINGRESO ING. POLO 08/06/16 |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
4 | DOP/AD/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE ROSA HASTA LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA LA FLORESTA. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 599882.62 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 16/06/16 | REINGRESO ING. POLO 08/06/16 |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
5 | DOP/AD/20/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR, COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 317807.47 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
6 | DOP/AD/21/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 369934.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 23/06/16 |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
7 | DOP/AD/22/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 361001.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 16/06/16 |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
8 | DOP/AD/23/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 8 DE MAYO DESDE LA CALLE GUATEMALA HASTA LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 372351.79 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 22/06/16 |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
9 | DOP/AD/25/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 413916.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
10 | DOP/AD/26/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE BOLIVIA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 488429.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 23/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
11 | DOP/AD/27/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 411709.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 23/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
12 | DOP/AD/28/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408294.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 24/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
13 | DOP/AD/29/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 415650.98 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 24/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
14 | DOP/AD/30/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 477131.56 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 24/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
15 | DOP/AD/31/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE MIRAMAR HASTA LA CALLE ALAMEDA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 447599.85 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 24/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
16 | DOP/AD/33/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407453.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 23/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
17 | DOP/AD/34/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 423795.83 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 23/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
18 | DOP/AD/55/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HEBERTO CASTILLO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 677795.78 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 23/06/16 |  |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
19 | DOP/AD/56/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE DICIEMBRE DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALICO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1235201.13 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 22/06/16 |  |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
20 | PV/DGIS/AD/61/15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CUBA DE CALLE ALAMEDA A CALLE 21 DE MARZO Y CALLE ALAMEDA DE BOLIVIA A ESPAÑA COL. VILLA DE GUADALUPE | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I | FONDEREG 2015 | 3800000 | 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 29/06/16 |  |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
EDIFICACIONES VILLARIVER S.A DE C.V
1 | DOP/AD/88/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JAVIER MINA DESDE LA CALLE MARCELINO BARRAGÁN HASTA LA CALLE GORRIÓN, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 372708.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 27/05/16 | AREA ADMVA 27/06/16 |  |  |  | PATRICIA SALAZAR MOLINA
2 | DOP/AD/89/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO TIBET DESDE LA CALLE RIO PANUCO HASTA LA CALLE RIO GRIJALVA, EN LA COLONIA AGUA AZUL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 175404.42 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 14/06/16 | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | PATRICIA SALAZAR MOLINA
3 | DOP/AD/83/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LUCERO DESDE LA CALLE CUAUHTEMOC HASTA LA CALLE ATMOSFERA, EN LA COLONIA CALOSO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 688582.74 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 24/05/16 | AREA ADMVA 07/06/16 |  |  |  | PATRICIA SALAZAR MOLINA
4 | DOP/AD/84/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DESDE LA CALLE EXIQUIO CORONA HASTA LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 436936.76 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS |  |  |  |  | ING. MARIO MORILLAS GONZALEZ
5 | DOP/AD/85/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYE GRANDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 351067.79 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 08/06/16 | AREA ADMVA 08/06/16 |  |  |  | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
6 | DOP/AD/86/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO DESDE LA CALLE HEBERTO CASTILLO HASTA LA CALLE 6 DE ENERO, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 575765.19 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 08/06/16 | AREA ADMVA 08/06/16 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
7 | DOP/AD/87/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE ARGENTINA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALSICO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 240840.62 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 30/05/16 | AREA ADMVA 30/05/16 |  |  |  | ING. MARIO MORILLAS GONZALEZ
8 | DOP/AD/90/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 1 DE JUNIO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 366655.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS |  |  |  |  | ING. MARIO MORILLAS GONZALEZ
9 | DOP/AD/91/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE QUINTANA ROO HASTA LA AV. CAMINO A PLAYA GRANDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 246736.5 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 16/05/16 | AREA ADMVA 16/05/16 |  |  |  | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
EDGAR PALAFOX PALACIOS
1 | DOP/AD/51/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAVEL DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 982691.03 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
2 | DOP/AD/54/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TABASCO DESDE LA CALLE TAMAULIPAS HASTA LA CALLE SINALOA, EN LA COLONIA MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 444589.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/59/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE ALAMEDA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 359153.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | REVISION ING. POLO 12/07/16 |  |  |  |  | ING. MARIO MORILLAS GONZALEZ
4 | DOP/AD/68/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CALOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE ITURBIDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 284414.97 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 11/05/16 | AREA ADMVA 11/05/16 |  |  |  | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
5 | DOP/AD/51/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAVEL DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 982691.03 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 29/01/16 | REVISION ING. POLO 12/05/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
BREYSA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
1 | DOP/AD/35/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA AVENIDA FEDERACIÓN HASTA LA CALLE JAPÓN EN LA COLONIA BRISAS DEL PACÍFICO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407033.18 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 21/05/16 | AREA ADMVA 10/06/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
2 | DOP/AD/36/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA CALLE CHINA HASTA LA CALLE MAURITANIA EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 322484.19 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 18/05/16 | AREA ADMVA 18/05/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
3 | DOP/AD/37/15 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE MAURITANIA HASTA LA CALLE LIBIA EN LA COLONIA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 484645.87 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 27/05/16 | AREA ADMVA 30/05/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
4 | DOP/AD/38/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE LIBIA HASTA LA AVENIDA VÍCTOR ITURBE EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 518171.2 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 20/05/16 | AREA ADMVA 20/05/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
5 | DOP/AD/39/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE PROSPERIDAD HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 358216.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 20/05/16 | AREA ADMVA 21/06/16 |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
6 | DOP/AD/40/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE GOLÓNDRINA HASTA LA CALLE ALONDRA EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 390323.05 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 18/05/16 | AREA ADMVA 23/05/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
7 | DOP/AD/41/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE ALONDRA HASTA LA CALLE CARDENAL EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 400727.48 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 25/05/16 | AREA ADMVA 25/05/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
8 | DOP/AD/42/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CANARIO DESDE LA CALLE GOLONDRINA HASTA LA CALLE RETORNO DE LAS FRAGATAS EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402829.37 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 31/05/16 | AREA ADMVA 31/05/16 |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
9 | DOP/AD/44/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE BOLIVIA HASTA LA CALLE CUBA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 336961.03 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 20/05/16 | AREA ADMVA 20/05/16 |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
10 | DOP/AD/74/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE SIN NOMBRE HASTA LA CALLE CASTILLO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 215591.52 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 30/05/16 | AREA ADMVA 31/05/16 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
11 | DOP/AD/75/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE 8 DE AGOSTO DESDE LA CALLE MAGNOLIA HASTA LA AV LOS POETAS, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1319598.39 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 02/06/16 | AREA ADMVA 02/06/16 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
KAROL URBANIZACIONES S.A DE C.V
1 | DOP/CI/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE HAVRE, EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ. | KAROL URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1766920.56 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 20/05/16 | AREA ADMVA 30/05/16 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A DE C.V
1 | DOP/AD/53/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TEJOCOTE DESDE LA CALLE CAMINO AL MACHETE HASTA QUE CIERRA, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE DE PUERTO VALLLARTA, JALISCO | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 565996.41 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 24/04/16 | AREA ADMVA 16/05/16 |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/CI/01/15 | PAVIMENTACIÓN A BESE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ARBOLEDAS DESDE PUENTE ARROYO CONTENTILLO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA ARBOLEDAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 878613.43 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 14/06/16 | AREA ADMVA 02/06/16 |  |  |  | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
SB INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V
1 | DOP/CI/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTA MARÍA HASTA LA CALLE JOSÉ ALFREDO JIMENEZ. | SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 2590992.73 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 20/05/16 | AREA ADMVA 20/05/16 |  |  |  | C. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
1 | DOP/CI/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE BARRANQUILLA HASTA LA CALLE CREPÚSCULO EN LA COLONIA VISTA HERMOSAII. | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1121614.07 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 24/05/16 | AREA ADMVA 05/07/16 |  |  |  | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A DE C.V
1 | DOP/AD/43/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BERNA DESDE LA CALLE BERLÍN HASTA LA CALLE LUCERNA EN LA COLONIA VERSALLES. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 394106.49 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 26/02/16 | AREA ADMVA 15/03/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
2 | DOP/AD/13/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL, COLONIA EL COAPINOLE. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 315810.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 17/03/16 | EN AREA ADMVA 17/03/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
3 | DOP/AD/12/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ARGENTINA, HASTA LA CALLE PERÚ EN LA COLONIA EL COAPINOLE | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 305090.97 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 17/03/16 | AREA ADMVA 16/06/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
4 | DOP/CI/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE CREPÚSCULO HASTA LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 781842.26 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS |  |  |  |  | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
5 | PV/DGIS/AD/41/15 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LOS POETAS EN EL ARROYO LA VIRGEN EN EL CADENAMIENTO 2+744.55 (PUENTE No3) ETAPA 1 | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A DE C.V | FONDEREG 2015 | 1833512.09 | 31 DE AGOSTO AL 10 OCTUBER DEL 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION
CARSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V
1 | DOP/AD/19/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE PERÚ, COLONIA EL COAPINOLE | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 314286.77 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 07/07/16 | EN AREA ADMVA 07/07/16 |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/AD/45/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA DESDE LA CALLE AMANECER HASTA LA CALLE AURORA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 457557.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS |  |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
3 | DOP/AD/46/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ESPAÑA DESDE LA CALLE HAVRE HASTA LA CALLE NIZA EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 570140.7 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 14/03/16 | EN AREA ADMVA 16/03/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
4 | DOP/AD/46/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ESPAÑA DESDE LA CALLE HAVRE HASTA LA CALLE NIZA EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 570140.7 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 14/03/16 | EN AREA ADMVA 16/03/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A DE C.V
1 | DOP/CI/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE HAVRE DESDE LA CALLE PALMS SPRINGS HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1245034.51 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 12/05/16 | AREA ADMVA 12/05/16 |  |  |  | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ
2 | DOP/CI/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PALM SPRINGS DESDE LA CALLE ROMA HASTA LA CALLE HAVRE EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1141817.29 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 12/05/16 | AREA ADMVA 12/05/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
3 | PV/DGIS/LP/38/15 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DE LOS POETAS DESDE CALLE 18 DE MARZO HASTA AV. VICTOR ITURBIDE (PIRULI) EN 2 CARRILES CUERPO NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSION 2015 | 7977145.33 | 5 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 26/10/15 | AREA ADMVA 28/01/16 | AREA ADMVA 15/03/16 | AREA ADMVA 15/03/16 | AREA ADMVA 13/07/16 | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V
1 | DOP/AD/67/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE PALMERAS HASTA EL ARROYO SECO, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1274477.57 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 28/06/16 | AREA ADMVA 28/06/16 |  |  |  | PATRICIA SALAZAR MOLINA
GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A DE C.V
1 | DOP/AD/69/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE MAR DE CORTÉZ HASTA LA AV. FEDERACIÓN, EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1330278.46 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN AREA ADMVA 17/03/16 | EN AREA ADMVA 17/03/16 |  |  |  | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
2 | DOP/AD/72/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DINAMARCA DESDE LA CALLE ITALIA HASTA LA CALLE CAMINO AL SOMBRIO, EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1585827.66 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 02/06/16 | AREA ADMVA 29/06/16 |  |  |  | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
CONSTRUCARR
1 | DOP/AD/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 18 DE MARZO HASTA LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 508134.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
2 | DOP/AD/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
3 | DOP/AD/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 1o. DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE | EN CORRECION CONTRATISTA | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
4 | DOP/AD/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 1o. DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478970.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
5 | DOP/AD/09/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 409345.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
6 | DOP/AD/10/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478445.28 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
7 | DOP/AD/11/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 469301.99 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
8 | DOP/CI/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ROMA DESDE LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1611835.58 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
9 | DOP/AD/52/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GARDENIA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 601024.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
10 | DOP/AD/24/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLINA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402566.63 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
CUATRO CAMINOS
1 | DOP/AD/14/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE ARGENTINA HASTA LA PERU EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 308611.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
2 | DOP/AD/15/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 311239.01 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
3 | DOP/AD/16/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 368042.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
4 | DOP/AD/17/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 370985.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
5 | DOP/AD/18/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE GUATEMALA HASTA LA BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 365205.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
6 | DOP/AD/24/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLINA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402566.63 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
7 | DOP/AD/32/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA DEL TORO. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408189.21 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
1 | DOP/AD/47/15 | CONSTRUCCION DE PARQUE 12 DE OCTUBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 2040000 | 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 15/06/16 | AREA ADMVA 23/06/16 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
2 | DOP/AD/48/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CEDRO DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 664843.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 24/05/16 | AREA ADMVA 16/06/16 |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/49/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HIGUERA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 432553.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 31/05/16 | AREA ADMVA 31/05/16 |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
4 | DOP/AD/66/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LOS PINOS DESDE LA AV. FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE FLAMINGOS, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1011261.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 06/06/16 | AREA ADMVA 06/06/16 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO
1 | DOP/AD/82/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SANTO DOMINGO DESDE EL ARROYO SANTO DOMINGO HASTA LA CALLE ALDAMA Y LA CALLE ALDAMA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE SANTO DOMINGO, EN LA COLONIA PALMAR DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO E | 1319063.57 | 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 23/06/16 |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
JOSE PADILLA AGUIRRE
1 | PV/DGIS/AD/29/15 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCION DE AULAS, ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, EN LA CALLE PUERTO TAMPICO NUM. 268 COL. RAMBLASES | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNIICPAL 2015 | 999000 | 6 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 23/06/16 | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
2 | DOP/AD/50/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JACARANDAS DESDE LA CALLE CEDRO HASTA LA CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 935914 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 27/05/16 | AREA ADMVA 14/06/16 |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/60/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA, ASFÁLTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE 24 DE JUNIO HASTA LA CALLE INÉS MEZA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 382078.48 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 13/04/16 | AREA ADMVA 25/05/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
4 | DOP/AD/61/15 | PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 202392.43 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 23/05/16 | AREA ADMVA 25/05/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
5 | DOP/AD/73/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PIRUL DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ROBLE, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 744852.12 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA DMVA 7/04/16 | AREA ADMVA 27/05/16 |  |  |  | PATRICIA SALAZAR MOLINA
RT TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES
1 | PV/DGIS/AD/63/15 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLA DE RODAMIENTO EN LA COLONIA CENTRO DE SALUD CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | RT TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDEREG 2015 | 2200000 | 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | EN AREA ADMVA 2/02/16 | EN AREA ADMVA 25/02/16 | EN AREA ADMVA 03/03/16 | EN AREA ADMVA 16/03/16 |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
2 | DOP/AD/81/15 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DESDE LA CARRETERA 200 HASTA LA CALLE PASCUAL ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 10355443.98 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 07/06/16 | EN CORRECION CONTRATISTA |  |  |  | ARQ. OSCAR MENDOZA MEZA
CONSTRUMAQ S.A DE C.V
1 | PV/DGIS/AD/57/15 | MERCADO ESCUELA ESTACION GOURMET (PUENTE DE ACCESO) | CONSTRUMAQ S.A DE C.V | PROGRAMA DE FONDO DE CULTURA | 3000000 | 31 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 19/04/16 | AREA ADMVA 19/04/16 | AREA ADMVA 19/04/16 | AREA ADMVA 19/04/16 | AREA ADMVA 19/04/16 | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI
1 | PV/DGIS/CI/45/15 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA EN LA CALLE MEZQUITE SOBRE ANTIGUO CAUCE DEL RIO PITILLAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DEL RIO PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI S.A DE C.V | FONDEREG 2015 | 1979670.41 | 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
EDGAR OMAR SEGOVIANO
1 | DOP/AD/62/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 217356.25 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 08/07/16 | AREA ADMVA 08/07/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
2 | DOP/AD/63/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 964336.73 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 07/07/16 | AREA ADMVA 07/07/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
3 | DOP/AD/64/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 769789.79 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 08/07/16 | AREA ADMVA 08/07/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ
1 | DOP/AD/76/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ITALIA DESDE LA CALLE DINAMARCA HASTA LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 668776.53 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 21/06/16 |  |  |  |  | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE
1 | DOP/AD/01/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA I) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | RECURSO MUNICIPAL | 1035624.58 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/AD/02/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA II) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | RECURSO MUNICIPAL | 1180606.39 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA
1 | PV/DGIS/CI/46/15 | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN PUERTO VALLARTA (ETAPA 2) EN LA COLONIA DE IXTAPA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | AXIOMA PROYECTOS DE INGENIERA S.A DE C.V | SUBSEMUN | 2880218.75 | 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 29/03/16 | AREA ADMVA 14/04/16 | AREA ADMVA 29/06/16 | REVISION SUPERVISION | REVISION SUPERVISION | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
1 | PV/DGIS/AD/27/15 | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA NIÑOS HEROES MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNIICPAL 2015 | 399600 | 6 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 25/05/16 | AREA ADMVA 21/06/16 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA
2 | PV/DGIS/CI/58/15 | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNIICPAL 2015 | 791059.11 | 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 22/06/16 | AREA ADMVA 22/06/16 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA

## Hoja2
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. ARQ. OSCAR ALFREDO MONTIEL CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REGISTRO DE BITACORA DE ESTIMACIONES PARA SU REVISION |  |  |  |  | SUPERVISOR
[7 empty] | EST. No. 1 | EST. No.2 | EST. No.3 | EST. No.4 | EST. No.5
FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A DE C.V
1 | DOP/AD/43/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BERNA DESDE LA CALLE BERLÍN HASTA LA CALLE LUCERNA EN LA COLONIA VERSALLES. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 394106.49 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 26/02/16 | EN AREA ADMVA 17/03/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
2 | DOP/AD/13/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL, COLONIA EL COAPINOLE. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 315810.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 17/03/16 | EN AREA ADMVA 17/03/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
3 | DOP/AD/12/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ARGENTINA, HASTA LA CALLE PERÚ EN LA COLONIA EL COAPINOLE | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 305090.97 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 17/03/16 |  |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
4 | DOP/CI/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE CREPÚSCULO HASTA LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 781842.26 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS |  |  |  |  | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
CARSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V
1 | DOP/AD/19/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE PERÚ, COLONIA EL COAPINOLE | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 314286.77 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | NO HA ESTIMADO |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
2 | DOP/AD/45/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA DESDE LA CALLE AMANECER HASTA LA CALLE AURORA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 457557.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | NO HA ESTIMADO |  |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
3 | DOP/AD/46/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ESPAÑA DESDE LA CALLE HAVRE HASTA LA CALLE NIZA EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 570140.7 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 14/03/16 | EN AREA ADMVA 16/03/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A DE C.V
1 | DOP/CI/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE HAVRE DESDE LA CALLE PALMS SPRINGS HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1245034.51 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA 25/04/16 | EN CORRECION CONTRATISTA 25/04/16 |  |  |  | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ
2 | DOP/CI/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PALM SPRINGS DESDE LA CALLE ROMA HASTA LA CALLE HAVRE EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1141817.29 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN SUPERVISION 22/04/16 | EN SUPERVISION 22/04/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
3 | PV/DGIS/LP/38/15 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DE LOS POETAS DESDE CALLE 18 DE MARZO HASTA AV. VICTOR ITURBIDE (PIRULI) EN 2 CARRILES CUERPO NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 7977145.33 | 5 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | EN AREA ADMVA 26/10/15 | EN AREA ADMVA 28/01/16 | EN AREA ADMVA 15/03/16 | EN AREA ADMVA 15/03/16 |  | MIGUEL PEÑA TRUJILLO
4 | PV/DGIS/AD/40/15 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA DE LOS POETAS EN EL ARROYO LA VIRGEN EN EL CADENAMIENTO 2+516.35 (PUENTE No. 2) ETAPA 1. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D |  | 31 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 | NO HA ESTIMADO | NO HA ESTIMADO |  |  |  | MIGUEL PEÑA TRUJILLO
FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V
1 | DOP/AD/67/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE PALMERAS HASTA EL ARROYO SECO, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1274477.57 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA 2/03/16 |  |  |  |  | PATRICIA SALAZAR MOLINA
GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A DE C.V
1 | DOP/AD/69/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE MAR DE CORTÉZ HASTA LA AV. FEDERACIÓN, EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1330278.46 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN AREA ADMVA 17/03/16 | EN AREA ADMVA 17/03/16 |  |  |  | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
2 | DOP/AD/72/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DINAMARCA DESDE LA CALLE ITALIA HASTA LA CALLE CAMINO AL SOMBRIO, EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1585827.66 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN CORRECION CONTRATISTA 14/03/16 |  |  |  |  | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE

## Hoja3
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. ARQ. OSCAR ALFREDO MONTIEL CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REGISTRO DE BITACORA DE ESTIMACIONES PARA SU REVISION |  |  |  |  | SUPERVISOR
[7 empty] | EST. No. 1 | EST. No.2 | EST. No.3 | EST. No.4 | EST. No.5
GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
1 | DOP/AD/47/15 | CONSTRUCCION DE PARQUE 12 DE OCTUBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 2040000 | 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISION | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
2 | DOP/AD/48/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CEDRO DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 664843.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 24/05/16 | AREA ADMVA 24/05/16 |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/49/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HIGUERA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 432553.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 20/05/16 | AREA ADMVA 20/05/16 |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
4 | DOP/AD/66/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LOS PINOS DESDE LA AV. FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE FLAMINGOS, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1011261.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 18/05/16 | AREA ADMVA 25/05/16 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
JOSE PADILLA AGUIRRE
1 | PV/DGIS/AD/29/15 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCION DE AULAS, ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, EN LA CALLE PUERTO TAMPICO NUM. 268 COL. RAMBLASES | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNIICPAL 2015 | 999000 | 6 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 11/04/16 |  |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
2 | DOP/AD/50/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JACARANDAS DESDE LA CALLE CEDRO HASTA LA CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 935914 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | REVISION ING. POLO | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/60/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA, ASFÁLTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE 24 DE JUNIO HASTA LA CALLE INÉS MEZA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 382078.48 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 13/04/16 | REVISION ING. POLO |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
4 | DOP/AD/61/15 | PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 202392.43 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 23/05/16 | REVISION ING. POLO |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
5 | DOP/AD/73/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PIRUL DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ROBLE, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 744852.12 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 7/04/16 | REVISION ING. POLO |  |  |  | PATRICIA SALAZAR MOLINA
EDGAR OMAR SEGOVIANO
1 | DOP/AD/62/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 217356.25 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS |  |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
2 | DOP/AD/63/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 964336.73 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ARE A ADMVA 24/05/16 | REVISION ING. POLO |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
3 | DOP/AD/64/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 769789.79 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS |  |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ

## Hoja4
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. ARQ. OSCAR ALFREDO MONTIEL CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REGISTRO DE BITACORA DE ESTIMACIONES PARA SU REVISION |  |  |  |  | SUPERVISOR
[7 empty] | EST. No. 1 | EST. No.2 | EST. No.3 | EST. No.4 | EST. No.5
INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A DE C.V
1 | DOP/AD/53/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TEJOCOTE DESDE LA CALLE CAMINO AL MACHETE HASTA QUE CIERRA, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE DE PUERTO VALLLARTA, JALISCO | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 565996.41 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN AREA ADMVA 14/04/2016 | EN AREA ADMVA 24/04/2016 |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/CI/01/15 | PAVIMENTACIÓN A BESE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ARBOLEDAS DESDE PUENTE ARROYO CONTENTILLO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA ARBOLEDAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 878613.43 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 14/04/2016 | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
BREYSA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
3 | DOP/AD/74/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE SIN NOMBRE HASTA LA CALLE CASTILLO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 215591.52 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN AREA ADMVA 25/04/2016 | EN AREA ADMVA 25/04/2016 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
4 | DOP/AD/75/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE 8 DE AGOSTO DESDE LA CALLE MAGNOLIA HASTA LA AV LOS POETAS, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1319598.39 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN AREA ADMVA 25/04/2016 | EN AREA ADMVA 25/04/2016 |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
5 | DOP/AD/35/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA AVENIDA FEDERACIÓN HASTA LA CALLE JAPÓN EN LA COLONIA BRISAS DEL PACÍFICO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407033.18 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO | REVISION ING, POLO |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
6 | DOP/AD/36/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA CALLE CHINA HASTA LA CALLE MAURITANIA EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 322484.19 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 05/05/2016 | REVISION ING, POLO |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
7 | DOP/AD/37/15 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE MAURITANIA HASTA LA CALLE LIBIA EN LA COLONIA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 484645.87 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECCION CONTRATISTA | EN CORRECCION CONTRATISTA |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
8 | DOP/AD/38/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE LIBIA HASTA LA AVENIDA VÍCTOR ITURBE EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 518171.2 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO | REVISION ING, POLO |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
9 | DOP/AD/39/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE PROSPERIDAD HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 358216.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 21/04/2016 |  |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
10 | DOP/AD/40/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE GOLÓNDRINA HASTA LA CALLE ALONDRA EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 390323.05 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 31/04/2016 | EN AREA ADMVA 31/04/2016 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
11 | DOP/AD/41/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE ALONDRA HASTA LA CALLE CARDENAL EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 400727.48 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECCION CONTRATISTA | EN CORRECCION CONTRATISTA |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
12 | DOP/AD/42/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CANARIO DESDE LA CALLE GOLONDRINA HASTA LA CALLE RETORNO DE LAS FRAGATAS EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402829.37 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECCION CONTRATISTA | EN CORRECCION CONTRATISTA |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
13 | DOP/AD/44/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE BOLIVIA HASTA LA CALLE CUBA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 336961.03 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN AREA ADMVA 24/04/2016 | EN AREA ADMVA 2/04/2016 |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
SB INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V
14 | DOP/CI/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTA MARÍA HASTA LA CALLE JOSÉ ALFREDO JIMENEZ. | SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 2590992.73 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO |  |  |  |  | C. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A DE C.V
15 | DOP/CI/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE BARRANQUILLA HASTA LA CALLE CREPÚSCULO EN LA COLONIA VISTA HERMOSAII. | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1121614.07 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISOR | EN CORRECCION CONTRATISTA |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
KAROL URBANIZACIONES S.A DE C.V
16 | DOP/CI/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE HAVRE, EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ. | KAROL URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1766920.56 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECCION CONTRATISTA | EN CORRECCION CONTRATISTA |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA

## rencoist
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. ARQ. OSCAR ALFREDO MONTIEL CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REGISTRO DE BITACORA DE ESTIMACIONES PARA SU REVISION | [7 empty] | SUPERVISOR
[7 empty] | EST. No. 1 | EST. No.2 | EST. No.3 | EST. No.4 | EST. No.5 | EST. No.6 | EST. No.7 | EST. No.8
RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
1 | PV/DGIS/LP/39/15 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PASEO DE LAS FLORES Y LA CALLE LAUREL DESDE LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO HACIA LA CALLE AZUCENA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (ETAPA II). | REINCOIST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSION 2015 | 9101844.22 | 5 DE AGOSTO AL 29 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA | AREA ADMVA | AREA ADMVA | AREA ADMVA | AREA ADMVA | AREA ADMVA | AREA ADMVA | EN REVISION DE SUPERVISION | ING. DANIEL MACIAS
ACIDNI
1 | PV/DGIS/CI/45/15 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA EN LA CALLE MEZQUITE SOBRE ANTIGUO CAUCE DEL RIO PITILLAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DEL RIO PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI S.A DE C.V | FONDEREG 2015 | 1979670.41 | 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | NO HAN ESTIMADO | [7 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
AXIOMA
1 | PV/DGIS/CI/46/15 | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN PUERTO VALLARTA (ETAPA 2) EN LA COLONIA DE IXTAPA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | AXIOMA PROYECTOS DE INGENIERA S.A DE C.V | SUBSEMUN | 2880218.75 | 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA | AREA ADMVA | EN REVISION SUPERVISION | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO

## Hoja7
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. ARQ. OSCAR ALFREDO MONTIEL CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REGISTRO DE BITACORA DE ESTIMACIONES PARA SU REVISION |  |  |  |  | SUPERVISOR
[7 empty] | EST. No. 1 | EST. No.2 | EST. No.3 | EST. No.4 | EST. No.5
ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V.
1 | DOP/AD/01/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 540924.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 07/06/16 | AREA ADMVA 14/07/16 |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
2 | DOP/AD/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE GERANIO HASTA LA CALLE JAZMÍN EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 612178.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 16/06/16 | AREA ADMVA 14/07/16 |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
3 | DOP/AD/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE JAZMIN HASTA LA CALLE ROSA EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 532359.04 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 07/06/16 | AREA ADMVA 14/07/16 |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
4 | DOP/AD/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE ROSA HASTA LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA LA FLORESTA. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 599882.62 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 16/06/16 | AREA ADMVA 14/07/16 |  |  |  | C. ROBERTO LUNA ANDRADE
5 | DOP/AD/20/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR, COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 317807.47 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
6 | DOP/AD/21/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 369934.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 23/06/16 |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
7 | DOP/AD/22/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 361001.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 16/06/16 | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
8 | DOP/AD/23/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 8 DE MAYO DESDE LA CALLE GUATEMALA HASTA LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 372351.79 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | AREA ADMVA 22/06/16 |  |  |  |  | C. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
9 | DOP/AD/25/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 413916.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
10 | DOP/AD/26/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE BOLIVIA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 488429.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
11 | DOP/AD/27/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 411709.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 23/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
12 | DOP/AD/28/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408294.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 24/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
13 | DOP/AD/29/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 415650.98 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 24/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
14 | DOP/AD/30/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 477131.56 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 24/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
15 | DOP/AD/31/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE MIRAMAR HASTA LA CALLE ALAMEDA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 447599.85 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 24/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
16 | DOP/AD/33/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407453.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 23/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
17 | DOP/AD/34/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 423795.83 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 23/06/16 |  |  |  |  | C. MARIO MORILLAS GONZALES
18 | DOP/AD/55/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HEBERTO CASTILLO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 677795.78 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 23/06/16 | EN CORRECCION CONTRATISTA |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
19 | DOP/AD/56/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE DICIEMBRE DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALICO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1235201.13 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 22/06/16 |  |  |  |  | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
20 | PV/DGIS/AD/61/15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CUBA DE CALLE ALAMEDA A CALLE 21 DE MARZO Y CALLE ALAMEDA DE BOLIVIA A ESPAÑA COL. VILLA DE GUADALUPE | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I | FONDEREG 2015 | 3800000 | 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 29/06/16 |  |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
CONSTRUCARR
1 | DOP/AD/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 18 DE MARZO HASTA LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 508134.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISION | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
2 | DOP/AD/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISION | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
3 | DOP/AD/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 1o. DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE | NO HAY REGISTRO DE ENTRADAS EN BITACORAS | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
4 | DOP/AD/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 1o. DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478970.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 08/08/16 | REVISION ING. POLO 08/08/16 |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
5 | DOP/AD/09/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 409345.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISION | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
6 | DOP/AD/10/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478445.28 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN CORRECCION CONTRATISTA | EN CORRECCION CONTRATISTA |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
7 | DOP/AD/11/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 469301.99 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISION | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
8 | DOP/CI/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ROMA DESDE LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1611835.58 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | EN REVISION SUPERVISION | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
9 | DOP/AD/52/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GARDENIA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 601024.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | REVISION ING. POLO 08/08/16 | REVISION ING. POLO 08/08/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
CUATRO CAMINOS
1 | DOP/AD/14/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE ARGENTINA HASTA LA PERU EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 308611.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 05/08/16 | REVISION ING. POLO 05/08/16 |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
2 | DOP/AD/15/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 311239.01 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 05/08/16 | REVISION ING. POLO 05/08/16 |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
3 | DOP/AD/16/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 368042.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 05/08/16 | REVISION ING. POLO 05/08/16 |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
4 | DOP/AD/17/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 370985.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 08/08/16 | REVISION ING. POLO 08/08/16 |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
5 | DOP/AD/18/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE GUATEMALA HASTA LA BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 365205.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 08/08/16 | REVISION ING. POLO 08/08/16 |  |  |  | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
6 | DOP/AD/24/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLINA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402566.63 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 08/08/16 | REVISION ING. POLO 08/08/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
7 | DOP/AD/32/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA DEL TORO. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408189.21 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | REVISION ING. POLO 08/08/16 | REVISION ING. POLO 08/08/16 |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ

## Hoja5
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. ARQ. OSCAR ALFREDO MONTIEL CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | REGISTRO DE BITACORA DE ESTIMACIONES PARA SU REVISION |  |  |  |  | SUPERVISOR
[7 empty] | EST. No. 1 | EST. No.2 | EST. No.3 | EST. No.4 | EST. No.5
RT TERRACERIAS S.A DE C.V
1 | PV/DGIS/AD/63/15 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLA DE RODAMIENTO EN LA COLONIA CENTRO DE SALUD CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | RT TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDEREG 2015 | 2200000 | 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 25/01/16 | AREA ADMVA 25/02/16 | AREA ADMVA 03/03/16 | AREA ADMVA 16/03/16 | REVISION ING. POLO | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
2 | DOP/AD/81/15 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DESDE LA CARRETERA 200 HASTA LA CALLE PASCUAL ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 10355443.98 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN REVISION SUPERVISION | EN REVISION SUPERVISION | EN REVISION SUPERVISION |  |  | ARQ. OSCAR MENDOZA MEZA
EDGAR PALAFOX PALACIOS
1 | DOP/AD/51/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAVEL DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 982691.03 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | AREA ADMVA 29/01/16 | REVISION ING. POLO |  |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
2 | DOP/AD/54/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TABASCO DESDE LA CALLE TAMAULIPAS HASTA LA CALLE SINALOA, EN LA COLONIA MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 444589.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | EN REVISION SUPERVISION |  |  |  |  | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/59/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE ALAMEDA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 359153.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [5 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALEZ
4 | DOP/AD/68/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE ITURBIDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 284414.97 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | REVISION ING. POLO | REVISION ING. POLO |  |  |  | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA

## ELECTRIFICACION
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS
ING. ARQ. OSCAR ALFREDO MONTIEL CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EFRAIN ISRAEL ALCALA MORALES
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | SUPERVISOR
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | PV/DGIS/AD/122/13 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLE, COLINAS DEL VALLE Y RANCHO NACAR EN LA DELEGACION DE LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. | TRADE PVR BAHIA S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 761916.98 | 14 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2013 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
2 | PV/DGIS/CI/145/13 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA O. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO | ACUSTICOSS CUBICOSS S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 1874327.65 | 10 AL 30 DE DICIEMBRE 2013 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
3 | PV/DGIS/CI/146/13 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA NUEVO RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. | TRADE PVR BAHIA SA DE CV | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 1664539.99 | 10 AL 30 DE DICIEMBRE 2013 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
4 | PV/DGIS/AD/238/13 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA VISTA DORADA EN LA DELEGACION DEL PITILLAL (CALLE LAJA ENTRE PROL. ALEJANDRINA Y CALLE GRANITO, CALLE PROL. AMATISTA ENTRE CALLE LAJA Y CALLE MARMOL, CALLE MARMOL ENTRE PROL. AMATISTA Y PREDIO), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | ACUSTICOSS CUBICOSS S.A DE C.V | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 452346.64 | 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
5 | PV/DGIS/AD/239/13 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA VISTA VOLCANES EN LA DELEGACION DEL PITILLAL (CALLE MACALU ENTRE AV. VICTOR ITURBE Y CALLE PROYECTO CEBORUCO, CALLE KILIMANJARO ENTRE CALLE PROYECTO CEBORUCO Y PARCELA, CALLE BANBACHO ENTRE PARCELA Y CALLE MACALU, CALLE FUJIYAMA ENTRE PARCELA Y CALLE PROYECTO CEBORUCO, CALLE MOMOTOMBO ENTRE CALLE MACALU Y PARCELA,CALLE APENINOS ENTRE CALLE MACALU Y PARCELA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | DRYWALL S.A DE C.V | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 643260.34 | 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
6 | PV/DGIS/AD/240/13 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA GETSEMANI EN LA DELEGACION DE IXTAPA (CALLE MONTE SINAI ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN JUAN DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A PARCELA PONIENTE, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI PARCELA ORINTE Y DE CALLE SINAI A PARCELA PONIENTE, MONTE CALVARIO DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A PARCELA PONIENTE CALLE SAN PABLO ENTRE MONTE SINAI Y PARCELA PONIENTE, CALLE SAN LUCAS ENTRE CALLE SINAI Y PARCELA ORIENTE) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | TRADE PVR BAHIA SA DE CV | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 592414.7 | 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
7 | PV/DGIS/AD/242/13 | INTRODUCCION DE RED ELECTRIFICACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS (CALLE CEDRO ENTRE CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE CATISPA, CALLE PINO ENTRE CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE CATISPA, CALLE ARRAYAN ENTRE CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE CATISPA, CALLE TABACHIN ENTRE CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE CATISPA, CALLE CATISPA ENTRE CALLE CALLE ARRAYAN HASTA CALLE PAROTA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 403509.39 | 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
8 | PV/DGIS/AD/144/14 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES EN LA DELEGACION LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S. A. DE C. V. | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 288891.4 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE AL del 2014 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
9 | PV/DGIS/AD/151/14 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | RGP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 550498.85 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE AL del 2014 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
10 | PV/DGIS/AD/152/14 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V. | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 1180899.96 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE AL del 2014 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
11 | PV/DGIS/AD/154/14 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JAVIER HIPOLITO COVARRUBIAS QUEZADA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 275242.1 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE AL del 2014 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
12 | PV/DGIS/AD/155/14 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLAS Y COLONIA VOLCANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, | JAVIER HIPOLITO COVARRUBIAS QUEZADA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 649946.56 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE AL del 2014 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
13 | PV/DGIS/AD/167/14 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA DELEGACON DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA LGSAN, S. A. DE C. V. | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 830789.23 | 15 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
14 | PV/DGIS/AD/150/14 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CESAR RAUL SANDOVAL ESPARZA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL | 794991.14 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE AL del 2014 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ

## Hoja8
DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA S.A DE C.V
DESARROLLO SOCIAL 2017
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DATOS GENERALES DE EMPRESAS
INCOMAQ S.A. DE C.V.
EGRESOS 2017
ELECTRICIDAD 2017
ECOLOGIA 2017
EMPRESAS HABITAT 2016
FOCOCI
FUNCION PUBLICA
FICHAS TECNICAS 2017
VIATICOS CURSO BEOP GDL
MEMORADUM/CIRCULARES
MINUTAS DE BEOP
INFORMATICA 2017
OFICIOS GIRADOS A EMPRESAS