## GENERAL
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS PUBLICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
JEFE DE CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | OBSERVACIONES
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/01/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 540924.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
2 | DOP/AD/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE GERANIO HASTA LA CALLE JAZMÍN EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 612178.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
3 | DOP/AD/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE JAZMIN HASTA LA CALLE ROSA EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 532359.04 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
4 | DOP/AD/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE ROSA HASTA LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA LA FLORESTA. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 599882.62 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
5 | DOP/AD/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 18 DE MARZO HASTA LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 508134.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
6 | DOP/AD/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
7 | DOP/AD/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
8 | DOP/AD/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 1o. DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478970.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
9 | DOP/AD/09/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 409345.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
10 | DOP/AD/10/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478445.28 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
11 | DOP/AD/11/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 469301.99 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
12 | DOP/AD/12/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ARGENTINA, HASTA LA CALLE PERÚ EN LA COLONIA EL COAPINOLE | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 305090.97 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
13 | DOP/AD/13/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL, COLONIA EL COAPINOLE. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 315810.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
14 | DOP/AD/14/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE ARGENTINA HASTA LA PERU EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 308611.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
15 | DOP/AD/15/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 311239.01 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
16 | DOP/AD/16/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 368042.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
17 | DOP/AD/17/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 370985.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
18 | DOP/AD/18/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE GUATEMALA HASTA LA BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 365205.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
19 | DOP/AD/19/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE PERÚ, COLONIA EL COAPINOLE | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 314286.77 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
20 | DOP/AD/20/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR, COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 317807.47 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
21 | DOP/AD/21/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 369934.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
22 | DOP/AD/22/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 361001.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
23 | DOP/AD/23/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 8 DE MAYO DESDE LA CALLE GUATEMALA HASTA LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 372351.79 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
24 | DOP/AD/24/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLINA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402566.63 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
25 | DOP/AD/25/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 413916.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
26 | DOP/AD/26/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE BOLIVIA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 488429.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
27 | DOP/AD/27/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 411709.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
28 | DOP/AD/28/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408294.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
29 | DOP/AD/29/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 415650.98 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
30 | DOP/AD/30/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 477131.56 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
31 | DOP/AD/31/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE MIRAMAR HASTA LA CALLE ALAMEDA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 447599.85 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
32 | DOP/AD/32/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA DEL TORO. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408189.21 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
33 | DOP/AD/33/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DEDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407453.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
34 | DOP/AD/34/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 423795.83 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
35 | DOP/AD/35/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA AVENIDA FEDERACIÓN HASTA LA CALLE JAPÓN EN LA COLONIA BRISAS DEL PACÍFICO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407033.18 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
36 | DOP/AD/36/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA CALLE CHINA HASTA LA CALLE MAURITANIA EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 322484.19 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
37 | DOP/AD/37/15 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE MAURITANIA HASTA LA CALLE LIBIA EN LA COLONIA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 484645.87 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
38 | DOP/AD/38/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE LIBIA HASTA LA AVENIDA VÍCTOR ITURBE EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 518171.2 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
39 | DOP/AD/39/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE PROSPERIDAD HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 358216.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
40 | DOP/AD/40/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE GOLÓNDRINA HASTA LA CALLE ALONDRA EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 390323.05 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
41 | DOP/AD/41/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE ALONDRA HASTA LA CALLE CARDENAL EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 400727.48 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
42 | DOP/AD/42/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CANARIO DESDE LA CALLE GOLONDRINA HASTA LA CALLE RETORNO DE LAS FRAGATAS EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402829.37 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
43 | DOP/AD/43/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BERNA DESDE LA CALLE BERLÍN HASTA LA CALLE LUCERNA EN LA COLONIA VERSALLES. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 394106.49 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
44 | DOP/AD/44/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE BOLIVIA HASTA LA CALLE CUBA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 336961.03 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
45 | DOP/AD/45/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA DESDE LA CALLE AMANECER HASTA LA CALLE AURORA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 457557.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
46 | DOP/AD/46/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ESPAÑA DESDE LA CALLE HAVRE HASTA LA CALLE NIZA EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 570140.7 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
47 | DOP/AD/47/15 | CONSTRUCCION DE PARQUE 12 DE OCTUBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 2040000 | 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
48 | DOP/CI/01/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ARBOLEDAS DESDE PUENTE ARROYO CONTENTILLO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA ARBOLEDAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 878613.43 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
49 | DOP/CI/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTA MARÍA HASTA LA CALLE JOSÉ ALFREDO JIMENEZ. | SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 2590992.73 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
50 | DOP/CI/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE BARRANQUILLA HASTA LA CALLE CREPÚSCULO EN LA COLONIA VISTA HERMOSAII. | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1121614.07 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
51 | DOP/CI/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE CREPÚSCULO HASTA LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 781842.26 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
52 | DOP/CI/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE HAVRE, EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ. | KAROL URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1766920.56 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
53 | DOP/CI/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE HAVRE DESDE LA CALLE PALMS SPRINGS HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1245034.51 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
54 | DOP/CI/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PALM SPRINGS DESDE LA CALLE ROMA HASTA LA CALLE HAVRE EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1141817.29 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
55 | DOP/CI/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ROMA DESDE LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1611835.58 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
56 | DOP/AD/82/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SANTO DOMINGO DESDE EL ARROYO SANTO DOMINGO HASTA LA CALLE ALDAMA Y LA CALLE ALDAMA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE SANTO DOMINGO, EN LA COLONIA PALMAR DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO E | 1319063.57 | 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
57 | DOP/AD/48/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CEDRO DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 664843.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
58 | DOP/AD/49/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HIGUERA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 432553.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
59 | DOP/AD/50/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JACARANDAS DESDE LA CALLE CEDRO HASTA LA CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 935914 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
60 | DOP/AD/51/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAVEL DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 982691.03 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
61 | DOP/AD/52/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GARDENIA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 601024.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
62 | DOP/AD/53/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TEJOCOTE DESDE LA CALLE CAMINO AL MACHETE HASTA QUE CIERRA, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE DE PUERTO VALLLARTA, JALISCO | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 565996.41 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
63 | DOP/AD/54/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TABASCO DESDE LA CALLE TAMAULIPAS HASTA LA CALLE SINALOA, EN LA COLONIA MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 444589.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
64 | DOP/AD/55/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HEBERTO CASTILLO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 677795.78 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
65 | DOP/AD/56/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE DICIEMBRE DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALICO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1235201.13 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
66 | DOP/AD/86/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO DESDE LA CALLE HEBERTO CASTILLO HASTA LA CALLE 6 DE ENERO, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 575765.19 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
67 | DOP/AD/87/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE ARGENTINA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALSICO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 240840.62 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
68 | DOP/AD/59/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE ALAMEDA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 359153.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
69 | DOP/AD/60/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA, ASFÁLTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE 24 DE JUNIO HASTA LA CALLE INÉS MEZA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 382078.48 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
70 | DOP/AD/61/15 | PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 202392.43 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
71 | DOP/AD/62/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 217356.25 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
72 | DOP/AD/63/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 964336.73 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
73 | DOP/AD/64/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 769789.79 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
74 | DOP/AD/88/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JAVIER MINA DESDE LA CALLE MARCELINO BARRAGÁN HASTA LA CALLE GORRIÓN, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 372708.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
75 | DOP/AD/66/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LOS PINOS DESDE LA AV. FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE FLAMINGOS, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1011261.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
76 | DOP/AD/67/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE PALMERAS HASTA EL ARROYO SECO, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1274477.57 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
77 | DOP/AD/68/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE ITURBIDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 284414.97 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
78 | DOP/AD/69/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE MAR DE CORTÉZ HASTA LA AV. FEDERACIÓN, EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1330278.46 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
79 | DOP/AD/89/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO TIBET DESDE LA CALLE RIO PANUCO HASTA LA CALLE RIO GRIJALVA, EN LA COLONIA AGUA AZUL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 175404.42 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
80 | DOP/AD/83/15 | PAVIMENTACION E CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUCERO DESDE CUAHTEMOC HASTA ATMOSFERA COL. CALOSO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 688582.74 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
81 | DOP/AD/72/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DINAMARCA DESDE LA CALLE ITALIA HASTA LA CALLE CAMINO AL SOMBRIO, EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1585827.66 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
82 | DOP/AD/73/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PIRUL DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ROBLE, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 744852.12 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
83 | DOP/AD/74/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE SIN NOMBRE HASTA LA CALLE CASTILLO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 215591.52 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
84 | DOP/AD/75/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE 8 DE AGOSTO DESDE LA CALLE MAGNOLIA HASTA LA AV LOS POETAS, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1319598.39 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
85 | DOP/AD/76/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ITALIA DESDE LA CALLE DINAMARCA HASTA LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 668776.53 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
86 | DOP/AD/84/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DESDE LA CALLE EXIQUIO CORONA HASTA LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 436936.76 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
87 | DOP/AD/85/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 351067.79 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
88 | DOP/AD/90/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 1 DE JUNIO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 366655.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
89 | DOP/AD/91/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE QUINTANA ROO HASTA LA AV. CAMINO A PLAYA GRANDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 246736.5 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
90 | DOP/AD/81/15 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DESDE LA CARRETERA 200 HASTA LA CALLE PASCUAL ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 10355443.98 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
91 | DOP/AD/05/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE AHUEHUETE DESDE LA CALLE ABETO HASTA LA HASTA LA CALLE PUERTO DE TAMPICO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | FLOTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 640391.88 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
92 | DOP/AD/06/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ABETO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE COLIMA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FORTALECE 2016 | 1341142.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
93 | DOP/AD/07/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PAROTA, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 799162.01 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
94 | DOP/AD/08/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PINO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 541698.05 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
95 | DOP/AD/09/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 776760.6 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
96 | DOP/AD/10/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE OLIVO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 519548.14 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
97 | DOP/AD/11/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CEDRO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE SAUCES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 1404460.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
98 | DOP/AD/12/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO VALLARTA, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HASTA LA CALLE CANCÚN EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 549722.91 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
99 | DOP/AD/13/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CANCÚN, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO LAS PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1142904.08 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
100 | DOP/AD/14/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO BARRA DE NAVIDAD, DESDE LA CALLE PUERTO ALTATA HASTA LA CALLE PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES PALOZA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 598825.35 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
101 | DOP/CI/18/16 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAYA GRANDE, DESDE LA CALLE ARROYO SECO HASTA LA CALLE PROLONGACION PAVO REAL EN LA COLONIA LA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 3712006.45 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
102 | DOP/CI/19/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ABETO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHIARTA 2010 S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1671473.64 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
103 | DOP/CI/20/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLIMA, DESDE LA CALLE LAUREL HASTA LA CALLE ANTONIO J. HERNANDEZ EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2016 | 2699072.48 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
104 | DOP/CI/21/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAUREL, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 2847136.6 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
105 | DOP/CI/22/16 | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE NOGAL - FRESNO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | FORTALECE 2016 | 3307798.89 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
106 | DOP/CI/23/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUMAQ S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1739796.04 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
107 | DOP/CI/24/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HACIA PUERTO BARRA DE NAVIDAD CAD. 0+000 AL 0+135 EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1509923.86 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
108 | DOP/AD/01/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA I) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1035624.58 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
109 | DOP/AD/02/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA II) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1180606.39 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
110 | DOP/AD/03/16 | EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PUERTO TAMPICO No.269 COL. RAMBLASES MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE:14DDPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 500000 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
111 | DOP/AD/04/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE JOSE ASUNCION VILLASEÑOR HASTA LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE MARIANO ABASOLO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 370366.5 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
112 | DOP/AD/15/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PUENTE ESTACION GOURMET | CONSTRUMAQ S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 170095.54 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
113 | DOP/AD/16/16 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA CALLE YUGOSLAVIA | KAROL URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 163062 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
114 | DOP/AD/17/16 | TRABAJOS PARA HABILITAR CASA DEL MAESTRO JUBILADO | FELIPE RIOS GALLARDO | FONDOS MUNICIPALES | 200000 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
115 | DOP/AD/25/16 | TRABAJOS ELECTRICOS ADICIONALES EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS (CDC) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 845004.98 | 13 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
116 | DOP/AD/43/16 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES | 640342.96 | 8 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | EN PROCESO
117 | DOP/AD/44/16 | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 705193.7 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
118 | DOP/AD/45/16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA, MAMPARAS Y PUERTAS EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FONDOS MUNICIPALES | 905569.96 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
119 | DOP/AD/47/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE GLADIOLA, COL. LA FLORESTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 443319.64 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
120 | DOP/AD/48/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CREPUSCULO, COLONIA VISTA HERMOSA 2, MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 530204.36 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
121 | DOP/AD/50/16 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINEA DE CONDUCCION PLUVIAL EN LA AV. FEDERACION | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 100990.39 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
122 | DOP/AD/67/17 | TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DIF MUNICIPAL PARA LA HABILITACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | FONDOS MUNICIPALES | 2074331.44 | 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE ENERO DEL 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
123 | DOP/LP/54/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DEL CIRCUITO JILGUERO-ALBATROS DESDE C. PELICANO HASTA CALLE PETIRROJO COLONIA LOS SAUCES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FOCOSI 2016 | 9800000 | 18 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
124 | DOP/CI/49/16 | PARQUE IDIPE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION | 2397167.68 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
125 | DOP/CI/52/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO DESDE C. RIVEREÑA DE LOS CAMARONES HASTA C. PUERTO MELAQUE COLONIA BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INCOMAQ S.A. DE C.V. | FONDEREG 2016 | 1693029.25 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
126 | DOP/CI/53/16 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FEDERACION DESDE C. OCEANO ATLANTICO HASTA AV. PLAYA GRANDE, COLONIA CRISTOBAL COLON, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDEREG 2016 | 3293297.1 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
127 | DOP/AD/65/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIENA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 | 16318500 | 21 DE DICIEMBRE 2016 AL 07 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
128 | DOP/AD/66/16 | ACCESO A LA PLAYA BOCA DE TOMATLAN PRIMERA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 3967813.02 | 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
129 | DOP/AD/55/16 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "IDIPE" | DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA S.A. DE C.V. | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 774748 | 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
130 | DOP/AD/56/16 | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE DEGOLLADO | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1287542 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
131 | DOP/AD/62/16 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | GLXA CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1692719 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
132 | DOP/AD/63/16 | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLLE DEGOLLADO | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 2010311 | 15 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
133 | DOP/AD/64/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1565760 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
134 | DOP/AD/26/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES JAIME NUNO DESDE CAMINO RANCHO EL CAPOMO HASTA CUAUHTEMOC; CALLE CUAUHTEMOC DESDE 15 DE MAYO HASTA CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE NIÑOS HEROES DESDE CUAUHTEMOC HASTA CARRETERA LAS PALMAS | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 1107605.87 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
135 | DOP/AD/27/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE ITURBIDE Y ALTAMIRANO | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GRADO ONCE S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 358816.06 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
136 | DOP/AD/28/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE CORRECAMINOS) Y CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LIBRA ENTRE CANCER Y GLADIOLA) | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 603463.68 | 22 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
137 | DOP/AD/29/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PALMA COLA DE PESCADO ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE PALMA GUACHINTONA ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE GARDENIA ENTRE PALMA DEL VIAJERO Y PROLONGACION MAGNOLIA; CALLE PALMA AREKA DESDE 20 DE NOVIEMBRE HASTA PALMA PARAISO; CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PALMA COCOTERO Y PALMA AREKA; CALLE PROSPERIDAD ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y PALMA SYCA; CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE PROSPERIDAD Y PALMA COCOTERO; CALLE PAROTA ENTRE SANDIA Y CALLE 1; CALLE TULIPAN ENTRE SANDIA Y CALLE 1 | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FAISM 2016 | 946911.16 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
138 | DOP/AD/30/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y POLONIA; CALLE MANUEL CORONA ENTRE ECUADOR Y FINAL DE LA CALLE MANUEL CORONA; CALLE BRASIL ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y MANUEL CORONA; CALLE FINLANDIA ENTRE ECUADOR Y CALLE SIN NOMBRE; CALLE BRASIL ENTRE DINAMARCA Y SUECIA; CALLE SUECIA ENTRE PERU Y CALLE SIN NOMBRE. | CONSTRUCTORA PAYNANI S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 1065469.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | FINIQUITADA
139 | DOP/AD/32/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ABEL SALGADO, CALLE PROLONGACION MEXICO DESDE ANDADOR VALLARTA HASTA ANDADOR FRENTE A LA CANCHA; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE COTOPAXI ENTRE KILIMANJARO Y VICTOR ITURBE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE | EDG INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 972809.54 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | DETENIDA CFE REALIZO OBSERVACIONES EN OBRA Y NO SE HA CONECTADO DEBIDO A LA NEGATIVIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA,
140 | DOP/AD/33/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 7 DE ABRIL ENTRE 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 DE JULIO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE ZAFIRO ENTRE AGUA MARINA Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MADRID DESDE CANADA HASTA RUSIA Y LA CALLE BUENOS AIRES DESDE HABANA HASTA LA CALLE ARROYO EL CONTENTILLO; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BOSNIA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y TITANIO; CALLE TITANIO ENTRE KENIA Y BOSNIA | INMOBILIARIA DE SOLUCIONES COHABITA S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 1159870.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | DETENIDA CFE REALIZO OBSERVACIONES EN OBRA Y NO SE HA CONECTADO DEBIDO A LA NEGATIVIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA,
141 | DOP/AD/34/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES NEVADO DE TOLUCA DESDE LA CALLE CARBONERAS HASTA LA CALLE SIN NOMBRE 2; CALLE SIN NOMBRE 1 DESDE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA HASTA LA CALLE CARBONERAS; CALLE SIN NOMBRE 2 DESDE LA CALLE 4 HASTA EL FINAL DE CALLE SIN NOMBRE 2 | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FAISM 2016 | 658447.68 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
142 | DOP/CI/35/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES INDONESIA ENTRE JAPON Y FINAL DE LA CALLE INDONESIA; CALLE SUIZA ENTRE FILIPINAS E INDONESIA; CALLE ITALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE AUSTRALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE JAPON ENTRE AGUA MARINA Y FINLANDIA; CALLE HUNGRIA ENTRE AV. FEDERACION Y CHINA; CALLE LIBIA ENTRE ALEJANDRINA Y FINAL DE LA CALLE LIBIA; CALLE AMATISTA ENTRE LIBIA Y MAMBIA | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 2126269.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA, DETENIOD TRAMITE DE CFE
143 | DOP/CI/36/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA, CALLE GUADALAJARA ENTRE PACHUCA Y DURANGO; CALLE MONTERREY ENTRE DURANGO Y PACHUCA; CALLE DURANGO 2 ENTRE GUADALAJARA Y MONTERREY; CALLE VERACRUZ ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE TABASCO ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE PACHUCA ENTRE GUADALAJARA Y FINAL DE LA CALLE; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION ALEJANDRINA ENTRE VISTA HERMOSA Y SIN NOMBRE; CALLE VISTA AL SOL ENTRE VISTA HERMOSA Y VISTA ALEGRE; CALLE VISTA ALEGRE ENTRE VISTA AL SOL Y FINAL DE LA CALLE VISTA ALEGRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MAIPO ENTRE MACALU Y HUASCARAN | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2016 | 3642380.86 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
144 | DOP/CI/37/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTEZ Y PICO DE ORIZABA; CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTES Y CALLE PASO DE CORTEZ; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ESMERALDA, PERLA Y TURQUESA TODAS ESTAS ENTRE FINLANDIA Y DINAMARCA; LAS CALLES ZAFIRO Y RUBI ENTRE DINAMARCA Y ARROYO, CALLE FINLANDIA ENTRE ESMERALDA Y AGUA MARINA; CALLE AGUA MARINA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEL ARROYO DE LA VIRGEN DESDE MADRID HASTA PALMA SOLA; CALLE RUSIA DESDE MADRID HASTA HAMBURGO; CALLE HABANA DESDE RUSIA HASTA PRIVADA HABANA (INCLUYE LA PRIVADA HABANA); CALLE PALMA REAL Y PALMA SOLA DESDE ARROYO DE LA VIRGEN HASTA BELGICA; CALLE BRUSELAS DESDE PALMA REAL HASTA PALMA SIERRA; CALLE ROMA DESDE PALMA SOLA HASTA DONDE CIERRA LA CALLE; Y LA AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN LAS CALLES MEDELLIN ENTRE FEDERALISMO Y CONGRESO DE LA UNIÒN; CALLE MEDELLIN ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y POLONIA; CALLE DINAMARCA ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA | VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 4140919.48 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA , REQUIERE NUEVAMENTE SUPERVISION DE CFE
145 | DOP/CI/38/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES COSTA DE ORO DESDE WAIKIKI HASTA CRACATOA; FIESTA AMERICANA DESDE GARZA BLANCA HASTA CAPRI; WAIKIKI DESDE COSTA DE ORO HASTA CRISTAL VALLARTA; CALLE PAGO PAGO DESDE COSTA DE ORO HASTA CORAL; CALLE CAPRI DESDE CAMINO REAL HASTA HONOLULU; CALLE GARZA BLANCA DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE PAGO PAGO DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE WAIKIKI DESDE VILLA PACIFICO HASTA FALDAS DEL CERRO; CALLE CAPRI DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE MARRIOT DESDE PAGO PAGO HASCA CALLE CERRADA; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BRISAS DESDE LA RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA CALLE PROLONGACION TORMENTA; CALLE PROLONGACION TEMPESTAD DESDE BRISA HASTA FALDA DEL CERRO; CALLE CICLON DESDE RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA FINAL DE LA CALLE CICLON; CALLE RIO SUCHIATE FRENTE AL NUMERO 712 ESCALERAS AL CERRO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 3432244.71 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | FINIQUITADA
146 | DOP/CI/39/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION SANDIA ENTRE CALLE CHICHARO Y MANGO MANILA; CALLE CHICHARO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL CALLE CHICHARO; CALLE MANGO TOMY ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE TOMY; CALLE MANGO BOLA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO BOLA; CALLE MANGO MANZANO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANZANO; CALLE MANGO HADEN ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO HADEN; CALLE MANGO CRIOLLO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO CRIOLLO; CALLE MANGO MANILA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANILA.; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES NEVADO DE COLIMA ENTRE CALLE COTOPAXI Y VESUBIO; CALLE EVEREST ENTRE NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM 2016 | 3199832.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
147 | DOP/CI/40/16 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LLANITOS, EJIDO EL JORULLO PRIMERA ETAPA | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2016 | 2811901.84 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
148 | DOP/CI/41/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 31 DE SEPTIEMBRE ENTRE 18 DE MARZO Y AVENIDA VICTOR ITURBE, CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; CALLE 3 DE MAYO ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ALDAMA ENTRE POLONIA Y DINAMARCA; CALLE DINAMARCA ENTRE ALDAMA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE DINAMARCA Y FINLANDIA; CALLE AVENIDA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NORUEGA; CALLE SUECIA ENTRE NORUEGA Y FRANCISCO VILLA; CALLE POETA DESCONOCIDO ENTRE FINLANDIA Y NORUEGA; CALLE FINLANDIA ENTRE POETA DESCONOCIDO Y ARGENTINA; CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE DINAMARCA Y SUECIA | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM 2016 | 3135864.99 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
149 | DOP/AD/46/16 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PTO. TAMPICO #269 COL. RAMBLASES, MUNICIPIO PUERTO VALLARTA, CLAVE 14DPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM 2016 | 487861.09 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
150 | DOP/CI/51/16 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 2071381.92 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
151 | DOP/AD/58/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 10 DE MAYO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM 2016 | 401775.35 | 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
152 | DOP/CI/01/17 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. LOS TULES DESDE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO HASTA AV. FLUVIAL VALLARTA | RGP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1765109.51 | 24 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2017 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
153 | DOP/CI/02/17 | ACCESO A PLAYA BOCA DE TOMATLAN SEGUNDA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 4905837.62 | 31 DE MARZO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
154 | DOP/CI/03/17 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZOFEMAT | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | ZOFEMAT | 3951653.95 | 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DEL 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
155 | DOP/AD/04/17 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | HABITAT 2017 | 416404 | 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
156 | DOP/CI/05/17 | PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA AVENIDA DE LOS POETAS, ETAPA 1 | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 5452709.08 | 24 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DEL 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
157 | DOP/LP/06/17 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, PUERTO VALLARTA JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 6790779.23 | 4 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
158 | DOP/CI/07/17 | PAVIMENTACIONDE LA CALLE HABANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2017 | 3870485.01 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
159 | DOP/CI/08/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2017 | 1827594.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
160 | DOP/CI/09/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO RICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FORTALECE 2017 | 1242155.27 | 20 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
161 | DOP/CI/10/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAFETO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 2238091.58 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
162 | DOP/CI/11/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CHINA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | FORTALECE 2017 | 3209342.62 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA | HUBO UN CONVENIO ADICIONAL, TOTAL DE LA OBRA 3,
163 | DOP/CI/12/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO ANGEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2017 | 2524291.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
164 | DOP/CI/13/17 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECUADOR 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA | LIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V | FONDEREG | 4124129.07 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
165 | DOP/CI/14/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL CIRCUITO CALLE AGUACATE DELEGACION IXTAPA,PUERTO VALLARTA JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FOCOCI 2017 | 4890578.84 | 20 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
166 | DOP/AD/15/17 | REMODELACION AREA COMUDIS DIF PARA USO DE LA URR | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 241280 | 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
167 | DOP/CI/16/17 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA C.LOS MANGOS DESDE C. FELIPE ANGELES HASTA C. SANTO DOMINGO COL. CENTRO DE SALUD | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 3537962.49 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
168 | DOP/CI/17/17 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA C..GOLONDRINA DESDE AV. GUADALAJARA HASTA C. CAÑADA COL. CAMPO VERDE | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 2039854.77 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
169 | DOP/CI/18/17 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE CAMPECHE DESDE INGRESO A FRACCIONAMIENTO CAÑADAS HASTA CALLE CAÑADA DEL TESORO Y CAÑADA DEL TESORO ENTRE CAMPECHE Y CAÑADA DEL CIERVO | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FONDOS MUNICIPALES | 2649734.96 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
170 | DOP/CI/19/17 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES EN LAS CALLES CIRCE DESDE PROLONGACION CALIPSO HASTA; CALLE ODINA DESDE ARCADE HASTA TRIADE CALLE GALATEA DESDE DAFNE HASTA TRIADE CALLE NEREIDA DESDE ARCADE HASTA DAFNE CALLE ARCADE DESDE NEREIDA HASTA ONDINA; CALLE CALIPSO DESDE NEREIDA HASTA ONDINA CALLE DAFNE DESDE NEREIDA HASTA ONDINA Y CALLE TIADE DESDE ONDINA HASTA PARCELA 140, COL. VALLE ENCANTADO COLONIA LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE NARANJO CENTAURO, FAUNA, DIAMANTE, SIRENA, NINFAY FENIX, COL. EL ENCANTADO LOCALIDAD LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MEZCAL Y MAGUEY COL. LOS AGAVES LOCALIDAD LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES EVEREST, CALVARIO PIRINEOS, MONTE SINAI COL. LOS MONTES LOCALIDAD LA DESEMBOCADA, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES DELFIN DESDE PELICANO HASTA CALAMAR; PELICANO DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE; LANGOSTA DESDE DELFIN HASTA FIN DE LA CALLE; ORCA DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE; BALLENATO DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE Y CALAMAR DESDE GAVIOTA HASTA DELFIN, COL. RANCHO NACAR, LOCALIDAD LA DESEMBOCADA Y LA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OJO DE AGUA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS), COL. OJO DE AGUA LOCALIDAD EL COLORADO. | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2017 | 4235545.14 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
171 | DOP/CI/20/17 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS EL AGUACATE Y LA ESMERALDA, COL. EL AGUACATE Y LA ESMERALDA LOCALIDAD LA DESEMBOCADA | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2017 | 1985594.65 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | FINIQUITADA
172 | DOP/CI/21/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE BRISA (1RA ETAPA) COL. BUGAMBILIA | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FAISM 2017 | 2043116.32 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
173 | DOP/CI/22/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ DE QUELITAN | GILCO INGENIERIA S.A DE C.V | FAISM 2017 | 2814269.78 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
174 | DOP/AD/23/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 25 CUARTOS) | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
175 | DOP/AD/24/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 25 CUARTOS) | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
176 | DOP/AD/25/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 25 CUARTOS) | CONSTRUCTORA IM108 SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
177 | DOP/AD/26/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 25 CUARTOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
178 | DOP/AD/27/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 25 CUARTOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
179 | DOP/AD/28/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 25 CUARTOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
180 | DOP/AD/29/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 25 CUARTOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
181 | DOP/AD/30/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 25 CUARTOS) | FELIPE RIOS GALLARDO | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
182 | DOP/AD/31/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 25 CUARTOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
183 | DOP/AD/32/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 25 CUARTOS) | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
184 | DOP/AD/33/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 100 PISOS) | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
185 | DOP/AD/34/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 100 PISOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
186 | DOP/AD/35/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 50 PISOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
187 | DOP/AD/36/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 50 PISOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
188 | DOP/AD/37/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 100 PISOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
189 | DOP/AD/38/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 100 PISOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
190 | DOP/AD/39/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 100 PISOS) | ARINZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
191 | DOP/AD/40/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 100 PISOS) | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | AVANCE FISICO DE LA OBRA 0-10%: SE CANCELA Y APERTURA POR EL 54-17 A NOMBRE DE MARIO CHACON NAVA | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | CANCELADO
192 | DOP/AD/41/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 100 PISOS) | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
193 | DOP/AD/42/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 100 PISOS) | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
194 | DOP/AD/43/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO K, 100 PISOS) | RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
195 | DOP/AD/51/17 | ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA DEL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 172318.7 | 9 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
196 | DOP/AD/52/17 | ADECUACION DE PISTA DE ATLATISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | FONDO DE FORTALECIMIENTO O FINANCIERO PARA INVERSION 2017 | 6942608.85 | 17 DE NOVIMEBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
197 | DOP/AD/53/17 | REMODELACION DE CANCHA No. 2 Y 3 DE FUTBOL, EN LA UNIDA DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS, COLONIA 5 DE DICIEMBRE | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE FORTALECIMIENTO O FINANCIERO PARA INVERSION 2017 | 1869581.9 | 17 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
198 | DOP/AD/54/17 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 100 PISOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM | 592821 | 13 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
199 | DOP/CI/55/17 | CONSTRUCCION DE ETAPA DEL MODULO VACUNO-PORCINO EN NUEVO RASTRO MUNICIPAL, EN LA DELGACION DE IXTAPA | GOVARMEX S DE R.L DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 6203634.45 | 18 DE DICIEMBRE AL 16 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
200 | DOP/CI/56/17 | CONSTRUCCION DE ETAPA DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE IXTAPA | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 6206330.22 | 15 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DEL 2018 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | EN PROCESO
201 | DOP/CI/57/17 | CONSTRUCCION DE ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN NUEVO RASTRO MUNICIPAL, EN LA DELEGACION DE IXTAPA | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1384712.96 | 18 DE DICIEMBRE AL 16 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
202 | DOP/CI/58/17 | CONSTRUCCION DE ETAPA DEL MODULO AVIAR, ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO, PLANTA DE TRATAMIENTO, CASETA, LINEA HIDRAULICA, CISTERNAS, GAS, MURO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE IXTAPA | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 6211623.59 | 18 DE DICIEMBRE AL 16 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA | SE CUELGA UN CONVENIO A DICHO CONTRATO POR 1,863,487.07
203 | DOP/AD/59/17 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE TRAMO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA CALLE DEGOLLADO Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA CENTRO IXTAPA | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | HABITAT 2017 | 309241 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
204 | DOP/AD/60/17 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE CALLE DEGOLLADO DESDE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION DE IXTAPA, JAL. | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | HABITAT 2017 | 978485 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
205 | DOP/AD/61/17 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE CALLE MATAMOROS DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION IXTAPA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | HABITAT 2017 | 2198641 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
206 | DOP/AD/62/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ABASOLO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (PDR) | 4722475 | 08 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
207 | DOP/AD/63/17 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COCOTERO | MARIO CHACON NAVA | HABITAT 2017 | 1903425 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
208 | DOP/AD/64/17 | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO IDIPE SEGUNDA ETAPA | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | HABITAT 2017 | 814589 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
209 | DOP/AD/01/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO A | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
210 | DOP/AD/02/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO B | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
211 | DOP/AD/03/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO C | JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
212 | DOP/AD/04/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO D | SELIER CONSTRUCCIONES .SA DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
213 | DOP/AD/05/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO E | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
214 | DOP/AD/06/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO F | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
215 | DOP/AD/07/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO G | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
216 | DOP/AD/08/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO H | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
217 | DOP/AD/09/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO I | CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
218 | DOP/AD/10/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO J | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
219 | DOP/AD/11/18 | SUSTITUCION DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL EN LA UNIDAD AGUSTIN FLORES CONTRERAS | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1543754.77 | 24 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
220 | DOP/CI/12/18 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANANTIAL ETAPA 1 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTAMUN | 2304859.45 | 08 DE MARZO AL 05 DE JULIO DEL 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
221 | DOP/CI/13/18 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANANTIAL ETAPA 2 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTAMUN | 4572077.65 | 08 DE MARZO AL 05 DE JULIO DEL 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
222 | DOP/CI/14/18 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANANTIAL ETAPA 3 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTAMUN | 3151654.56 | 08 DE MARZO AL 05 DE JULIO DEL 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
223 | DOP/CI/15/18 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 2900859.76 | 08 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
224 | DOP/CI/17/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 24 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INPALA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 1948989.96 | 18 DE JUNIO AL 14 SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
225 | DOP/CI/18/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO DE LA PLATA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INCOMAQ S.A. DE C.V. | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 1656559.49 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
226 | DOP/CI/19/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 1972742.12 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
227 | DOP/CI/20/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASEO DEL MARLIN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 5993277.83 | 21 DE MAYO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
228 | DOP/CI/21/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HÉROES DE LA PATRIA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 3237640.99 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
229 | DOP/AD/23/18 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ DE QUELITÁN SEGUNDA ETAPA. | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FAISM | 511183.53 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
230 | DOP/CI/24/18 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 10 DE MAYO DESDE CALLE PIMPINELA HASTA CALLE MAGNOLIA; PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 10 DE MAYO DESDE CALLE 4 DE JULIO HASTA CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO DESDE CALLE 10 DE MAYO HASTA AVENIDA DE LOS POETAS. | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | FAISM | 2342906.71 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
231 | DOP/CI/25/18 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES JADE, CIRCONIO Y DIAMANTE ENTRE CALLE TURQUESA Y ESMERALDA; CALLE TURQUESA ENTRE CALLE JADE Y CALLE OPALO; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MAR DE NOCHE ENTRE CALLE MAR BRAVO Y CALLE MAR DE CORTÉS; CALLE PRIVADA GOLFO DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DE CORTÉS Y CALLE CERRADA; CALLE MAR DE CORTÉS ENTRE CALLE MAR DE NOCHE Y CALLE SIN NOMBRE 2; CALLE MAR DE CORTÉS ENTRE PRIVADA GOLFO DE MÉXICO Y CALLE SIN NOMBRE 1; CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE CALLE MAR DE CORTÉS Y RESERVA DE CRECIMIENTO; CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE CALLE MAR DE CORTÉS Y CALLE CERRADA Y CALLE MAR BRAVO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE MAR CARIBE; ELECTRIFICACIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL Y DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PALMITA DE CACAO; ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PALMA CUATA; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LOS MANGOS ENTRE CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE KIWI; CALLES TAMARINDO, FRESA, MEMBRILLO, DURAZNO Y CIRUELO ENTRE CALLE MANZANA Y LIMITE DE PARCELA Y CALLE KIWI ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE SANDIA. | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM | 4807313.62 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | EN PROCESO
232 | DOP/AD/26/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "A" 25 CUARTOS. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | FINIQUITADA
233 | DOP/AD/27/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "B" 25 CUARTOS. | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | FINIQUITADA
234 | DOP/AD/28/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "C" 25 CUARTOS. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | FINIQUITADA
235 | DOP/AD/29/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "D" 25 CUARTOS. | SELIER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
236 | DOP/AD/30/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "E" 25 CUARTOS. | MARIO CHACON NAVA | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
237 | DOP/AD/31/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "F" 25 CUARTOS. | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
238 | DOP/AD/32/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "G" 25 CUARTOS. | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
239 | DOP/AD/33/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "H" 25 CUARTOS. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
240 | DOP/AD/34/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "I" 25 CUARTOS. | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
241 | DOP/AD/35/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "J" 25 CUARTOS. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
242 | DOP/AD/36/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "K" 25 CUARTOS. | CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
243 | DOP/AD/37/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "L" 25 CUARTOS. | JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
244 | DOP/AD/38/18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CANCHA No. 2 Y 3 DE FUTBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTÍN FLORES CONTRERAS (SISTEMA DE RIEGO) | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 429208.04 | 30 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2018 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
245 | DOP/AD/39/18 | CONSTRUCCION DE BASES PARA ESCULTURAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO CONTRATO "A" | CONSTRUCTORA IM108 S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 128410.63 | 14 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
246 | DOP/AD/40/18 | CONSTRUCCION DE BASES PARA ESCULTURAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO CONTRATO "B" | CESAR RAUL SANDOVAL ESPARZA | FONDOS MUNICIPALES | 102790.69 | 14 AL 31 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
247 | DOP/AD/41/18 | CONSTRUCCION DE BASES PARA ESCULTURAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO CONTRATO "C" | ARINZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 249432.19 | 14 AL 31 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
248 | DOP/CI/42/18 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIA ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 3027966.44 | 18 DE JUNIO AL 14 SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
249 | DOP/CI/43/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PALMA DATILERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GOVARMEX S. DE R.L. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 1780193.56 | 18 DE JUNIO AL 14 SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
250 | DOP/AD/44/18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 866570.67 | 04 AL 28 DE DICIEMBRE 2018 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
251 | DOP/AD/45/18 | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) DE LA UNIDAD AGUSTÍN FLORES CONTRERAS. | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 702675.8 | 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
252 | DOP/AD/46/18 | AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE RAHABILITACIÓN REGIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | FONDEREG | 4729064.04 | 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | EN PROCESO
253 | DOP/AD/47/18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL MODULO DE SERVICIOS DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD AGUSTIN FLORES CONTRERAS. | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 166810.47 | 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
254 | DOP/AD/48/18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CALLE MANANTIAL CADENAMIENTO 0+060.00 AL 0+354.00 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 944942.5 | 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
255 | DOP/AD/49/18 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LLANITOS | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FAISM | 1299630.97 | 17 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | [10 empty] | C. JOSE MAURICIO MADRIGAL RADILLO | EN PROCESO
256 | DOP/AD/50/18 | CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTIS 68 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 1384600 | 21 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | EN PROCESO
257 | DOP/AD/51/18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA DEL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 90602.76 | 17 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
258 | DOP/AD/52/18 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE DEGOLLADO, DESDE LA C. ALTAMIRANO HASTA C. PINO SUAREZ DELEGACION IXTAPA | MARIO CHACON NAVA | INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018 | 1089230 | 5 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
259 | DOP/CI/53/18 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE MATAMOROS DESDE C. EMILIANO ZAPATA HASTA C. ITURBIDE, DELEGACION IXTAPA | JOSE PADILLA AGUIRRE | INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018 | 1898873.5 | 5 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
260 | DOP/CI/54/18 | REHABILITACION DEL PARQUE EL CORA, COL. NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 3394037.02 | 5 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO

## OBRAS 2017
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | [10 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/CI/01/17 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. LOS TULES DESDE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO HASTA AV. FLUVIAL VALLARTA | RGP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1765109.51 | 24 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2017 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
2 | DOP/CI/02/17 | ACCESO A PLAYA BOCA DE TOMATLAN SEGUNDA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 4905837.62 | 31 DE MARZO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 | [10 empty] | ARQ, JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
3 | DOP/CI/03/17 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZOFEMAT | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | ZOFEMAT | 3951653.95 | 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DEL 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | bar: 0-10% to 70%
4 | DOP/AD/04/17 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | C. MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | HABITAT 2017 | 416404 | 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | bar: 0-10% to 70%
5 | DOP/CI/05/17 | PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA AVENIDA DE LOS POETAS, ETAPA 1 | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 5452709.08 | 24 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DEL 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | bar: 0-10% to 80%
6 | DOP/LP/06/17 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, PUERTO VALLARTA JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 6790779.23 | 4 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | bar: 0-10% to 30%
7 | DOP/CI/07/17 | PAVIMENTACIONDE LA CALLE HABANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 3870485.01 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | bar: 0-10% to 80%
8 | DOP/CI/08/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 1827594.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
9 | DOP/CI/09/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO RICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | C. RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FORTALECE 2017 | 1242155.27 | 20 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | bar: 0-10% to 60%
10 | DOP/CI/10/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAFETO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 2238091.58 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | bar: 0-10% to 30%
11 | DOP/CI/11/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CHINA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 3209342.62 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA | bar: 0-10% to 40%
12 | DOP/CI/12/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO ANGEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | C. JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2017 | 2524291.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | bar: 0-10% to 70%
13 | DOP/CI/13/17 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECUADOR 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA | LIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V | FONDEREG | 4124129.07 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
14 | DOP/CI/14/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL CIRCUITO CALLE AGUACATE DELEGACION IXTAPA,PUERTO VALLARTA JALISCO | C. EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FOCOCI 2017 | 4890578.84 | 20 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | bar: 0-10% to 30%
15 | DOP/AD/15/17 | REMODELACION AREA COMUDIS DIF PARA USO DE LA URR | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 241280 | 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | bar: 0-10% to 40%
16 | DOP/CI/16/17 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA C.LOS MANGOS DESDE C. FELIPE ANGELES HASTA C. SANTO DOMINGO COL. CENTRO DE SALUD | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 3537962.49 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
17 | DOP/CI/17/17 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA C..GOLONDRINA DESDE AV. GUADALAJARA HASTA C. CAÑADA COL. CAMPO VERDE | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 2039854.77 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | bar: 0-10% to 30%
18 | DOP/CI/18/17 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE CAMPECHE DESDE INGRESO A FRACCIONAMIENTO CAÑADAS HASTA CALLE CAÑADA DEL TESORO Y CAÑADA DEL TESORO ENTRE CAMPECHE Y CAÑADA DEL CIERVO | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FONDOS MUNICIPALES | 2649734.96 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
19 | DOP/CI/19/17 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES EN LAS CALLES CIRCE DESDE PROLONGACION CALIPSO HASTA; CALLE ODINA DESDE ARCADE HASTA TRIADE CALLE GALATEA DESDE DAFNE HASTA TRIADE CALLE NEREIDA DESDE ARCADE HASTA DAFNE CALLE ARCADE DESDE NEREIDA HASTA ONDINA; CALLE CALIPSO DESDE NEREIDA HASTA ONDINA CALLE DAFNE DESDE NEREIDA HASTA ONDINA Y CALLE TIADE DESDE ONDINA HASTA PARCELA 140, COL. VALLE ENCANTADO COLONIA LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE NARANJO CENTAURO, FAUNA, DIAMANTE, SIRENA, NINFAY FENIX, COL. EL ENCANTADO LOCALIDAD LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MEZCAL Y MAGUEY COL. LOS AGAVES LOCALIDAD LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES EVEREST, CALVARIO PIRINEOS, MONTE SINAI COL. LOS MONTES LOCALIDAD LA DESEMBOCADA, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES DELFIN DESDE PELICANO HASTA CALAMAR; PELICANO DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE; LANGOSTA DESDE DELFIN HASTA FIN DE LA CALLE; ORCA DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE; BALLENATO DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE Y CALAMAR DESDE GAVIOTA HASTA DELFIN, COL. RANCHO NACAR, LOCALIDAD LA DESEMBOCADA Y LA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OJO DE AGUA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS), COL. OJO DE AGUA LOCALIDAD EL COLORADO. | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2017 | 4235545.14 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
20 | DOP/CI/20/17 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS EL AGUACATE Y LA ESMERALDA, COL. EL AGUACATE Y LA ESMERALDA LOCALIDAD LA DESEMBOCADA | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2017 | 1985594.65 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. OSCAR FCO. CARDENAS CORTES
21 | DOP/CI/21/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE BRISA (1RA ETAPA) COL. BUGAMBILIA | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FAISM 2017 | 2043116.32 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
22 | DOP/CI/22/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ DE QUELITAN | GILCO INGENIERIA S.A DE C.V | FAISM 2017 | 2814269.78 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
23 | DOP/AD/23/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 25 CUARTOS) | DUVER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
24 | DOP/AD/24/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 25 CUARTOS) | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
25 | DOP/AD/25/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 25 CUARTOS) | CONSTRUCTORA IM108 SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
26 | DOP/AD/26/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 25 CUARTOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
27 | DOP/AD/27/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 25 CUARTOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
28 | DOP/AD/28/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 25 CUARTOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
29 | DOP/AD/29/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 25 CUARTOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
30 | DOP/AD/30/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 25 CUARTOS) | FELIPE RIOS GALLARDO | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
31 | DOP/AD/31/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 25 CUARTOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
32 | DOP/AD/32/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 25 CUARTOS) | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
33 | DOP/AD/33/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 100 PISOS) | CONSTRUCCIONES VIMIFER SA DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
34 | DOP/AD/34/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 100 PISOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
35 | DOP/AD/35/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 50 PISOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
36 | DOP/AD/36/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 50 PISOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
37 | DOP/AD/37/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 100 PISOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
38 | DOP/AD/38/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 100 PISOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
39 | DOP/AD/39/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 100 PISOS) | ARINZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
40 | DOP/AD/40/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 100 PISOS) | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
41 | DOP/AD/41/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 100 PISOS) | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
42 | DOP/AD/42/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 100 PISOS) | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
43 | DOP/AD/43/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO K, 100 PISOS) | RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS

## FONDOS FEDERALES 16
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/LP/54/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DEL CIRCUITO JILGUERO-ALBATROS DESDE C. PELICANO HASTA CALLE PETIRROJO COLONIA LOS SAUCES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A DE C.V | FOCOSI 2016 | 9800000 | 18 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
2 | DOP/CI/49/16 | PARQUE IDIPE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION | 2397167.68 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
3 | DOP/CI/52/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO DESDE C. RIVEREÑA DE LOS CAMARONES HASTA C. PUERTO MELAQUE COLONIA BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INCOMAQ S.A. DE C.V. | FONDEREG 2016 | 1693029.25 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
4 | DOP/CI/53/16 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FEDERACION DESDE C. OCEANO ATLANTICO HASTA AV. PLAYA GRANDE, COLONIA CRISTOBAL COLON, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INPALA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDEREG 2016 | 3293297.1 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
5 | DOP/AD/65/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIENA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 | 16318500 | 21 DE DICIEMBRE 2016 AL 07 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA
6 | DOP/AD/66/16 | ACCESO A LA PLAYA BOCA DE TOMATLAN PRIMERA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 3967813.02 | 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
7 | DOP/AD/55/16 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "IDIPE" | DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA S.A. DE C.V. | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 774748 | 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA
8 | DOP/AD/56/16 | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE DEGOLLADO | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1287542 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
10 | DOP/AD/62/16 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | GLXA CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1692719 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | 0
11 | DOP/AD/63/16 | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLLE DEGOLLADO | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 2010311 | 15 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
12 | DOP/AD/64/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1565760 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA

## FAISM 2016
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/26/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES JAIME NUNO DESDE CAMINO RANCHO EL CAPOMO HASTA CUAUHTEMOC; CALLE CUAUHTEMOC DESDE 15 DE MAYO HASTA CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE NIÑOS HEROES DESDE CUAUHTEMOC HASTA CARRETERA LAS PALMAS | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1107605.87 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
2 | DOP/AD/27/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE ITURBIDE Y ALTAMIRANO | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GRADO ONCE S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 358816.06 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
3 | DOP/AD/28/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE CORRECAMINOS) Y CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LIBRA ENTRE CANCER Y GLADIOLA) | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, SA DE V | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 603463.68 | 22 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
4 | DOP/AD/29/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PALMA COLA DE PESCADO ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE PALMA GUACHINTONA ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE GARDENIA ENTRE PALMA DEL VIAJERO Y PROLONGACION MAGNOLIA; CALLE PALMA AREKA DESDE 20 DE NOVIEMBRE HASTA PALMA PARAISO; CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PALMA COCOTERO Y PALMA AREKA; CALLE PROSPERIDAD ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y PALMA SYCA; CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE PROSPERIDAD Y PALMA COCOTERO; CALLE PAROTA ENTRE SANDIA Y CALLE 1; CALLE TULIPAN ENTRE SANDIA Y CALLE 1 | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 946911.16 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
5 | DOP/AD/30/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y POLONIA; CALLE MANUEL CORONA ENTRE ECUADOR Y FINAL DE LA CALLE MANUEL CORONA; CALLE BRASIL ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y MANUEL CORONA; CALLE FINLANDIA ENTRE ECUADOR Y CALLE SIN NOMBRE; CALLE BRASIL ENTRE DINAMARCA Y SUECIA; CALLE SUECIA ENTRE PERU Y CALLE SIN NOMBRE. | CONSTRUCTORA PAYNANI S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1065469.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES
6 | DOP/AD/32/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ABEL SALGADO, CALLE PROLONGACION MEXICO DESDE ANDADOR VALLARTA HASTA ANDADOR FRENTE A LA CANCHA; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE COTOPAXI ENTRE KILIMANJARO Y VICTOR ITURBE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE | EDG INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 972809.54 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES
7 | DOP/AD/33/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 7 DE ABRIL ENTRE 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 DE JULIO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE ZAFIRO ENTRE AGUA MARINA Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MADRID DESDE CANADA HASTA RUSIA Y LA CALLE BUENOS AIRES DESDE HABANA HASTA LA CALLE ARROYO EL CONTENTILLO; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BOSNIA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y TITANIO; CALLE TITANIO ENTRE KENIA Y BOSNIA | INMOBILIARIA DE SOLUCIONES COHABITA S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1159870.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES
8 | DOP/AD/34/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES NEVADO DE TOLUCA DESDE LA CALLE CARBONERAS HASTA LA CALLE SIN NOMBRE 2; CALLE SIN NOMBRE 1 DESDE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA HASTA LA CALLE CARBONERAS; CALLE SIN NOMBRE 2 DESDE LA CALLE 4 HASTA EL FINAL DE CALLE SIN NOMBRE 2 | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 658447.68 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
9 | DOP/CI/35/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES INDONESIA ENTRE JAPON Y FINAL DE LA CALLE INDONESIA; CALLE SUIZA ENTRE FILIPINAS E INDONESIA; CALLE ITALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE AUSTRALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE JAPON ENTRE AGUA MARINA Y FINLANDIA; CALLE HUNGRIA ENTRE AV. FEDERACION Y CHINA; CALLE LIBIA ENTRE ALEJANDRINA Y FINAL DE LA CALLE LIBIA; CALLE AMATISTA ENTRE LIBIA Y MAMBIA | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2126269.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
10 | DOP/CI/36/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA, CALLE GUADALAJARA ENTRE PACHUCA Y DURANGO; CALLE MONTERREY ENTRE DURANGO Y PACHUCA; CALLE DURANGO 2 ENTRE GUADALAJARA Y MONTERREY; CALLE VERACRUZ ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE TABASCO ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE PACHUCA ENTRE GUADALAJARA Y FINAL DE LA CALLE; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION ALEJANDRINA ENTRE VISTA HERMOSA Y SIN NOMBRE; CALLE VISTA AL SOL ENTRE VISTA HERMOSA Y VISTA ALEGRE; CALLE VISTA ALEGRE ENTRE VISTA AL SOL Y FINAL DE LA CALLE VISTA ALEGRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MAIPO ENTRE MACALU Y HUASCARAN | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3642380.86 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
11 | DOP/CI/37/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTEZ Y PICO DE ORIZABA; CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTES Y CALLE PASO DE CORTEZ; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ESMERALDA, PERLA Y TURQUESA TODAS ESTAS ENTRE FINLANDIA Y DINAMARCA; LAS CALLES ZAFIRO Y RUBI ENTRE DINAMARCA Y ARROYO, CALLE FINLANDIA ENTRE ESMERALDA Y AGUA MARINA; CALLE AGUA MARINA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEL ARROYO DE LA VIRGEN DESDE MADRID HASTA PALMA SOLA; CALLE RUSIA DESDE MADRID HASTA HAMBURGO; CALLE HABANA DESDE RUSIA HASTA PRIVADA HABANA (INCLUYE LA PRIVADA HABANA); CALLE PALMA REAL Y PALMA SOLA DESDE ARROYO DE LA VIRGEN HASTA BELGICA; CALLE BRUSELAS DESDE PALMA REAL HASTA PALMA SIERRA; CALLE ROMA DESDE PALMA SOLA HASTA DONDE CIERRA LA CALLE; Y LA AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN LAS CALLES MEDELLIN ENTRE FEDERALISMO Y CONGRESO DE LA UNIÒN; CALLE MEDELLIN ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y POLONIA; CALLE DINAMARCA ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA | VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 4140919.48 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
12 | DOP/CI/38/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES COSTA DE ORO DESDE WAIKIKI HASTA CRACATOA; FIESTA AMERICANA DESDE GARZA BLANCA HASTA CAPRI; WAIKIKI DESDE COSTA DE ORO HASTA CRISTAL VALLARTA; CALLE PAGO PAGO DESDE COSTA DE ORO HASTA CORAL; CALLE CAPRI DESDE CAMINO REAL HASTA HONOLULU; CALLE GARZA BLANCA DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE PAGO PAGO DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE WAIKIKI DESDE VILLA PACIFICO HASTA FALDAS DEL CERRO; CALLE CAPRI DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE MARRIOT DESDE PAGO PAGO HASCA CALLE CERRADA; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BRISAS DESDE LA RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA CALLE PROLONGACION TORMENTA; CALLE PROLONGACION TEMPESTAD DESDE BRISA HASTA FALDA DEL CERRO; CALLE CICLON DESDE RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA FINAL DE LA CALLE CICLON; CALLE RIO SUCHIATE FRENTE AL NUMERO 712 ESCALERAS AL CERRO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3432244.71 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES
13 | DOP/CI/39/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION SANDIA ENTRE CALLE CHICHARO Y MANGO MANILA; CALLE CHICHARO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL CALLE CHICHARO; CALLE MANGO TOMY ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE TOMY; CALLE MANGO BOLA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO BOLA; CALLE MANGO MANZANO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANZANO; CALLE MANGO HADEN ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO HADEN; CALLE MANGO CRIOLLO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO CRIOLLO; CALLE MANGO MANILA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANILA.; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES NEVADO DE COLIMA ENTRE CALLE COTOPAXI Y VESUBIO; CALLE EVEREST ENTRE NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3199832.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
14 | DOP/CI/40/16 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LLANITOS, EJIDO EL JORULLO PRIMERA ETAPA | MARIO CHACON NAVA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2811901.84 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
15 | DOP/CI/41/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 31 DE SEPTIEMBRE ENTRE 18 DE MARZO Y AVENIDA VICTOR ITURBE, CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; CALLE 3 DE MAYO ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ALDAMA ENTRE POLONIA Y DINAMARCA; CALLE DINAMARCA ENTRE ALDAMA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE DINAMARCA Y FINLANDIA; CALLE AVENIDA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NORUEGA; CALLE SUECIA ENTRE NORUEGA Y FRANCISCO VILLA; CALLE POETA DESCONOCIDO ENTRE FINLANDIA Y NORUEGA; CALLE FINLANDIA ENTRE POETA DESCONOCIDO Y ARGENTINA; CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE DINAMARCA Y SUECIA | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3135864.99 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
16 | DOP/AD/46/16 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PTO. TAMPICO #269 COL. RAMBLASES, MUNICIPIO PUERTO VALLARTA, CLAVE 14DPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 | 487861.09 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. OSCAR MENDOZA
17 | DOP/CI/51/16 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2071381.92 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
18 | DOP/AD/58/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 10 DE MAYO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 401775.35 | 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA

## MUNICIPALES
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/01/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA I) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1035624.58 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/AD/02/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA II) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1180606.39 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/03/16 | EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PUERTO TAMPICO No.269 COL. RAMBLASES MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE:14DDPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 500000 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
4 | DOP/AD/04/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE JOSE ASUNCION VILLASEÑOR HASTA LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE MARIANO ABASOLO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 370366.5 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
5 | DOP/AD/15/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PUENTE ESTACION GOURMET | CONSTRUMAQ S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 170095.54 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
6 | DOP/AD/16/16 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA CALLE YUGOSLAVIA | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 163062 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
7 | DOP/AD/17/16 | TRABAJOS PARA HABILITAR CASA DEL MAESTRO JUBILADO | ARQ. FELIPE RIOS GALLARDO | FONDOS MUNICIPALES | 200000 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
8 | DOP/AD/25/16 | TRABAJOS ELECTRICOS ADICIONALES EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS (CDC) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 845004.98 | 13 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
9 | DOP/AD/43/16 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES | 640342.96 | 8 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
10 | DOP/AD/44/16 | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 705193.7 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
11 | DOP/AD/45/16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA, MAMPARAS Y PUERTAS EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FONDOS MUNICIPALES | 905569.96 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
12 | DOP/AD/47/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE GLADIOLA, COL. LA FLORESTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 443319.64 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
13 | DOP/AD/48/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CREPUSCULO, COLONIA VISTA HERMOSA 2, MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 530204.36 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
14 | DOP/AD/50/16 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINEA DE CONDUCCION PLUVIAL EN LA AV. FEDERACION | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 100990.39 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
15 | DOP/AD/67/17 | TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DIF MUNICIPAL PARA LA HABILITACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | FONDOS MUNICIPALES | 2074331.44 | 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE ENERO DEL 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA

## FORTALECE 2016
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
92 | DOP/AD/05/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE AHUEHUETE DESDE LA CALLE ABETO HASTA LA HASTA LA CALLE PUERTO DE TAMPICO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | FLOTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 640391.88 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
93 | DOP/AD/06/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ABETO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE COLIMA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | ARQ. EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FORTALECE 2016 | 1341142.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
94 | DOP/AD/07/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PAROTA, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 799162.01 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
95 | DOP/AD/08/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PINO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 541698.05 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
96 | DOP/AD/09/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 776760.6 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
97 | DOP/AD/10/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE OLIVO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 519548.14 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
98 | DOP/AD/11/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CEDRO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE SAUCES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 1404460.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
99 | DOP/AD/12/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO VALLARTA, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HASTA LA CALLE CANCÚN EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 549722.91 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
100 | DOP/AD/13/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CANCÚN, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO LAS PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 1142904.08 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
101 | DOP/AD/14/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO BARRA DE NAVIDAD, DESDE LA CALLE PUERTO ALTATA HASTA LA CALLE PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES PALOZA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 598825.35 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
102 | DOP/CI/18/16 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAYA GRANDE, DESDE LA CALLE ARROYO SECO HASTA LA CALLE PROLONGACION PAVO REAL EN LA COLONIA LA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 3712006.45 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
103 | DOP/CI/19/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ABETO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHIARTA 2010 S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1671473.64 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
104 | DOP/CI/20/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLIMA, DESDE LA CALLE LAUREL HASTA LA CALLE ANTONIO J. HERNANDEZ EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2016 | 2699072.48 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
105 | DOP/CI/21/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAUREL, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 2847136.6 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
106 | DOP/CI/22/16 | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE NOGAL - FRESNO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | FORTALECE 2016 | 3307798.89 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
107 | DOP/CI/23/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUMAQ S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1739796.04 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
108 | DOP/CI/24/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HACIA PUERTO BARRA DE NAVIDAD CAD. 0+000 AL 0+135 EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1509923.86 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ

## CONTING 2015
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/01/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 540924.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
2 | DOP/AD/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE GERANIO HASTA LA CALLE JAZMÍN EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 612178.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
3 | DOP/AD/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE JAZMIN HASTA LA CALLE ROSA EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 532359.04 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
4 | DOP/AD/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE ROSA HASTA LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA LA FLORESTA. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 599882.62 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
5 | DOP/AD/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 18 DE MARZO HASTA LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 508134.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
6 | DOP/AD/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
7 | DOP/AD/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
8 | DOP/AD/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 1o. DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478970.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
9 | DOP/AD/09/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 409345.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
10 | DOP/AD/10/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478445.28 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
11 | DOP/AD/11/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 469301.99 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
12 | DOP/AD/12/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ARGENTINA, HASTA LA CALLE PERÚ EN LA COLONIA EL COAPINOLE | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 305090.97 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
13 | DOP/AD/13/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL, COLONIA EL COAPINOLE. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 315810.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
14 | DOP/AD/14/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE ARGENTINA HASTA LA PERU EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 308611.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
15 | DOP/AD/15/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 311239.01 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
16 | DOP/AD/16/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 368042.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
17 | DOP/AD/17/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 370985.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
18 | DOP/AD/18/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE GUATEMALA HASTA LA BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 365205.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
19 | DOP/AD/19/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE PERÚ, COLONIA EL COAPINOLE | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 314286.77 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
20 | DOP/AD/20/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR, COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 317807.47 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
21 | DOP/AD/21/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 369934.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
22 | DOP/AD/22/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 361001.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
23 | DOP/AD/23/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 8 DE MAYO DESDE LA CALLE GUATEMALA HASTA LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 372351.79 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
24 | DOP/AD/24/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLINA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402566.63 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
25 | DOP/AD/25/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 413916.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
26 | DOP/AD/26/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE BOLIVIA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 488429.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
27 | DOP/AD/27/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 411709.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
28 | DOP/AD/28/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408294.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
29 | DOP/AD/29/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 415650.98 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
30 | DOP/AD/30/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 477131.56 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
31 | DOP/AD/31/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE MIRAMAR HASTA LA CALLE ALAMEDA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 447599.85 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
32 | DOP/AD/32/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA DEL TORO. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408189.21 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
33 | DOP/AD/33/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DEDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407453.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
34 | DOP/AD/34/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 423795.83 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
35 | DOP/AD/35/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA AVENIDA FEDERACIÓN HASTA LA CALLE JAPÓN EN LA COLONIA BRISAS DEL PACÍFICO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407033.18 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
36 | DOP/AD/36/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA CALLE CHINA HASTA LA CALLE MAURITANIA EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 322484.19 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
37 | DOP/AD/37/15 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE MAURITANIA HASTA LA CALLE LIBIA EN LA COLONIA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 484645.87 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
38 | DOP/AD/38/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE LIBIA HASTA LA AVENIDA VÍCTOR ITURBE EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 518171.2 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
39 | DOP/AD/39/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE PROSPERIDAD HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 358216.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
40 | DOP/AD/40/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE GOLÓNDRINA HASTA LA CALLE ALONDRA EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 390323.05 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
41 | DOP/AD/41/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE ALONDRA HASTA LA CALLE CARDENAL EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 400727.48 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
42 | DOP/AD/42/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CANARIO DESDE LA CALLE GOLONDRINA HASTA LA CALLE RETORNO DE LAS FRAGATAS EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402829.37 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
43 | DOP/AD/43/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BERNA DESDE LA CALLE BERLÍN HASTA LA CALLE LUCERNA EN LA COLONIA VERSALLES. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 394106.49 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
44 | DOP/AD/44/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE BOLIVIA HASTA LA CALLE CUBA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 336961.03 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
45 | DOP/AD/45/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA DESDE LA CALLE AMANECER HASTA LA CALLE AURORA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 457557.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
46 | DOP/AD/46/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ESPAÑA DESDE LA CALLE HAVRE HASTA LA CALLE NIZA EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 570140.7 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
47 | DOP/AD/47/15 | CONSTRUCCION DE PARQUE 12 DE OCTUBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 2040000 | 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
48 | DOP/CI/01/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ARBOLEDAS DESDE PUENTE ARROYO CONTENTILLO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA ARBOLEDAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 878613.43 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
49 | DOP/CI/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTA MARÍA HASTA LA CALLE JOSÉ ALFREDO JIMENEZ. | SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 2590992.73 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
50 | DOP/CI/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE BARRANQUILLA HASTA LA CALLE CREPÚSCULO EN LA COLONIA VISTA HERMOSAII. | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1121614.07 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
51 | DOP/CI/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE CREPÚSCULO HASTA LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 781842.26 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
52 | DOP/CI/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE HAVRE, EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ. | KAROL URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1766920.56 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
53 | DOP/CI/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE HAVRE DESDE LA CALLE PALMS SPRINGS HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1245034.51 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. OSCAR MENDOZA MEZA
54 | DOP/CI/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PALM SPRINGS DESDE LA CALLE ROMA HASTA LA CALLE HAVRE EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1141817.29 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
55 | DOP/CI/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ROMA DESDE LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1611835.58 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
56 | DOP/AD/82/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SANTO DOMINGO DESDE EL ARROYO SANTO DOMINGO HASTA LA CALLE ALDAMA Y LA CALLE ALDAMA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE SANTO DOMINGO, EN LA COLONIA PALMAR DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO E | 1319063.57 | 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO

## PROGR REG 2015
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/48/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CEDRO DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 664843.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/AD/49/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HIGUERA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 432553.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/50/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JACARANDAS DESDE LA CALLE CEDRO HASTA LA CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 935914 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
4 | DOP/AD/51/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAVEL DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 982691.03 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
5 | DOP/AD/52/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GARDENIA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 601024.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
6 | DOP/AD/53/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TEJOCOTE DESDE LA CALLE CAMINO AL MACHETE HASTA QUE CIERRA, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE DE PUERTO VALLLARTA, JALISCO | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 565996.41 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
7 | DOP/AD/54/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TABASCO DESDE LA CALLE TAMAULIPAS HASTA LA CALLE SINALOA, EN LA COLONIA MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 444589.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
8 | DOP/AD/55/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HEBERTO CASTILLO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 677795.78 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
9 | DOP/AD/56/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE DICIEMBRE DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALICO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1235201.13 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
10 | DOP/AD/86/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO DESDE LA CALLE HEBERTO CASTILLO HASTA LA CALLE 6 DE ENERO, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 575765.19 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
11 | DOP/AD/87/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE ARGENTINA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALSICO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 240840.62 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
12 | DOP/AD/59/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE ALAMEDA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 359153.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
13 | DOP/AD/60/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA, ASFÁLTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE 24 DE JUNIO HASTA LA CALLE INÉS MEZA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 382078.48 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
14 | DOP/AD/61/15 | PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 202392.43 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
15 | DOP/AD/62/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 217356.25 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
16 | DOP/AD/63/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 964336.73 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
17 | DOP/AD/64/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 769789.79 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
18 | DOP/AD/88/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JAVIER MINA DESDE LA CALLE MARCELINO BARRAGÁN HASTA LA CALLE GORRIÓN, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 372708.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
19 | DOP/AD/66/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LOS PINOS DESDE LA AV. FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE FLAMINGOS, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1011261.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS
20 | DOP/AD/67/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE PALMERAS HASTA EL ARROYO SECO, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1274477.57 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
21 | DOP/AD/68/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE ITURBIDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 284414.97 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
22 | DOP/AD/69/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE MAR DE CORTÉZ HASTA LA AV. FEDERACIÓN, EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1330278.46 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
23 | DOP/AD/89/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO TIBET DESDE LA CALLE RIO PANUCO HASTA LA CALLE RIO GRIJALVA, EN LA COLONIA AGUA AZUL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 175404.42 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
24 | DOP/AD/83/15 | PAVIMENTACION E CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUCERO DESDE CUAHTEMOC HASTA ATMOSFERA COL. CALOSO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 688582.74 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
25 | DOP/AD/72/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DINAMARCA DESDE LA CALLE ITALIA HASTA LA CALLE CAMINO AL SOMBRIO, EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1585827.66 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
26 | DOP/AD/73/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PIRUL DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ROBLE, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 744852.12 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
27 | DOP/AD/74/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE SIN NOMBRE HASTA LA CALLE CASTILLO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 215591.52 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
28 | DOP/AD/75/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE 8 DE AGOSTO DESDE LA CALLE MAGNOLIA HASTA LA AV LOS POETAS, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1319598.39 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
29 | DOP/AD/76/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ITALIA DESDE LA CALLE DINAMARCA HASTA LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 668776.53 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
30 | DOP/AD/84/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DESDE LA CALLE EXIQUIO CORONA HASTA LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 436936.76 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
31 | DOP/AD/85/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 351067.79 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
32 | DOP/AD/90/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 1 DE JUNIO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 366655.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALEZ
33 | DOP/AD/91/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE QUINTANA ROO HASTA LA AV. CAMINO A PLAYA GRANDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 246736.5 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
34 | DOP/AD/81/15 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DESDE LA CARRETERA 200 HASTA LA CALLE PASCUAL ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 10355443.98 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA

## Hoja1
NOVIEMBRE
5 DE MAYO
SANTA CRUZ DE QUELITAN