## CUARTOS
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS PUBLICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | AVANCE TERMINADO | OBSERVACIONES
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
232 | DOP/AD/26/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "A" 25 CUARTOS. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL |  | EN PROCESO
233 | DOP/AD/27/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "B" 25 CUARTOS. | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM | 1550000 | 10 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL |  | EN PROCESO
234 | DOP/AD/28/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "C" 25 CUARTOS. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 11 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | 17 CUARTOS TERMINADOS | EN PROCESO
235 | DOP/AD/29/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "D" 25 CUARTOS. | SELIER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 12 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | 17 CUARTOS TERMINADOS | EN PROCESO
236 | DOP/AD/30/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "E" 25 CUARTOS. | MARIO CHACON NAVA | FAISM | 1550000 | 13 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | 17 CUARTOS TERMINADOS | EN PROCESO
237 | DOP/AD/31/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "F" 25 CUARTOS. | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FAISM | 1550000 | 14 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | 12 CUARTOS TERMINADOS | EN PROCESO
238 | DOP/AD/32/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "G" 25 CUARTOS. | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 15 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | 21 CUARTOS TERMINADOS | EN PROCESO
239 | DOP/AD/33/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "H" 25 CUARTOS. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM | 1550000 | 16 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | 22 CUARTOS TERMINADOS, 3 RESTANTES AL 80% DE AVANCE | EN PROCESO
240 | DOP/AD/34/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "I" 25 CUARTOS. | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM | 1550000 | 17 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | 10 CUARTOS TERMINADOS | EN PROCESO
241 | DOP/AD/35/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "J" 25 CUARTOS. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 18 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 25 CUARTOS A NIVEL DE LOSA | EN PROCESO
242 | DOP/AD/36/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "K" 25 CUARTOS. | CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 19 CUARTOS TERMINADOS | EN PROCESO
243 | DOP/AD/37/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "L" 25 CUARTOS. | JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | FAISM | 1550000 | 20 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 13 CUARTOS TERMINADOS | EN PROCESO

## GENERAL
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS PUBLICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | OBSERVACIONES
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/01/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 540924.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
2 | DOP/AD/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE GERANIO HASTA LA CALLE JAZMÍN EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 612178.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
3 | DOP/AD/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE JAZMIN HASTA LA CALLE ROSA EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 532359.04 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
4 | DOP/AD/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE ROSA HASTA LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA LA FLORESTA. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 599882.62 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
5 | DOP/AD/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 18 DE MARZO HASTA LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 508134.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
6 | DOP/AD/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
7 | DOP/AD/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
8 | DOP/AD/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 1o. DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478970.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
9 | DOP/AD/09/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 409345.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
10 | DOP/AD/10/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478445.28 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
11 | DOP/AD/11/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 469301.99 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
12 | DOP/AD/12/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ARGENTINA, HASTA LA CALLE PERÚ EN LA COLONIA EL COAPINOLE | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 305090.97 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
13 | DOP/AD/13/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL, COLONIA EL COAPINOLE. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 315810.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
14 | DOP/AD/14/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE ARGENTINA HASTA LA PERU EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 308611.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
15 | DOP/AD/15/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 311239.01 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
16 | DOP/AD/16/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 368042.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
17 | DOP/AD/17/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 370985.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
18 | DOP/AD/18/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE GUATEMALA HASTA LA BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 365205.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
19 | DOP/AD/19/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE PERÚ, COLONIA EL COAPINOLE | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 314286.77 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
20 | DOP/AD/20/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR, COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 317807.47 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
21 | DOP/AD/21/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 369934.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
22 | DOP/AD/22/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 361001.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
23 | DOP/AD/23/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 8 DE MAYO DESDE LA CALLE GUATEMALA HASTA LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 372351.79 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
24 | DOP/AD/24/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLINA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402566.63 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
25 | DOP/AD/25/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 413916.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
26 | DOP/AD/26/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE BOLIVIA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 488429.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
27 | DOP/AD/27/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 411709.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
28 | DOP/AD/28/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408294.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
29 | DOP/AD/29/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 415650.98 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
30 | DOP/AD/30/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 477131.56 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
31 | DOP/AD/31/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE MIRAMAR HASTA LA CALLE ALAMEDA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 447599.85 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
32 | DOP/AD/32/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA DEL TORO. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408189.21 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
33 | DOP/AD/33/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DEDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407453.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
34 | DOP/AD/34/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 423795.83 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
35 | DOP/AD/35/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA AVENIDA FEDERACIÓN HASTA LA CALLE JAPÓN EN LA COLONIA BRISAS DEL PACÍFICO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407033.18 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
36 | DOP/AD/36/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA CALLE CHINA HASTA LA CALLE MAURITANIA EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 322484.19 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
37 | DOP/AD/37/15 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE MAURITANIA HASTA LA CALLE LIBIA EN LA COLONIA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 484645.87 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
38 | DOP/AD/38/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE LIBIA HASTA LA AVENIDA VÍCTOR ITURBE EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 518171.2 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
39 | DOP/AD/39/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE PROSPERIDAD HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 358216.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
40 | DOP/AD/40/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE GOLÓNDRINA HASTA LA CALLE ALONDRA EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 390323.05 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
41 | DOP/AD/41/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE ALONDRA HASTA LA CALLE CARDENAL EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 400727.48 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
42 | DOP/AD/42/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CANARIO DESDE LA CALLE GOLONDRINA HASTA LA CALLE RETORNO DE LAS FRAGATAS EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402829.37 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
43 | DOP/AD/43/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BERNA DESDE LA CALLE BERLÍN HASTA LA CALLE LUCERNA EN LA COLONIA VERSALLES. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 394106.49 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
44 | DOP/AD/44/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE BOLIVIA HASTA LA CALLE CUBA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 336961.03 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
45 | DOP/AD/45/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA DESDE LA CALLE AMANECER HASTA LA CALLE AURORA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 457557.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
46 | DOP/AD/46/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ESPAÑA DESDE LA CALLE HAVRE HASTA LA CALLE NIZA EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 570140.7 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
47 | DOP/AD/47/15 | CONSTRUCCION DE PARQUE 12 DE OCTUBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 2040000 | 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
48 | DOP/CI/01/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ARBOLEDAS DESDE PUENTE ARROYO CONTENTILLO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA ARBOLEDAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 878613.43 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
49 | DOP/CI/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTA MARÍA HASTA LA CALLE JOSÉ ALFREDO JIMENEZ. | SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 2590992.73 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
50 | DOP/CI/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE BARRANQUILLA HASTA LA CALLE CREPÚSCULO EN LA COLONIA VISTA HERMOSAII. | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1121614.07 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
51 | DOP/CI/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE CREPÚSCULO HASTA LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 781842.26 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
52 | DOP/CI/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE HAVRE, EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ. | KAROL URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1766920.56 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
53 | DOP/CI/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE HAVRE DESDE LA CALLE PALMS SPRINGS HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1245034.51 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
54 | DOP/CI/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PALM SPRINGS DESDE LA CALLE ROMA HASTA LA CALLE HAVRE EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1141817.29 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
55 | DOP/CI/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ROMA DESDE LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1611835.58 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
56 | DOP/AD/82/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SANTO DOMINGO DESDE EL ARROYO SANTO DOMINGO HASTA LA CALLE ALDAMA Y LA CALLE ALDAMA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE SANTO DOMINGO, EN LA COLONIA PALMAR DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO E | 1319063.57 | 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
57 | DOP/AD/48/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CEDRO DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 664843.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
58 | DOP/AD/49/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HIGUERA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 432553.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
59 | DOP/AD/50/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JACARANDAS DESDE LA CALLE CEDRO HASTA LA CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 935914 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
60 | DOP/AD/51/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAVEL DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 982691.03 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
61 | DOP/AD/52/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GARDENIA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 601024.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
62 | DOP/AD/53/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TEJOCOTE DESDE LA CALLE CAMINO AL MACHETE HASTA QUE CIERRA, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE DE PUERTO VALLLARTA, JALISCO | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 565996.41 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
63 | DOP/AD/54/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TABASCO DESDE LA CALLE TAMAULIPAS HASTA LA CALLE SINALOA, EN LA COLONIA MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 444589.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
64 | DOP/AD/55/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HEBERTO CASTILLO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 677795.78 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
65 | DOP/AD/56/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE DICIEMBRE DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALICO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1235201.13 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
66 | DOP/AD/86/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO DESDE LA CALLE HEBERTO CASTILLO HASTA LA CALLE 6 DE ENERO, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 575765.19 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
67 | DOP/AD/87/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE ARGENTINA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALSICO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 240840.62 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
68 | DOP/AD/59/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE ALAMEDA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 359153.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
69 | DOP/AD/60/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA, ASFÁLTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE 24 DE JUNIO HASTA LA CALLE INÉS MEZA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 382078.48 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
70 | DOP/AD/61/15 | PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 202392.43 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
71 | DOP/AD/62/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 217356.25 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
72 | DOP/AD/63/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 964336.73 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
73 | DOP/AD/64/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 769789.79 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
74 | DOP/AD/88/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JAVIER MINA DESDE LA CALLE MARCELINO BARRAGÁN HASTA LA CALLE GORRIÓN, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 372708.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
75 | DOP/AD/66/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LOS PINOS DESDE LA AV. FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE FLAMINGOS, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1011261.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
76 | DOP/AD/67/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE PALMERAS HASTA EL ARROYO SECO, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1274477.57 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
77 | DOP/AD/68/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE ITURBIDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 284414.97 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
78 | DOP/AD/69/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE MAR DE CORTÉZ HASTA LA AV. FEDERACIÓN, EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1330278.46 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
79 | DOP/AD/89/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO TIBET DESDE LA CALLE RIO PANUCO HASTA LA CALLE RIO GRIJALVA, EN LA COLONIA AGUA AZUL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 175404.42 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
80 | DOP/AD/83/15 | PAVIMENTACION E CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUCERO DESDE CUAHTEMOC HASTA ATMOSFERA COL. CALOSO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 688582.74 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
81 | DOP/AD/72/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DINAMARCA DESDE LA CALLE ITALIA HASTA LA CALLE CAMINO AL SOMBRIO, EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1585827.66 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
82 | DOP/AD/73/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PIRUL DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ROBLE, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 744852.12 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
83 | DOP/AD/74/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE SIN NOMBRE HASTA LA CALLE CASTILLO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 215591.52 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
84 | DOP/AD/75/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE 8 DE AGOSTO DESDE LA CALLE MAGNOLIA HASTA LA AV LOS POETAS, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1319598.39 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
85 | DOP/AD/76/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ITALIA DESDE LA CALLE DINAMARCA HASTA LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 668776.53 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
86 | DOP/AD/84/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DESDE LA CALLE EXIQUIO CORONA HASTA LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 436936.76 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
87 | DOP/AD/85/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 351067.79 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
88 | DOP/AD/90/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 1 DE JUNIO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 366655.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
89 | DOP/AD/91/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE QUINTANA ROO HASTA LA AV. CAMINO A PLAYA GRANDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 246736.5 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
90 | DOP/AD/81/15 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DESDE LA CARRETERA 200 HASTA LA CALLE PASCUAL ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 10355443.98 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
91 | DOP/AD/05/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE AHUEHUETE DESDE LA CALLE ABETO HASTA LA HASTA LA CALLE PUERTO DE TAMPICO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | FLOTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 640391.88 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
92 | DOP/AD/06/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ABETO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE COLIMA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FORTALECE 2016 | 1341142.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
93 | DOP/AD/07/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PAROTA, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 799162.01 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
94 | DOP/AD/08/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PINO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 541698.05 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
95 | DOP/AD/09/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 776760.6 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
96 | DOP/AD/10/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE OLIVO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 519548.14 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
97 | DOP/AD/11/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CEDRO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE SAUCES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 1404460.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
98 | DOP/AD/12/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO VALLARTA, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HASTA LA CALLE CANCÚN EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 549722.91 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
99 | DOP/AD/13/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CANCÚN, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO LAS PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1142904.08 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
100 | DOP/AD/14/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO BARRA DE NAVIDAD, DESDE LA CALLE PUERTO ALTATA HASTA LA CALLE PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES PALOZA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 598825.35 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
101 | DOP/CI/18/16 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAYA GRANDE, DESDE LA CALLE ARROYO SECO HASTA LA CALLE PROLONGACION PAVO REAL EN LA COLONIA LA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 3712006.45 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
102 | DOP/CI/19/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ABETO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHIARTA 2010 S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1671473.64 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
103 | DOP/CI/20/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLIMA, DESDE LA CALLE LAUREL HASTA LA CALLE ANTONIO J. HERNANDEZ EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2016 | 2699072.48 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
104 | DOP/CI/21/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAUREL, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 2847136.6 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
105 | DOP/CI/22/16 | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE NOGAL - FRESNO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | FORTALECE 2016 | 3307798.89 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
106 | DOP/CI/23/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUMAQ S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1739796.04 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
107 | DOP/CI/24/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HACIA PUERTO BARRA DE NAVIDAD CAD. 0+000 AL 0+135 EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1509923.86 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
108 | DOP/AD/01/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA I) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1035624.58 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
109 | DOP/AD/02/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA II) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1180606.39 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
110 | DOP/AD/03/16 | EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PUERTO TAMPICO No.269 COL. RAMBLASES MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE:14DDPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 500000 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
111 | DOP/AD/04/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE JOSE ASUNCION VILLASEÑOR HASTA LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE MARIANO ABASOLO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 370366.5 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
112 | DOP/AD/15/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PUENTE ESTACION GOURMET | CONSTRUMAQ S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 170095.54 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
113 | DOP/AD/16/16 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA CALLE YUGOSLAVIA | KAROL URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 163062 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
114 | DOP/AD/17/16 | TRABAJOS PARA HABILITAR CASA DEL MAESTRO JUBILADO | FELIPE RIOS GALLARDO | FONDOS MUNICIPALES | 200000 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
115 | DOP/AD/25/16 | TRABAJOS ELECTRICOS ADICIONALES EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS (CDC) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 845004.98 | 13 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
116 | DOP/AD/43/16 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES | 640342.96 | 8 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | DETENIDA
117 | DOP/AD/44/16 | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 705193.7 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
118 | DOP/AD/45/16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA, MAMPARAS Y PUERTAS EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FONDOS MUNICIPALES | 905569.96 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | DETENIDA
119 | DOP/AD/47/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE GLADIOLA, COL. LA FLORESTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 443319.64 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
120 | DOP/AD/48/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CREPUSCULO, COLONIA VISTA HERMOSA 2, MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 530204.36 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
121 | DOP/AD/50/16 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINEA DE CONDUCCION PLUVIAL EN LA AV. FEDERACION | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 100990.39 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
122 | DOP/AD/67/17 | TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DIF MUNICIPAL PARA LA HABILITACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | FONDOS MUNICIPALES | 2074331.44 | 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE ENERO DEL 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
123 | DOP/LP/54/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DEL CIRCUITO JILGUERO-ALBATROS DESDE C. PELICANO HASTA CALLE PETIRROJO COLONIA LOS SAUCES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FOCOSI 2016 | 9800000 | 18 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
124 | DOP/CI/49/16 | PARQUE IDIPE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION | 2397167.68 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
125 | DOP/CI/52/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO DESDE C. RIVEREÑA DE LOS CAMARONES HASTA C. PUERTO MELAQUE COLONIA BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INCOMAQ S.A. DE C.V. | FONDEREG 2016 | 1693029.25 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
126 | DOP/CI/53/16 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FEDERACION DESDE C. OCEANO ATLANTICO HASTA AV. PLAYA GRANDE, COLONIA CRISTOBAL COLON, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDEREG 2016 | 3293297.1 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
127 | DOP/AD/65/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIENA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 | 16318500 | 21 DE DICIEMBRE 2016 AL 07 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
128 | DOP/AD/66/16 | ACCESO A LA PLAYA BOCA DE TOMATLAN PRIMERA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 3967813.02 | 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
129 | DOP/AD/55/16 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "IDIPE" | DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA S.A. DE C.V. | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 774748 | 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
130 | DOP/AD/56/16 | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE DEGOLLADO | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1287542 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
131 | DOP/AD/62/16 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | GLXA CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1692719 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
132 | DOP/AD/63/16 | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLLE DEGOLLADO | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 2010311 | 15 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
133 | DOP/AD/64/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1565760 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
134 | DOP/AD/26/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES JAIME NUNO DESDE CAMINO RANCHO EL CAPOMO HASTA CUAUHTEMOC; CALLE CUAUHTEMOC DESDE 15 DE MAYO HASTA CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE NIÑOS HEROES DESDE CUAUHTEMOC HASTA CARRETERA LAS PALMAS | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 1107605.87 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
135 | DOP/AD/27/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE ITURBIDE Y ALTAMIRANO | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GRADO ONCE S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 358816.06 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
136 | DOP/AD/28/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE CORRECAMINOS) Y CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LIBRA ENTRE CANCER Y GLADIOLA) | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 603463.68 | 22 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
137 | DOP/AD/29/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PALMA COLA DE PESCADO ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE PALMA GUACHINTONA ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE GARDENIA ENTRE PALMA DEL VIAJERO Y PROLONGACION MAGNOLIA; CALLE PALMA AREKA DESDE 20 DE NOVIEMBRE HASTA PALMA PARAISO; CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PALMA COCOTERO Y PALMA AREKA; CALLE PROSPERIDAD ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y PALMA SYCA; CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE PROSPERIDAD Y PALMA COCOTERO; CALLE PAROTA ENTRE SANDIA Y CALLE 1; CALLE TULIPAN ENTRE SANDIA Y CALLE 1 | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FAISM 2016 | 946911.16 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
138 | DOP/AD/30/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y POLONIA; CALLE MANUEL CORONA ENTRE ECUADOR Y FINAL DE LA CALLE MANUEL CORONA; CALLE BRASIL ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y MANUEL CORONA; CALLE FINLANDIA ENTRE ECUADOR Y CALLE SIN NOMBRE; CALLE BRASIL ENTRE DINAMARCA Y SUECIA; CALLE SUECIA ENTRE PERU Y CALLE SIN NOMBRE. | CONSTRUCTORA PAYNANI S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 1065469.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | FINIQUITADA
139 | DOP/AD/32/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ABEL SALGADO, CALLE PROLONGACION MEXICO DESDE ANDADOR VALLARTA HASTA ANDADOR FRENTE A LA CANCHA; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE COTOPAXI ENTRE KILIMANJARO Y VICTOR ITURBE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE | EDG INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 972809.54 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | DETENIDA CFE REALIZO OBSERVACIONES EN OBRA Y NO SE HA CONECTADO DEBIDO A LA NEGATIVIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA,
140 | DOP/AD/33/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 7 DE ABRIL ENTRE 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 DE JULIO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE ZAFIRO ENTRE AGUA MARINA Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MADRID DESDE CANADA HASTA RUSIA Y LA CALLE BUENOS AIRES DESDE HABANA HASTA LA CALLE ARROYO EL CONTENTILLO; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BOSNIA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y TITANIO; CALLE TITANIO ENTRE KENIA Y BOSNIA | INMOBILIARIA DE SOLUCIONES COHABITA S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 1159870.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | DETENIDA CFE REALIZO OBSERVACIONES EN OBRA Y NO SE HA CONECTADO DEBIDO A LA NEGATIVIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA,
141 | DOP/AD/34/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES NEVADO DE TOLUCA DESDE LA CALLE CARBONERAS HASTA LA CALLE SIN NOMBRE 2; CALLE SIN NOMBRE 1 DESDE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA HASTA LA CALLE CARBONERAS; CALLE SIN NOMBRE 2 DESDE LA CALLE 4 HASTA EL FINAL DE CALLE SIN NOMBRE 2 | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FAISM 2016 | 658447.68 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
142 | DOP/CI/35/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES INDONESIA ENTRE JAPON Y FINAL DE LA CALLE INDONESIA; CALLE SUIZA ENTRE FILIPINAS E INDONESIA; CALLE ITALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE AUSTRALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE JAPON ENTRE AGUA MARINA Y FINLANDIA; CALLE HUNGRIA ENTRE AV. FEDERACION Y CHINA; CALLE LIBIA ENTRE ALEJANDRINA Y FINAL DE LA CALLE LIBIA; CALLE AMATISTA ENTRE LIBIA Y MAMBIA | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 2126269.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA, DETENIOD TRAMITE DE CFE
143 | DOP/CI/36/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA, CALLE GUADALAJARA ENTRE PACHUCA Y DURANGO; CALLE MONTERREY ENTRE DURANGO Y PACHUCA; CALLE DURANGO 2 ENTRE GUADALAJARA Y MONTERREY; CALLE VERACRUZ ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE TABASCO ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE PACHUCA ENTRE GUADALAJARA Y FINAL DE LA CALLE; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION ALEJANDRINA ENTRE VISTA HERMOSA Y SIN NOMBRE; CALLE VISTA AL SOL ENTRE VISTA HERMOSA Y VISTA ALEGRE; CALLE VISTA ALEGRE ENTRE VISTA AL SOL Y FINAL DE LA CALLE VISTA ALEGRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MAIPO ENTRE MACALU Y HUASCARAN | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2016 | 3642380.86 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
144 | DOP/CI/37/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTEZ Y PICO DE ORIZABA; CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTES Y CALLE PASO DE CORTEZ; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ESMERALDA, PERLA Y TURQUESA TODAS ESTAS ENTRE FINLANDIA Y DINAMARCA; LAS CALLES ZAFIRO Y RUBI ENTRE DINAMARCA Y ARROYO, CALLE FINLANDIA ENTRE ESMERALDA Y AGUA MARINA; CALLE AGUA MARINA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEL ARROYO DE LA VIRGEN DESDE MADRID HASTA PALMA SOLA; CALLE RUSIA DESDE MADRID HASTA HAMBURGO; CALLE HABANA DESDE RUSIA HASTA PRIVADA HABANA (INCLUYE LA PRIVADA HABANA); CALLE PALMA REAL Y PALMA SOLA DESDE ARROYO DE LA VIRGEN HASTA BELGICA; CALLE BRUSELAS DESDE PALMA REAL HASTA PALMA SIERRA; CALLE ROMA DESDE PALMA SOLA HASTA DONDE CIERRA LA CALLE; Y LA AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN LAS CALLES MEDELLIN ENTRE FEDERALISMO Y CONGRESO DE LA UNIÒN; CALLE MEDELLIN ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y POLONIA; CALLE DINAMARCA ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA | VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 4140919.48 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA , REQUIERE NUEVAMENTE SUPERVISION DE CFE
145 | DOP/CI/38/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES COSTA DE ORO DESDE WAIKIKI HASTA CRACATOA; FIESTA AMERICANA DESDE GARZA BLANCA HASTA CAPRI; WAIKIKI DESDE COSTA DE ORO HASTA CRISTAL VALLARTA; CALLE PAGO PAGO DESDE COSTA DE ORO HASTA CORAL; CALLE CAPRI DESDE CAMINO REAL HASTA HONOLULU; CALLE GARZA BLANCA DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE PAGO PAGO DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE WAIKIKI DESDE VILLA PACIFICO HASTA FALDAS DEL CERRO; CALLE CAPRI DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE MARRIOT DESDE PAGO PAGO HASCA CALLE CERRADA; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BRISAS DESDE LA RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA CALLE PROLONGACION TORMENTA; CALLE PROLONGACION TEMPESTAD DESDE BRISA HASTA FALDA DEL CERRO; CALLE CICLON DESDE RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA FINAL DE LA CALLE CICLON; CALLE RIO SUCHIATE FRENTE AL NUMERO 712 ESCALERAS AL CERRO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 3432244.71 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | FINIQUITADA
146 | DOP/CI/39/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION SANDIA ENTRE CALLE CHICHARO Y MANGO MANILA; CALLE CHICHARO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL CALLE CHICHARO; CALLE MANGO TOMY ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE TOMY; CALLE MANGO BOLA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO BOLA; CALLE MANGO MANZANO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANZANO; CALLE MANGO HADEN ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO HADEN; CALLE MANGO CRIOLLO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO CRIOLLO; CALLE MANGO MANILA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANILA.; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES NEVADO DE COLIMA ENTRE CALLE COTOPAXI Y VESUBIO; CALLE EVEREST ENTRE NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM 2016 | 3199832.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
147 | DOP/CI/40/16 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LLANITOS, EJIDO EL JORULLO PRIMERA ETAPA | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2016 | 2811901.84 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
148 | DOP/CI/41/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 31 DE SEPTIEMBRE ENTRE 18 DE MARZO Y AVENIDA VICTOR ITURBE, CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; CALLE 3 DE MAYO ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ALDAMA ENTRE POLONIA Y DINAMARCA; CALLE DINAMARCA ENTRE ALDAMA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE DINAMARCA Y FINLANDIA; CALLE AVENIDA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NORUEGA; CALLE SUECIA ENTRE NORUEGA Y FRANCISCO VILLA; CALLE POETA DESCONOCIDO ENTRE FINLANDIA Y NORUEGA; CALLE FINLANDIA ENTRE POETA DESCONOCIDO Y ARGENTINA; CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE DINAMARCA Y SUECIA | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM 2016 | 3135864.99 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
149 | DOP/AD/46/16 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PTO. TAMPICO #269 COL. RAMBLASES, MUNICIPIO PUERTO VALLARTA, CLAVE 14DPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM 2016 | 487861.09 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
150 | DOP/CI/51/16 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2016 | 2071381.92 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
151 | DOP/AD/58/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 10 DE MAYO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM 2016 | 401775.35 | 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
152 | DOP/CI/01/17 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. LOS TULES DESDE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO HASTA AV. FLUVIAL VALLARTA | RGP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1765109.51 | 24 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2017 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES | FINIQUITADA
153 | DOP/CI/02/17 | ACCESO A PLAYA BOCA DE TOMATLAN SEGUNDA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 4905837.62 | 31 DE MARZO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
154 | DOP/CI/03/17 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZOFEMAT | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | ZOFEMAT | 3951653.95 | 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DEL 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
155 | DOP/AD/04/17 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | HABITAT 2017 | 416404 | 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
156 | DOP/CI/05/17 | PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA AVENIDA DE LOS POETAS, ETAPA 1 | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 5452709.08 | 24 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DEL 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | FINIQUITADA
157 | DOP/LP/06/17 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, PUERTO VALLARTA JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 6790779.23 | 4 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
158 | DOP/CI/07/17 | PAVIMENTACIONDE LA CALLE HABANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2017 | 3870485.01 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
159 | DOP/CI/08/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2017 | 1827594.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
160 | DOP/CI/09/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO RICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FORTALECE 2017 | 1242155.27 | 20 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
161 | DOP/CI/10/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAFETO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 2238091.58 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
162 | DOP/CI/11/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CHINA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | FORTALECE 2017 | 3209342.62 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA | HUBO UN CONVENIO ADICIONAL, TOTAL DE LA OBRA 3,
163 | DOP/CI/12/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO ANGEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2017 | 2524291.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO, HABRA AMPLIACION DE METAS SOBRE LA MISMA CALLE, DEBIDO A QUE SOBRO MONTO $
164 | DOP/CI/13/17 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECUADOR 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA | LIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V | FONDEREG | 4124129.07 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
165 | DOP/CI/14/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL CIRCUITO CALLE AGUACATE DELEGACION IXTAPA,PUERTO VALLARTA JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FOCOCI 2017 | 4890578.84 | 20 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
166 | DOP/AD/15/17 | REMODELACION AREA COMUDIS DIF PARA USO DE LA URR | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 241280 | 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
167 | DOP/CI/16/17 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA C.LOS MANGOS DESDE C. FELIPE ANGELES HASTA C. SANTO DOMINGO COL. CENTRO DE SALUD | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 3537962.49 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
168 | DOP/CI/17/17 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA C..GOLONDRINA DESDE AV. GUADALAJARA HASTA C. CAÑADA COL. CAMPO VERDE | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 2039854.77 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
169 | DOP/CI/18/17 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE CAMPECHE DESDE INGRESO A FRACCIONAMIENTO CAÑADAS HASTA CALLE CAÑADA DEL TESORO Y CAÑADA DEL TESORO ENTRE CAMPECHE Y CAÑADA DEL CIERVO | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FONDOS MUNICIPALES | 2649734.96 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
170 | DOP/CI/19/17 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES EN LAS CALLES CIRCE DESDE PROLONGACION CALIPSO HASTA; CALLE ODINA DESDE ARCADE HASTA TRIADE CALLE GALATEA DESDE DAFNE HASTA TRIADE CALLE NEREIDA DESDE ARCADE HASTA DAFNE CALLE ARCADE DESDE NEREIDA HASTA ONDINA; CALLE CALIPSO DESDE NEREIDA HASTA ONDINA CALLE DAFNE DESDE NEREIDA HASTA ONDINA Y CALLE TIADE DESDE ONDINA HASTA PARCELA 140, COL. VALLE ENCANTADO COLONIA LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE NARANJO CENTAURO, FAUNA, DIAMANTE, SIRENA, NINFAY FENIX, COL. EL ENCANTADO LOCALIDAD LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MEZCAL Y MAGUEY COL. LOS AGAVES LOCALIDAD LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES EVEREST, CALVARIO PIRINEOS, MONTE SINAI COL. LOS MONTES LOCALIDAD LA DESEMBOCADA, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES DELFIN DESDE PELICANO HASTA CALAMAR; PELICANO DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE; LANGOSTA DESDE DELFIN HASTA FIN DE LA CALLE; ORCA DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE; BALLENATO DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE Y CALAMAR DESDE GAVIOTA HASTA DELFIN, COL. RANCHO NACAR, LOCALIDAD LA DESEMBOCADA Y LA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OJO DE AGUA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS), COL. OJO DE AGUA LOCALIDAD EL COLORADO. | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2017 | 4235545.14 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
171 | DOP/CI/20/17 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS EL AGUACATE Y LA ESMERALDA, COL. EL AGUACATE Y LA ESMERALDA LOCALIDAD LA DESEMBOCADA | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2017 | 1985594.65 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | FINIQUITADA
172 | DOP/CI/21/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE BRISA (1RA ETAPA) COL. BUGAMBILIA | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FAISM 2017 | 2043116.32 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
173 | DOP/CI/22/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ DE QUELITAN | GILCO INGENIERIA S.A DE C.V | FAISM 2017 | 2814269.78 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
174 | DOP/AD/23/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 25 CUARTOS) | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
175 | DOP/AD/24/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 25 CUARTOS) | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
176 | DOP/AD/25/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 25 CUARTOS) | CONSTRUCTORA IM108 SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
177 | DOP/AD/26/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 25 CUARTOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
178 | DOP/AD/27/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 25 CUARTOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
179 | DOP/AD/28/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 25 CUARTOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
180 | DOP/AD/29/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 25 CUARTOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
181 | DOP/AD/30/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 25 CUARTOS) | FELIPE RIOS GALLARDO | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
182 | DOP/AD/31/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 25 CUARTOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
183 | DOP/AD/32/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 25 CUARTOS) | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
184 | DOP/AD/33/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 100 PISOS) | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
185 | DOP/AD/34/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 100 PISOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
186 | DOP/AD/35/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 50 PISOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
187 | DOP/AD/36/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 50 PISOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
188 | DOP/AD/37/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 100 PISOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
189 | DOP/AD/38/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 100 PISOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
190 | DOP/AD/39/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 100 PISOS) | ARINZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
191 | DOP/AD/40/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 100 PISOS) | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | AVANCE FISICO DE LA OBRA 0-10%: SE CANCELA Y APERTURA POR EL 54-17 A NOMBRE DE MARIO CHACON NAVA | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | CANCELADO
192 | DOP/AD/41/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 100 PISOS) | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
193 | DOP/AD/42/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 100 PISOS) | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
194 | DOP/AD/43/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO K, 100 PISOS) | RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
195 | DOP/AD/51/17 | ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA DEL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 172318.7 | 9 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | FINIQUITADA
196 | DOP/AD/52/17 | ADECUACION DE PISTA DE ATLATISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | FONDO DE FORTALECIMIENTO O FINANCIERO PARA INVERSION 2017 | 6942608.85 | 17 DE NOVIMEBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
197 | DOP/AD/53/17 | REMODELACION DE CANCHA No. 2 Y 3 DE FUTBOL, EN LA UNIDA DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS, COLONIA 5 DE DICIEMBRE | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE FORTALECIMIENTO O FINANCIERO PARA INVERSION 2017 | 1869581.9 | 17 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
198 | DOP/AD/54/17 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 100 PISOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM | 592821 | 13 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
199 | DOP/CI/55/17 | CONSTRUCCION DE ETAPA DEL MODULO VACUNO-PORCINO EN NUEVO RASTRO MUNICIPAL, EN LA DELGACION DE IXTAPA | GOVARMEX S DE R.L DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 6203634.45 | 18 DE DICIEMBRE AL 16 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | EN PROCESO
200 | DOP/CI/56/17 | CONSTRUCCION DE ETAPA DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE IXTAPA | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 6206330.22 | 15 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DEL 2018 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ | EN PROCESO
201 | DOP/CI/57/17 | CONSTRUCCION DE ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN NUEVO RASTRO MUNICIPAL, EN LA DELEGACION DE IXTAPA | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1384712.96 | 18 DE DICIEMBRE AL 16 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
202 | DOP/CI/58/17 | CONSTRUCCION DE ETAPA DEL MODULO AVIAR, ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO, PLANTA DE TRATAMIENTO, CASETA, LINEA HIDRAULICA, CISTERNAS, GAS, MURO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE IXTAPA | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 6211623.59 | 18 DE DICIEMBRE AL 16 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | EN PROCESO
203 | DOP/AD/59/17 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE TRAMO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA CALLE DEGOLLADO Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA CENTRO IXTAPA | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | HABITAT 2017 | 309241 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
204 | DOP/AD/60/17 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE CALLE DEGOLLADO DESDE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION DE IXTAPA, JAL. | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | HABITAT 2017 | 978485 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
205 | DOP/AD/61/17 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE CALLE MATAMOROS DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION IXTAPA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | HABITAT 2017 | 2198641 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
206 | DOP/AD/62/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ABASOLO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (PDR) | 4722475 | 08 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
207 | DOP/AD/63/17 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COCOTERO | MARIO CHACON NAVA | HABITAT 2017 | 1903425 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
208 | DOP/AD/64/17 | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO IDIPE SEGUNDA ETAPA | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | HABITAT 2017 | 814589 | 18 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
209 | DOP/AD/01/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO A | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
210 | DOP/AD/02/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO B | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
211 | DOP/AD/03/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO C | JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
212 | DOP/AD/04/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO D | SELIER CONSTRUCCIONES .SA DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
213 | DOP/AD/05/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO E | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
214 | DOP/AD/06/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO F | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | FINIQUITADA
215 | DOP/AD/07/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO G | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
216 | DOP/AD/08/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO H | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
217 | DOP/AD/09/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO I | CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
218 | DOP/AD/10/18 | BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONTRATO J | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FONDOS MUNICIPALES | 450000 | 23 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | FINIQUITADA
219 | DOP/AD/11/18 | SUSTITUCION DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL EN LA UNIDAD AGUSTIN FLORES CONTRERAS | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1543754.77 | 24 FEBRERO AL 23 ABRIL 2018 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | FINIQUITADA
220 | DOP/CI/12/18 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANANTIAL ETAPA 1 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTAMUN | 2304859.45 | 08 DE MARZO AL 05 DE JULIO DEL 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
221 | DOP/CI/13/18 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANANTIAL ETAPA 2 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTAMUN | 4572077.65 | 08 DE MARZO AL 05 DE JULIO DEL 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | FINIQUITADA
222 | DOP/CI/14/18 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANANTIAL ETAPA 3 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTAMUN | 3151654.56 | 08 DE MARZO AL 05 DE JULIO DEL 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | FINIQUITADA
223 | DOP/CI/15/18 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 2900859.76 | 08 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
224 | DOP/CI/17/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 24 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INPALA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 1948989.96 | 18 DE JUNIO AL 14 SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | EN PROCESO
225 | DOP/CI/18/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO DE LA PLATA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INCOMAQ S.A. DE C.V. | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 1656559.49 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
226 | DOP/CI/19/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 1972742.12 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
227 | DOP/CI/20/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASEO DEL MARLIN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 5993277.83 | 21 DE MAYO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | EN PROCESO
228 | DOP/CI/21/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HÉROES DE LA PATRIA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 3237640.99 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | EN PROCESO
229 | DOP/AD/23/18 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ DE QUELITÁN SEGUNDA ETAPA. | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FAISM | 511183.53 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | EN PROCESO
230 | DOP/CI/24/18 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 10 DE MAYO DESDE CALLE PIMPINELA HASTA CALLE MAGNOLIA; PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 10 DE MAYO DESDE CALLE 4 DE JULIO HASTA CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO DESDE CALLE 10 DE MAYO HASTA AVENIDA DE LOS POETAS. | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | FAISM | 2342906.71 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
231 | DOP/CI/25/18 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES JADE, CIRCONIO Y DIAMANTE ENTRE CALLE TURQUESA Y ESMERALDA; CALLE TURQUESA ENTRE CALLE JADE Y CALLE OPALO; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MAR DE NOCHE ENTRE CALLE MAR BRAVO Y CALLE MAR DE CORTÉS; CALLE PRIVADA GOLFO DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DE CORTÉS Y CALLE CERRADA; CALLE MAR DE CORTÉS ENTRE CALLE MAR DE NOCHE Y CALLE SIN NOMBRE 2; CALLE MAR DE CORTÉS ENTRE PRIVADA GOLFO DE MÉXICO Y CALLE SIN NOMBRE 1; CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE CALLE MAR DE CORTÉS Y RESERVA DE CRECIMIENTO; CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE CALLE MAR DE CORTÉS Y CALLE CERRADA Y CALLE MAR BRAVO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE MAR CARIBE; ELECTRIFICACIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL Y DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PALMITA DE CACAO; ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PALMA CUATA; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LOS MANGOS ENTRE CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE KIWI; CALLES TAMARINDO, FRESA, MEMBRILLO, DURAZNO Y CIRUELO ENTRE CALLE MANZANA Y LIMITE DE PARCELA Y CALLE KIWI ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE SANDIA. | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM | 4807313.62 | 21 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES | EN PROCESO
232 | DOP/AD/26/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "A" 25 CUARTOS. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | EN PROCESO
233 | DOP/AD/27/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "B" 25 CUARTOS. | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | EN PROCESO
234 | DOP/AD/28/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "C" 25 CUARTOS. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | C. JOSE DONATO ESTRADA MICHEL | EN PROCESO
235 | DOP/AD/29/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "D" 25 CUARTOS. | SELIER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
236 | DOP/AD/30/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "E" 25 CUARTOS. | MARIO CHACON NAVA | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
237 | DOP/AD/31/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "F" 25 CUARTOS. | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
238 | DOP/AD/32/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "G" 25 CUARTOS. | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
239 | DOP/AD/33/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "H" 25 CUARTOS. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
240 | DOP/AD/34/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "I" 25 CUARTOS. | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | EN PROCESO
241 | DOP/AD/35/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "J" 25 CUARTOS. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
242 | DOP/AD/36/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "K" 25 CUARTOS. | CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
243 | DOP/AD/37/18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO "L" 25 CUARTOS. | JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | FAISM | 1550000 | 9 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
244 | DOP/AD/38/18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CANCHA No. 2 Y 3 DE FUTBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTÍN FLORES CONTRERAS (SISTEMA DE RIEGO) | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 429208.04 | 30 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2018 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
245 | DOP/AD/39/18 | CONSTRUCCION DE BASES PARA ESCULTURAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO CONTRATO "A" | CONSTRUCTORA IM108 S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 128410.63 | 14 DE MAYO AL 06 DE AGOTO 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
246 | DOP/AD/40/18 | CONSTRUCCION DE BASES PARA ESCULTURAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO CONTRATO "B" | CESAR RAUL SANDOVAL ESPARZA | FONDOS MUNICIPALES | 102790.69 | 14 AL 31 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
247 | DOP/AD/41/18 | CONSTRUCCION DE BASES PARA ESCULTURAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO CONTRATO "C" | ARINZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 249432.19 | 14 AL 31 DE MAYO DEL 2018 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS MARTINEZ | FINIQUITADA
248 | DOP/CI/42/18 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIA ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 3027966.44 | 18 DE JUNIO AL 14 SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | EN PROCESO
249 | DOP/CI/43/18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PALMA DATILERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GOVARMEX S. DE R.L. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 1780193.56 | 18 DE JUNIO AL 14 SEPTIEMBRE 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | EN PROCESO
250 | DOP/AD/44/18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 866570.67 | 04 AL 28 DE DICIEMBRE 2018 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | FINIQUITADA
251 | DOP/AD/45/18 | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) DE LA UNIDAD AGUSTÍN FLORES CONTRERAS. | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 702675.8 | 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. FCO. RENE SEGURA AGUIRRE | EN PROCESO
252 | DOP/AD/46/18 | AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE RAHABILITACIÓN REGIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V. | FONDEREG | 4729064.04 | 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | EN PROCESO
253 | DOP/AD/47/18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL MODULO DE SERVICIOS DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD AGUSTIN FLORES CONTRERAS. | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 166810.47 | 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | EN PROCESO

## ESTATUS CUARTOS Y PISOS
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA | OBSERVACIONES
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
174 | DOP/AD/23/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 25 CUARTOS) | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FAISM 2017 | 1499914.75 | [11 empty] | ING. RENE SEGURA AGUIRRE | EN PROCESO
1 | CUARTO | FRANCISCO ALFARO PEREZ | MOJONERAS | SINALOA 311 ENTRE AV. MEXICO Y ZACATECAS
2 | CUARTO | CASIMIRO GOMEZ GARCIA | MOJONERAS | JALISCO 501 | 3222787706
3 | CUARTO | MIRIAM JOSELYN ALFARO ARCE | MOJONERAS | OAXACA 138 ENTRE CHIAPAS Y CAMPECHE | 3221811554
4 | CUARTO | CATALINA CARRANZA QUEZADA | MOJONERAS | SINALOA 323 ENTRE ZACATECAS Y GUANAJUATO | 3222100960
5 | CUARTO | J. ROSARIO ALFARO Pérez | MOJONERAS | SONORA 219 ENTRE GUANAJUATO Y ZACATECAS | 3221252196
6 | CUARTO | SILVIANO GRANO Rodríguez | MOJONERAS | NAYARIT 448 GUANAJUATO Y AGUASCALIENTES | 3221081501
7 | CUARTO | JUAN ARCE VALLE | MOJONERAS | NAYARIT 430 ENTRE AGUASCALIENTES Y GUANAJUATO | 3222200363 | +
8 | CUARTO | FRANCISCO González FLORES | MOJONERAS | COLIMA 546 GUANAJUATO Y AGUASCALIENTES | 3221473756
9 | CUARTO | EUSEBIO CASTELLON ZEPEDA | MOJONERAS | JALISCO 589 | 3221528191
10 | CUARTO | SOCORRO PEÑA NAVARRO | MOJONERAS | SINALOA 456 ENTRE CHIAPAS Y YUCATAN | 3222464301
11 | CUARTO | RAMON López TELLEZ | MOJONERAS | SONORA 220 ENTRE ZACATECAS Y GUANAJUATO | 3222384861
12 | CUARTO | HUMBERTO Gómez García | MOJONERAS | SINALOA 308 ENTRE AV. MEXICO Y ZACATECAS | 3222273852
13 | CUARTO | HERMINIA Galván Chávez | MOJONERAS | OAXACA 177 ENTRE CAMPECHE Y CHIAPAS
14 | CUARTO | CEIDI AGUIRRE ESTRADA | MOJONERAS | NAYARIT 332 ENTRE DURANGO Y AGUASCALIENTES
15 | CUARTO | María LOURDES GUARDADO | MOJONERAS | DURANGO 420 ENTRE SINALOA Y SONORA
16 | CUARTO | ROSALINA ROBLEDO MORALES | MOJONERAS | OAXACA 167 ENTRE TABASCO Y CHIAPAS
17 | CUARTO | DOLORES COVARRUBIAS RIVERA | MOJONERAS | SINALOA 460 ENTRE TABASCO Y CHIAPAS
18 | CUARTO | GRISELDA Farías GALICIA | MOJONERAS | SONORA 318 TABASCO Y VERACRUZ
19 | CUARTO | JAVIER SALDAÑA Hernández | MOJONERAS | SONORA 308 | 3221476138
20 | CUARTO | María DEL CARMEN GUILLEN LUNA | MOJONERAS | CAMPECHE 313 SONORA CERRADA
21 | CUARTO | CRISPIN CARPIO Méndez | MOJONERAS | QUINTANA ROO 561 ENTRE TABASCO Y CHIAPAS
22 | CUARTO | IGNACIA CORTEZ ALMAZAN | MOJONERAS | QUINTANA ROO 565 ENTRE TABASCO Y CHIAPAS
23 | CUARTO | MA. ESTRELLA ARCINIEGA BRIONES | MOJONERAS | YUCATAN 535 ENTRE TABASCO Y CHIAPAS
24 | CUARTO | ALFREDO SALINAS NOYOLA | MOJONERAS | COLIMA 175 ENTRE AGUASCALIENTES Y PRIV. JALISCO
25 | CUARTO | PATRICIA García González | MOJONERAS | OAXACA 133 ENTRE VERACRUZ Y TABASCO
175 | DOP/AD/24/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 25 CUARTOS) | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FAISM 2017 | 1499914.75 | [11 empty] | ING. RENE SEGURA AGUIRRE | EN PROCESO
1 | CUARTO | EDITH LEON IBARRA | VOLCANES | MAUHNA KEA 738 | 044322-11-66-39
2 | CUARTO | LETICIA ALVAREZ DE ANDA | VOLCANES | MANZANA 9 LOTE 8 | 044322-150-24-82
3 | CUARTO | ERMELINDA CORTES BERNAL | LOMAS DE SAN NICOLAS | MANZANA 9 LOTE 1 | 044322-230-21-32
4 | CUARTO | ALONDRA MARISOL ALVARES GARCIA | AMPLIACION VOLCANES III | MANZANA 25 LOTE 52 | 044322-191-37-42
5 | CUARTO | CRUZ MAYTE LOPEZ JIMENEZ | AMPLIACION VOLCANES DE LA MONTAÑA | MANZANA 2 LOTE 12 | 044322-197-15-02
6 | CUARTO | JUAN MANUEL CERVANTES NAVARRO | AMPLIACION VOLCANES DE LA MONTAÑA | MANZANA 2 LOTE 9 | 044322-212-85-08/044322-181-46-87
7 | CUARTO | CARLOS BRAVO CHONA | COLINAS DEL PUERTO | MANZANA 5 LOTE 9 | 044317-120-57-34
8 | CUARTO | JUAN CARLOS TORRES FLORES | AMPLIACION VOLCANES DE LA MONTAÑA | MANZANA 2 LOTE 15 | 044322-134-79-11/ 044322-253-95-90
9 | CUARTO | MARIA AURELIA DE LA CRUZ RAMIREZ | VOLCANES | COTOPAXI 635 | 044322-281-71-97
10 | CUARTO | MARIA ELISA NOHEMI ROMERO RAMIREZ | VILLAS DE SAN NICOLAS | MANZANA B LOTE 21 | 044322-121-96-48
11 | CUARTO | GUADALUPE LAMAS GONZALEZ | LOMAS DE SAN NICOLAS 2 | MANZNA 16 LOTE 3 | 044322-136-79-65
12 | CUARTO | ADRIAN ALVARADO CASTILLO | VOLCANES | MANZNA 3 LOTE 12
13 | CUARTO | JOSE JULIAN CURIEL LOPEZ | BOSQUES DEL PROGRESO | SECUOYA 743 | 044322-2435845
14 | CUARTO | J. GUADALUPE VALLES HERNANDEZ | LOMAS DE SAN NICOLAS | MANZANA 9 LOTE 29 | 044-322-131-38-12/281-71-34
15 | CUARTO | EDUARDO BARRERA DURAN | VISTA BAHIA | MANZANA 03 LOTE 15 | 044-322-181-54-76
16 | CUARTO | FILIBERTA RUIZ HERNANDEZ | COLINAS DE LA BAHIA | MANZANA 12 LOTE 13 | 044-322-173-90-78
17 | CUARTO | EUSTOQUIA López APARICIO | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | DEL PINGÜINO 114 ENTRE CARDENAL Y CORRE CAMINOS | 3221085777
18 | CUARTO | YESENIA VALENCIA Chávez | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | AV. LAS GARZAS 230 | 3221517816
19 | CUARTO | María ELOISA González PONCE | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | DEL GAVILAN 277 DE LOS FAISANES Y MONTE | 3221719741
20 | CUARTO | ERNESTO SARCO ARTEAGA | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | CENZONTLE 272 DE LOS FAISANES Y PRO. PRIVADA | 3221885401
21 | CUARTO | NORMA IRIS REYES SALS | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | DEL CANARIO 176DEL RUISEÑOR Y PRIVADA | 3221150478
22 | CUARTO | María DOLORES GALLO VEGA | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | GOLONDRINA 238 ENTRE LORO Y CANARIO
23 | CUARTO | IVAN LORENZO CARRILLO | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | FAISANES 145 DE LOS HALCONES Y DEL CONDOR
24 | CUARTO | ENRIQUE SALAS SONORA | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | DE LAS PALOMAS 156 DE LOS HALCONES Y DEL CONDOR
25 | CUARTO | UZIEL EDUARDO GUTIERREZ LANGARICA | 9 DE OCTUBRE | 10 DE DICIEMBRE ENTRE 4 DE JULIO Y 1 ERO DE ENERO | 3222126110
1 | DOP/AD/25/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 25 CUARTOS) | CONSTRUCTORA IM108 SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | [11 empty] | ING. RENE SEGURA AGUIRRE | EN PROCESO
1 | CUARTO | JOSE MANUEL GARCIA CARRILLO | CENTRO LAS PALMAS | Cuauhtémoc 323-3 ENTRE LOPEZ MATEOS Y MONTE |  | TERMINADO
2 | CUARTO | ROSA ELENA FLORES GONZALEZ | EL CANTON | CHAPULTEPEC 100 ENTRE LAGOS DE CHAPALOA Y MONTE | 3221365288
3 | CUARTO | SANTIAGO VELAZCO VELAZCO | LAS PALMAS | NIÑOS Héroes 236 | 3221021304
4 | CUARTO | MARIA FABIOLA TOPETE GARCIA | LAS PALMAS | NIÑOS Héroes 237 | 3221946040
5 | CUARTO | ALEJANDRA VEGA ANGEL | VERDE VALLE | VALLE DORADO 208 ENTRE VALLE FORTIL PARCELA |  | TERMINADO
6 | CUARTO | YANET ARIANA REYES CASILAS | TEBELCHIA JALISCO | A LA ENTRADA PUEBLO | 3221047537
7 | CUARTO | TEODORA PADILLA SANCHEZ | TEBELCHIA JALISCO | DOM CONOCIDO | 3221055057
8 | CUARTO | LUCIA GALICIA MEDINA | EL ZANCUDO | J O DOMINGUEZ 45 ENTRE J. ESCUTIA Y CARDENAZ
9 | CUARTO | MANUEL RAMON LEYVA LOPEZ | LAS PALMAS | López MATEOS S/N ENTRE JUAREZ E HIDALGO
10 | CUARTO | MARIA SANTANA BELICA | LAS PALMAS | EMILIANO ZAPATA 236 ENTRE JOSEFA ORTIZ Y ANDADOR PRIV. | 3221932815
11 | CUARTO | GENOVEVA PADILLA FLORES | LA DESEMBOCADA | RIO PAPALOAPAN 121 ENTRE RIO TAMESIS Y RIO BRAVO
12 | CUARTO | MARIA DEL CARMEN PALOMERA GARCIA | LOS LLANITOS | SIETE COLINAS 507 ENTRE MONTE ALBAN Y MONTE CALVARIO | 3223038988 | SE CAMBIO A PISO
13 | CUARTO | JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ | LOS LLANITOS | SIETE COLINAS 523 ENTRE MONTE CARMELO Y MONTE CALVARIO | 3222298532 | TERMINADO
14 | CUARTO | ESPERANZA ARANA PELAYO | EL LLANITOS | MONTE CASINO 501 MONTE ALBAN Y MONTE CALVARIO | 3221217296 | SE CAMBIO A PISO
15 | CUARTO | VIRGINIA HERNANDEZ ORTEGA | EL LLANITOS | SIETE COLINAS 517 ENTRE MONTE CALVARIO Y SERV. DE NUEVO | 3227280294
16 | CUARTO | MARIA CONCEPCION CASILLAS PEÑA | EL LLANITOS | SIETE COLINAS 685 ENTRE LLANO GRANDE Y COCOTERO | 3221179563 | TERMINADO
17 | CUARTO | GILBERTO TRUJILLO VALENCIA | IXTAPA CENTRO | NARANJO # 101
18 | CUARTO | JUSTINA CAMBEROS FLORES | IXTAPA CENTRO | MEXICO # 192 |  | TERMINADO
19 | CUARTO | MARIO ORTEGA PALOMERA | IXTAPA CENTRO | PEDRO MORENO # 485 ENTRE ITURBIDE Y ALTAMIRANO
20 | CUARTO | VALENTE GERVACIO MARTINEZ | VISTA HERMOSA | OSCAR ROSALES 553
21 | CUARTO | MOISES JIMENEZ ALVAREZ | VISTA HERMOSA | ROBERTO CONTRERAS 312 ENTRE PROL. L. VALLARTA Y MEXICO
22 | CUARTO | NORMA ALICIA MARTINEZ CRUZ | VISTA HERMOSA | RODOLFO Gómez 236 ENTRE GPE. SANCHEZ
23 | CUARTO | NICOLAS VILLANUEVA NORIEGA | VISTA HERMOSA | GPE. Sánchez 121 ENTRE PROL. ZARAGOZA Y RODOLFO GOMEZ
24 | CUARTO | ADELMIRA GONZALEZ CORTEZ | LA MINA 2 | COBRE 464 ENTRE ESMERALDA Y MONTE
25 | CUARTO | JOVITA RODRIGUEZ DELGADO | LA MINA 2 |  |  | TERMINADO
1 | DOP/AD/26/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 25 CUARTOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | [11 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
1 | CUARTO | JUAN MANUEL SANTANA CORTES | LA DESEMBOCADA | RIO BRAVO NUM. 116 | 3223031272 | TRABAJANDO
2 | CUARTO | GLORIA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ | LA DESEMBOCADA | RIOZULA LOTE NUM. 9 MANZANA 2 | 3221488388 | TRABAJANDO
3 | CUARTO | FANNY CAMACHO CRUZ | LA DESEMBOCADA | MIRADOR NUM. 205 | 3221377748 | TRABAJANDO
4 | CUARTO | CARLOS EMMANUEL DAVALOS GUTIERRES | LA DESEMBOCADA | MIRADOR NUM. 198 | 3221216514 | TRABAJANDO
5 | CUARTO | MARIA EVANGELINA DURAN MARTINEZ | LA DESEMBOCADA | MIRADOR NUM. 146 | 3221812411 | TRABAJANDO
6 | CUARTO | MA REYES RAMOS LOPEZ | LA DESEMBOCADA | MIRAMAR NUM. 176 | 3221952153 | TRABAJANDO
7 | CUARTO | SONIA ZAVALA ISAS | LA DESEMBOCADA | CAMINO VECINAL | 3221522613 | TRABAJANDO
8 | CUARTO | MARTHA ARAIZA RAIGOZA | LA DESEMBOCADA/LA ESMERALDA | GUAYABO NUM. 16 | 3221818902 | TRABAJANDO
9 | CUARTO | MARCOS CANO MENDOZA | LA DESEMBOCADA/LA ESMERALDA | LIMON | 3222052880
10 | CUARTO | RIGOBERTO RODRUGUEZ ALVAREZ | LA DESEMBOCADA/AZUL TURQUEZA | ESMERALDA LOTE 6 MANZANA 1 | 3221086805
11 | CUARTO | MARIA ELVIA ISLAS OJEDA | LA DESEMBOCADA/AZUL TURQUEZA | LINDA VISTA LOTE 11 MANZANA 4 | 3221326622
12 | CUARTO | GREGORIA VILLANUEVA BRITO | LA DESEMBOCADA/EL GIRASOL | OBELISCO LOTE 8 MANZANA 2 | 3228884093
13 | CUARTO | YURIDIA DOMINGUEZ HIPOLITO | EL AGUACATE | EL ENCANTO | 3221908862
14 | CUARTO | VERONICA ANTONIO HERNANDEZ | SANTA CRUZ DE QUELITAN | ULTIMO POSTE POR EL ARROYO | 3221090772
15 | CUARTO | CLAUDIA TELLO VALDEZ | SANTA CRUZ DE QUELITAN | MARGARITA MICHELENA NUM. 62 | 3221943016
16 | CUARTO | JOSE NOEL HERNANDEZ BAÑEZ | SANTA CRUZ DE QUELITAN | AMADO NERVO | 3221711375
17 | CUARTO | LAZARO FEDERICO VELAZCO GONZALEZ | SANTA CRUZ DE QUELITAN |  | 3222715669
18 | CUARTO | MONICA GABRIELA HERNANDEZ TORRES | SANTA CRUZ DE QUELITAN | MARGARITA MICHELENA | 3221701804
19 | CUARTO | LEONARDO HERNANDEZ PEÑA | SANTA CRUZ DE QUELITAN | MARGARITA MICHELENA | 3221096412
20 | CUARTO | CONSUELO VELAZCO PEÑA | SANTA CRUZ DE QUELITAN | AMADO NERVO NUM. 11
21 | CUARTO | PORFIRIO PANTOJA DIAZ | EL VELADERO | SEBASTIAN ALLENDE 113 A
22 | CUARTO | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ CRUZ | EL VELADERO | SEBASTIAN ALLENDE 176 A | 3222476429
23 | CUARTO | PASCUAL NAVARRO RUBIO | EL VELADERO | LOTE 6 MZA 2
24 | CUARTO | MAURO ENRIQUE DIAZ HERRERA | EL VELADERO | SEBASTIAN ALLENDE 128 C | 3222942108
25 | CUARTO | KARINA SAMANIEGO MORENO | EL VELADERO | SEBASTIAN ALLENDE 301 C | 3221380029
26 | CUARTO | YURIDIA DOMINGUEZ HIPOLITO | EL AGUACATE | EL ENCANTO | 3221908862
178 | DOP/AD/27/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 25 CUARTOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
1 | CUARTO | EVANGELINA CASTELLANOS ALVAREZ | BRISAS DEL PACIFICO II | INDONESIA # 966 ENTRE SUIZA Y ZELANDA | 3222089735
2 | CUARTO | TIRSO SANTOS LAUREANO | VISTA OCEANO | HAMBURGO # 813
3 | CUARTO | JUVENTINO FRANCO SORIA | SAN MIGUEL | RUBI # 979 ENTRE FINLANDIA Y DINAMARCA
4 | CUARTO | FERNANDO AGUIRRE ESTRADA | VISTA DEL MAR | LISBOA # 792 ENTRE RUSIA Y BUENOS AIRES | 3221004280
5 | CUARTO | ANA MARIA CHAVARIN FLORES | LA TRINIDAD | BIRMANIA # 1137
6 | CUARTO | JESUS IGNACIO RAMONET VALENZUELA | LA TRINIDAD | ALEJANDRINA # 789 ENTRE VICTOR ITURBE Y CAMERUN
7 | CUARTO | MARIA DEL CARMEN RUIZ LEDEZMA | JOYAS DEL PEDREGAL | OPALO # 669 ENTRE AMATISTA Y ALEJANDRINA
8 | CUARTO | GUSTAVO LOPEZ URRUTIA | SAN MIGUEL | RUBI # 982 ENTRE DINAMARCA Y FINLANDIA
9 | CUARTO | MODESTA RIVERA DIAZ | BRISAS DEL PACIFICO II | ITALIA # 1122 ENTRE FILIPINAS Y BOSNIA
10 | CUARTO | JOSE MUÑOZ LEON | SAN MIGUEL | DIAMANTE # 992 FINLANDIA Y CAMINO AL SOMBRIO
11 | CUARTO | DAVID GUADALUPE VILLALPANDO JIMENEZ | JOYAS DEL PEDREGAL | OPALO # 720 ENTRE AGATA Y LOTE 9
12 | CUARTO | LUZ ALEIDA GUERRERO ZEPEDA | VISTA OCEANO | ROMA # 820 ENTRE RUSIA Y PALMA REAL
13 | CUARTO | ANA BERTHA ESPINOSA ORTIZ | BRISAS DEL PACIFICO II | INDONESIA # 1025 ENTRE AUSTRALIA E ITALIA | 3151009046
14 | CUARTO | CARLOS CHAVEZ MORA | LA TRINIDAD | ALEJANDRINA # 764 ENTRE MAURITANIA Y CAMERUN
15 | CUARTO | HERMINA RAMIREZ RODRIGUEZ | JOYAS DEL PEDREGAL | TURQUESA # 677ENTRE AMATISTA Y ALEJANDRINA
16 | CUARTO | DARIO PEREZ GOMEZ | LA TRINIDAD | CAMERUN # 1105 ENTRE TOPACIO Y ALEJANDRINA
17 | CUARTO | SILVESTRA CASTILLON RODRIGUEZ | LA TRINIDAD | CAMERUN # 1112 ENTRE ALEJANDRINA Y TITANIO
18 | CUARTO | DEMETRIO CRUZ PLAZOLA | LOMAS DEL COAPINOLE | CARTAGENA #790 ENTRE HEROES DE LA PATRIA Y FEDERALISMO | 322 110 0769
19 | CUARTO | ENRIQUE AGUIRRE MARTINEZ | LOMAS DEL COAPINOLE | MEDELLIN #888 MANUEL CORONA Y EUTIQUIO GONZALEZ | 322 2186 370
20 | CUARTO | ROSALBA APOLINAR CAYETANO | LOMAS DEL COAPINOLE | BARANQUILLA # 896 ENTRE RAMON CORONA Y EUTIQUIO GONZALEZ | 322 2177 451
21 | CUARTO | SILVIA PEÑA VARGAS | LOMAS DEL COAPINOLE | FEDERALISMO #1461 ESQ. ENTRE CARTAGRANA Y MAGNOLIA | 322 888 3837
22 | CUARTO | PRISCO RAMIREZ ABUNDIO | LOMAS DEL COAPINOLE | VIETNAM #786 ENTRE HEROES DE LA PATRIA Y FEDERALISMO | 322 140 2077
23 | CUARTO | ELENA VALERIO SOLTERO | LOMAS DEL COAPINOLE | VIETNAM #871 ENTRE HEROES DE LA PATRIA Y FEDERALISMO | 322 166 9873
24 | CUARTO | ANGEL GARICA HERRRERA | LOMAS DEL COAPINOLE | CARTAGENA #856 ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y CONGRESO Y DE LA UNION | 322 1496503
25 | CUARTO | JOSEFINA PEREZ RAMOS | LOMAS DEL COAPINOLE | MEDELLIN #847 ENTRE CONGRESO DE LA UNION Y EUTIQUIO GONZALEZ | 322 167 8155
179 | DOP/AD/28/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 25 CUARTOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
1 | CUARTO | ISMAEL DIMAS REYNA | SANTA MARIA | CORAL 641 | 3222300331 | GARZA BLANCA Y PAGO PAGO
2 | CUARTO | APOLONIO VALDEZ VICINCIO | SANTA MARIA | FIESTA AMERICANA 642 | 3221983499 | GRAZA BLANCA Y PAGO PAGO
3 | CUARTO | ALVARO SUCHIL AYON | SANTA MARIA | COSTA VIDA 428 | 3221403943 | MEZA DEL MAR Y VILLAS DEL PALMAR
4 | CUARTO | FABIOLA RADILLA LUNA | LINDA VISTA OCEANO | GUANAJUATO 573 | 322 12124 29 | PLAYA DE ORO Y WAIKIKI
5 | CUARTO | MARIA DALIA FELIPE EUGENIO | RAMBLASES | PUERTO RICO 154 | 322 889 24 95 | PTO. SALINA CRUZ Y AND. PUERTO ACAPULCO
6 | CUARTO | MA. ISABEL IZQUIERDO MALDONADO | SANTA MARIA | NALOA 589 | 322 115 13 57 | MARRIOT
7 | CUARTO | JOSE EMMANUEL FLORES TORRES | SANTA MARIA | CORAL 614 | 322 172 32 57 | AV. GARZA BLANCA
8 | CUARTO | ANTONIA MONTES | SANTA MARIA | PLAYA DEORO 578 | 322 152 64 19 | COSTA VIDA Y HOLIDAY INN
9 | CUARTO | ANTONIO MUÑOZ CABALLERO | SANTA MARIA | KRISTAL VALLARTA 590 B | 32 227 89 71 | ESQ. HOLIDAY INN
10 | CUARTO | JOSE ANTONIO CISNEROS RUBIO | SANTA MARIA | VELAS VALLARTA 593 | 322 227 45 91 Y 114 07 33 | ROSITA Y VILLAS DEL PALMAR
11 | CUARTO | JOSE GUADALUPE DIAZ CRUZ | SANTA MARIA | PLAYA DE ORO 579 | 322 212 67 96 | HOLIDAY INN Y SHERATON
12 | CUARTO | MARLEN GARCIA NUÑEZ | SANTA MARIA | VILLAS DEL PALMAR 596 | 322 109 43 84 | CPSTA VIDA Y EL CERRO
13 | CUARTO | FIDELA GUTIERREZ GARCIA | SANTA MARIA | VILLA PACIFICO 591 ESQ | 322 117 30 81 | HOLIDAY INN Y GARZA BCA.
14 | CUARTO | ROSA FABIOLA ARREOLA GIL | SANTA MARIA | PAGO PAGO 576 ESQ | 322 102 81 55 | VILLA PACIFICO Y MEZA DEL MAR
15 | CUARTO | MARIA DEL CARMEN ESPINOZA CONTRERAS | SANTA MARIA | WAIKIKI 587 | 322 152 89 34 | MEZA DEL MAR Y VILLAS PACIFICO
16 | CUARTO | ORTENCIA VARGAS SAVALZA | SANTA MARIA | NALOA 566 | 322 158 45 01 | HDA. BUENAVENTURA Y GARZA BCA.
17 | CUARTO | ARMANDO VENTURA CANO | SANTA MARIA | AV. GARZA BLANCA 571 | 322 168 36 28 | VILLAS PACIFICO Y NALOA
18 | CUARTO | ROSA RANGEL CERVANTES | SANTA MARIA | AV. GARZA BLANCA 571 | 322 118 35 18 | VILLAS PACIFICO Y NALOA
19 | CUARTO | MIGUEL VIORATO GARCIA | SANTA MARIA | COSTA VIDA 533 | 322 102 04 84 | CORAL Y COSTA VIDA
20 | CUARTO | ELISA IMELDA MARTIN RIVERA | LOMA BONITA | JUAREZ 961 | 3221804196 | CALLE DINAMARCA Y POLONIA | [10 empty] | TRABAJANDO
21 | CUARTO | JOSE ANGEL GARCIA | LOMAS DE EN MEDIO | ISLANDIA 767 |  | CALLE FRANCISCO VILLA Y POETAS DESCONOCI. | [10 empty] | TRABAJANDO
22 | CUARTO | ANGELICA GUADALUPE PRECIADO ALENCASTER | LOMAS DE EN MEDIO | FRANCISCO VILLA 1096 | 3222636682 | CALLE IRLANDA Y NORUEGA | [10 empty] | TRABAJANDO
23 | CUARTO | MANRUBIA GUERRERO HERNANDEZ | LOMAS DE EN MEDIO | PRIV FINANDIA 784 | 3221161046 | AV LAS TORRES Y POETAS DESCONOCIDOS
24 | CUARTO | PAULO MARTIN OLMEDO GARCIA | LOMAS DE EN MEDIO | ARGENTINA 908 | 3221920189 | CALLE EUTIQUIO GONZALEZ Y MANUEL CORONA
25 | CUARTO | MARIA DE LOURDES MURILLO GUZMAN | LOMAS DE EN MEDIO | POLONIA 581 | 3221981069 | CALLE FRANCISCO VILLA
181 | DOP/AD/29/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 25 CUARTOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | EN PROCESO
1 | CUARTO | AGUSTINA PEREZ GARCIA | MAGISTERIO | AV. FILOSOFOS 581 | 3222328370 | AV. LOS MAESTROS Y RAMON L.
2 | CUARTO | ANGELA MATEOS DIAZ | EL PROGRESO | NOCHE BUENA 629 | 3227794471
3 | CUARTO | CRISTOBAL GUZMAN MARTINEZ | BOSQUES DEL PROGRESO | SECOYA 760 | 3221542951
4 | CUARTO | CAYETANO SILVA SIMON | PALMAR DEL PROGRESO | MIMOSA 537 | 3221554648
5 | CUARTO | ALVA ANTONIA SANCHEZ BATREZ | BOSQUES DEL PROGRESO | JACINTO 748 | 3222351357 | VID Y CEDRO ROJO
6 | CUARTO | ELVIRA SALINAS TOLEDO | BOSQUES DEL PROGRESO | PRIV. JACINTO112 | 3221489395
7 | CUARTO | MARICELA RUBIO SALAZAR | LOMAS DEL PROGRESO | PROGRESO 601 | 3221429804 | 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERO DE ENERO
8 | CUARTO | CINTIA JANET DE LA ROSA PADILLA | BOSQUES DEL PROGRESO | MEMBRILLO 744 | 3222368955
9 | CUARTO | PASCUAL ESCAMILLA ESTRADA | BOSQUES DEL PROGRESO | YUCA 728 | 3221021965 | CEDRO ROJO Y VID
10 | CUARTO | JOSE RICARDO ESEQUIEL LOPEZ | BOSQUES DEL PROGRESO | MADRE SELVA 713 | 3221814088 | AMAPOLA Y COCOMO
11 | CUARTO | REYNA LETICIA GARCIA PIÑON | BOSQUES DEL PROGRESO | PRIV. JACINTO #114 | 322
12 | CUARTO | FABIOLA MONREAL LANDIN | BOSQUES DEL PROGRESO | JACINTO #735 | 322 | MEMBRILLO Y JACINTO
13 | CUARTO | JOSEFINA HERNANDES CABRERA | DEL VILLAR | TAURO #150 | 3222297631 | AV. GARDENIA Y ARROLLO
14 | CUARTO | EUGENIO POMPA LOPEZ | EL MAGISTERIO | OBELISCO #607 | 3221204613 | VIOLETA Y SALITRILLO
15 | CUARTO | EUGENIO SOTELO AYALA | MAGISTERIO | ARROLLO SALITRILLO #567 | 3221224197
16 | CUARTO | LUIS ALFONSO ENCISO PALOMERA | MAGISTERIO | CLAVEL #559 | 3221258545 | ORQUIDIA Y AV. COPA DE ORO
17 | CUARTO | MARIA LOPEZ BARRIETOS | EL MAGISTERIO | COPA DE ORO #606 | 3221983378 | VIOLETA Y ARROLLO EL SALITRILLO
18 | CUARTO | LUIS PADILLA | EL PROGRESO | 16 SEPTIEMBRE #557 | 3221708539 | AND. NOCHE BUENA
19 | CUARTO | BERNABE HERNANDEZ CARRERA | DEL VILLAR | TAYRO #185 | 32221189424 | ESCORPIEON Y LIBRA
20 | CUARTO | ELENITA CONCEPCION DIAZ LOPEZ | LAGUNA DEL VALLE | VISTA DEL OCEANO #118 | 3222291787 | MEMBRILLO Y SECUOYA
21 | CUARTO | SOCORRO JIMENEZ | BOSQUES DEL PROGRESO | SECOYA #741
22 |  | CELSA GUZMAN BCERRA | DEL VILLAR | ARIES #184 | 3221339221 | ESCORPIEON Y LIBRA
23 | CUARTO | JULIETA NAVARRO RAMOS | LAGUNA DEL VALLE | PALMA HONEA #114 | 3221909063 | PALMA RORELINA Y SALITRILLO
24 | CUARTO | GREGORIA GARCIA APARCIO | LAGUNA DEL VALLE | VISTA DEL OSEANO #138 | 3221722860
25 | CUARTO | ARQUIMIDES | LAGUNA DEL VALLE | PIMPINELA #13 | 3221999565 | 20 DE NOV. Y PALMA CYCA
182 | DOP/AD/30/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 25 CUARTOS) | FELIPE RIOS GALLARDO | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
1 | CUARTO | DELIA AZUCENA ABARCA RAMIREZ | BUGAMBILIAS | TEMPESTAD S/ N | 044322-218-93-35
2 | CUARTO | YOLANDA ALONSO SALAZAR | BUGAMBILIAS | BRISA S/N | 044322-152-82-19
3 | CUARTO | JUAN CARLOS HERNADEZ GARCIA | BUGAMBILIAS | MANZANA 003 LOTE 10 A | 044322-101-20-84
4 | CUARTO | ALBA NAVARRETE SANTOS | BUGAMBILIAS | MANZANA 21 BRISA 216 | 044322-203-54-70
5 | CUARTO | LUZ DEL CARMEN CARRILLO FLORES | BUGAMBILIAS | RAYO 278 A | 044322-193-96-71
6 | CUARTO | JESUS NOEMI PEÑA MAGAÑA | BUGAMBILIAS | MANZANA 025 LOTE 001 | 044322-160-44-57
7 | CUARTO | SABINO HERNANDEZ GARCIA | BUGAMBILIAS | MANZANA 003 LOTE 010 | 044322-118-54-57
8 | CUARTO | BLANCA ARACELI LANGARICA PEÑA | BUGAMBILIAS | MANZANA 006 LOTE 011 | 044322-303-46-22
9 | CUARTO | MARIA DEL ROSARIO PALOMERA MARISCAL | BUGAMBILIAS | MANZANA L66 LOTE 6 | 044322-118-80-66
10 | CUARTO | LUIS MARCOS SALGADO | RIVERENA LOS CAMARONES | CICLON 197 | 044322-188-10-50
11 | CUARTO | MARIA ELENA CORTES ROSA | BUGAMBILIAS | MANZANA 004 LOTE 009 | 044322-131-22-87
12 | CUARTO | LUSIO MARTINEZ VILLANUEVA | BUGAMBILIAS | MANZANA 006 LOTE 018 | 044322-222-90-57
13 | CUARTO | MARBELLA SANCHEZ HERNANDEZ | BUGAMBILIAS | TEMPESTAD S/N | 044322-153-71-70
14 | CUARTO | ABIGAIL GAZPAR BAUTISTA | BUGAMBILIAS | MANZANA 022 LOTE 29 | 044322-356-40-18
15 | CUARTO | ADAN MOZO ALONSO | BUGAMBILIAS | BRISA S/N | 044322-10933-90
16 | CUARTO | ROSALINA NAVA TAVIRA | BUGAMBILIAS | MANZANA 23 LOTE 15 | 044322-189-58-19
17 | CUARTO | AGUSTIN MEZA SANCHEZ | BUGAMBILIAS | MANZANA 024 LOTE 5 | 044322-137-00-66
18 | CUARTO | YOLANDA MORALES MEZA | BUGAMBILIAS | TEMPESTAD 2 | 044322-138-80-96
19 | CUARTO | ANAYENI FIGUEROA MACIEL | AMPLIACION VISTA HERMOSA | LOTE 4 MANZANA B
20 | CUARTO | NORMA LILIA PEÑA | VISTA DORADA | TOPACIO 600 B | 322 201 7614 | KENIA Y TITANIO
21 | CUARTO | MARIA LUDIVINA PEÑA MARTINEZ | VISTA DORADA | TOPACIO 600 ESQ. | 322 201 7614 | CAMINO AL SOMBRIO Y KENIA
22 | CUARTO | DAVID YAÑEZ CAMACHO | LOMAS DEL COAPINOLE | CARTAGENA #808 | 322 107 0484 | CONGRESO DE LA UNION Y FEDERALISMO
23 | CUARTO | AUDENCIA ANICETO GONZALEZ | LOMAS DEL COAPINOLE | BARANQUILLA # 883 | 322 104 3886 | RAMON CORONA Y EUTIQUIO GONZALEZ
24 | CUARTO | LUCIA HERNANDEZ SANCHEZ | 12 DE OCTUBRE | 8 DE MARZO #656 | 3221949536 | 4 DE JULIO Y 27 DE SEP
25 | CUARTO | HILDA LILIANA MENDEZ ALTAMIRA | 12 DE OCTUBRE | 7 DE ABRIL #616 |  | 27 DE SEP. Y 30 DE NOV
182 | DOP/AD/31/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 25 CUARTOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
1 | CUARTO | ENEDINA GARCIA ARCE | LA ESPERANZA | RIO LERMA 547 | 3221170744 | RIO SANTA MARIA Y RIO DEL
2 | CUARTO | MONICA MARLEN CIBRIAN MORENO | CHULAVISTA IXTAPA | AV DE LOS ALMENDROS # 551 | 3221808725 | JESUS MEZA
3 | CUARTO | MARIA CELERINA ZARATE MARTINEZ | IXTAPA CENTRO | GUADALUPE # 116 | 3221586227 | JUAREZ AND CHULA VISTA
4 | CUARTO | MARGARITA ELIZONDO VILLALVAZO | CHULAVISTA IXTAPA | PEDRO MORENO # 489 |  | CHULA VISTA
5 | CUARTO | PABLO FELIX PEREZ | CHULAVISTA IXTAPA | AV LOS ALMENDROS # 556 |  | JESUS MEZA VISTA CIELO
6 | CUARTO | SILVA AMBRIOSO RAFAEL | CHULAVISTA IXTAPA | AV LOS ALMENDROS # 554 |  | JESUS MEZA VISTA CIELO
7 | CUARTO | CAMILO DELGADO PADILLA | CHULAVISTA IXTAPA | PEDRO MORENO |  | ITURBIDE
8 | CUARTO | RAMONA FREGOSO PLAZOLA | CHULAVISTA IXTAPA | AV LOS ALMENDROS # 538 |  | CHULA VISTA
9 | CUARTO | DAVID ORTIZ ESPINOZA | IXTAPA CENTRO | GUADALUPE # 116 | 3221418969 | JUAREZ AND CHULA VISTA
10 | CUARTO | NADIA LUCERO CAZARES SANDOVAL | CHULAVISTA IXTAPA | FRANCISCO VILA # 96 | 3222316413 | GUADALUPE
11 | CUARTO | FERMIN NAVARO VELASCO | SANTO DOMINGO | AV LAS TORRES # 287 |  | PROL DEGOLLADO
12 | CUARTO | GILDARDO RODRIGUEZ DELGADO | SANTO DOMINGO | AV LAS TORRES # 314 |  | NIÑOS HEROES Y SANTOS DEGOLLADO
13 | CUARTO | MA LUISA GONZALEZ GARCIA | SANTO DOMINGO | ALTA TENSION S/N |  | DEGOLLADO Y NIÑOS HEROES
14 | CUARTO | JUAN GUTIERREZ ZAMUDIO | SANTO DOMINGO | ALTA TENSION # 351 |  | NIÑOS HEROES Y MONTE
15 | CUARTO | IMELDA PEREZ JUAREZ | SANTO DOMINGO | AV LAS TORRES # 331 |  | NIÑOS HEROES
16 | CUARTO | LUSY AIDE TOPETE GUERRERO | LA ESPERANZA | RIO AMAZONAS #529 C | 3221523557 | LERMA
17 | CUARTO | MICAELA HERNANDEZ PEÑA | SANTO DOMINGO | ALTA TENSION # 291 |  | DEGOLLADO Y NIÑOS HEROES
18 | CUARTO | DIANA ABREGO SORIA | SANTO DOMINGO | LAS TORRES #299 |  | PROL NIÑOS HEROES Y SANTOS DEGOLLADO
19 | CUARTO | MARIA DEL REFUGIO SALVATIERRA GARCIA | CHULAVISTA IXTAPA | PROL MORELOS # 403 | 3221810883 | GUADALUPE | [10 empty] | IMPERMEABILIZACION
20 | CUARTO | GLADIS RODRIGUEZ SALGUIDES / EDUARDO ISAIAS | LA ESPERANZA | RIO AMAZONAS #529 B | 3221097668 | LERMA
21 | CUARTO | BLANCA AZUCENA TOPETE GUERRERO | LA ESPERANZA | RIO AMAZONAS #529 A | 3221911048 | LERMA
22 | CUARTO | María AURORA CARRILLO VELAZCO | LA ESPERANZA | RIO SANTA María |  | RIO AMAZONAS Y PRIV. RIO AMAZONAS
23 | CUARTO | HECTOR MIGUEL ARCE López | LOMA BONITA LAS JUNTAS | HERMENEGILDO GALEANA 516 |  | PROL. VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO SERRANO
24 | CUARTO | HILDA ENRRIQUETA SAVIN PATIÑO | LOMA BONITA LAS JUNTAS | FRANCISCO SERRANO 539 |  | BENITO Juárez Y HERMENEGILDO GALEANA
25
183 | DOP/AD/32/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 25 CUARTOS) | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | EN PROCESO
1 | CUARTO | FABIOLA PULIDO PADILLA | TEBELCHIA JALISCO | INDEPENDENCIA 201 | 3221055557 | CARMEN SERDAN E INDEPENDENCIA
2 | CUARTO | AUREA PEÑA URTEAGA | CENTRO LAS PALMAS | 15 DE MAYO
3 | CUARTO | BLANCA ESTELA ZAMORA SOLTERO | EL CANTON | CAMINO A RANCHO NACAR | 3221756143 | POBLADO EL CANTON 2
4 | CUARTO | ARCI GRISELDA MANECES ABAN | EL RANCHITO 2 | KARMA S/N | 3222200269 | MANANTIAL Y AGUA ZARCA
5 | CUARTO | VICTOR RENTERIA | LA DESEMBOCADA | RIO PAPALOAPAN | 3221021989 | RIO BRAVO Y RIO TAMESIS
6 | CUARTO | ADAN EDUARDO ESTRELLA MICHEL | LA DESEMBOCADA | RIO AMECA 117 | 3221573819 | PASEO DE LA RIVERA Y RIO MASCOTA
7 | CUARTO | ARIDEL BARRAZA TAPIA | GETZEMANI | MONTES OLIVOS 23 | 3221220218 | SINAI Y SAN MARCOS
8 | CUARTO | YULIANA GARCIA CRUZ | SANTO DOMINGO | ARROYO SECO S/N | 3222530916 | AL FINAL DE LA CALLE
9 | CUARTO | GLADIS RODRIGUEZ SALGUIDES / EDUARDO ISAIAS | LA ESPERANZA | RIO AMAZONAS #529 B | 3221097668 | LERMA
10 | CUARTO | CRISTELA ARIAS | IXTAPA CENTRO | FCO. I MADERO 192 |  | NIÑOS HEROES E INDEPENDENCIA
11 | CUARTO | JOSE MARCELINO ROBLES PEÑA | LA MINA 2 | ALUMINIO 487 |  | ESMERALDA
12 | CUARTO | MA. DE LOS ANGELES ARREDONDO MORALES | VISTA HERMOSA | ZARAGOZA 752 |  | ALUMINIO Y VICENTE FOX
13 | CUARTO | SERGIO GOMEZ GONZALEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | DEL LOROS S/N | 3221446555 | HALCONES
14 | CUARTO | MARIA DE L ROSARIO FLORES JIMENEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | BUHO 130 | 3221465332 | FLAMENCO Y JILGUERO
15 | CUARTO | LUIS RESENDIZ MARBAN | CAMPESTRE CAÑADAS | CORRECAMINOS 352 | 3222632575 | PERDIZ Y AREA DE DONACION
16 | CUARTO | HILARIO PLACITO HERNANDEZ | VOLCANES | NEVADO DE COLIMA
17 | CUARTO | CELIA MARGARITA GARCIA MALDONADO | PALMA REAL | 5 DE FEBRERO S/N | 3221187006
18 | CUARTO | SANDRA RAMOS GUTIERREZ | EL PROGRESO | PALMA COCOTERO 542 | 3222399435 | 16 DE SEP Y 10 DE MAYO
19 | CUARTO | PABLO GARCIA GOMEZ | SANTA MARIA | HOTEL ROSITA 595 | 3222411800 | CORAL Y VIDAFEL
20 | CUARTO | JOSE NORBERTO VILLASEÑOR MEZA | LINDA VISTA OCEANO | CAPRI 575 | 3222654075 | HONOLULU Y COSTA DE ORO
21 | CUARTO | ALVARO RUBIO GOMEZ | EL JORULLO | EL PALMAR 516 | 3221468540
22 | CUARTO | RAUL CARRILLO TORRES | EL JORULLO | EL VERGEL S/N | 3221724667
23 | CUARTO | ALEJANDRO AGUIRRE SALCEDO | EL JORULLO | PRIVADA JORGE 2 | 3221724667
24 | CUARTO | ANTONIO FREGOSO CASTILLON | EL JORULLO | MANZANA 11 LOTE 3 | 3221468540
25 | CUARTO | JOSE DE JESUS CUEVAS MARTINEZ | EL JORULLO | MANZANA 27 LOTE 1 | 3221468540
184 | DOP/AD/33/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 100 PISOS) | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. RENE SEGURA AGUIRRE | EN PROCESO
1 | PISO | ISELA García TENORIO | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | CUERVO 130 | 3221800055 | FLAMENCO Y JILGUERO
2 | PISO | ELSA JANETH PALOMARES | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | BUHO 141 | 3221151611 | FLAMENCO Y JILGUERO
3 | PISO | ROSALINA GAMIÑO ROSAS | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | GOLONDRINA 400 |  | AGUILA REAL Y JILGUERO
4 | PISO | J.DANIEL FLORES MONTOYA | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | LECHUZA 109 | 2933204 | JILGUERO Y ALBATRO
5 | PISO | María FLORES Martínez | MOJONERAS | GUANAJUATO 3 |  | JALISCO Y NAYARIT
6 | PISO | OLIVA JUVERA LARA | CAMPESTRE CAÑADAS | DE LOS PATOS 107 | 322 107 00 91 Y 322 191 59 88 | DEL CARDENAL Y PRIVADA
7 | PISO | NOE HERNANDEZ HERNANDEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | AGUILA REAL 120 |  | JILGUERO Y AREA VERDE
8 | PISO | OCTAVIO ZOTO GOMEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | CAÑADA DEL TESORO 642 | 322 270 59 88Y 322 306 62 09 | CAMPECHE
9 | PISO | SOCORRO HERNANDEZ BALLADARES | CAMPESTRE CAÑADAS | DEL FLAMENCO 147 | 322 137 76 96 | PERDIZ Y CORRECAMINOS
10 | PISO | MARCO ANTONIO BENITEZ MARTINEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | CAÑADA DEL TESORO 642 | 322 18 54 32 Y 322 172 69 84 | CAMPECHE
11 | PISO | MARIA BRISARELI CORTES FRANCO | CAMPESTRE CAÑADAS | DE LOS PELICANOS 241 |  | DE LAS AGUILAS Y MONTE
12 | PISO | CRISANTEMA BAILON GARCIA | CAMPESTRE CAÑADAS | FLAMENCO 140 | 322 181 91 44 | CORRECAMINOS
13 | PISO | REYES GARCIA MARTINEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | ZANATE 353 | 322 181 91 44 | PAJARO CARPINTERO Y PATOS
14 | PISO | ANGELICA MARIA VALENCIA CHAVEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | DE LOS FAISANES 269 ESQ | 322 171 62 74 HIJA | PROPIEDAD PRIVADA Y CENZONTLE
15 | PISO | AGUSTIN SANCHEZ MORALES | CAMPESTRE CAÑADAS | DE LOS FAISANES 156 | 322 141 09 06 | CONDOR Y HALCONES
16 | PISO | GABRIEL MENDOZA ALVAREZ | CAMPESTRE CAÑADAS | PERICO 371 | 322 180 16 43 | JILGUERO Y FLAMENCO
17 | PISO | CATALINA GONZALEZ FLORES | CAMPESTRE CAÑADAS | DE LAS PALOMAS 147 | 322 181 91 44 | CONDOR Y HALCONES
18 | PISO | NANCY MIREYA SANTANA RODRIGUEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | CORRECAMINOS 103 | 322 132 26 56 | PAVORREAL Y CERRADA
19 | PISO | ELSA HERNANDEZ LOZA | CAMPESTRE CAÑADAS | PERICO 368 | 322 149 54 39 | JILGUERO Y PATOS
20 | PISO | ANA LIZABETH GRANO SALCEDO | CAMPESTRE CAÑADAS | CHACHALACA 321 A | 322 205 10 16 | PAJAR O CARPINTERO Y GARZA
21 | PISO | SARAHI NAVARRETE HERNANDEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | CUERVO 126 | 322 189 58 40 | JILGUERO Y FLAMENCO
22 | PISO | JAVIER GOMEZ RIVERA | CAMPESTRE CAÑADAS | AGUILA REAL 111 | 322 294 62 22 | JILGUERO Y PATOS
23 | PISO | ESMERALDA HERNANDEZ SALGADO | CAMPESTRE CAÑADAS | ESQ. AGUILA REAL 124 |  | JILGUERO Y ROPIEDAD PRIVADA
24 | PISO | MA. GUADALUPE HERNANDEZ LOZANO | CAMPESTRE CAÑADAS | AGUILA REAL 109 |  | PATOS Y JILGUERO
25 | PISO | ROSA MORFIN MARTINEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | GAVIOTAS S/N | 322 173 20 41 | LOTE 19 MANZANA 17
26 | PISO | JAVIER HIPOLITO RODRIGUEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | DE LOS FLAMINGOS 142 | 322 106 95 75 | DE LOS HALCONES Y DEL CONDOR
28 | PISO | ANTONIO ZAVALA BALTAZAR | CAMPESTRE CAÑADAS | DE LA GUACAMAYA 132 | 322 201 93 30 | AND. DEL TUCAN Y DEL CONDOR
29 | PISO | SILVIA ARACELI VALENCIA CHAVEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | DEL FLAMENCO 121 | 322 108 99 91 | CORRCAMINOS Y CARDENAL
30 | PISO | MA. ANTONIA CASTAÑEDA MADERO | CAMPESTRE CAÑADAS | CORRECAMINOS 333 | 322 220 23 10 | DEL FLAMENCO Y PINGÜINO
31 | PISO | TEODORITA VELARDE MENDOZA | CAMPESTRE CAÑADAS | HALCONES 261 | 322 246 73 78 | FAISANES Y PALOMAS
32 | PISO | EDITH ALEJANDRA GARCIA BARRANCO | CAMPESTRE CAÑADAS | DE LAS AGUILAS S/N | 322 154 94 72 | LOTES 14 Y 15 MANZANA 20
33 | PISO | ELIZABETH CALLEJA AGUIRRE | CAMPESTRE CAÑADAS | DEL LORO 149 | 322 144 36 26 | DEL CONDOR Y DE LOS HALCONES
34 | PISO | ALBERTO CID ROBLEDO | CAMPESTRE CAÑADAS | DEL PINGÜINO 117 | 322 181 76 42 | DEL CARDENAL Y CORRECAMINOS
35 | PISO | ALEJANDRA BARRANCO VELAZQUEZ | CAMPESTRE CAÑADAS | DE LAS AGUILAS 206 | 322 154 94 72 | DEL AVESTRUZ Y DE LA GOLONDRINA
36 | PISO | RUBEN AGUSTIN RIVERA BARRANCO | CAMPESTRE CAÑADAS | YMU 234 | 322 154 94 72 | DEL LORO Y DEL CANARIO
37 | PISO | BERSAIDA JONAPA SIMUTA | CAMPESTRE CAÑADAS | DEL FLAMENCO 152 | 322 229 84 42 | PERICO Y CORRECAMINOS
38 | PISO | MARCELINA REYES HOROCIO | MOJONERAS | OAXACA 160 |  | TBASCO Y CHIAPAS
39 | PISO | GUSTAVO ARELLAMNO VALLEJO | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | DE LOS HALCONES 268 | 322 117 98 64 Y 322 229 89 41 | DE LAS PALOMAS Y LOS FAISANES
40 | PISO | MARIA DEL ANGEL GARCIA | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | BUHO 123 | 322 229 89 41 | FLAMENCO Y CUERVO
41 | PISO | MARIA ELENA GRANADOS PACHECO | MOJONERAS | SINALOA 477 | 322 188 92 65 | OAXACA Y CHIAPAS
42 | PISO | ALVARO CAMPOS FLORES | CAMPESTRE LAS CAÑADAS | CHACHALACA 317 | 322 157 58 11 | AV. GARZAS Y PAJARO
43 | PISO | MARIA FLORES MARTINEZ | MOJONERAS | GUANAJUATO 3 |  | JALISCO Y NAYARIT
44 | PISO | MA REINA PATIÑO | MOJONERAS | JALISCO 577 | 322 139 16 96 | AGUASCALIENTES Y DURANGO
45 | PISO | MARIA GUADALUPE PEÑA PEÑA | MOJONERAS | DURANGO 451 | 322 238 76 41 | JALISCO Y NAYARIT
46 | PISO | JOSE GUADALUPE BARAJAS MUÑOZ | MOJONERAS | CHIAPAS 425 |  | SONORA Y OAXACA
47 | PISO | BENIGNO ARAIZA ROMERO | MOJONERAS | NAYARIT 531 |  | TABASCO
48 | PISO | JOSE RUIZ CRUZ | MOJONERAS | NAYARIT 526 | 322 171 97 08 | VERACRUZ Y TABASCO
49 | PISO | FRANCISCO RUIZ FIGUEROA | MOJONERAS | ZACATECAS S/N |  | MANZANA 3
50 | PISO | ROSA LANAVERDE MARTINEZ MOJONERAS | MOJONERAS | SINALOA 377 A | 322 15781 46 | ESQUINA DURANGO
51 | PISO | FRANCISCO ALVAREZ PULIDO | MOJONERAS | CAMPECHE 325 |  | SONORA Y OAXACA
52 | PISO | ROSA BAUTISTA TEJEDA | MOJONERAS | OAXACA 109 |  | DURANGO Y VERACRUZ
53 | PISO | PETRA GARCIA VAZQUEZ | MOJONERAS | OAXACA 151 |  | TABASCO Y CHIAPAS
54 | PISO | VIRGINIA MUÑOZ PEREZ | MOJONERAS | OAXACA 153 |  | TABASCO Y CHIAPAS
55 | PISO | IRMA RODRIGUEZ MUÑOZ | MOJONERAS | OAXACA 110 L-5 |  | DURANGO Y VERACRUZ
56 | PISO | MARIA LUISA RAMOS TOVAR | MOJONERAS | YUCATN 545 | 322 210 22 97 | TABASCO Y CHIAPAS
57 | PISO | HERMELINDA VARGAS GARCIA | MOJONERAS | OAXCA 192 ESQ. | 322 192 01 24 | CAMPECHE Y CHIAPAS
58 | PISO | MA ASUNCION MARTINEZ GARCIA | MOJONERAS | YUCATAN 568 | 322 131 52 56 | TABASCO Y CHIAPAS
59 | PISO | SAN JUANA GARCIA LEMUS | MOJONERAS | SONORA 249 |  | DURANGO Y AGUASCALIENTES
60 | PISO | JESUS PEREZ MEDINA | MOJONERAS | SONORA 243 | 322 141 69 52 | ESQ. AGUASCALIENTES
61 | PISO | FRANCISCO SANCHEZ ORTEGA | MOJONERAS | MEXICO 10 | 322 244 77 05 Y 322 174 94 46 | COLIMA Y MICHOACAN
62 | PISO | TOMAS GARCIA RIVERA | MOJONERAS | GUANAJUATO 228 | 322 170 17 21 | SINALOA Y SONORA
63 | PISO | FRANCISCO GRANO GUERRERO | MOJONERAS | SONORA 215 |  | ZACATECAS Y SONORA
64 | PISO | FIDENCIO GARCIA RIVERA | MOJONERAS | GUANAJUATO 230 | 322 194 33 78 | SINALOA Y SONORA
65 | PISO | LUZ ELENA PEÑA | MOJONERAS | DURANGO 421 | 322 194 33 78 | SINALOA Y SONORA
66 | PISO | ISIDRA GARCIA BRAVO | MOJONERAS | MICHOACAN 732 | 322 205 48 90 | GUANAJUATO Y ZACATECAS
67 | PISO | LUCIA VALLE LOMELI | MOJONERAS | ZACATECAS 188 | 322 198 71 14 Y 290 16 39 | SONORA Y SINALOA
68 | PISO | MARIA DE JESUS GRANO RODRIGUEZ | MOJONERAS | NAYARIT 408 | 322 142 37 02 | ZACATECAS Y AV. MEXICO
69 | PISO | RAUL DUARTE HURTADO | MOJONERAS | JALISCO 591 | 322 203 39 50 Y 322 203 39 51 | NAYARIT Y DURANGO
70 | PISO | MA IGNACIA CASTILLO MENDEZ | MOJONERAS | SONORA 209 | 322 136 21 07
71 | PISO | ANTONIO CASTILLO SANCHEZ | MOJONERAS | ZACATECAS 169 | 322 112 10 34 | SONORA Y CHIHUAHUA
72 | PISO | MARIA ESPERANZA GRANO CORONA | MOJONERAS | AGUASCALIENTES 350 | 322 120 74 90 | JALISCO Y NAYARIT
73 | PISO | RAMON PEÑA PEÑA | MOJONERAS | MEXICO 102 4 | 322 131 38 64 | SONORA Y CHIHUAHUA
74 | PISO | OLGA NALLELI PEÑA BALDERAS | MOJONERAS | MEXICO 102 | 322 131 38 64 | SONORA Y CHIHUAHUA
75 | PISO | JORGE MANUEL DIAZ | MOJONERAS | JALISCO 535 ESQ. | 322 173 37 46 Y 322 333 88 14 | ZACATECAS Y GUANAJUATO
76 | PISO | ADRIAN ARCE VALLE | MOJONERAS | SONORA 214 | 322 127 71 83 | AV. MEXICO Y ZACATECAS
77 | PISO | MANUEL GIL MARTINEZ | MOJONERAS | JALISCO 155 A | 322 181 21 51 | AGUASCLIENTES Y GUANAJUATO
78 | PISO | LEONOR PONCE | MOJONERAS | ZACATECAS 223 | 322 156 25 08 | NAYARIT Y JALISCO
79 | PISO | TERESA DE JESUS VELARDE GARCIA | MOJONERAS | NAYARIT 410 | 322 102 91 96 | ESQ. AV. MEXICO
80 | PISO | LUCIA GARCIA RIVERA | MOJONERAS | SONORA 227 | 322 130 86 77 | GUANAJUATO Y CHIHUAHUA
81 | PISO | LILIANA DE ORTA QUINTERO | MOJONERAS | AGUASCALIENTES 297 ESQ. | 322 232 22 90 Y 322 118 82 94 | CHIHUAHUA Y GUADALAJARA
82 | PISO | OTILIA CLEOTILDE LOMELI SANCHEZ | MOJONERAS | GUERRERO 729 | 322 171 88 03 | GUANAJUATO Y ZACATECAS
83 | PISO | PRUDENCIA GOMEZ GARCIA | MOJONERAS | AV. MEXICO 209 | 322 100 22 28 | JALISCO Y NAYARIT
84 | PISO | MARIA SILVA MARTINEZ | MOJONERAS | CHIAPAS 299 | 322 130 43 77 | MONTERREY Y GUADALAJARA
85 | PISO | MARIA CARMEN PEÑA PEÑA | MOJONERAS | DURANGO 415 | 322 157 09 87 | SONORA Y DURNAGO
86 | PISO | MARIA GUADALUPE GARCIA LEMUS | MOJONERAS | CHIHUAHUA 342 | 322 265 56 71 | AGUASCALIENTES Y DURANGO
87 | PISO | GABRIELA HERNANDEZ REYES | MOJONERAS | SINALOA 365 ESQ. |  | AGUASCALENTES Y DURANGO
185 | DOP/AD/34/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 100 PISOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. RENE SEGURA AGUIRRE | EN PROCESO
1 | PISO | ISIDORO MORALES SALCEDO | CENTROLAS PALMAS | JAIME NUÑO 254 |  | Cuauhtémoc Y CIRCUNVALACION
2 | PISO | TOMAS TRUJILLO CURIEL | CENTROLAS PALMAS | LEONA VICARIO 240 |  | NIÑOS HEROE Y VALLARTA
3 | PISO | María JOAQUINA DAVALOS PEÑA | CENTROLAS PALMAS | SERAPIO RENDON 133 |  | Revolución Y MONTE
4 | PISO | PEDRO ROBLES González | CENTROLAS PALMAS | JAIME NUÑO 250 |  | Cuauhtémoc Y CIRCUNVALACION
5 | PISO | CELIA RAFAELA ORTIZ González | CENTROLAS PALMAS | SERAPIO RENDON 129 |  | Revolución Y Constitución
6 | PISO | MARTIN CIBRIAN García | CENTROLAS PALMAS | López MATEOS 142 |  | Cuauhtémoc Y CAMINO A LA BOMBA
7 | PISO | MANUELA CIBRIAN López | CENTROLAS PALMAS | Cuauhtémoc 263 |  | 15 DE MAYO Y LEONA VICARIO
8 | PISO | GILBERTO Pérez Pérez | CENTROLAS PALMAS | INDEPENDENCIA 533 |  | ALVARO OBREGON Y FCO. I. MADERO
9 | PISO | José MARTIN Pérez MONTES | CENTROLAS PALMAS |  |  | ALVARO OBREGON Y FCO. I. MADERO
10 | PISO | PASCUAL CIBRIAN ALVARADO | CENTROLAS PALMAS | López MATEOS S/N |  | Cuauhtémoc Y JAIME NUÑO
11 | PISO | ISABEL SALVATIERRA PEÑA | LAS GUASIMAS | Cuauhtémoc 332 |  | CONOCIDO LAS GUASIMAS
12 | PISO | ANTONIO Pérez BARAJAS | CENTROLAS PALMAS | LAZARO CARDENAS 132
13 | PISO | BASILIA BERNAL AVALOS | LAS PALMAS | IGNACIO COMONFORT 164 | 32216657249 | ESQUINA SOR JUANA INES
14 | PISO | MARCELO VALDEZ ALVARADO | CENTROLAS PALMAS | Revolución 271 |  | FRANCISCO I. MADERO Y HIDALGO
15 | PISO | SUSANA MORALES González | CENTROLAS PALMAS | INDEPENDENCIA 120 |  | ALVARO OBREGON Y FCO. I. MADERO
16 | PISO | GLORIA FLORES CARDONA | CENTROLAS PALMAS | Revolución 951 |  | SERAPIO RENDON Y ALFONSO REYES
17 | PISO | LAURA ELENA ALVARADO López | CENTROLAS PALMAS | LAZARO CARDENAS 183 |  | IGNACIO COMONFORT Y CAMIONO A MASCOTA
18 | PISO | JHONNATAN EMMANUEL PEÑA Chávez | CENTROLAS PALMAS | PLUTARCO ELIAS CALLES 7 |  | FRANCISCO VILLA Y JAVIER MINA
19 | PISO | LUZ ELIA ALVARADO CARRILLO | CENTROLAS PALMAS | Cuauhtémoc 325 |  | López MATEOS Y ANDADOR
20 | PISO | LINA JUDITH Chávez ESPINOZA | CENTROLAS PALMAS | PLUTARCO ELIAS CALLES 7 |  | FRANCISCO VILLA Y JAVIER MINA
21 | PISO | Raúl Pérez CRISOSTO | CENTROLAS PALMAS | LAZARO CARDENAS 148 |  | VALLARTA Y CAMINO A MASCOTA
22 | PISO | María MARENA SILVA CONTRERAS | CENTROLAS PALMAS | Constitución 164 |  | NIÑOS Héroes Y Cuauhtémoc
23 | PISO | José NATIVIDAD García RAMOS | CENTROLAS PALMAS | López MATEOS 148 |  | NIÑOS Héroes Y Cuauhtémoc
24 | PISO | ALICIA TRUJILLO López | CENTROLAS PALMAS | AV. CIRCUNVALACION 229 |  | SOR JUANA INES Y LAZARO CARDENAS
25 | PISO | NOEL ALVARADO CARRILLO | CENTROLAS PALMAS | PROL. ADOLFO López MATEOS 116 | 3221543820 | JAIME NUÑO Y PROPIEDAD PRIVADA
26 | PISO | BEATRIZ ADRIANA ALVARADO SALVATIERRA | CENTROLAS PALMAS | JAIME NUÑO 310 | 3221689579 | Revolución Y López MATEOS
27 | PISO | VICENTE AMADOR CUETO | CENTROLAS PALMAS | López MATEOS 150 |  | FRANCISCO I. MADERO Y HIDALGO
28 | PISO | CANDIDO Pérez AVALOS | CENTROLAS PALMAS | FRANCISCO I. MADERO 433 |  | INDEPENDENCIA Y López MATEOS
29 | PISO | MARCOS Pérez Pérez | CENTROLAS PALMAS | INDEPENDENCIA 122 |  | ALVARO OBREGON Y FCO. I. MADERO
30 | PISO | MATILDE PLAZOLA CIBRIAN | CENTROLAS PALMAS | FRANCISCO VILLA 102 |  | AQUILES SERDAN Y ELIAS CALLES
31 | PISO | Raúl Pérez SANTANA | CENTROLAS PALMAS | LAZARO CARDENAS 154 | 2692655 | PTO. VALLARTA Y MONTE
32 | PISO | VICTORIANO NARANJO LOERA | LAS PALMAS | SERAPIO RENDON 17 |  | Revolución
33 | PISO | María ISABEL RETANO RUIZ | LAS PALMAS | Revolución 959 |  | SERAPIO RENDON Y CARRETERA TEBELCHIA
34 | PISO | María ELENA NARANJO DAVALOS | CENTROLAS PALMAS | SERAPIO RENDON 133 |  | Revolución Y MONTE
35 | PISO | ESTELA ROMERO ROMERO | EL ZANCUDO | LAZARO VARDENAZ 13 ALTOS |  | FCO. I. MADERO
36 | PISO | MARINA Hernández CARBAJAL | EL ZANCUDO | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | JO DGUEZ Y ESCUTIA
37 | PISO | SANDRA DE SANTIAGO CASTELLANO | EL ZANCUDO | VALLE REAL 225 |  | VALLE SERENO Y VALLE ORO
38 | PISO | SUSANA COBARRUBIAS AYALA | LAS PALMAS | FERROCARRIL 111
39 | PISO | MARIA MAGDALENA MARTINEZ PEÑA | EL ZANCUDO | CARR. LAS PALMAS KM18
40 | PISO | MARTIN González González | LAS PALMAS | López MATEOS 150 |  | Cuauhtémoc Y CAMINO A LA BOMBA
41 | PISO | BERLICA ELIZABETH MEZA CORTEZ | LAS PALMAS | López MATEOS S/N |  | Juárez E HIDALGO
42 | PISO | ENEDINA URRUTIA López | LAS PALMAS | IGNACIO COMONFORT 140 |  | SOR JUANA INES Y LEONA VICARIO
43 | PISO | EFREN Pérez CERVANTES | LAS PALMAS | Cuauhtémoc 173 |  | Constitución Y 15 DE MAYO
44 | PISO | MA. ROSA MANGATO | EL ZANCUDO | BENITO JUAREZ 38 |  | A LA VUELTA FCA. SOMBRERO
45 | PISO | PETRA ROBLES PALOMERA | EL ZANCUDO | HIDALGO 154
46 | PISO | J. SANTOS Pérez AVALOS | LAS PALMAS | FRANCISCO I. MADERO 405
47 | PISO | GLORIA María MACEDO Pérez | LAS PALMAS | IGNACIO L. VALLARTA 137 |  | NIÑOS HEEROES Y 15 DE MAYO
48 | PISO | MARCO SAMIRK CIBRIAN ALVARADO | LAS PALMAS | Cuauhtémoc 325 |  | López MATEOS Y Revolución
49 | PISO | HECTOR ALONSO RUIZ CAMACHO | LAS PALMAS | NIÑOS Héroes 254 |  | 15 DE MAYO Y AV. CIRCUNVALAION
186 | DOP/AD/35/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 50 PISOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
1 | PISO | NATALIA PEREZ ESTRADA | LOMAS DE EN MEDIO | FRANCISCO VILLA 951 1A | 3221483726 | CALLE POLONIA Y DINAMARCA
2 | PISO | MA. SARA GARCIA VALENCIA | LOMAS DE EN MEDIO | CAMINO AL SALITRILLO 965 | 3221320420 | CALLE DINAMARCA Y POLONIA
3 | PISO | MARIA AMPARO MOSCOT CORONA | LOMAS DE EN MEDIO | REP. DE ARGENTINA 946 | 3221733791 | CALLE POLONIA Y MANUEL CORONA
4 | PISO | JOSE ANTONIO ARREOLA SANDOVAL | LOMAS DE EN MEDIO | REP. DE ARGENTINA 938 | 3222416296 | CALLE POLONIA Y MANUEL CORONA
5 | PISO | ROSALBA LEPE DE ANDA | LOMAS DE EN MEDIO | REP. DEL SALVADOR 931 | 3221533390 | CALLE MANUEL CORONA Y RUMANIA
6 | PISO | VICTOR HERNANDEZ SANTOS | LOMAS DE EN MEDIO | REP. DEL SALVADOR 926 | 3222188597 | CALLE EUTIQUIO GONZALEZ Y MANUEL CORONA
7 | PISO | EDILIA LOEZA GARCIA | LOMAS DE EN MEDIO | POLONIA S/N | 3221714938 | CALLE DINAMARCA Y POLONIA
8 | PISO | MA CONSUELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | LOMAS DE EN MEDIO | MANUEL CORONA 883 | 3221732578 | REP. DE ARGENTINA Y REP. DEL SALVADOR
9 | PISO | CARMEN MUÑOZ GONZALEZ | LOMAS DE EN MEDIO | MANUEL CORONA 931 | 2994602 | ENTRE CALLE REPU. DEL SALVADOR
10 | PISO | RAFAEL IBARRA HERNANDEZ | LOMAS DE EN MEDIO | REPUBLICA DE ARGENTINA 925 | 3228866616 | CALLE MANUEL CORONA Y EUTIQUIO GONZALEZ
11 | PISO | MARIA SANTOS GUZMAN GARCIA | LOMAS DE EN MEDIO | FRANCISCO VILLA 955 | 3221573054 | CALLE POLONIA Y DINAMARCA
12 | PISO | ERNESTO CANALES RUELAS | LOMAS DE EN MEDIO | PRIV. FINLANDIA776 | 3222432723 | AV LAS TORRES Y POETAS DESCONOCIDOS
13 | PISO | RAUL JORGE VAZQUEZ ESPINOSA | LOMAS DE EN MEDIO | PRIV. FINLANDIA 772 | 3222401332 | AV LAS TORRES Y POETASN DESCONOCIDOS
14 | PISO | FRANCISCA COLMENARES ISIDRO | LOMAS DE EN MEDIO | PERU 1094 | 3228887875 | CALLE ISLANDIA Y NORUEGA
15 | PISO | MARIO Sánchez DE LA BARQUERA AVALOS | LOMAS DE EN MEDIO | ARGENTINA 965 | 3221730342 | POLONIA Y DINAMARCA
16 | PISO | JAVIER DE LA ROSA CONTRERAS | LOMAS DE EN MEDIO | NORUEGA 819 | 3222287723 | CALLE FRANCISCO VILLA Y REP. DEL SALVADOR
17 | PISO | ROSALINA GARCIA CURIEL | LOMAS DE EN MEDIO | FRANCISCO VILLA 1092 | 3221481104 | CALLE NORUEGA Y ISLANDIA
18 | PISO | IRMA YOLANDA SALCEDO GARCIA | LOMAS DE EN MEDIO | FRANCISCO VILLA 1092 | 3221811723 | CALLE NORUEGA Y ISLANDIA
19 | PISO | SALVADOR CARDENAS OLAYO | LOMAS DE EN MEDIO | NORUEGA 786 | 3222167665 | CALLE FRANCISCO VILLA Y POETAS DESCONOC.
20 | PISO | DIEGO TORRES BECERRA | LOMAS DE EN MEDIO | SUECIA 864 | 2233269 | CALLE FRANCISCO VILLA Y REP. DEL SALVADOR
21 | PISO | JUAN GALVAN MAGDALENO | LOMAS DE EN MEDIO | FRANCISCO VILLA 1088 | 2228797 | CALLE NORUEGA Y ISLANDIA
22 | PISO | CECILIO ALFARO RAMIREZ | LOMAS DE EN MEDIO | REPUBLICA DEL SALVADOR 1105 | 3222427294 | CALLE NORUEGA Y ISLANDIA
23 | PISO | GRISELDA JANETT SALAZAR BOBADILLA | LOMAS DE EN MEDIO | FRANCISCO VILLA 1102 | 3221997550 | CALLE ISLANDIA Y NORUEGA
24 | PISO | CARITINA HERNANDEZ ESPILLER | LOMAS DE EN MEDIO | BRASIL 1136 B | 3221386893 | CALLE MARRUECOS Y CALLE ECUADOR
25 | PISO | NAYELI FLORES RODRIGUEZ | LOMAS DE EN MEDIO | MARRUECOS 920 | 3221686910 | CALLE ECUADOR Y ISLANDIA
26 | PISO | GABRIEL PIÑA GONZALEZ | LOMAS DE EN MEDIO | ISLANDIA 789 | 3221162967 | FRANCISCO VILLA Y POETAS DESCONOCIDOS
27 | PISO | ARMANDA FLORES LOEZA | LOMAS DE EN MEDIO | NORUEGA 799 | 3222203720 | CALLE FRANCISCO VILLA Y POETA
28 | PISO | MARISOL PIMIENTA PEREZ | LOMAS DE EN MEDIO | FRANCISCO VILLA 782 | 3221582489 | CALLE NORUEGA Y ARROYO
29 | PISO | SALOME URIAS SALAZAR | LOMAS DE EN MEDIO | EUTIQUIO GONZALEZ 872 | 3221942471 | CALLE PERU Y AV ECUADOR
30 | PISO | INDELISA GONZALEZ NIETO | LOMAS DE EN MEDIO | REPUBLICA DE PERU 864 | 3221094457 | CALLE EXIQUIO CORONA Y MANUEL CORONA
31 | PISO | ABRAHAM ALVAREZ DE ANDA | LOMAS DE EN MEDIO | PERU 963 | 3221271521 | EUTIQUIO GONZALEZ
32 | PISO | MA ERNESTINA HUERTA MARTINEZ | LOMAS DE EN MEDIO | EUTIQUIO GONZALEZ 899 | 3221093479 | ESQUINA CALLE PERU
33 | PISO | ADAN PRECIADO ALVARES | EL JORUYO | MANZANA 74 LOTE 5 | 044322-172-46-67 | CONOCIDO
34 | PISO | IGNACIO GOMEZ MARTINEZ | EL JORUYO | LAS GUASIMAS A LA ENTRADA | 044322-172-46-67 | CONOCIDO
35 | PISO | JORGE ANTONIO CARRILLO MARTINEZ | EL JORUYO | MANZANA 2 LOTE 2 | 044322-172-46-67 | CONOCIDO
36 | PISO | JOSE DE JESUS GOMEZ VAZQUEZ | EL JORUYO | MANZANA 1 LOTE 1 | 044322-172-46-67 | CONOCIDO
37 | PISO | FILEMON ROBLES AGUIRRE | EL JORUYO | LA CRUZ DE IGNACIO 4 | 044322-172-46-67 | CONOCIDO
38 | PISO | JULIAN GOMEZ ROBLES | EL JORUYO | CRUZERO AGUA ZARCA 2 | 044322-172-46-67 | CONOCIDO
39 | PISO | MARIA CECILIA CALLEJA DE ANDA | LOS LLANITOS | CAMINO SAN PEDRO 1 | 044322-146-85-40 | CONOCIDO
40 | PISO | JUAN MANUEL AGUIRRE FREGOSO | LOS LLANITOS | MANZANA 40 LOTE 2 | 044322-146-85-40 | CONOCIDO
41 | PISO | FATIMA ELIZABETH MARTINEZ TAPIA | LOS LLANITOS | LOS LLANITOS 12 | 044322-146-85-40 | CONOCIDO
42 | PISO | APOLONIO FREGOSO CASTILLON | LOS LLANITOS | LOS LLANITOS 30 | 044322-146-85-40 | CONOCIDO
43 | PISO | JOSE ALBERTO AGUIRRE FREGOSO | EL JORUYO | MANZANA 38 LOTE 3 | 044322-146-85-40 | CONOCIDO
44 | PISO | FELIPE FREGOSO ALVARES | EL JORUYO | AV. SAN PEDRO 5 | 044322-146-85-40 | CONOCIDO
45 | PISO | ROBERTO GOMEZ FLORES | EL JORUYO | AGUA ZARCA 6 | 044322-172-46-67 | CONOCIDO
46 | PISO | ROBERTO GOMEZ VAZQUEZ | EL JORUYO | AGUA ZARCA 4 | 044322-172-46-66 | CONOCIDO
47 | PISO | GERMAN FREGOSO DELGADO | EL JORUYO | MANZANA 8 LOTE 1 | 044322-146-85-40 | CONOCIDO
48 | PISO | ANGELICA GONZALEZ MARTINEZ | VISTA OCEANO | HAMBURGO # 807 |  | RUSIA Y PALMA REAL
49 | PISO | CONSUELO URIBE PALOMERA | VISTA OCEANO | ROMA # 826 |  | RUSIA Y PALMA REAL
50 | PISO | JOSE MONJE MARTINEZ | VISTA OCEANO | ROMA # 827 |  | RUSIA Y PALMA REAL
187 | DOP/AD/36/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 50 PISOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
1 | PISO | NELY LOEZA VALENTE | JOYAS DEL PEDREGAL | RUBI # 529 | 3221499661 | AGUA MARINA Y ARROYO
2 | PISO | HILDA MARGARITO NOLASCO | JOYAS DEL PEDREGAL | TURQUESA # 654 |  | AMATISTA Y ALEJANDRINA
3 | PISO | MA. MAGDALENA GABIÑO PLAZOLA | SAN MIGUEL | FINLANDIA # 1372 |  | ZAFIRO Y TURQUESA
4 | PISO | PEDRO BARRAZA VAZQUEZ | SAN MIGUEL | DINAMARCA # 1345 | 3228886268 | RUBI Y PROLONG. PERLA
5 | PISO | JULIA SUSANA CONTRERAS PADILLA | SAN MIGUEL | PROLONG. PERLA # 983 | 3221828615 | FINLANDIA Y DINAMARCA
6 | PISO | YESENIA DE LA CRUZ PADILLA | BRISAS DEL PACIFICO | AV. FEDERACION # 1065 |  | HUNGRIA Y BOSNIA
7 | PISO | 0+ | BRISAS DEL PACIFICO | TOPACIO # 833 |  | JAPON Y AV. FEDERACION
8 | PISO | EFREN VERDIN LOPEZ | BRISAS DEL PACIFICO II | ITALIA # 1113 | 3221608658 | FILIPINAS Y BOSNIA
9 | PISO | ROSA ELENA AVILA BAEZ | SAN MIGUEL | FINLANDIA # 1347 |  | RUBI Y ZAFIRO
10 | PISO | CONSTANCIA CASTAÑEDA NUÑEZ | BRISAS DEL PACIFICO II | ITALIA # 1089 | 3221443453 | FILIPINAS Y BOSNIA
11 | PISO | ANTONIO CASTAÑEDA BALTAZAR | BRISAS DEL PACIFICO | SUIZA # 1105 | 3221364162 | BOSNIA Y FILIPINAS
12 | PISO | MARCO ANTONIO COLON SALINAS | JOYAS DEL PEDREGAL | ZAFIRO # 658 |  | AMATISTA Y ALEJANDRINA
13 | PISO | JOSE RAMON RUBIO LANGARICA | JOYAS DEL PEDREGAL | AV. DIAMANTE # 657 |  | AMATISTA Y ALEJANDRINA
14 | PISO | MARGARITA BAÑUELOS CAMACHO | VISTA OCEANO | ROMA # 830 |  | RUSIA Y PALMA REAL
15 | PISO | PETRA LORENZO MORALES | BRISAS DEL PACIFICO | AGUA MARINA # 1331 |  | CHINA Y JAPON
16 | PISO | GUSTAVO FLORES GUZMAN | BRISAS DEL PACIFICO | CHINA # 1066 |  | TOPACIO Y AGUA MARINA
17 | PISO | BARTOLO RAMIREZ NAVARRETE | LA TRINIDAD | MAURITANIA # 1121 |  | TOPACIO Y ALEJANDRINA
18 | PISO | DOLORES ROBLES TORRES | BRISAS DEL PACIFICO II | TOPACIO # 1273 |  | AV. FEDERACION Y JAPON
19 | PISO | YOLANDA RAFAEL GONZALEZ | JOYAS DEL PEDREGAL | AGATA # 673 |  | AMATISTA Y ALEJANDRINA
20 | PISO | VICENTE CISNEROS HERNANDEZ | JOYAS DEL PEDREGAL | ALEJANDRINA # 638 |  | ESQ. AGATA Y ALEJANDRINA
21 | PISO | MA. BARTOLA PALOMERA HERNANDEZ | JOYAS DEL PEDREGAL | OPALO # 653 |  | AMATISTA Y ALEJANDRINA
22 | PISO | SALVADOR RAMIREZ MEZA | BRISAS DEL PACIFICO | SUIZA # 1126 | 3221508917 | FILIPINAS Y BOSNIA
23 | PISO | MERCEDES CURIEL | BRISAS DEL PACIFICO II | SUIZA # 1046 |  | DINAMARCA Y AUSTRIA
24 | PISO | ELIVALDO PEREZ CAMPOS | JOYAS DEL PEDREGAL | OPALO # 693 |  | AMATISTA Y LA HABANA
25 | PISO | JORGE ZARATE KIYONO | JOYAS DEL PEDREGAL | AGATA # 703 |  | OPALO Y AMATISTA
26 | PISO | MARIA DE LOS ANGELES MEZA LOMAS | JOYAS DEL PEDREGAL | AMASTISTA # 711 |  | ESQ. OPALO
27 | PISO | MARIO TOPETE CORTES | SAN MIGUEL | VICTOR ITURBE # 958 |  | PRIVADA COAPINOLE Y DINAMARCA
28 | PISO | ERNESTINA VAZQUEZ OROZCO | JOYAS DEL PEDREGAL | BRILLANTE # 617 |  | TOPACIO Y ALEJANDRINA
29 | PISO | DOMINGO RAMIREZ RODRIGUEZ | JOYAS DEL PEDREGAL | BRILLANTE # 638 |  | AMATISTA Y ALEJANDRINA
30 | PISO | ALMA DELIA JIMENEZ MARTINEZ | JOYAS DEL PEDREGAL | BRILLANTE # 610 |  | TOPACIO Y ALEJANDRINA
31 | PISO | ELVIRA HERNANDEZ AMARAL | JOYAS DEL PEDREGAL | BRILLANTE # 593 |  | TOPACIO Y ALEJANDRINA
32 | PISO | BERTHA ALICIA VAZQUEZ GUDIÑO | JOYAS DEL PEDREGAL | BRILLANTE # 630 |  | TOPACIO Y ALEJANDRINA
33 | PISO | LAURA ELENA ROBLES SOLTERO | BRISAS DEL PACIFICO II | ITALIA # 1082 | 3221322516 | BOSNIA Y AUSTRIA
34 | PISO | ESTELA PONCE ALATORRE | JOYAS DEL PEDREGAL | BRILLANTE # 602 |  | TOPACIO Y ALEJANDRINA
35 | PISO | ROSAURA MARTINEZ ESCOBAR | BRISAS DEL PACIFICO II | INDONESIA # 1002 | 3221837912 | SUIZA Y ZELANDA
36 | PISO | CRECENCIO YERENA BUITRON | BRISAS DEL PACIFICO II | BOSNIA # 970 | 3222898811 | ITALIA Y SUIZA
37 | PISO | GLORIA MEDINA ESTRADA | BRISAS DEL PACIFICO | AUSTRALIA # 1134 | 3221461804 | INDONESIA Y FILIPINAS
38 | PISO | SANTOS ALVAREZ GONZALEZ | BRISAS DEL PACIFICO II | INGLATERRA # 1021 | 3221443764 | ZELANDA Y PORTUGAL
39 | PISO | ISMAEL GUITRON ALVAREZ | BRISAS DEL PACIFICO II | PORTUGAL # 959 | 3222035285 | FRANCIA Y FINLANDIA
40 | PISO | MARIA ELENA DE LA CRUZ HERNANDEZ | BRISAS DEL PACIFICO | AGUA MARINA # 1271 | 3221946588 | AV. FEDERACION Y JAPON
41 | PISO | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ | BRISAS DEL PACIFICO | AGUA MARINA # 1288 | 3222057568 | CHINA Y JAPON
42 | PISO | ADELINA CASTELLANOS HERNANDEZ | BRISAS DEL PACIFICO II | SUIZa # 1069 | 3221117605 | BOSNIA Y AUSTRIA
43 | PISO | ERIKA CORTES HERNANDEZ | BRISAS DEL PACIFICO | SUIZA # 1077 | 3222447489 | BOSNIA Y AUSTRIA
44 | PISO | BEATRIZ DE JESUS CASTRO | BRISAS DEL PACIFICO II | ITALIA # 1013 | 3221106453 | INGLATERRA E IRLANDA
45 | PISO | MARIA IMELDA GUITIERREZ GARCIA | BRISAS DEL PACIFICO | JAPON # 1111 | 3221218948 | HUNGRIA Y AGUA MARINA
46 | PISO | FRANCISCO JAVIER CASTELLON GUZMAN | BRISAS DEL PACIFICO II | AUSTRALIA # 1150 | 3222992669 | INDONESIA Y FILIPINAS
47 | PISO | JOSE GUADALUPE ALONSO PEÑA | BRISAS DEL PACIFICO II | INDONESIA # 974 | 3221115527 | ITALIA Y AUSTRALIA
48 | PISO | ALIDA VAZQUEZ RODRIGUEZ | BRISAS DEL PACIFICO II | INGLATERRA # 1018 | 3221217549 | ZELANDA Y PORTUGAL
49 | PISO | DALIA ELSA CARDENAS TOVAR | BRISAS DEL PACIFICO II | INGLATERRA # 997 | 3221180615 | ITALIA Y PORTUGAL
50 | PISO | ANELIA MARGALIDA OROZCO OROZCO | SAN MIGUEL | CAMINO AL SOMBRIO | 3221577800 | DINAMARCA Y DIAMANTE
188 | DOP/AD/37/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 100 PISOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
1 | PISO | TOBIAS ESTRADA ROMAN | LOMAS DEL COAPINOLE | MONGOLIA # 783 | 322 164 22 89 | FEDERALISMO Y HEROES DE LA PATRIA
2 | PISO | FELICITAS CASTILLO SANCHEZ | LOMAS DEL COAPINOLE | MEDELLIN #902 | 322 271 1460 | RAMON CORONA Y EUTIQUIO GONZALEZ
3 | PISO | MARTIN INES VICTORIANO | LOMAS DEL COAPINOLE | FEDERALISMO #1499 | 322 136 9913 | MEDELLIN Y BARRANQUILLA
4 | PISO | CRISTINO CASTRO SANTOS | LOMAS DEL COAPINOLE | CARTAGENA # 848 | 322 160 2078 | EUTIQUI GONZALEZ Y CONGRESO DE LA UNION
5 | PISO | JOSEFINA MALDONADO MENDEZ | VISTA DORADA | PLUTONIO # 621 | 322 217 6708 | BUENOS AIRES Y KENIA
6 | PISO | ELIAS MARQUEZ GODINEZ | LOMAS DEL COAPINOLE | CARTAGENA # 783 | 322 210 0751 | HEROES DE LA PATRIA Y FEDERALISMO
7 | PISO | RUBI ESTRELLA ROJAS CAMPOS | LOMAS DEL COAPINOLE | MEDELLIN # 908 B |  | RAMON CORONA Y EUTIQUIO GONZALEZ
8 | PISO | ANASTASIO ROSALES MUÑOZ | # | MONGOLIA # 768 | 322 130 4082 / 4682 | HEROES DE LA PATRIA Y FEDERALISMO
9 | PISO | IRMA MATA LOPEZ | LOMAS DEL COAPINOLE | MEDELLIN # L-7-B M-2 | 322 265 6510 | CONGRESO DE LA UNION Y FEDERALISMO
10 | PISO | ALBERTA IRINEO ROSENDO | LOMAS DEL COAPINOLE | VIETNAM # 783 | 322 132 1813 | HEROES DE LA PATRIA Y FEDERALISMO
11 | PISO | JOSE LUIS CRUZ GONZALEZ | VISTA DORADA | RUSIA # 781 | 322 158 2938 | TOPACIO Y CALLEJON AL SOMBRIO
12 | PISO | SOTERO CONTRERAS CAMACHO | VISTA DORADA | CIRCONIA # 674 | 322 150 4084 | RUSIA Y PROPIEDAD PRIVADA
13 | PISO | CARMEN MARQUEZ MACHADO | VISTA DORADA | TITANIO # 861 | 322 183 44 69 | BUENOS AIRES Y RUSIA
14 | PISO | MARIO DAVID TELLO PEÑA | VISTA DORADA | BUENOS AIRES # 802 ESQ. | 322 779 55 67 | TOPACIO Y TITANIO
15 | PISO | JOSEFA DIAZ SANCHEZ | VISTA DORADA | RUSIA 770 ESQ. | 322 128 52 47 | CIRCONIA Y TOPACIO
16 | PISO | MARGARITA GARCIA APOLINAR | VISTA DORADA | HABANA # 724 | 322 289 0307 | CANADA Y QUITO
17 | PISO | EVELIA ARAIZA URRUTIA | VISTA DORADA | MARMOL # 871 |  | PROL. AMATISTA
18 | PISO | SANTIAGO ENRIQUE CASTRO | VISTA DORADA | PROLONGACION AMATISTA # 895 | 322 200 8110 | MARMOL Y LAJA
19 | PISO | RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ | VISTA DORADA | CIRCONIA # 680 | 322 114 2075 | RUSIA Y PROPIEDAD PRIVADA
20 | PISO | ADONIRAN AVALOS BAÑUELOS | VISTA DORADA | PROLONGACION AMATISTA # 887 | 322 167 3818 | MARMOL Y LAJA
21 | PISO | LORENA GUZMAN LOPEZ | VISTA DORADA | CIRCONIA # 656 | 322 243 0793 | BUENOS AIRES Y RUSIA
22 | PISO | PABLO ULLOA URIBE | VISTA DORADA | TOPACIO # 681 | 322 156 8846 | RUSIA Y PROPIEDAD PRIVADA
23 | PISO | RAMON CASTILLO ANAYA | VISTA DORADA | PROL. ALEJANDRINA # 911 | 322 148 0634 | MARMOL
24 | PISO | JOSE DE JESUS RAMIREZ HERNANDEZ | VISTA DORADA | TOPACIO # 652 | 322 114 2769 | BUENOS AIRES Y RUSIA
25 | PISO | ZULEMMA ROMERO CORTEZ | LOMAS DEL COAPINOLE | CARTAGENA # 836 ESQ. | 322 154 4649 | CONGRESO DE LA UNION Y FEDERALISMO
26 | PISO | SILVIA ALVARADO SANTIAGO | VISTA DORADA | CIRCONIA # 649 | 322 220 5400 | BUENOS AIRES Y RUSIA
27 | PISO | MARIA DEL ROSARIO GARCIA BERNAL | AMPLIACION VISTA HERMOSA II | LOTE 11 MANZANA D
28 | PISO | GUILLERMINA LARUMBE CUEVAS | AMPLIACION VISTA HERMOSA II | LOTE 14 MANZANA C
29 | PISO | MA. DEL CARMEN ENCISO NAVARRO | AMPLIACION VISTA HERMOSA II | LOTE 11 MANZANA G
30 | PISO | ARON CHONA CALIXTO | AMPLIACION VISTA HERMOSA II | LOTE 16 MANZANA B
31 | PISO | ESTELA SAUCEDA URRUTIA | AMPLIACION VISTA HERMOSA II | LOTE 13 MANZANA B
32 | PISO | FAUSTINO SAUCEDA CAMPOS |  | LOTE 14 MANZANA B PARCELA 102 | 322 180 8127
33 | PISO | VICTORIA MACIEL FIGUROA | AMPLIACION VISTA HERMOSA II | LOTE 7 MANZANA A
34 | PISO | ALEJANDRO NOVERON TORRES | AMPLIACION VISTA HERMOSA II | LOTE 12 MANZANA G
35 | PISO | SILVIA JAZMIN MARCIAL HERNANDEZ | VISTA DORADA | TOPACIO #650 | 322 125 5966 | BUENOS AIRES Y RUSIA
36 | PISO | MARIA SANDRA VANESA LOPEZ HERNANDEZ |  | LOTE 2 MANZANA B PARCELA 102
37 | PISO | CHRISTOPHER FIGUEROA MACIEL | AMPLIACION VISTA HERMOSA II | LOTE 6 MANZANA A
38 | PISO | HECTOR EDUARDO LANGARICA MARTINEZ | LOMAS DE EN MEDIO | PERU 907 | 9981798070 | CALLE MANUEL CORONA Y POLONIA
39 | PISO | HIGINIO DELGADILLO MARISCAL | RAMBLASES | PTO. CALETA 216 | 3221541743 | PTO. GUAYMAS Y PTO. PEÑASCO
40 | PISO | CEC ILIA DELGADILLO MARISCAL | RAMBLASES | PTO. CALETA 214 | 3222943333 | PTO. GUAYMAS Y PTO. PEÑASCO
41 | PISO | JUANA RAMOS RAMOS | Ampliación LINDA VISTA OCEANO | SERAPIO CARDENAS 700 | 3221555127 | MAR MEDITERRANEO Y CRACATOA
42 | PISO | YULINA CLEMENTES NOYOLA | RAMBLASES | PTO. Ángel 311 | 3222397044 | PTO. MAZATLAN Y GLADIOLA
43 | PISO | MARINA LINARES VILLA | SANTA MARIA | AV. GARZA BLANCA 615 B | 322 127 94 63 | KRISTAL VTA. Y PLAYA DE ORO
44 | PISO | José GUMESINDO CANALES DE ANDA | LINDA VISTA OCEANO | MAR MEDITERRANEO 122 | 3222468945 | VISTA HERMOSA Y CIRUELO
45 | PISO | José ALFREDO RENTERIA TOLENTINO | DEL MAR | CORAL 640 | 3221658611 | TAMPICO E HIDALGO
46 | PISO | ELVIRA CONTRERAZ MANCERA | SANTA MARIA | CORAL 631 | 322 200 38 75 | GARZA BCA. Y FIESTA AMERICANA
47 | PISO | JOSE PELAYO GORDIAN | SANTA MARIA | HACIENDA VUENABENTURA 606 | 322 191 98 04 Y 32 134 13 86 | GARZA BCA
48 | PISO | MIGUEL ROBLES GUZMAN | SANTA MARIA | NALOA 598 ESQ | 322 173 41 87 | MEZA DEL MAR Y MARRIOT
49 | PISO | MARCO ANTONIO MORENO CRUZ | SANTA MARIA | VELAS VALLARTA 589 | 322 173 26 69 | VIDAFEL Y VILLAS DEL PALMAR
50 | PISO | TRINIDAD CASTILLO RODRIGUEZ | SANTA MARIA | HONOLULU 709 ESQ. | 322 144 48 86 Y 322 142 85 97 | PAGO PAGO Y CAPRI
51 | PISO | MARIA DEL SOCORRO ANGELICA NAVARRO Y RUBALCAVA | SANTA MARIA | FIESTA AMERICANA 634 | 322 190 21 32 | GARZA BCA.
52 | PISO | RAMIRO LOPEZ PALOMERA | SANTA MARIA | HACIENDA BUENABENTURA 562 | 322 127 72 73 | COSTA VIDA Y VIDAFEL
53 | PISO | PEDRO CAMBERA LOERA | SANTA MARIA | FIESTA AMERICANA 602 | 222 14 68 | HOLIDAY INN Y GARZA BCA.
54 | PISO | RITA GALINDO VERDIN | SANTA MARIA | KRISTAL VALLARTA 579 | 322 101 27 56 | COST VIDA Y HOLIDAY INN
55 | PISO | JULIETA SANCHEZ PEREZ | SANTA MARIA | FIESTA AMERICANA 622 | 322 212 52 83 | ESQ. GARZA BCA. Y CORAL
56 | PISO | MAYRA GEORGINA PRADO MORALES | SANTA MARIA | DEL CORAL 625 | 322 156 84 18 | GARZA BCA. Y HOLIDAY INN
57 | PISO | MARIA NEREYDA CISNEROS RUBIO | SANTA MARIA | VELAS VALLARTA 591 | 322 118 89 68 | ROSITA Y VILLAS DEL PALMAR
58 | PISO | RODOLFO Rodríguez MACIAS | LINDA VISTA OCEANO | CIRUELOS 714 | 3221513219 | CRACATOA Y MAR MEDITERRANEO
59 | PISO | SALVADOR Hernández Castillón | LINDA VISTA OCEANO | MAR MEDITERRANEO 700 | 3221114349 | VISTA HERMOSA Y CRACATOA
60 | PISO | Roció ORTIZ Jiménez | LINDA VISTA OCEANO | MLAVAI 606 | 3228888216 | MADEIROS Y PROL. SANTA María
61 | PISO | GEREMIAS OCAMPO JAIMES | LINDA VISTA OCEANO | MALAVAY 611 | 3221999580 | MADEIROS Y PROL. SANTA María
62 | PISO | BERTHA GOMEZ BAUTISTA | SANTA MARIA | SHERATON 606 | 322 205 41 50 | GARZA BCA. Y HOLIDAY INN
189 | DOP/AD/38/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 100 PISOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | EN PROCESO
1 | PISO | María GUADALUPE OVALLE MONTES | Ampliación SANTO DOMINGO | CARRIZO | 3222109160 | ARROYO SECO
2 | PISO | María TERESA García CARDENAS | TABACHINES | CARRIZO S/N | 3221730566 | ARROYO SECO YAMAPA
3 | PISO | ELIZABETH TORRES LAVIAS | TABACHINES | CARRIZO S/N | 3221308361 Y 3222181397 | ARROYO SECO YAMAPA
4 | PISO | AMADA González Díaz | TABACHINES | CARRIZO S/N |  | ARROYO SECO YAMAPA
5 | PISO | María SONIA Mejía PELAYO | TABACHINES | CARRIZO S/N | 3221319350 | ARROYO SECO Y AMAPA
6 | PISO | SERGIO Rodríguez ARIAS | TABACHINES | CARRIZO 33 | 3112591428 | ARROYO SECO YAMAPA
7 | PISO | ARACELI ARAIZA RAMOS | TABACHINES | RIVERA DEL ARROYO | 3221988097 | AMAPA Y TABACHIN
8 | PISO | OLGA ESMERALDA CORTES CASTILLO | LAS FLORES | VICENTE GUERRERO 594 |  | GADENIA Y ARROYO STO. DOMINGO
9 | PISO | CELESTINO TRINIDAD MORENO | Ampliación SANTO DOMINGO | ARROYO DE LA VIRGEN 112 | 3222107163 | ARROYO PUNTA NEGRA Y ARROYO CONTENTILLO
10 | PISO | LUZ María Méndez ARRONA | CHULAVISTA IXTAPA | COMUNAL | 3221939582 | JUNTO AL AREA VERDE
11 | PISO | BLASA Vázquez TURRUBIATES | SANTO DOMINGO | MONTE CALVARIO 29 | 3222177158 | SAN MARCOS MONTE SINAI
12 | PISO | PATRICIA NOLASCO REYES | RIVERA SANTO DOMINGO | ARROYO PUNTA NEGRA 824 | 32228894558 | ARROYO SANTO DOMINGO Y ARROYO CARRIZO
13 | PISO | ROSA María PEDROS Martínez | GETZEMANI | MONTES OLIVOS |  | MONTE SINAI Y SAN MARCOS
14 | PISO | REMEDIOS ESQUIVEL VICHIS | SANTO DOMINGO | ARROYO PUNTA NEGRA 218 | 3221426882 | ARROYO SECO Y JUAN ALDAMA
15 | PISO | TERESA ABARCA BEDOLLA | CHULAVISTA IXTAPA | PEDRO MORENO # 406 |  | CHULA VISTA
16 | PISO | AURELIA RAMIREZ URIBE | CHULAVISTA IXTAPA | JESUS MEZA # 411 |  | JUAREZ AV LOS ALEMNDROS
17 | PISO | SERGIO JOEL NOYOLA ALCANTAR | IXTAPA CENTRO | FRANCISCO VILLA # 28 |  | GUADALUPE Y CHULA VISTA
18 | PISO | LUIS MANUEL Domínguez REYES | LOS REYES | PARTIEAGUAS | 3221034254 | CERCA DEL AGUILOTE
19 | PISO | MARCELA Gómez PEÑA | SANTO DOMINGO | CARRIZO S/N | 3221931086 | CERCA DE LA TIENDA
20 | PISO | MARGARITA Pérez VENALONZO | CENTRO DE SALUD | JESUS MEZA 383-A |  | RAMON CORONA Y AVALMENDROS
21 | PISO | MARIA DEL CARMEN PALOMERA GARCIA | LOS LLANITOS | SIETE COLINAS 507 | 3223038988 | MONTE ALBAN Y MONTE CALVARIO
22 | PISO | VIRGINIA HERNANDEZ ORTEGA | EL LLANITOS | SIETE COLINAS517 | 3227280294 | MONTE CALVARIO Y SERV. NUEVO
23 | PISO | MARIA CONCEPCION CASILLAS PEÑA | EL LLANITOS | SIETE COLINAS 685 | 3221179563 | LLANO GRANDE Y COCOTERO
24 | PISO | JOVITA FRIAS SANDOVAL | EL LLANITOS | CONSTANCIA N°0542 | 322 120 91 93 Y 322 123 96 11
25 | PISO | JOSE AURELIO VAZQUEZ DIAZ | EL LLANITOS | CONSTANCIA N° 0451 | 322 116 64 63
26 | PISO | JULIA NAVA PELAYO | EL LLANITOS | CONSTANCIA N° 0130 | 322 779 00 27
27 | PISO | ROBERTA TENANGUEÑO MORALES | EL LLANITOS | LOTE 5 MANZANA 1 | 322 236 84 94
28 | PISO | MARIA CANDELARIA HERRERA GONZALEZ | EL LLANITOS | MONTES APALACHES 656 | 322 182 96 48
29 | PISO | MARIA EULALIA MACIAS HERNANDEZ | LOS LLANITOS | MONTE CARMELO | 3222008909
30 | PISO | MARIA DEL SOCORRO CARMONA CASTAÑEDA | LOS LLANITOS | MONTE CARMELO | 3222034993 | MONTES APALACHES Y 7 COLINAS
31 | PISO | MARIA REBECA RUIZ LOPEZ | IXTAPA CENTRO | ALLENDE # 426 |  | ESQ ITURBIDE
32 | PISO | BLAS PEÑA JOYA | LOS LLANITOS | 7 COLINAS 510 |  | MONTE CARMELO Y MIRADO
33 | PISO | AIDE Gutiérrez Ramírez | TABACHINES | ARROYO CARISO S/N | 31738748 | ARROYO SECO Y AMAPA
34 | PISO | FRANCISCO JAVIER FLORES RAMOS | LOS LLANITOS | 7 COLINAS 531 |  | MONTE CASINO Y MONTE ARARAT
35 | PISO | RAMON PEÑA García | LOS LLANITOS | 7 COLINAS 516 |  | MONTE CASINNO
36 | PISO | ELIA González PINEDA | LA MINA 2 | ANTIMONIO 449 | 3221332545 | PLOMO Y ALUMINIO
37 | PISO | MARINA Álvarez González | LA MINA 2 | CALCIO 485 |  | ESMERALDA
38 | PISO | GUILLERMINA AVELINO López | VISTA HERMOSA | ZARAGOZA 10
39 | PISO | GUILLERMO Martínez LUNA | LA MINA 2 | ALUMINIO 489 |  | ESMERALDA
40 | PISO | ESTEBAN TOVAR TAPIA | LA MINA 2 | ESMERALDA 456 |  | ESTAÑO Y ALUMINIO
41 | PISO | REYNA ELSA ABREGO LIZARRAGA | LA MINA 2 | ESMERALDA 443 |  | ALUMINIO Y PLOMO
42 | PISO | María CRUZ CISNEROS RUBIO | LA MINA 2 | ALUMINIO 489 |  | ESMERALDA
43 | PISO | MARIBEL CUEVAS CAMPOS | LA MINA 2 | ALUMINIO 483 |  | ESMERALDA
44 | PISO | EFRAIN Chávez CANA | LA MINA 2 | ALUMINIO 490 |  | ESMERALDA Y PLATA
45 | PISO | OLGA ORTEGA Castillón | VISTA HERMOSA | RODOLFO Gómez 239 |  | VICENTE FOX Y ALUMINIO
46 | PISO | MARCELA ELVI Alemán González | LA MINA 2 | ANTIMONIO 435 |  | PLOMO Y ALUMINIO
47 | PISO | ALGIMIRIO SOLORIO CRUZ | VISTA HERMOSA | ZARAGOZA 754 |  | ALUMINIO Y GPE. Sánchez
48 | PISO | BERNARDA Hernández REYES | LA MINA 2 | ESMERALDA S/N |  | ESTAÑO Y PLOMO
49 | PISO | María DEL CARMEN Méndez ARRONA | LA MINA 1 | PEDERNAL 513 |  | CIRCONIA Y TEPETATE
190 | DOP/AD/39/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 100 PISOS) | ARINZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA | EN PROCESO
1 | PISO | NOE MOTA Hernández | VISTA PARAISO | CARBONERAS | 3221423819 | CARBONERAS Y PICO DE ORIZABA
2 | PISO | ELVA ARECHIGA Rodríguez | VOLCANES | PARICUTINN 637 | 3222173389 | NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO
3 | PISO | ORFALINDA AMADOR CRUZ | VISTA DEL PALMAR | PICO DE ORIZABA | 3221201706 | CASI LLEGANDO A CALLE CARBONERAS
4 | PISO | ROSA María SALDAÑA ROSALES | VISTA DEL PALMAR | PICO DE ORIZABA ESQ. MEDITERRANEO | 3221727780
5 | PISO | SOL MARIA OLEA FLORES | 12 DE OCTUBRE | 6 DE ENERO 131 | 3221211914 | 10 DE MAYO Y ARROYO
6 | PISO | GUADALUPE ALQUISIRAS DIAZ | 12 DE OCTUBRE | 6 DE ENERO 132 | 3221013489 | 10 DE MAYO Y ARROYO
7 | PISO | MARIA ORALIA GARCIA SALGADO | 12 DE OCTUBRE | AV. FEDERACION 104 | 3221395726 | 10 DE MAYO Y PALMA REAL
8 | PISO | ALVARO MANZANILLA GOMEZ TAGLE | 12 DE OCTUBRE | 6 DE ENERO 103 | 3221259281 | 10 DE MAYO Y PALMA REAL
9 | PISO | MA. IRMA OROZCO ROJO | 12 DE OCTUBRE | 8 DE OCTUBRE 111 | 3227794288 | 10 DE MAYO Y PALMA REAL
10 | PISO | JOSE TOLENTINO ORTEGA | VOLCANES | COTOPAXI 601 | 3222313175 | APENINOS Y KILIMANJARO
11 | PISO | MARIA DEL SOCORRO VARGAS GONZALEZ | VOLCANES DE LA MONTAÑA | PICO DE ORIZABA ESQUINA LOMA VERDE |  | PICO DE ORIZABA ESQUINA LOMA VERDE
12 | PISO | ANAKAREN LOPEZ MARTINEZ | LOMAS DE SAN NICOLAS | PARICUTIN 534 | 3221293062 | FUJIYAMA Y ESTROMBOLI
13 | PISO | HEMERLINDA MENDOZA GUTIERREZ | 12 DE OCTUBRE | 27 DE SEPTIEMBRE 106 | 3221542699 | 10 DE MAYO Y PALMA REAL
14 | PISO | MARIA MENDOZA GUTIERREZ | 12 DE OCTUBRE | 1 DE SEPTIEMBRE 112 | 3223037584 | 10 DE MAYO Y PALMA REAL
15 | PISO | CARMEN ISAIAS GARCIA SALGADO | 12 DE OCTUBRE | 27 DE SEPTIEMBRE 152 | 3221013489 | 10 DE MAYO Y ARROYO
16 | PISO | HUVALDINA GOMEZ PASTOR | VOLCANES | CEBORUCO 710 | 3221871218 | PASO DE CORTES Y PICO DE ORIZABA
17 | PISO | MATILDE PADILLA ALVARADO | LAS JUNTAS | CANDIDO AGUILAR 274 | 044322-
18 | PISO | MARIA ANGELICA GUERRERO BALBUENA | VOLCANES II | MANZANA24 LOTE 14 | 044322-123-53-85
19 | PISO | CINTHIA ESMERALDA RODRIGUEZ COLMENARES | LOMAS DE SAN NICOLAS | POPOCATEPETL 544 | 044322-131-77-84
20 | PISO | MAGDALENA BRAVO VELASCO | VOLCANES | MANZANA 3 LOTE 30 Y 31 | 044322-1052-50-94
21 | PISO | ANA KAREN MENDIOLA SANTOS | SAN RAFAEL | MANZANA F LOTE 102 | 044322-208-50-04
22 | PISO | LAURA ROSA TORRES LARIOS | COLINAS DE LA BAHIA | MANZZANA 2 LOTE 5 | 222-13-02
23 | PISO | JOSE EDUVIGES HUERTA VILLANO | AMPLIACION CAMPESTRE SAN NICOLAS | MANZANA F LOTE 102 | 044322-296-77-10
24 | PISO | MIRIAM MIRALIRIO GUTIERREZ | VOLCANES | MANZANA 5 LOTE 15 | 044322-127-12-99
25 | PISO | LUCINA RODRIGUEZ | LOMAS DE SAN NICOLAS | PARICUTIN 572 | 044322-303-04-44
26 | PISO | MARLENE VAZQUEZ TORRES | VISTA BAHIA | BAHIA KINO 761 | 044435-106-43-64
28 | PISO | TERESO GONZALEZ BANDA | CAMPESTRE LAS PALMAS | MANZANA 2 LOTE 18 | 044322-144-62-91
29 | PISO | ALICIA SELVAS LARA | 12 DE OCTUBRE | 27 DE SEPTIEMBRE 102 | 044322-139-57-26
30 | PISO | NANCY CAROLINA NORIEGA RAMIREZ | LAS LOMAS | MANZANA 3 LOTE 13 | 044322-100-74-07
31 | PISO | AGUEDA DEL CARMEN CARMONA | LOMAS DE SAN NICOLAS | MANZANA 429 LOTE 7 | 044322-190-85-11
32 | PISO | JOSE GARCIA SANTOS | LOMAS DE SAN NICOLAS | IXTLACCIUATL 598 | 044322-190-85-11
33 | PISO | ELIZABETH LUCIO JUAREZ | VOLCANES | MANZANA B LOTE 12 | 044322-100-31-43
34 | PISO | GLORIA PATRICIA ARRIAGA GARCIA | Ampliación VOLCANES | NEVADO DE COLIMA | 044322-266-10-57 | ESQUINA CON EL ARROYO
35 | PISO | MARIA GREGORIA SANCHEZ MARTINEZ | PALMA REAL | 1 DE SEPTIEMBRE 175 | 044322-107-69-86
36 | PISO | MARIA DE LOS ANGELES VELASCO LOPEZ | CAMPESTRE SAN NICOLAS | BERENJENA 104 | 044322-205-20-51
37 | PISO | MARIA DEL SOCORRO PEÑA PELAYO | 12 DE OCTUBRE | 8 DE AGOSTO 103 | 044322-139-57-26
38 | PISO | JORGE ALEJANDRO ALMEDA GUZMAN | PALMA REAL | MANZANA 207 LOTE 2 | 044322-120-70-34
39 | PISO | MARCELO NAVA BAILON | AMPLIACION CAMPESTRE SAN NICOLAS | MANZANA F LOTE 106 | 044322-138-62-19
40 | PISO | GREGORIO MONTES TAPIA | VOLCANES | MANZANA 3 LOTE 17 | 044322-118-84-14
41 | PISO | NOEMI SILVA PEREZ | VILLAS DE SAN NICOLAS | MANZANA 18 A LOTE 17 | 044322-130-26-62
42 | PISO | LUZ ELENA GABINO RAMIREZ | LOMAS DEL COAPINOLE | COREA DEL SUR 744 | 044322-106-05-91
43 | PISO | ALMA AZUCENA AYDE LOPEZ | LOMA BONITA | PABLO FRANCO 482 | 044322-174-85-25
44 | PISO | GUILLERMINA MARTINEZ RESENDIZ | PROGRESO | BUGAMBILIAS 626 | 044322-109-86-69
45 | PISO | PAULA LOPEZ CEJA | CAMPESTRE SAN NICOLAS | MANZANA H LOTE 133 | 044322-278-20-46
46 | PISO | LAURA KARINA RODRIGUEZ LAMAS | LOMAS DE SAN NICOLAS II | MANZANA 16 LOTE 3 | 044-322-167-73-90
47 | PISO | BERNARDO MILLAN LOPEZ | VILLAS DE SAN NICOLAS | SAN RAFAEL 136 | 044322-121-96-48
48 | PISO | JORGE ANTONIO GUERRA GIL ADRIANA | CAMPESTRE SAN NICOLAS | MANZA H LOTE 133 | 3221717626 | CERCA DE LA BASE DE CAMIONES DEL MAGISTERIO
49 | PISO | ADRIANA ROSSETE HERNANDEZ | BOSQUES DEL PROGRESO | CEDRO ROJO 717 | 044322-235-51-93
50 | PISO | FERNANDO SALGADO JIMENEZ | AMPLIACION CAMPESTRE SAN NICOLAS | MANZANA E LOTE 91 | 044-322-121-83-03
51 | PISO | SAUL CORTES BRACAMONTES | VILLAS SAN NICOLAS | MANZANA F LOTE 10 | 044322-166-16-00
52 | PISO | EFIGENIA FREGOSO ARECHIGA | VOLCANES | CAUCASO 518 | 044322-171-02-28
53 | PISO | JUAN LOPEZ VAZQUEZ | VISTAS DEL PALMAR | MANZANA 2 LOTE 26 | 044322-132-28-75
54 | PISO | ELIAS HERNANDEZ ALMARAZ | VISTA BAHIA | BAHIA KINO 731 | 044322-159-18-91
55 | PISO | PETRA CERVANTES AVALOS | VOLCANES | MANZANA 12 LOTE 5 | 044322-192-01-76
56 | PISO | TOMASA MACARIO ESTEBAN | VOLCANES | NEVADO DE TOLUCA 663 | 044322-171-02-28 | ENTRE CARBONERAS BASE DE CAMIONES
57 | PISO | FELIPE SALGADO GONZALEZ | VOLCANES | CEBORUCO 134 | 044322-180-90-71
58 | PISO | LUZ MARIA CARRILLO RODRIGUEZ | VOLCANES | POPOCATEPETL 640 | 044322-137-89-14
59 | PISO | JULIO CESAR DOMINGUEZ CRUZ | AGUA ZUL | RIO TIBET 380 | 044322-205-08-58
60 | PISO | IRMA SANTA CERVANTES | VOLCANES | NEVADO DE TOLUCA 663 | 322-144-30-10
61 | PISO | GENESIS ESTEFANY REYES JIMENEZ | CAMPESTRE SAN NICOLAS | COLIFLOR 220 | 044322-131-02-28
62 | PISO | VIOLETA BAZ DE Jesús | VISTA DEL PALMAR | MAR MEDITERRANEO | 3222032268
63 | PISO | RODOLFO Pérez ARECHIGA | VOLCANES | CEBORUCO 668 | 3221525094
64 | PISO | MARCO ANTONIO NAVARRO González | VOLCANES | CEBORUCO S/N | 3221232242
65 | PISO | María BELEN Álvarez URIBE | LOMAS DE SAN NICOLAS | CAUCASO 509 | 3221747776
66 | PISO | María GUADALUPE CARDENAS ROSAS | VOLCANES | CUMBAL S/N |  | HUASCARAN Y MACALU
67 | PISO | ARTURO RAFAEL ANLEU TIRADO | VOLCANES | CAMINO A TROMPETAS |  | MACALU Y CUMBAL
68 | PISO | BLANCA ELIZABET Pérez Hernández | VOLCANES | CUMBAL S/N |  | MACALU Y HUASCARAN
69 | PISO | MA. ISABEL BUSAMBRA Jiménez | VOLCANES | POPOCATEPETL |  | NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO
70 | PISO | María DEL ROSARIO PARRA Gutiérrez | VOLCANES | HUASCARAN 139 |  | NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO
71 | PISO | IGNACIO Sánchez ABARCA | CAMPESTRE SAN NICOLAS | CAOBA |  | POR LA PAROTA
72 | PISO | PATRIA JUDITH Jiménez VALDEZ | CAMPETRE SAN NICOLAS |  |  | POR LA PAROTA
73 | PISO | NIDIA LIZETTE Díaz JOYA | PALMA REAL | 3 DE ENERO S/N |  | 6 DE DICIEMBRE
74 | PISO | ERIKA MOSCADA Hernández | VILLAS DE SAN NICOLAS | SAN RAFAEL 127
75 | PISO | José CARLOS FRANCO RAMOS | PALMA REAL | 3 DE MAYO |  | 28 DE OCTUBRE Y 24 DE FEBRERO
76 | PISO | NATALIA García García | PALMA REAL | 12 DE DICIEMBRE
77 | PISO | María DEL ROSARIO Jiménez ESTRADA | CAMPESTRE SAN NICOLAS | 6 DE DICIEMBRE S/N |  | 5 DE FEBRERO
78 | PISO | María DE LOS ANGELES VELAZCO López | CAMPESTRE SAN NICOLAS | BERENGENA 104 |  | CHICHARO Y BERENJENA
79 | PISO | José LUIS ALMEJO ARREOLA | CAMPESTRE SAN NICOLAS | 25 DE DICIEMBRE 201 |  | 6 DE DICIEMBRE
80 | PISO | BERTA CORTEZ SILVA | Ampliación PALMA REAL | 6 DE DICIEMBRE S/N |  | 5 DE FEBRERO
81 | PISO | María DEL REFUGIO ENCISO URIBE | Ampliación PALMA REAL | 6 DE DICIEMBRE 121 |  | 5 DE FEBRERO Y 2 DE JULIO
82 | PISO | María ARACELI TORRES MERINO | Ampliación PALMA REAL | 1 DE ENERO S/N |  | 6 DE DICIEMBRE Y 31 DE SEPTEIEMBRE
83 | PISO | ALIDA CANDIDO GUILLEN | Ampliación PALMA REAL | 18 DE MARZO
84 | PISO | LISLY YAMILETH SANTANA CARRILLO | PALMA REAL | 21 DE MARZO 224 |  | 6 DE DICIEMBRE Y PROPIEDAD PRIVADA
85 | PISO | LORENA BERNABE López | PALMA REAL | 5 DE FEBRERO S/N |  | 6 DE DICIEMBRE
86 | PISO | ADRIANA JAQUELINE ROMERO Alcalá | SAN NICOLAS |  |  | SANDIA Y LECHUGA
87 | PISO | ROSA ELENA Sánchez NUÑEZ | 12 DE OCTUBRE | 18 DE MARZO 135 |  | 10 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE
191 | DOP/AD/40/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 100 PISOS) | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017
1 | PISO | BLANCA AZUCENA AYON Lópezp | TEBELCHIA JALISCO | Constitución 638 |  | LEONA VICARIO Y JOSEFA ORTIZ
2 | PISO | EUGENIO MEDRANO FIGUEROA | TEBELCHIA JALISCO | LEONA VICARIO 126 |  | JOSEFA ORTEZ
3 | PISO | LORENZA ALATORRE RODRIGUEZ | TEBELCHIA JALISCO | LEONA VICARIO 2 | [12 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | EN PROCESO
4 | PISO | CRESCENCIO TORRES HIDALGO | TEBELCHIA JALISCO | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S.N |  | J. O DE DOMINGUEZ Y REPUBLICA
5 | PISO | MARIA GUADALUPE PEREZ CERVANTES | TEBELCHIA JALISCO | MINICIPIO LIBRE S/N |  | JOSEFA ORTEZ
6 | PISO | PETRA PULIDO BRIGIL | TEBELCHIA JALISCO | MUICIPIO LIBRE 783 |  | MUNICIPIO LIBRE Y SOLIDAD
7 | PISO | LIDIA ELIZABETH LOPEZ PLAZOLA | TEBELCHIA JALISCO | INDEPENDENCIA S/N |  | ARROLLO JTO DEPOSITO
8 | PISO | ADRIAN GONZALEZ MONTERO | TEBELCHIA JALISCO | LEONA VICARIO 338 |  | REPUBLICA Y CONSTITUCION
9 | PISO | MAIDA CIBRIAN GARCIA | TEBELCHIA JALISCO | INDEPENDENCIA 201 |  | CARMEN SERDAN E INDEPENDENCIA
10 | PISO | MARIA GUADALUPE ISAS RODRIGUEZ | TEBELCHIA JALISCO | REPUBLICA 207 |  | ATRÁS ESCUELA
11 | PISO | CARMEN CERVANTEZ | TEBELCHIA JALISCO | CONSTITUCION S/N |  | D. CONOCIDO
12 | PISO | LILIANA ARACELI CASILLAS MORALES | TEBELCHIA JALISCO | LA MALINCHE 106 |  | LA MALINCHE Y LEONA VICARIO
13 | PISO | ROMALDA GIL TOVAR | TEBELCHIA JALISCO | REVOLUCION S/N |  | REVOLUCION
14 | PISO | MARIA BELEN GONZALEZ MONTERO | TEBELCHIA JALISCO | VIRREINATO S/N |  | LEONA VICARIO Y JOSEFA O. DOMINGUES
15 | PISO | MIRELLA CASILLAS PADILLA | TEBELCHIA JALISCO | JOSEFA O. DE DOMINGUEZ S/N | 3221717065 | JOSEFA Y LEONA VICARIO
16 | PISO | MARIA OLFA TOVAR MONTES | TEBELCHIA JALISCO | INDEPENDENCIA 203 | 3222310354 | LA MALINCHE CARMEN
17 | PISO | JOSE LUIS GOMEZ PEREZ | TEBELCHIA JALISCO | REFORMA 198 |  | REVOLUCION Y MALINCHE
18 | PISO | ANA ESTELA PADILLA SANCHEZ | TEBELCHIA JALISCO | JOSEFA O DE DOMINGUEZ S/N | 3221382832
19 | PISO | PEDRO MIGUEL ANGE GIL | TEBELCHIA JALISCO | CONSTITUCION S/N
20 | PISO | JOSE ANTONIO BERNAL CRUZ | TEBELCHIA JALISCO | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
21 | PISO | MARIA ISABEL PLAZOLA LLAMAS | TEBELCHIA JALISCO | INDEPENDENCIA S/N | 3221688982 | REFORMA Y VIRREINATO
22 | PISO | ESTHER RAMOS RAMOS | TEBELCHIA JALISCO | MUNICIPIO LIBRE S/N0 |  | A UNA CUADRA DE LA PAROTA
23 | PISO | María DEL ROSARIO IBAL Pérez | TEBELCHIA JALISCO | MUICIPIO LIBRE |  | LEONA VICARIO Y MALINCHE
24 | PISO | RAMONA TORRES R5AMOS | TEBELCHIA JALISCO | CONQUISTA S/N |  | JOSEFA ORTIZ Y LEONA VICARIO
25 | PISO | CELSO Pérez Gómez | TEBELCHIA JALISCO | REPUBLICA |  | MALINCHE
26 | PISO | María NELINA TOVAR MONTES | TEBELCHIA JALISCO | LEONA VICARIO S/N |  | VIRREYNATO Y MALINCHE
27 | PISO | CAROLINA Rodríguez URIBE | TEBELCHIA JALISCO | REPUBLICA 193 |  | LEONA VICARIO Y JOSEFA ORTIZ
28 | PISO | María GIL TOVAR | TEBELCHIA JALISCO | REFORMA 149 |  | JOSEFA ORTIZ Y LEONA VICARIO
29 | PISO | María IMELDA TOVAR MONTES | TEBELCHIA JALISCO | LEONA VICARIO 167 |  | CONQUISTA Y VIRREYNATO
30 | PISO | Raúl TOVAR ALMARAZ | TEBELCHIA JALISCO | SOLIDARIDAD 159 |  | MALINNCHE Y LEONA VICARIO
31 | PISO | María GUADALUPE RAMOS RAMOS | TEBELCHIA JALISCO | LEONA VICARIO S/N |  | MALINCHE Y SOLIDADRIDAD
32 | PISO | María BARRAGAN SANDOVAL | TEBELCHIA JALISCO | LEONA VICARIO S/N |  | VIRREYNATO
33 | PISO | CLEMENTINA Pérez IBAL | TEBELCHIA JALISCO | JOSEFA ORTIZ S/N |  | CONOCIDO
34 | PISO | TOMASA MONTES TORRES | TEBELCHIA JALISCO | LEONA VICARIO |  | CONOCIDO
35 | PISO | GERMAN YBAIL ARREOLA | TEBELCHIA JALISCO | CONQUISTA 111 |  | CONOCIDO
36 | PISO | JUAN DE LA CRUZ TOVAR | TEBELCHIA JALISCO | IMPERIO |  | CONOCIDO
37 | PISO | ELVA Gómez PONCE | TEBELCHIA JALISCO | CONQUISTA 251 |  | CONOCIDO
38 | PISO | YESICA López TRUJILLO | TEBELCHIA JALISCO | REPUBLICA 110 |  | CONOCIDO
39 | PISO | KARLA EUVIGES GIL Hernández | TEBELCHIA JALISCO | SOLIDARIDAD 840 |  | CONOCIDO
40 | PISO | MARGARITA CRUZ SILVA | TEBELCHIA JALISCO | JOSEFA ORTIZ DE Domínguez |  | CONOCIDO
192 | DOP/AD/41/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 100 PISOS) | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017
1 | PISO | GEORGINA García APARICIO | LAGUNA DEL VALLE | VISTA AL OCEANO 138 |  | VISTA DEL MAR
2 | PISO | IGNACIO MORA SANTOS | LAGUNA DEL VALLE | PALMA COLA DE PEZCADO 153 |  | VISTA DEL MAR Y AREA VERDE
3 | PISO | MARIA MIRKA CERVANTES NEGRETE | LAGUNA DEL VALLE | PALMA GUACHINTONIA 139 |  | VISTA DEL MAR Y PROPIEDAD PRIVADA | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | EN PROCESO
4 | PISO | ADRIANA CONTRERAS CIBRIAN | LAGUNA DEL VALLE | PALMA GUACHINTONIA 151 |  | VISTA DEL MAR
5 | PISO | SANJUANA RAMIREZ MARTINEZ | LAGUNA DEL VALLE | PALMA WASHINTONIA 111 | 3221889966 | VISTA DEL MAR Y PALMA LIVISTONIA
6 | PISO | JOSE FRANCISCO PEREZ COLMENARES | LAGUNA DEL VALLE | PALMA RHAFIS L-3 Y 4M-30 FRACCIONAMIENTO 1 | 3222405294 | VISTA DEL MAR Y PROPIEDAD PRIVADA
7 | PISO | MA. ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ | LAGUNA DEL VALLE | PALMARES 722 | 3221099057 | PROLONG. GARDENIA Y PROPIEDAD PRIVADA
8 | PISO | ROGELIO GARCIA GALEANA | LAGUNA DEL VALLE | PALMARES 717 | 3221915208 | PROLONG. GARDENIA Y PROPIEDAD PRIVADA
9 | PISO | JUAN CARLOS MEJIA PELAYO | LAGUNA DEL VALLE | VISTA LAGUNA 104 | 3227796554 | VISTA DEL MAR Y PALMA LIVISTONIA
10 | PISO | JOSE ANTONIO PADILLA CELIS | LAGUNA DEL VALLE | MAGNOLIA 643 | 3221574184 | PALMA CYCA Y PALMA KENTIA
11 | PISO | ANGELICA RAQUEL VIORATO TOVAR | LAGUNA DEL VALLE | HERIBERTO CASTILLO 713 | 3221000525 | PROLONG. GARDENIA Y PROPIEDAD PRIVADA
12 | PISO | FABIOLA HOLANDA PEREZ SEBASTIAN | LAGUNA DEL VALLE | PALMARES 710 | 3221886309 | PROLONG. GARDENIA Y PROPIEDAD PRIVADA
13 | PISO | CELEDONIA CABRERA GARCIA | LAGUNA DEL VALLE | SALITRILLO 94 | 3221110385 | PALMA CANARIA
14 | PISO | ESMERALDA LOPEZ FLORES | LAGUNA DEL VALLE | PALMA RHAFIS 103 | 3222186369 | VISTA DEL MAR Y PALMA LIVISTONIA
15 | PISO | JOSEFA ESTRADA URIBE | LAGUNA DEL VALLE | PALMA HONEA 115 | 3221276986 | PALMA ROBELINA Y SALITRILLO
16 | PISO | FRANCISCA BERNAL HERRERA | LAGUNA DEL VALLE | PALMA PHOENIX 73 | 3221133318 | PALMA PHOENIX Y PALMA ROBELINA
17 | PISO | TERESITA RODRIGUEZ HERNANDEZ | LAGUNA DEL VALLE | PALMA RHAFIS 108 | 3221033910 | VISTA DEL MAR Y PALMA LIVISTONIA
18 | PISO | SALVADORA MARDUEÑO CONTRERAS | LAGUNA DEL VALLE | PALMA ROBELINA 124 | 3221079283 | PALMA PHOENIX Y PROLONG. GARDENIA
19 | PISO | MARIA IRMA PARRAL LOPEZ | LAGUNA DEL VALLE | PALMA DATILERA 142 | 3222464842
20 | PISO | CARLOS ROBERTO MALDONADO GARCIA | LAGUNA DEL VALLE | MAGNOLIA 673 | 3221595995
21 | PISO | ARMIDA LOZANO GALLARDO | MAGISTERIO | AV. DE LOS FILOSOFOS 610 | 3221980637 | PENSADOR MEXICANO Y ARROYO EL SALITRILLO
22 | PISO | MARIA DEL ROSARIO CHAVEZ BELTRAN | MAGISTERIO | ALCATRAZ 530 | 3221684151 | AZALEA Y COPA DE ORO
23 | PISO | LAURA HERNANDEZ VACA | MAGISTERIO | GLADIOLA 588 | 3221980637 | ORQUIDEA Y AMAPOLA
24 | PISO | RODRIGO POMPA LOPEZ | MAGISTERIO | OBELISCO 609 | 3222178220 | ALCATRAZ Y VIOLETA
25 | PISO | FLORENTINO AGUIRRE MORALES | MAGISTERIO | JOSE VASCONCELOS 558 | 3221268880 | AV. DE LOS MAESTROS Y RUBEN DARIO
26 | PISO | LUZ DELIA HERNANDEZ AGUIRRE | MAGISTERIO | COPA DE ORO 608 | 3222055163 | VIOLETA Y PENSADOR MEXICANO
27 | PISO | ANDREA ORGANILLO RIOS | MAGISTERIO | FILOSOFO 610 A | 3227550949 | OBELISCO Y PENS. MEXICANOS
28 | PISO | GUILLERMO PEREZ SANCHEZ | MAGISTERIO | OBELISCO 608 | 3222182448 | VIOLETA Y ARROYO EL SALITRILLO
29 | PISO | JOSEFA PALOMERA CURIEL | MAGISTERIO | ANDADOR JAZMIN 648 | 3221329925 | AV. COPA DEL REY Y AZALEA
30 | PISO | AURORA Guzmán PADILLA | MAGISTERIO | OBELISCO 617 | 3221019339
31 | PISO | RUTILA CERVANTES FLORES | MAGISTERIO | AV. DE LOS MAESTROS 691A | 3222087217
32 | PISO | María ASUNCION DE León García | MAGISTERIO | MANUEL ACUÑA 600 | 3221091743 | PENSADOR MEXICANO Y
33 | PISO | ESTHELA CARBALLO POXTAN | CAMPESTRE SAN NICOLAS | PROL. PINO 144 |  | PROL. GARDENIA Y PROP. PRIVADA
34 | PISO | LAURA ARELI MEZA HERRERA | CAMPESTRE SAN NICOLAS | BERENJENA 227 |  | SANDIA Y FRIJOL
35 | PISO | EFREN PALOMINO CRUZ | CAMPESTRE SAN NICOLAS | BERENJENA 129 | 3221839999 | LECHUGA
36 | PISO | HECTOR PIÑA CUIN | CAMPESTRE SAN NICOLAS | COLIFLOR 121 | 3221045632 | PROLONG. GARDENIAS Y LECHUGA
37 | PISO | DULCE ARELI JUAREZ MARTINEZ | CAMPESTRE SAN NICOLAS | BERENJENA 199 | 3221026970 | SANDIA Y FRIJOL
38 | PISO | J. JESUS RIVERA MEMIJE | CAMPESTRE SAN NICOLAS | TOMATE 151 | 4772525934 | SANDIA Y FRIJOL
39 | PISO | JOSEFA SANTILLAN DE LA CRUZ | CAMPESTRE SAN NICOLAS | COLIFLOR 154 | 3222780961 | LECHUGA Y SANDIA
40 | PISO | SANTIAGO LOEZA ROJAS | CAMPESTRE SAN NICOLAS | LECHUGA 110 | 3222817040 | CHICHARO Y BERENJENA
41 | PISO | ESTEBAN RODRIGUEZ | CAMPESTRE SAN NICOLAS | COLIFLOR 126 | 3222187178 | PROLONG. GARDENIAS Y LECHUGA
42 | PISO | MARIA RITA VALENZUELA BARAJAS | BOSQUES DEL PROGRESO | SECUOYA 778
43 | PISO | MARIA INES SALCEDO DE ANDA | BOSQUES DEL PROGRESO | QUELITE 731 |  | JACINTO Y GALEANA
44 | PISO | GUADALUPE ALONSO BUCIO | BOSQUES DEL PROGRESO | JACINTO 729 | 3221214964 | ESQ. VID
45 | PISO | ANGELICA MARIA RIVERA ROBLES | BOSQUES DEL PROGRESO | OLMO 807 |  | MANGLE Y PROPIEDAD PRIVADA
46 | PISO | VERONICA MARQUEZ ORTEGA | BOSQUES DEL PROGRESO | JACINTO 735 | 3221741113 | VID Y CEDRO ROJO
47 | PISO | LUCIA TAPIA RODRIGUEZ | BOSQUES DEL PROGRESO | GARDENIA 747 | 3221917411 | CEDRO ROJO Y VID
48 | PISO | RAQUEL NAVARO CAPETILLO | BOSQUES DEL PROGRESO | VID 719 | 3221125629
49 | PISO | TEREZA NAVA JUSTINA | BOSQUES DEL PROGRESO | JACINTO 743 |  | VID Y CEDRO ROJO
193 | DOP/AD/42/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 100 PISOS) | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017
1 | PISO | VERONICA SALGADO OCHOA | EL PROGRESO | AND. NOCHE BUENA 569
2 | PISO | CLEOTILDE POMPA ARREAGA | LOMAS DEL PROGRESO | PROGRESO 570 |  | 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE
3 | PISO | CAMELIA BALLESTEROS ROBLES | EL SALITRILLO | 20 DE NOVIEMBRE 664 | 3222706467 | 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | EN PROCESO
4 | PISO | FRANCISCO JAVIER MEZA SERENO | EL SALITRILLO | 22 DE MARZO 649 | 3221946663 | 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE
5 | PISO | PEDRO CORTES PEÑA | EL SALITRILLO | 20 DE NOVIEMBRE 666 ESQ. | 3221003242 | 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE
6 | PISO | JAVIER GRANDE AGUILAR | EL PROGRESO | ANDADOR BUGAMBILIAS 612 | 3222036409 | 20 DE NOVIEMBRE Y 28 DE OCTUBRE
7 | PISO | MA. ROSARIO LEDEZMA RODRIGUEZ | EL PROGRESO | ANDADOR BUGAMBILIAS 618 | 3221094852 | 20 DE NOVIEMBRE Y 28 DE OCTUBRE
8 | PISO | MARIA LETICIA CASAREZ CHAVARIN | LOMAS DEL PROGRESO | PROGRESO 587 | 3222541061 | 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE
9 | PISO | ROSALBA PACHECO ZARATE | EL SALITRILLO | 4 DE JULIO 241 | 3221010158 | 8 DE MARZO Y CAMINO A SAN NICOLAS
10 | PISO | ESTHER GALEANA GARCIA | EL PROGRESO | PALMA AREKA 590 | 3221031783
11 | PISO | FAUSTINA SANCHEZ CATALAN | EL SALITRILLO | CAMINO A SAN NICOLAS 236 | 3221949536 | 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE
12 | PISO | YARA YEYMI PLATERO ALBERTO | DEL VILLAR | LEO 114 | 3221247816 | CAPRICORNIO Y PALMA DATILERA
13 | PISO | MARIA DEL ROSARIO TOPETE GONZALEZ | DEL VILLAR | TAURO 155 | 3221937401 | LIBRA Y VIRGO
14 | PISO | MARIA FELIX CONTRERAS SALVADOR | 12 DE OCTUBRE | 22 DE MARZO 647 | 3222460311 | 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE
15 | PISO | HIPOLITO LOPEZ MARTINEZ | LOMAS DEL PROGRESO | ABUNDANCIA 602 A | 3221049721 | 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE
16 | PISO | GABRIELA RAMIREZ SANCHEZ | VILLA LAS FLORES | ARRAYANES 144 | 3221263234 | ORQUIDEA Y AMAPOLA
17 | PISO | RAFAEL VIDAL GARCIA | SAN ESTEBAN | 20 DE NOVIEMBRE 1161 | 3221579880
18 | PISO | JOSE NICOLAS GOMEZ ANDRADE | FRACC. LA AURORA | AV. UNIVERSO EDIF 2020 CDEP43 | 3221307395
19 | PISO | SILVIA PADILLA ALVAREZ | 12 DE OCTUBRE | 20 DE NOVIEMBRE 644 | 3221460005 | 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE
20 | PISO | AMED ROGELION ANTONIO GUZMAN BARRIOS | EL PROGRESO | 28 DE OCTUBRE 292 | 3221542721
21 | PISO | MARICELA FLORES PALOMERA | BRISAS DEL PACIFICO | CHINA 1018 B | 3221413572 | PROLOG. CARDENIA Y CAMPESTRE SAN NICOLAS
22 | PISO | ROSA MA ALCALA VENEGAS | PALMA REAL | 6 DE DICIEMBRE 20 | 3221908586
23 | PISO | SANTOS RODRIGUEZ MENDOZA | 12 DE OCTUBRE | 26 DE JUNIO 122
24 | PISO | RAMONA GODOY CERVANTES | 12 DE OCTUBRE | 10 DE MAYO 287 |  | 26 DE JUNIO Y 3 DE MAYO
25 | PISO | MARTHA TERESA GARCIA HERNANDEZ | 12 DE OCTUBRE | 1 DE ENERO 681 | 3221922788
26 | PISO | ALBINO MONTES BETANCOURT | 9 DE OCTUBRE | 20 DE NOVIEMBRE 683 | 3221291181 | 4 DE JULIO Y 28 DE ENERO
27 | PISO | DAMIANA GALVEZ SANCHEZ | DEL VILLAR | CAPRICORNIO 119 | 3222300817 | LEO Y SAGITARIO
28 | PISO | JUANA MARTINEZ PEÑA | EL PROGRESO | 24 DE FEBRERO 716 ESQ. | 3222366493 | AND. NOCHE BUENA Y HERIBERTO CASILLAS
29 | PISO | ROBERTO HIDALGO PIÑA | EL MAGISTERIO | JUAN DE DIOS PEZA 563 | 3221292104 | RUBEN DARIO Y LOS MAESTROS
30 | PISO | MARIA CONSEPCION AGUILAR MENDEZ | EL MAGISTERIO | JAZMIN 504 | 3221701450 | AZALEA Y REYMUNDO CORTEZ
31 | PISO | ALONDRA MARGARITA VELA ZUÑIGA | EL MAGISTERIO | ALCATRAZ 525 | 3221835059 | AZALEA Y AV. COPA DE ORO
32 | PISO | RUBEN CERON GARCIA | COPA DEL REY | CLAVEL 501 | 3222276973 | AV. MAESTROS
33 | PISO | OBDULIA SOLORIO GASCA | PROGRESO | AND. NOCHE BUENA 526 | 3221130465 | 16 DE SEP. Y 10 DE MAYO
34 | PISO | CARLOS CRUZ CANALES FLORES | EL SALITRILLO | 28 DE OCTUBRE 649 | 3221317416 | 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE
35 | PISO | YUVAN HUERTA GOMEZ | EL SALITRILLO | 28 DE OCTUBRE 647 |  | 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE
36 | PISO | FREDY LORENZO CRUZ | COPA DEL REY | GIRASOL117 | 3222305553 | SALVADOR DIAZ MIRON Y CIRCUITO DE LAS MARGARITAS
37 | PISO | VICENTE PELAYO GUTIERREZ | EL PROGRESO | HEBERTO CASILLAS 666 | 3221444047
38 | PISO | Roció CABALLERO Rodríguez | EL PROGRESO | AND. NOCHE BUENA 617 | 3221649209 | 20 DE NOVIEMBRE Y 28 DE OCTUBRE
39 | PISO | ENRIQUE ALEJANDRO VALDEZ Rodríguez | EL SALITRILLO | 22 DE MARZO658 | 3221595413 | 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE
40 | PISO | JORGE LUIS ROQUE Chávez | LOMAS DEL PROGRESO | ABUNDANCIA 579 | 3221204438 | 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE
41 | PISO | FRANSISCO JAVIER Martínez BECERRA | LOMAS DEL PROGRESO | ABUNDANCIA 574 | 3221306438 | 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE
42 | PISO | LUIS ANTONIO Hernández OCHOA | LOMAS DEL PROGRESO | ABUNDANCIA 570 | 3221906815 | 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE
43 | PISO | MARTHA SOCORRO CASTILLO ANAYA | LOMAS DEL PROGRESO | ABUNDANCIA 566 | 3221266832 | 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE
194 | DOP/AD/43/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO K, 100 PISOS) | RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017
1 | PISO | SALVADOR González Pérez | LA DESEMBOCADA/ EL ENCANTO | SEGUNDA PRIVADA S/N |  | POBLADO EL AGUACATE
2 | PISO | JOSE ALFREDO LOPEZ TORRES | LA DESEMBOCADA/ EL ENCANTO | EL ENCANTO S/ LOTE 8 MANZANA 8 |  | POBLADO EL AGUACATE
3 | PISO | FRANCISCO OROZCO AGUILAR | LA DESEMBOCADA/ LA ESMERALDA | ALMENDRO S/N LOTE 3 MANZANA10 |  | POBLADO EL AGUACATE | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | EN PROCESO
4 | PISO | MARGARITA BELTRAN RAMOS | LA DESEMBOCADA/EL ENCATO | NARANJO S/N |  | PRIV. 1 Y PRIVA.2
5 | PISO | YOLANDA CASTRO AGUILAR | SANTA CRUZ DE QUELITAN | AMADO NERVO S/N LOTE 2 MANZANA 26 |  | CAMB NOMB 494860500712 Y AMADO NERVO 35
6 | PISO | MARIA ELENA GONZALEZ MEZA | SANTA CRUZ DE QUELITAN | JUANA DE ASBAJE 1 |  | FTE. CANCHA DE USOS MULTIPLES
7 | PISO | JAVIER HERNANDEZ URIBE | SANTA CRUZ DE QUELITAN | AMADO NERVO S/N |  | POR LA CALLE PRINCIPAL
8 | PISO | RAQUEL PEREZ VALLES | SANTA CRUZ DE QUELITAN | MADO NERVO S/N |  | POR LA CALLE PRINCIPAL
9 | PISO | LORENZO NUÑEZ MENDOZA | LA DESEMBOCADA | GAVIOTA 110 |  | MIRAMAR Y MIRADOR
10 | PISO | PEDRO BELLOSO VELASCO | SANTA CRUZ DE QUELITAN | ESPALDAS DE ESCUELA |  | ESPALDA DE ESCUELA Y ENRIQUETA OCHOA
11 | PISO | GERONIMO GONZALEZ CURIEL | SANTA CRUZ DE QUELITAN | RICARDO LOPEZ MENDEZ S/N |  | SALIDA AL COLORADO
12 | PISO | RAMON TELLO GUZMAN | SANTA CRUZ DE QUELITAN | AMADO NERVO S/N |  | ESQUINA JUAN SABINES
13 | PISO | BALDOMERO GONZLAEZ GOMEZ | SANTA CRUZ DE QUELITAN | CERCA DE PRIMARIA
14 | PISO | TERESA TORRES NAVARRO | SANTA CRUZ DE QUELITAN | JAIME TORRES B 56 |  | MARGARITA MICHELENA Y CDA
15 | PISO | MARIA DANIELA ENCARNACION COVIAN | SANTA CRUZ DE QUELITAN | JAIME TORRES BODET S/N |  | A MANO DERECHA DE ESCUELA
16 | PISO | WILBER ABELINO NAVA | LA DESEMBOCADA | LANGOSTA S/N |  | AMPLICION RANCHO NACAR
17 | PISO | MARIA ALMA ALCARAZ MILLAN | LA DESEMBOCADA/ LOS MONTES | MONTES URALES S/N |  | POBLADO EL AGUACATE
18 | PISO | AGUSTIN PANTOJA CASTILLO | SANTA CRUZ DE QUELITAN | CIRCUITO G SEBASTIAN ALLENDE 113
19 | PISO | JESUS OROZCO AGUILAR | LA DESEMBOCADA/ LA ESMERALDA | LIMON S/N |  | POBLADO EL AGUACATE
20 | PISO | LEOPOLDO MENDEZ DE LA CRUZ | LA DESEMBOCADA | LIMON S/N |  | POBLADO EL AGUACATE
21 | PISO | RAUL FLORES CARDENAS | LA DESEMBOCADA/ LA ESMERALDA | AMENDRO S/N |  | POBLADO EL AGUACATE
22 | PISO | BERNABE PABLO ANDRES | LA DESEMBOCADA/ LA ESMERALDA | CIRUELO S/N |  | POBLADO EL AGUACATE
23 | PISO | ISIDRA BASILIA CORONA MASTRRANZO | LA DESEMBOCADA /AGUA AZUL | TURQUEZA S/N LOTE 9 MANZANA 4 |  | POBLADO EL AGUACATE
24 | PISO | CLAUDIA MELENDEZ FLORES | LA DESEMBOCADA/ EL AGUACATE | CIRUELO 306 LOTE 12 |  | POBLADO EL AGUACATE
25 | PISO | GUILLERMO PANO FRIAS | LA DESEMBOCADA /EL AGUACATE | CIRUELO 22 |  | POBLADO EL AGUACATE
26 | PISO | MARCEDES TORRES NAVARRO | SANTA CRUZ DE QUELITAN | ENRIQUETA OCHOA 540 |  | AMADO NERVO AL FINAL
27 | PISO | ROSARIO NAYELI BERNAL GARCIA | SANTA CRUZ DE QUELITAN | MARGARITA MICHELENA 115 |  | DOLORES CASTRO
28 | PISO | CELIA HERNANDEZ CAMACHO | SANTA CRUZ DE QUELITAN | CIRC G SEBASTIAN ALLENDE 183 C
29 | PISO | ELICEO ESTRADA ABREGO | EL VELADERO | CIRC G SEBASTIAN ALLENDE S/N |  | PARCELA 12 Z1 P1/2
30 | PISO | TOMASA HERNANDEZ HERNANDEZ | LA DESEMBOCADA/ LA ESMERALDA | ALMENDRO S/N LOTE 11 MANZANA 2 |  | POBLADO EL AGUACATE
31 | PISO | LIBRADA AGUILAR MARTINEZ | LA DESEMBOCADA/ LOS MONTES | NARANJO 11 |  | POBLADO EL AGUACATE
32 | PISO | PETRONILO CONTRERAS HERNANDEZ | EL VELADERO | CIRC G SEBASTIAN ALLENDE 269
33 | PISO | ANALILIA CONTLA FLORES | LA DESEMBOCADA/ LA ESMERALDA | LIMON S/N |  | POBLADO EL AGUACATE
34 | PISO | CRISTINA VELARDE CIBRIAN | EL VELADERO | CONOCIDO
35 | PISO | BUBERTO BARRAZA BARRAZA | SANTA CRUZ DE QUELITAN | AMADO NERVO 4 |  | CASA COLOR MELON A LA ENTRADA
36 | PISO | ERMI SANTIAGO SANTIAGO | RANCHO NACAR |  |  | RANCHO NACAR
37 | PISO | EFREN PALOMARES AMARAL | LA DESEMBOCADA / EL ENCANTO | PRIV. EL ENCANTO | 3221223864 | NARANJO
38 | PISO | CRISANTO VALENZUELA CHAVARIN | LA DESEMBOCADA / EL AGUACATE | RUBI S/N | 3221555233 | ESMERALDA Y AZUL TURQUEZA
39 | PISO | ROSALIA REBOLLAR DOMINGUEZ | RANCHO NACAR | PALMERAS LOTE 2 |  | FRAC. EL MIRADOR RANCHO NACAR
40 | PISO | OLGA MEJIA Jiménez | RANCHO NACAR | PALMERAS LOTE 3 |  | FRAC. EL MIRADOR RANCHO NACAR
41 | PISO | GUADALUPE BECERRA ROSALES | EL RANCHITO | LOS PINOS 525 |  | FRESNOS Y AMAPAS
42 | PISO | JUAN José SUAZO LUNA | EL RANCHITO | PRIMAVERA 530 | 3221327875

## OBRAS 2017
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | [10 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/CI/01/17 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. LOS TULES DESDE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO HASTA AV. FLUVIAL VALLARTA | RGP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1765109.51 | 24 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2017 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
2 | DOP/CI/02/17 | ACCESO A PLAYA BOCA DE TOMATLAN SEGUNDA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 4905837.62 | 31 DE MARZO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 | [10 empty] | ARQ, JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
3 | DOP/CI/03/17 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZOFEMAT | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | ZOFEMAT | 3951653.95 | 24 DE MARZO AL 07 DE MAYO DEL 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | bar: 0-10% to 70%
4 | DOP/AD/04/17 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | C. MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | HABITAT 2017 | 416404 | 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | bar: 0-10% to 70%
5 | DOP/CI/05/17 | PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA AVENIDA DE LOS POETAS, ETAPA 1 | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 5452709.08 | 24 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DEL 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA | bar: 0-10% to 80%
6 | DOP/LP/06/17 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, PUERTO VALLARTA JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 6790779.23 | 4 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | bar: 0-10% to 30%
7 | DOP/CI/07/17 | PAVIMENTACIONDE LA CALLE HABANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 3870485.01 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | bar: 0-10% to 80%
8 | DOP/CI/08/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 1827594.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
9 | DOP/CI/09/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO RICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | C. RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FORTALECE 2017 | 1242155.27 | 20 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO | bar: 0-10% to 60%
10 | DOP/CI/10/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAFETO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 2238091.58 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | bar: 0-10% to 30%
11 | DOP/CI/11/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CHINA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A DE C.V | FORTALECE 2017 | 3209342.62 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA | bar: 0-10% to 40%
12 | DOP/CI/12/17 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO ANGEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | C. JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2017 | 2524291.49 | 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | bar: 0-10% to 70%
13 | DOP/CI/13/17 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECUADOR 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA | LIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V | FONDEREG | 4124129.07 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
14 | DOP/CI/14/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL CIRCUITO CALLE AGUACATE DELEGACION IXTAPA,PUERTO VALLARTA JALISCO | C. EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FOCOCI 2017 | 4890578.84 | 20 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | bar: 0-10% to 30%
15 | DOP/AD/15/17 | REMODELACION AREA COMUDIS DIF PARA USO DE LA URR | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 241280 | 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | bar: 0-10% to 40%
16 | DOP/CI/16/17 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA C.LOS MANGOS DESDE C. FELIPE ANGELES HASTA C. SANTO DOMINGO COL. CENTRO DE SALUD | CONSTRUCCIONES VIMIFER S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 3537962.49 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
17 | DOP/CI/17/17 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA C..GOLONDRINA DESDE AV. GUADALAJARA HASTA C. CAÑADA COL. CAMPO VERDE | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 2039854.77 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | bar: 0-10% to 30%
18 | DOP/CI/18/17 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE CAMPECHE DESDE INGRESO A FRACCIONAMIENTO CAÑADAS HASTA CALLE CAÑADA DEL TESORO Y CAÑADA DEL TESORO ENTRE CAMPECHE Y CAÑADA DEL CIERVO | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FONDOS MUNICIPALES | 2649734.96 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
19 | DOP/CI/19/17 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES EN LAS CALLES CIRCE DESDE PROLONGACION CALIPSO HASTA; CALLE ODINA DESDE ARCADE HASTA TRIADE CALLE GALATEA DESDE DAFNE HASTA TRIADE CALLE NEREIDA DESDE ARCADE HASTA DAFNE CALLE ARCADE DESDE NEREIDA HASTA ONDINA; CALLE CALIPSO DESDE NEREIDA HASTA ONDINA CALLE DAFNE DESDE NEREIDA HASTA ONDINA Y CALLE TIADE DESDE ONDINA HASTA PARCELA 140, COL. VALLE ENCANTADO COLONIA LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE NARANJO CENTAURO, FAUNA, DIAMANTE, SIRENA, NINFAY FENIX, COL. EL ENCANTADO LOCALIDAD LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MEZCAL Y MAGUEY COL. LOS AGAVES LOCALIDAD LA DESEMBOCADA; AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES EVEREST, CALVARIO PIRINEOS, MONTE SINAI COL. LOS MONTES LOCALIDAD LA DESEMBOCADA, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES DELFIN DESDE PELICANO HASTA CALAMAR; PELICANO DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE; LANGOSTA DESDE DELFIN HASTA FIN DE LA CALLE; ORCA DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE; BALLENATO DESDE GAVIOTA HASTA FIN DE LA CALLE Y CALAMAR DESDE GAVIOTA HASTA DELFIN, COL. RANCHO NACAR, LOCALIDAD LA DESEMBOCADA Y LA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OJO DE AGUA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS), COL. OJO DE AGUA LOCALIDAD EL COLORADO. | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2017 | 4235545.14 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
20 | DOP/CI/20/17 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS EL AGUACATE Y LA ESMERALDA, COL. EL AGUACATE Y LA ESMERALDA LOCALIDAD LA DESEMBOCADA | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FAISM 2017 | 1985594.65 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ING. OSCAR FCO. CARDENAS CORTES
21 | DOP/CI/21/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE BRISA (1RA ETAPA) COL. BUGAMBILIA | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FAISM 2017 | 2043116.32 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
22 | DOP/CI/22/17 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ DE QUELITAN | GILCO INGENIERIA S.A DE C.V | FAISM 2017 | 2814269.78 | 25 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
23 | DOP/AD/23/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 25 CUARTOS) | DUVER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
24 | DOP/AD/24/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 25 CUARTOS) | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
25 | DOP/AD/25/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 25 CUARTOS) | CONSTRUCTORA IM108 SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
26 | DOP/AD/26/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 25 CUARTOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
27 | DOP/AD/27/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 25 CUARTOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
28 | DOP/AD/28/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 25 CUARTOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
29 | DOP/AD/29/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 25 CUARTOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
30 | DOP/AD/30/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 25 CUARTOS) | FELIPE RIOS GALLARDO | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
31 | DOP/AD/31/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 25 CUARTOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
32 | DOP/AD/32/17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 25 CUARTOS) | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FAISM 2017 | 1499914.75 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
33 | DOP/AD/33/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO A, 100 PISOS) | CONSTRUCCIONES VIMIFER SA DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
34 | DOP/AD/34/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO B, 100 PISOS) | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE S DE RL DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
35 | DOP/AD/35/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO C, 50 PISOS) | MARIO CHACON NAVA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
36 | DOP/AD/36/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO D, 50 PISOS) | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | FAISM 2017 | 296410.5 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
37 | DOP/AD/37/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO E, 100 PISOS) | JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
38 | DOP/AD/38/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO F, 100 PISOS) | SELIER CONSTRUCCIONES SA DE CV | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
39 | DOP/AD/39/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO G, 100 PISOS) | ARINZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
40 | DOP/AD/40/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO H, 100 PISOS) | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
41 | DOP/AD/41/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO I, 100 PISOS) | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
42 | DOP/AD/42/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO J, 100 PISOS) | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
43 | DOP/AD/43/17 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO (CONTRATO K, 100 PISOS) | RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM 2017 | 592821 | 25 DE AGOSTO AL 23 NOVIEMBRE 2017 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS

## FONDOS FEDERALES 16
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/LP/54/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DEL CIRCUITO JILGUERO-ALBATROS DESDE C. PELICANO HASTA CALLE PETIRROJO COLONIA LOS SAUCES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A DE C.V | FOCOSI 2016 | 9800000 | 18 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
2 | DOP/CI/49/16 | PARQUE IDIPE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION | 2397167.68 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
3 | DOP/CI/52/16 | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO DESDE C. RIVEREÑA DE LOS CAMARONES HASTA C. PUERTO MELAQUE COLONIA BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INCOMAQ S.A. DE C.V. | FONDEREG 2016 | 1693029.25 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
4 | DOP/CI/53/16 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FEDERACION DESDE C. OCEANO ATLANTICO HASTA AV. PLAYA GRANDE, COLONIA CRISTOBAL COLON, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INPALA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDEREG 2016 | 3293297.1 | 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
5 | DOP/AD/65/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIENA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 | 16318500 | 21 DE DICIEMBRE 2016 AL 07 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA
6 | DOP/AD/66/16 | ACCESO A LA PLAYA BOCA DE TOMATLAN PRIMERA ETAPA | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ZOFEMAT | 3967813.02 | 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
7 | DOP/AD/55/16 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "IDIPE" | DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA S.A. DE C.V. | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 774748 | 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2017 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA
8 | DOP/AD/56/16 | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE DEGOLLADO | RAFAEL CASTILLO QUEZADA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1287542 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
10 | DOP/AD/62/16 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO | GLXA CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1692719 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA | 0
11 | DOP/AD/63/16 | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLLE DEGOLLADO | MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 2010311 | 15 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
12 | DOP/AD/64/16 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | "INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT" 2016 | 1565760 | 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA

## FAISM 2016
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/26/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES JAIME NUNO DESDE CAMINO RANCHO EL CAPOMO HASTA CUAUHTEMOC; CALLE CUAUHTEMOC DESDE 15 DE MAYO HASTA CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE NIÑOS HEROES DESDE CUAUHTEMOC HASTA CARRETERA LAS PALMAS | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1107605.87 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
2 | DOP/AD/27/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE ITURBIDE Y ALTAMIRANO | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GRADO ONCE S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 358816.06 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
3 | DOP/AD/28/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE CORRECAMINOS) Y CONSTRUCCION DE CAMINOS (PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LIBRA ENTRE CANCER Y GLADIOLA) | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, SA DE V | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 603463.68 | 22 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
4 | DOP/AD/29/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PALMA COLA DE PESCADO ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE PALMA GUACHINTONA ENTRE VISTA AL MAR Y SALITRILLO; CALLE GARDENIA ENTRE PALMA DEL VIAJERO Y PROLONGACION MAGNOLIA; CALLE PALMA AREKA DESDE 20 DE NOVIEMBRE HASTA PALMA PARAISO; CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PALMA COCOTERO Y PALMA AREKA; CALLE PROSPERIDAD ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y PALMA SYCA; CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE PROSPERIDAD Y PALMA COCOTERO; CALLE PAROTA ENTRE SANDIA Y CALLE 1; CALLE TULIPAN ENTRE SANDIA Y CALLE 1 | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 946911.16 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
5 | DOP/AD/30/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y POLONIA; CALLE MANUEL CORONA ENTRE ECUADOR Y FINAL DE LA CALLE MANUEL CORONA; CALLE BRASIL ENTRE EUTIQUIO GONZALEZ Y MANUEL CORONA; CALLE FINLANDIA ENTRE ECUADOR Y CALLE SIN NOMBRE; CALLE BRASIL ENTRE DINAMARCA Y SUECIA; CALLE SUECIA ENTRE PERU Y CALLE SIN NOMBRE. | CONSTRUCTORA PAYNANI S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1065469.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES
6 | DOP/AD/32/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ABEL SALGADO, CALLE PROLONGACION MEXICO DESDE ANDADOR VALLARTA HASTA ANDADOR FRENTE A LA CANCHA; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE COTOPAXI ENTRE KILIMANJARO Y VICTOR ITURBE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE | EDG INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 972809.54 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES
7 | DOP/AD/33/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 7 DE ABRIL ENTRE 4 DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 DE JULIO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE ZAFIRO ENTRE AGUA MARINA Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MADRID DESDE CANADA HASTA RUSIA Y LA CALLE BUENOS AIRES DESDE HABANA HASTA LA CALLE ARROYO EL CONTENTILLO; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BOSNIA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y TITANIO; CALLE TITANIO ENTRE KENIA Y BOSNIA | INMOBILIARIA DE SOLUCIONES COHABITA S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 1159870.72 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES
8 | DOP/AD/34/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES NEVADO DE TOLUCA DESDE LA CALLE CARBONERAS HASTA LA CALLE SIN NOMBRE 2; CALLE SIN NOMBRE 1 DESDE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA HASTA LA CALLE CARBONERAS; CALLE SIN NOMBRE 2 DESDE LA CALLE 4 HASTA EL FINAL DE CALLE SIN NOMBRE 2 | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 658447.68 | 22 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
9 | DOP/CI/35/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES INDONESIA ENTRE JAPON Y FINAL DE LA CALLE INDONESIA; CALLE SUIZA ENTRE FILIPINAS E INDONESIA; CALLE ITALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE AUSTRALIA ENTRE INDONESIA Y FILIPINAS; CALLE JAPON ENTRE AGUA MARINA Y FINLANDIA; CALLE HUNGRIA ENTRE AV. FEDERACION Y CHINA; CALLE LIBIA ENTRE ALEJANDRINA Y FINAL DE LA CALLE LIBIA; CALLE AMATISTA ENTRE LIBIA Y MAMBIA | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2126269.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
10 | DOP/CI/36/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA, CALLE GUADALAJARA ENTRE PACHUCA Y DURANGO; CALLE MONTERREY ENTRE DURANGO Y PACHUCA; CALLE DURANGO 2 ENTRE GUADALAJARA Y MONTERREY; CALLE VERACRUZ ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE TABASCO ENTRE GUADALAJARA Y PRIVADA TABASCO; CALLE PACHUCA ENTRE GUADALAJARA Y FINAL DE LA CALLE; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION ALEJANDRINA ENTRE VISTA HERMOSA Y SIN NOMBRE; CALLE VISTA AL SOL ENTRE VISTA HERMOSA Y VISTA ALEGRE; CALLE VISTA ALEGRE ENTRE VISTA AL SOL Y FINAL DE LA CALLE VISTA ALEGRE; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MAIPO ENTRE MACALU Y HUASCARAN | MOISES TREVIÑO BARRIENTOS | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3642380.86 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
11 | DOP/CI/37/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTEZ Y PICO DE ORIZABA; CALLE CARBONERAS ENTRE PASO DE CORTES Y CALLE PASO DE CORTEZ; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ESMERALDA, PERLA Y TURQUESA TODAS ESTAS ENTRE FINLANDIA Y DINAMARCA; LAS CALLES ZAFIRO Y RUBI ENTRE DINAMARCA Y ARROYO, CALLE FINLANDIA ENTRE ESMERALDA Y AGUA MARINA; CALLE AGUA MARINA ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y ARROYO; LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEL ARROYO DE LA VIRGEN DESDE MADRID HASTA PALMA SOLA; CALLE RUSIA DESDE MADRID HASTA HAMBURGO; CALLE HABANA DESDE RUSIA HASTA PRIVADA HABANA (INCLUYE LA PRIVADA HABANA); CALLE PALMA REAL Y PALMA SOLA DESDE ARROYO DE LA VIRGEN HASTA BELGICA; CALLE BRUSELAS DESDE PALMA REAL HASTA PALMA SIERRA; CALLE ROMA DESDE PALMA SOLA HASTA DONDE CIERRA LA CALLE; Y LA AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN LAS CALLES MEDELLIN ENTRE FEDERALISMO Y CONGRESO DE LA UNIÒN; CALLE MEDELLIN ENTRE CAMINO AL SOMBRIO Y POLONIA; CALLE DINAMARCA ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA | VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 4140919.48 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
12 | DOP/CI/38/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES COSTA DE ORO DESDE WAIKIKI HASTA CRACATOA; FIESTA AMERICANA DESDE GARZA BLANCA HASTA CAPRI; WAIKIKI DESDE COSTA DE ORO HASTA CRISTAL VALLARTA; CALLE PAGO PAGO DESDE COSTA DE ORO HASTA CORAL; CALLE CAPRI DESDE CAMINO REAL HASTA HONOLULU; CALLE GARZA BLANCA DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE PAGO PAGO DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE WAIKIKI DESDE VILLA PACIFICO HASTA FALDAS DEL CERRO; CALLE CAPRI DESDE VILLA PACIFICO HASTA MARRIOT; CALLE MARRIOT DESDE PAGO PAGO HASCA CALLE CERRADA; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES BRISAS DESDE LA RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA CALLE PROLONGACION TORMENTA; CALLE PROLONGACION TEMPESTAD DESDE BRISA HASTA FALDA DEL CERRO; CALLE CICLON DESDE RIVERA DE LOS CAMARONES HASTA FINAL DE LA CALLE CICLON; CALLE RIO SUCHIATE FRENTE AL NUMERO 712 ESCALERAS AL CERRO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3432244.71 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. OSCAR FRANCISCO CARDENAS CORTES
13 | DOP/CI/39/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLONGACION SANDIA ENTRE CALLE CHICHARO Y MANGO MANILA; CALLE CHICHARO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL CALLE CHICHARO; CALLE MANGO TOMY ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE TOMY; CALLE MANGO BOLA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO BOLA; CALLE MANGO MANZANO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANZANO; CALLE MANGO HADEN ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO HADEN; CALLE MANGO CRIOLLO ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO CRIOLLO; CALLE MANGO MANILA ENTRE PROLONGACION SANDIA Y FINAL DE LA CALLE MANGO MANILA.; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES NEVADO DE COLIMA ENTRE CALLE COTOPAXI Y VESUBIO; CALLE EVEREST ENTRE NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3199832.19 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
14 | DOP/CI/40/16 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LLANITOS, EJIDO EL JORULLO PRIMERA ETAPA | MARIO CHACON NAVA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2811901.84 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
15 | DOP/CI/41/16 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 31 DE SEPTIEMBRE ENTRE 18 DE MARZO Y AVENIDA VICTOR ITURBE, CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; CALLE 3 DE MAYO ENTRE 24 DE FEBRERO Y LIMITE PREDIAL; Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ALDAMA ENTRE POLONIA Y DINAMARCA; CALLE DINAMARCA ENTRE ALDAMA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE DINAMARCA Y FINLANDIA; CALLE AVENIDA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NORUEGA; CALLE SUECIA ENTRE NORUEGA Y FRANCISCO VILLA; CALLE POETA DESCONOCIDO ENTRE FINLANDIA Y NORUEGA; CALLE FINLANDIA ENTRE POETA DESCONOCIDO Y ARGENTINA; CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE DINAMARCA Y SUECIA | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 3135864.99 | 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
16 | DOP/AD/46/16 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSTRUCCION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PTO. TAMPICO #269 COL. RAMBLASES, MUNICIPIO PUERTO VALLARTA, CLAVE 14DPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 | 487861.09 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. OSCAR MENDOZA
17 | DOP/CI/51/16 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 2071381.92 | 24 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
18 | DOP/AD/58/16 | CONSTRUCCION DE CAMINOS PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 10 DE MAYO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 | 401775.35 | 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA

## MUNICIPALES
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/01/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA I) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1035624.58 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/AD/02/16 | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUAMUCHIL, EN LA DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA (ETAPA II) | DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 1180606.39 | 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/03/16 | EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CALLE PUERTO TAMPICO No.269 COL. RAMBLASES MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE:14DDPR3866V | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 500000 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
4 | DOP/AD/04/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE JOSE ASUNCION VILLASEÑOR HASTA LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE MARIANO ABASOLO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 370366.5 | 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
5 | DOP/AD/15/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PUENTE ESTACION GOURMET | CONSTRUMAQ S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 170095.54 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
6 | DOP/AD/16/16 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA CALLE YUGOSLAVIA | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES | 163062 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
7 | DOP/AD/17/16 | TRABAJOS PARA HABILITAR CASA DEL MAESTRO JUBILADO | ARQ. FELIPE RIOS GALLARDO | FONDOS MUNICIPALES | 200000 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
8 | DOP/AD/25/16 | TRABAJOS ELECTRICOS ADICIONALES EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS (CDC) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 845004.98 | 13 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
9 | DOP/AD/43/16 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES | 640342.96 | 8 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
10 | DOP/AD/44/16 | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | JESUS ARMANDO OSUNA HI | FONDOS MUNICIPALES | 705193.7 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ING. GUILLERMO PEREZ PEREZ
11 | DOP/AD/45/16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA, MAMPARAS Y PUERTAS EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACION DE IXTAPA. | CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ | FONDOS MUNICIPALES | 905569.96 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
12 | DOP/AD/47/16 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE GLADIOLA, COL. LA FLORESTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 443319.64 | 26 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
13 | DOP/AD/48/16 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CREPUSCULO, COLONIA VISTA HERMOSA 2, MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 530204.36 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
14 | DOP/AD/50/16 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINEA DE CONDUCCION PLUVIAL EN LA AV. FEDERACION | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 100990.39 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA
15 | DOP/AD/67/17 | TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DIF MUNICIPAL PARA LA HABILITACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | FONDOS MUNICIPALES | 2074331.44 | 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE ENERO DEL 2017 | [10 empty] | ING. SERGIO ALONSO HONORATO LORENZANA

## FORTALECE 2016
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
92 | DOP/AD/05/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE AHUEHUETE DESDE LA CALLE ABETO HASTA LA HASTA LA CALLE PUERTO DE TAMPICO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | FLOTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 640391.88 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
93 | DOP/AD/06/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ABETO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE COLIMA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | ARQ. EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FORTALECE 2016 | 1341142.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
94 | DOP/AD/07/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PAROTA, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 799162.01 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
95 | DOP/AD/08/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PINO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 541698.05 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
96 | DOP/AD/09/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | INPALA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 776760.6 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
97 | DOP/AD/10/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE OLIVO, DESDE LA CALLE SAUCES HASTA LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | R.T TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 519548.14 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
98 | DOP/AD/11/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CEDRO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE SAUCES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 1404460.46 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
99 | DOP/AD/12/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE PUERTO VALLARTA, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HASTA LA CALLE CANCÚN EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 549722.91 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
100 | DOP/AD/13/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CANCÚN, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO LAS PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 1142904.08 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
101 | DOP/AD/14/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO BARRA DE NAVIDAD, DESDE LA CALLE PUERTO ALTATA HASTA LA CALLE PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES PALOZA S.A DE C.V | FORTALECE 2016 | 598825.35 | 13 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
102 | DOP/CI/18/16 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAYA GRANDE, DESDE LA CALLE ARROYO SECO HASTA LA CALLE PROLONGACION PAVO REAL EN LA COLONIA LA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 3712006.45 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
103 | DOP/CI/19/16 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ROBLE, DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ABETO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHIARTA 2010 S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1671473.64 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
104 | DOP/CI/20/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLIMA, DESDE LA CALLE LAUREL HASTA LA CALLE ANTONIO J. HERNANDEZ EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FORTALECE 2016 | 2699072.48 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
105 | DOP/CI/21/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAUREL, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 2847136.6 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
106 | DOP/CI/22/16 | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE NOGAL - FRESNO, DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | FORTALECE 2016 | 3307798.89 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
107 | DOP/CI/23/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS, DESDE LA CALLE CABO SAN LUCAS HASTA LA CALLE PUERTO PEÑASCO EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUMAQ S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1739796.04 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
108 | DOP/CI/24/16 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, DESDE LA CALLE PUERTO LAS PEÑAS HACIA PUERTO BARRA DE NAVIDAD CAD. 0+000 AL 0+135 EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | FORTALECE 2016 | 1509923.86 | 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ

## CONTING 2015
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/01/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 540924.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
2 | DOP/AD/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE GERANIO HASTA LA CALLE JAZMÍN EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 612178.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
3 | DOP/AD/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE JAZMIN HASTA LA CALLE ROSA EN LA COLONIA LA FLORESTA | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 532359.04 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
4 | DOP/AD/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA DESDE LA CALLE ROSA HASTA LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA LA FLORESTA. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 599882.62 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
5 | DOP/AD/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 18 DE MARZO HASTA LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 508134.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
6 | DOP/AD/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
7 | DOP/AD/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478024.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
8 | DOP/AD/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 1o. DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478970.74 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
9 | DOP/AD/09/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 409345.27 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
10 | DOP/AD/10/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 478445.28 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
11 | DOP/AD/11/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 469301.99 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
12 | DOP/AD/12/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ARGENTINA, HASTA LA CALLE PERÚ EN LA COLONIA EL COAPINOLE | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 305090.97 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
13 | DOP/AD/13/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL, COLONIA EL COAPINOLE. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 315810.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
14 | DOP/AD/14/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE ARGENTINA HASTA LA PERU EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 308611.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
15 | DOP/AD/15/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 311239.01 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
16 | DOP/AD/16/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 368042.9 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
17 | DOP/AD/17/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 370985.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
18 | DOP/AD/18/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE DE GUATEMALA HASTA LA BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 365205.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
19 | DOP/AD/19/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE PERÚ, COLONIA EL COAPINOLE | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 314286.77 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
20 | DOP/AD/20/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 1ERO DE JUNIO DESDE LA CALLE PERÚ HASTA LA CALLE ECUADOR, COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 317807.47 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
21 | DOP/AD/21/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE BRASIL EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 369934.64 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
22 | DOP/AD/22/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE MAYO DESDE LA CALLE BRASIL HASTA LA CALLE GUATEMALA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 361001.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
23 | DOP/AD/23/15 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 8 DE MAYO DESDE LA CALLE GUATEMALA HASTA LA CALLE BOLIVIA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 372351.79 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
24 | DOP/AD/24/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLINA EL COAPINOLE. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402566.63 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
25 | DOP/AD/25/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 21 DE MARZO HASTA LA CALLE 8 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 413916.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
26 | DOP/AD/26/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE BOLIVIA DESDE LA CALLE 8 DE MAYO HASTA LA CALLE 10 DE JUNIO EN LA COLONIA EL COAPINOLE | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 488429.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
27 | DOP/AD/27/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE JUNIO HASTA LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 411709.91 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
28 | DOP/AD/28/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 10 DE MAYO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408294.32 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
29 | DOP/AD/29/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 415650.98 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
30 | DOP/AD/30/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE 12 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 477131.56 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
31 | DOP/AD/31/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE MIRAMAR HASTA LA CALLE ALAMEDA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 447599.85 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
32 | DOP/AD/32/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA DEL TORO. | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 408189.21 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
33 | DOP/AD/33/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DEDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407453.55 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
34 | DOP/AD/34/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BOLIVIA DESDE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA DEL TORO. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 423795.83 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALES
35 | DOP/AD/35/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA AVENIDA FEDERACIÓN HASTA LA CALLE JAPÓN EN LA COLONIA BRISAS DEL PACÍFICO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 407033.18 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
36 | DOP/AD/36/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOPACIO DESDE LA CALLE CHINA HASTA LA CALLE MAURITANIA EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 322484.19 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
37 | DOP/AD/37/15 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE MAURITANIA HASTA LA CALLE LIBIA EN LA COLONIA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 484645.87 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
38 | DOP/AD/38/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRINA DESDE LA CALLE LIBIA HASTA LA AVENIDA VÍCTOR ITURBE EN LA COLONIA LA TRINIDAD. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 518171.2 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
39 | DOP/AD/39/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE PROSPERIDAD HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 358216.54 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
40 | DOP/AD/40/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE GOLÓNDRINA HASTA LA CALLE ALONDRA EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 390323.05 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
41 | DOP/AD/41/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PELÍCANO DESDE LA CALLE ALONDRA HASTA LA CALLE CARDENAL EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 400727.48 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
42 | DOP/AD/42/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CANARIO DESDE LA CALLE GOLONDRINA HASTA LA CALLE RETORNO DE LAS FRAGATAS EN LA COLONIA LOS SAUCES. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 402829.37 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
43 | DOP/AD/43/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE BERNA DESDE LA CALLE BERLÍN HASTA LA CALLE LUCERNA EN LA COLONIA VERSALLES. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 394106.49 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. ERIK LEONARDO ALCALA MORALES
44 | DOP/AD/44/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE BOLIVIA HASTA LA CALLE CUBA EN LA COLONIA EL COAPINOLE. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 336961.03 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO A. HONORATO LORENZA
45 | DOP/AD/45/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA DESDE LA CALLE AMANECER HASTA LA CALLE AURORA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 457557.65 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
46 | DOP/AD/46/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ESPAÑA DESDE LA CALLE HAVRE HASTA LA CALLE NIZA EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 570140.7 | 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
47 | DOP/AD/47/15 | CONSTRUCCION DE PARQUE 12 DE OCTUBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 2040000 | 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
48 | DOP/CI/01/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ARBOLEDAS DESDE PUENTE ARROYO CONTENTILLO HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA ARBOLEDAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 878613.43 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
49 | DOP/CI/02/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTA MARÍA HASTA LA CALLE JOSÉ ALFREDO JIMENEZ. | SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 2590992.73 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
50 | DOP/CI/03/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE BARRANQUILLA HASTA LA CALLE CREPÚSCULO EN LA COLONIA VISTA HERMOSAII. | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1121614.07 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
51 | DOP/CI/04/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AMANECER DESDE LA CALLE CREPÚSCULO HASTA LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II. | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 781842.26 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | C. PATRICIA SALAZAR MOLINA
52 | DOP/CI/05/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE HAVRE, EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ. | KAROL URBANIZACIONES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1766920.56 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
53 | DOP/CI/06/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE HAVRE DESDE LA CALLE PALMS SPRINGS HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1245034.51 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ARQ. OSCAR MENDOZA MEZA
54 | DOP/CI/07/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PALM SPRINGS DESDE LA CALLE ROMA HASTA LA CALLE HAVRE EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1141817.29 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
55 | DOP/CI/08/15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ROMA DESDE LA CALLE YUGOSLAVIA HASTA LA CALLE RÍO AMARILLO EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO D | 1611835.58 | 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
56 | DOP/AD/82/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SANTO DOMINGO DESDE EL ARROYO SANTO DOMINGO HASTA LA CALLE ALDAMA Y LA CALLE ALDAMA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE SANTO DOMINGO, EN LA COLONIA PALMAR DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CONVENIO E | 1319063.57 | 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO

## PROGR REG 2015
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. RODOLFO MACIAS GOMEZ
SUBDIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
JEFE DE CONSTRUCCION
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA O CONTRATISTA | FONDOS O PROGRAMA | MONTO | TIEMPO DE EJECCION DEACUERDO A CONTRATO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | [9 empty] | RESIDENTE DE OBRA
[7 empty] | 0-10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1 | DOP/AD/48/15 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CEDRO DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 664843.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
2 | DOP/AD/49/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HIGUERA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE JACARANDAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 432553.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
3 | DOP/AD/50/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JACARANDAS DESDE LA CALLE CEDRO HASTA LA CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 935914 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
4 | DOP/AD/51/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAVEL DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 982691.03 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
5 | DOP/AD/52/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GARDENIA DESDE LA CARRETERA A LAS PALMAS HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 601024.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
6 | DOP/AD/53/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TEJOCOTE DESDE LA CALLE CAMINO AL MACHETE HASTA QUE CIERRA, EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE DE PUERTO VALLLARTA, JALISCO | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 565996.41 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
7 | DOP/AD/54/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TABASCO DESDE LA CALLE TAMAULIPAS HASTA LA CALLE SINALOA, EN LA COLONIA MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 444589.5 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
8 | DOP/AD/55/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HEBERTO CASTILLO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 677795.78 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
9 | DOP/AD/56/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE DICIEMBRE DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALICO | ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1235201.13 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
10 | DOP/AD/86/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO DESDE LA CALLE HEBERTO CASTILLO HASTA LA CALLE 6 DE ENERO, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 575765.19 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
11 | DOP/AD/87/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ALAMEDA DESDE LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE ARGENTINA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALSICO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 240840.62 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
12 | DOP/AD/59/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE ALAMEDA, EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 359153.77 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
13 | DOP/AD/60/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA, ASFÁLTICA EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE 24 DE JUNIO HASTA LA CALLE INÉS MEZA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 382078.48 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
14 | DOP/AD/61/15 | PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE INEZ MEZA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EXIQUIO CORONA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 202392.43 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
15 | DOP/AD/62/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 217356.25 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
16 | DOP/AD/63/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 964336.73 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
17 | DOP/AD/64/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 24 DE JUNIO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 769789.79 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
18 | DOP/AD/88/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JAVIER MINA DESDE LA CALLE MARCELINO BARRAGÁN HASTA LA CALLE GORRIÓN, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 372708.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
19 | DOP/AD/66/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LOS PINOS DESDE LA AV. FRANCISCO VILLA HASTA LA CALLE FLAMINGOS, EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1011261.06 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. CARLOS MARIO ABUNDIS
20 | DOP/AD/67/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE PALMERAS HASTA EL ARROYO SECO, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1274477.57 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
21 | DOP/AD/68/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE ITURBIDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 284414.97 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
22 | DOP/AD/69/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PLAYA GRANDE DESDE LA CALLE MAR DE CORTÉZ HASTA LA AV. FEDERACIÓN, EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1330278.46 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
23 | DOP/AD/89/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO TIBET DESDE LA CALLE RIO PANUCO HASTA LA CALLE RIO GRIJALVA, EN LA COLONIA AGUA AZUL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 175404.42 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
24 | DOP/AD/83/15 | PAVIMENTACION E CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUCERO DESDE CUAHTEMOC HASTA ATMOSFERA COL. CALOSO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 688582.74 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
25 | DOP/AD/72/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DINAMARCA DESDE LA CALLE ITALIA HASTA LA CALLE CAMINO AL SOMBRIO, EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1585827.66 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
26 | DOP/AD/73/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PIRUL DESDE LA CALLE FRESNO HASTA LA CALLE ROBLE, EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JOSE PADILLA AGUIRRE | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 744852.12 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | PATRICIA SALAZAR MOLINA
27 | DOP/AD/74/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE SIN NOMBRE HASTA LA CALLE CASTILLO, EN LA COLONIA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 215591.52 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
28 | DOP/AD/75/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE 8 DE AGOSTO DESDE LA CALLE MAGNOLIA HASTA LA AV LOS POETAS, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 1319598.39 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA
29 | DOP/AD/76/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ITALIA DESDE LA CALLE DINAMARCA HASTA LA CALLE EUTIQUIO GONZALEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SATURNINO MENDOZA RODRIGUEZ | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 668776.53 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
30 | DOP/AD/84/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DESDE LA CALLE EXIQUIO CORONA HASTA LA CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA BOBADILLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 436936.76 | 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
31 | DOP/AD/85/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE LA CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE HASTA LA CALLE QUINTANA ROO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 351067.79 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
32 | DOP/AD/90/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 1 DE JUNIO DESDE LA CALLE ECUADOR HASTA LA CALLE ARGENTINA EN LA COLONIA COAPINOLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 366655.26 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. MARIO MORILLAS GONZALEZ
33 | DOP/AD/91/15 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE DESDE LA CALLE QUINTANA ROO HASTA LA AV. CAMINO A PLAYA GRANDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | EDIFICACIONES VILLARIVER S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 246736.5 | 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ING. SERGIO HONORATO LORENZANA
34 | DOP/AD/81/15 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DESDE LA CARRETERA 200 HASTA LA CALLE PASCUAL ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PROGRAMAS REGIONALES 2015 | 10355443.98 | 4 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | [10 empty] | ARQ. JOSE OSCAR MENDOZA MEZA

## Hoja1
MERCEDES JIMENEZ GARCIA