## Hoja1
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS PUBLICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
JEFE DE CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 8 - 2 0 2 1
NUMERO DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | CONTRATISTA | FONDOS DE FINANCIAMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | COSTO INICIAL DE OBRA | COSTO FINAL DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA/ SUPERVISOR | SUPERFICIE CONSTRUIDA | COSTO POR METRO | ALINEACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO | POBLACIÓN BENEFICIADA | OBSERVACIONES
DOP/AD/04/19 | C. JOSE DANIEL PADILLA LOPEZ | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO C" | 1 DE MAYO ,12 DE OCTUBRE,5 DE DICIEMBRE,AMPLIACION LINDA VISTA ,AMPLIACION VOLCANES ,ARBOLEDAS ,BOSQUES DEL PROGRESO ,BRISAS DEL PACIFICO,BRISAS DEL PACIFICO II ,BUENOS AIRES ,BUGAMBILIAS ,CALVARIO ,CAMPESTRE LAS CAÑADAS ,CAMPO VERDE ,CENTRO IXTAPA,COAPINOLE ,DEL TORO,DEL VILLAR ,EDUCACION ,EL CANTON ,EL COLORADO ,EL HUNDIDO ,EL JORULLO,EL MANGAL ,EL PROGRESO ,EL RANCHITO ,EL ZANCUDO,GARZA BLANCA ,GETSEMANI,HERMOSA PROVINCIA ,JARDINES DEL PUERTO ,JOYAS DEL PEDREGAL ,LA CRUZ DE IGNACIO ,LA DESEMBOCADA ,LA FLORESTA ,LA LOMA DE LA MESA DEL VELADERO,LA MINA I,LA MINA II,LA PLAYITA,LA PRIMAVERA ,LAGUNA EL VALLE ,LAS JUNTAS,LAS LOMAS ,LAS PALMAS,LAS PALMAS DE ARRIBA,LEANDRO VALLE ,LINDA VISTA OCEANO ,LLANITOS ,LOMA BONITA ,LOMAS DE EN MEDIO,LOMAS DE SAN NICOLAS ,LOMAS DEL CALVARIO, LOS LLANOS ,LOS LLANOS ,LOS PORTALES ,LOS RAMBLASES,LOS REYES ,LOS TAMARINDOS ,LOS TUBOS,MOJONERAS ,PALMA CUATA ,PALMA REAL,PALMAR DEL PROGRESO ,PASEOS UNIVERSIDAD,PASO DEL GUAYABO,PRIMAVERA PARTE BAJA,RANCHO EL NOGAL ,RANCHO LA HUERTA ,RANCHO NACAR ,REVOLUCION ,RIVERA SANTO DOMINGO,RIVERAS DEL COLORADO ,SAN ESTEBAN ,SAN FRANCISCO,SAN PEDRO,SANTA CRUZ DE QUELITAN,SANTA MARIA ,SANTO DOMINGO ,TEBELCHIA ,VALLE DORADO ,VIDA VALLARTA,VILLA DE GUADALUPE ,VILLAS DEL PUERTO ,VISTA BAHIA,VISTA DEL MAR ,VISTA DEL PALMAR ,VISTA HERMOSA ,VISTA OCEANO ,VISTA PARAISO ,VOLCANES,VOLCANES DE LA MONTAÑA | JOSE DANIEL PADILLA LOPEZ | FAISM | 90% | 1500000 | 1500000 | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS DAVILA | 290 CUARTOS | 74147.9 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 1117 DIRECTAS | PROCESO
DOP/AD/26/19 | A. EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO L" |  | MAVER CONCRETOS DE LA BAHIA S.A DE C.V | FAISM | 80% | 1650000 | 1650000 | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS DAVILA |  |  |  |  | PROCESO
DOP/CSS/22/19 | C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA AVENIDA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO ETAPA 2 | AVENIDA LAS TORRES, COLONIAS LAS ARALIAS-LOS SAUCES | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES -ICUS | 90% | 9717701.39 | 9717701.39 | ING. EFREN IGNACIO REYES CUEVAS | 838 ML | 11596 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 6184 DIRECTAS | PROCESO
DOP/CSS/23/19 | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE ESPAÑA, COLONIA VERSALLES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | COLONIA VERSALLES | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES-ICUS | 40% | 3568918.41 | 3568918.41 | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 2763.6 M2 | 1291.68 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 3319 DIRECTAS | PROCESO
DOP/CSS/24/19 | C. MARIO CHACON NAVA | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE PALMS SPRINGS, COLONIA VERSALLES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | COLONIA VERSALLES | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES-ICUS | 40% | 2709181.07 | 2709181.07 | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 2293.2 ML | 1181.39 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 3352 DIRECTAS | PROCESO
DOP/AD/28/19 | ING. JUAN ANTONIO CASTILLO DOMINGUEZ | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE | COLONIA CENTRO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCAST S.A DE C.V | FAISM | 70% | 554356.6 | 554356.6 | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 1304 M2 | 309.6 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 2176 DIRECTAS | PROCESO
DOP/AD/29/19 | ING. JUAN ANTONIO CASTILLO DOMINGUEZ | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CLUB DE LEONES | COLONIA OLIMPICA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCAST S.A DE C.V | FAISM | 70% | 471100.94 | 471100.94 | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ |  |  |  |  | PROCESO