## FAISM
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Tesorería Municipal
Tercer Informe Trimestral 2017
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2017)
FONDO III
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dsitrito Federal
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutoria: | Direccion de Desarrollo Social y Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 32432250 | Ejercicio 2017
Asignación Federal |  | Periodo de Aplicación |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Julio-Septiembre 2017 |  |  |  | Planeada | Alcanzada
29189024.64 | 4935428.87 |  |  |  |  | 100% | 15.22%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financierto %
DOP/AD/23/17 | Duver Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato A, 25 Cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.69 | 25%
DOP/AD/24/17 | Dueñas Villaseñor Eduardo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato B, 25 Cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.69 | 25%
DOP/AD/25/17 | Constructora IM108 S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato C, 25 Cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.69 | 25%
DOP/AD/26/17 | Grupo Constructor del Valle S de R.L. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato D, 25 Cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.69 | 25%
DOP/AD/27/17 | Chacon Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato E, 25 Cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.69 | 25%
DOP/AD/28/17 | Castillo Quezada Rafael | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato F , 25 Cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.69 | 25%
DOP/AD/29/17 | Joya Garcia Jorga Octavio | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (contrato G, 25 cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.68 | 25%
DOP/AD/30/17 | Rios Gallardo Felipe | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato H, 25 Cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.69 | 25%
DOP/AD/31/17 | Selier Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato I, 25 Cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.69 | 25%
DOP/AD/32/17 | Rodríguez Vaez Cinthia Coral | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato J, 25 Cuartos) |  |  | 1499914.75 | 374978.68 | 25%
DOP/AD/33/17 | Construcciones Vimifer S.A. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato A, 100 Pisos.) |  |  | 592821 | 148205.25 | 25%
DOP/AD/34/17 | Grupo Constructor del Valle S de R.L. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato B, 100 Pisos.) |  |  | 592821 | 148205.25 | 25%
DOP/AD/35/17 | Chacon Nava Mario | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato C, 50 Pisos.) |  |  | 296410.5 | 74102.62 | 25%
DOP/AD/36/17 | Castillo Quezada Rafael | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato D, 50 Pisos.) |  |  | 296410.5 | 74102.62 | 25%
DOP/AD/37/17 | Joya Garcia Jorge Octavio | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato E, 100 Pisos.) |  |  | 592821 | 148205.25 | 25%
DOP/AD/38/17 | Selier Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato F, 100 Pisos.) |  |  | 592821 | 148205.25 | 25%
DOP/AD/39/17 | Arinza Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato G, 100 Pisos.) |  |  | 592821 | 148205.25 | 25%
DOP/AD/41/17 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato I, 100 Pisos.) |  |  | 592821 | 148205.25 | 25%
DOP/AD/42/17 | Padilla Aguirre José | Construccion de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato J, 100 Pisos.) |  |  | 592821 | 148205.25 | 25%
Desglose de detalle acumulativo
Descripción |  |  |  |  | Trimestres del ejercio fiscal 2017
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/AD/23/17 | Duver Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato A, 25 Cuartos) | 0 | 0 | 374978.69 |  | 374978.69
DOP/AD/24/17 | Dueñas Villaseñor Eduardo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato B, 25 Cuartos) | 0 | 0 | 374978.69 |  | 374978.69
DOP/AD/25/17 | Constructora IM108 S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato C, 25 Cuartos) | 0 | 0 | 374978.69 |  | 374978.69
DOP/AD/26/17 | Grupo Constructor del Valle S de R.L. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato D, 25 Cuartos) | 0 | 0 | 374978.69 |  | 374978.69
DOP/AD/27/17 | Chacon Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato E, 25 Cuartos) | 0 | 0 | 374978.69 |  | 374978.69
DOP/AD/28/17 | Castillo Quezada Rafael | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato F , 25 Cuartos) | 0 | 0 | 374978.69 |  | 374978.69
DOP/AD/29/17 | Joya Garcia Jorga Octavio | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (contrato G, 25 cuartos) | 0 | 0 | 374978.68 |  | 374978.68
DOP/AD/30/17 | Rios Gallardo Felipe | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato H, 25 Cuartos) | 0 | 0 | 374978.69 |  | 374978.69
DOP/AD/31/17 | Selier Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato I, 25 Cuartos) | 0 | 0 | 374978.69 |  | 374978.69
DOP/AD/32/17 | Rodríguez Vaez Cinthia Coral | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio (Contrato J, 25 Cuartos) | 0 | 0 | 374978.68 |  | 374978.68
DOP/AD/33/17 | Construcciones Vimifer S.A. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato A, 100 Pisos.) | 0 | 0 | 148205.25 |  | 148205.25
DOP/AD/34/17 | Grupo Constructor del Valle S de R.L. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato B, 100 Pisos.) | 0 | 0 | 148205.25 |  | 148205.25
DOP/AD/35/17 | Chacon Nava Mario | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato C, 50 Pisos.) | 0 | 0 | 74102.62 |  | 74102.62
DOP/AD/36/17 | Castillo Quezada Rafael | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato D, 50 Pisos.) | 0 | 0 | 74102.62 |  | 74102.62
DOP/AD/37/17 | Joya Garcia Jorge Octavio | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato E, 100 Pisos.) | 0 | 0 | 148205.25 |  | 148205.25
DOP/AD/38/17 | Selier Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato F, 100 Pisos.) | 0 | 0 | 148205.25 |  | 148205.25
DOP/AD/39/17 | Arinza Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato G, 100 Pisos.) | 0 | 0 | 148205.25 |  | 148205.25
DOP/AD/41/17 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato I, 100 Pisos.) | 0 | 0 | 148205.25 |  | 148205.25
DOP/AD/42/17 | Padilla Aguirre José | Construccion de piso firme en las diferentes colonias del Municipio (Contrato J, 100 Pisos.) | 0 | 0 | 148205.25 |  | 148205.25