## 3
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Terce Informe Trimestral 2018
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2018)
FONDO III
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dsitrito Federal
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 27708507 | Ejercicio 2018
Asignación Federal |  | Periodo de Aplicación |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Julio-Septiembre 2018 |  |  |  | Planeada | Alcanzada
24939783.57 | 21632252.36 |  |  |  |  | 100% | 78.07%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financierto %
DOP/AD/23/18 | Jiménez García Mercedes | Pavimentación con Empedrado Ahogado en Mortero de las calles colindantes a la Plaza Principal de Santa Cruz de Quelitán Segunda Etapa |  |  | 511183.53 | 504725.46 | 25%
DOP/CI/24/18 | Gilco Ingeniería S.A. de C.V. | Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la Calle 10 de Mayo desde Calle 4 de Julio hasta Calle 18 de Marzo y Calle 18 de Marzo desde Calle 10 de Mayo hasta Avenida de los Poetas |  |  | 2005299.47 | 1270636.43 | 25%
DOP/CI/24/18 | Gilco Ingeniería S.A. de C.V. | Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la Calle 10 de Mayo desde Calle Pimpinela hasta Calle Magnolia |  |  | 340162.04 | 215814.97 | 25%
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Ampliación de Electrificación en las Calles Jade, Circonio y Diamante entre Calle Turquesa y Esmeralda; Calle Turquesa entre Calle Jade y Calle Ópalo. |  |  | 568081.43 | 490595.13 | 50%
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Ampliación de Electrificación en Calle Mar de Noche entre Calle Mar Bravo y Calle Mar de Cortés; Calle Privada Golfo de México entre Calle Mar de Cortés y Calle Cerrada; Calle Mar de Cortés entre Calle Mar de Noche y Calle sin Nombre 2; Calle Mar de Cortés entre Privada Golfo de México y Calle sin Nombre 1; Calle sin Nombre 1 entre Calle Mar de Cortés y reserva de crecimiento; Calle sin Nombre 2 entre Calle Mar de Cortés y Calle Cerrada y Calle Mar Bravo entre Calle sin Nombre 1 y Calle Mar Caribe |  |  | 760974.21 | 657177.33 | 50%
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Electrificación en el Acceso Principal y diversas calles de la Colonia Palmita de Cacao |  |  | 1088456.77 | 939991.27 | 50%
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Electrificación en diversas calles de la Colonia Palma Cuata |  |  | 1387789.8 | 1192990.14 | 50%
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Ampliación de Electrificación en la Calle Los Mangos entre Carretera Las Palmas y Calle Kiwi; Calles Tamarindo, Fresa, Membrillo, Durazno y Ciruelo entre Calle Manzana y Limite de Parcela y Calle Kiwi entre Calle Los Mangos y Calle Sandia |  |  | 1008386.04 | 870731.98 | 50%
DOP/AD/26/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "A", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1420486.1 | 25%
DOP/AD/27/18 | Castillo Quezada Rafael | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "B", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1079221.26 | 25%
DOP/AD/28/18 | Construcciones y Edificaciones Baro S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "C", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 824135.47 | 25%
DOP/AD/29/18 | Selier Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "D", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1090529.05 | 25%
DOP/AD/30/18 | Chacón Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "E", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1075228.99 | 25%
DOP/AD/31/18 | Jiménez García Mercedes | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "F", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1543318.96 | 25%
DOP/AD/32/18 | Edificaciones Merc S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "G", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1468092.22 | 25%
DOP/AD/33/18 | Padilla Aguirre José | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "H", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1543318.28 | 25%
DOP/AD/34/18 | Segoviano Joya Edgar Omar | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "I", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1291445.48 | 25%
DOP/AD/35/18 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "J", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1354353.27 | 25%
DOP/AD/36/18 | Rodríguez López Carlos Alfredo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "K", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1120572.41 | 25%
DOP/AD/37/18 | Parra Guerrero Juan Alejandro | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "L", 25 cuartos. |  |  | 1550000 | 1543318.96 | 99%
32976 | García Mendoza Reynaldo | Gasto Indirecto |  |  | 138542.53 | 135569.2 | 100%
Desglose de detalle acumulativo
Descripción |  |  | Trimestres del ejercio fiscal 2018
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/AD/23/18 | Jiménez García Mercedes | Pavimentación con Empedrado Ahogado en Mortero de las calles colindantes a la Plaza Principal de Santa Cruz de Quelitán Segunda Etapa | 0 | 127795.89 | 376929.57 | 0 | 504725.46
DOP/CI/24/18 | Gilco Ingeniería S.A. de C.V. | Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la Calle 10 de Mayo desde Calle 4 de Julio hasta Calle 18 de Marzo y Calle 18 de Marzo desde Calle 10 de Mayo hasta Avenida de los Poetas | 0 | 500686.16 | 769950.27 | 0 | 1270636.43
DOP/CI/24/18 | Gilco Ingeniería S.A. de C.V. | Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la Calle 10 de Mayo desde Calle Pimpinela hasta Calle Magnolia | 0 | 85040.5 | 130774.47 | 0 | 215814.97
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Ampliación de Electrificación en las Calles Jade, Circonio y Diamante entre Calle Turquesa y Esmeralda; Calle Turquesa entre Calle Jade y Calle Ópalo. | 0 | 284040.72 | 206554.41 | 0 | 490595.13
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Ampliación de Electrificación en Calle Mar de Noche entre Calle Mar Bravo y Calle Mar de Cortés; Calle Privada Golfo de México entre Calle Mar de Cortés y Calle Cerrada; Calle Mar de Cortés entre Calle Mar de Noche y Calle sin Nombre 2; Calle Mar de Cortés entre Privada Golfo de México y Calle sin Nombre 1; Calle sin Nombre 1 entre Calle Mar de Cortés y reserva de crecimiento; Calle sin Nombre 2 entre Calle Mar de Cortés y Calle Cerrada y Calle Mar Bravo entre Calle sin Nombre 1 y Calle Mar Caribe | 0 | 380487.11 | 276690.22 | 0 | 657177.33
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Electrificación en el Acceso Principal y diversas calles de la Colonia Palmita de Cacao |  | 544228.39 | 395762.88 | 0 | 939991.27
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Electrificación en diversas calles de la Colonia Palma Cuata | 0 | 690707.59 | 502282.55 | 0 | 1192990.14
DOP/CI/25/18 | Treviño Barrientos Moisés | Ampliación de Electrificación en la Calle Los Mangos entre Carretera Las Palmas y Calle Kiwi; Calles Tamarindo, Fresa, Membrillo, Durazno y Ciruelo entre Calle Manzana y Limite de Parcela y Calle Kiwi entre Calle Los Mangos y Calle Sandia | 0 | 504193.02 | 366538.96 | 0 | 870731.98
DOP/AD/26/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "A", 25 cuartos. |  | 387500 | 1032986.1 | 0 | 1420486.1
DOP/AD/27/18 | Castillo Quezada Rafael | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "B", 25 cuartos. | 0 | 387500 | 691721.26 | 0 | 1079221.26
DOP/AD/28/18 | Construcciones y Edificaciones Baro S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "C", 25 cuartos. | 0 | 387500.01 | 436635.46 | 0 | 824135.47
DOP/AD/29/18 | Selier Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "D", 25 cuartos. | 0 | 387500 | 703029.05 | 0 | 1090529.05
DOP/AD/30/18 | Chacón Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "E", 25 cuartos. | 0 | 387500 | 687728.99 | 0 | 1075228.99
DOP/AD/31/18 | Jiménez García Mercedes | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "F", 25 cuartos. | 0 | 387500 | 1155818.96 | 0 | 1543318.96
DOP/AD/32/18 | Edificaciones Merc S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "G", 25 cuartos. | 0 | 387500.01 | 1080592.21 | 0 | 1468092.22
DOP/AD/33/18 | Padilla Aguirre José | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "H", 25 cuartos. | 0 | 387500 | 1155818.28 | 0 | 1543318.28
DOP/AD/34/18 | Segoviano Joya Edgar Omar | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "I", 25 cuartos. | 0 | 0 | 1291445.48 | 0 | 1291445.48
DOP/AD/35/18 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "J", 25 cuartos. | 0 | 387500 | 966853.27 | 0 | 1354353.27
DOP/AD/36/18 | Rodríguez López Carlos Alfredo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "K", 25 cuartos. | 0 | 387500 | 733072.41 | 0 | 1120572.41
DOP/AD/37/18 | Parra Guerrero Juan Alejandro | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "L", 25 cuartos. | 0 | 0 | 1543318.96 | 0 | 1543318.96
32976 | García Mendoza Reynaldo | Gasto Indirecto | 0 | 135569.2 | 0 | 0 | 135569.2
|  |  |  | 7127748.6 | 14504503.76 | 0 | 21632252.36