## 2
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Segundo Informe Trimestral 2019
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2019)
FONDO III
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dsitrito Federal
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 30531152 | Ejercicio 2019
Asignación Federal |  | . |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Abril-Junio |  |  |  | Planeada | Alcanzada
15265576 | 2429999.99 |  |  |  |  | 100% | 7.959%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financiero %
DOP/AD/05/19 | Segoviano Joya Edgar Omar | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "D", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 450000 | 30%
DOP/AD/06/19 | Chacón Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "E", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 449999.99 | 30%
DOP/AD/12/19 | Edificaciones Merc S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "K", 22cuartos. |  |  | 1650000 | 495000 | 30%
DOP/AD/14/19 | Dueñas Villaseñor Eduardo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "M", 23 cuartos. |  |  | 1725000 | 517500 | 30%
DOP/AD/15/19 | Duver Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "N", 23 cuartos. |  |  | 1725000 | 517500 | 30%
Desglose de detalle acumulativo
Descripción |  |  | Trimestres del ejercio fiscal
2019
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/AD/05/19 | Segoviano Joya Edgar Omar | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "D", 20 cuartos. | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
DOP/AD/06/19 | Chacón Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "E", 20 cuartos. | 0 | 449999.99 | 0 | 0 | 449999.99
DOP/AD/12/19 | Edificaciones Merc S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "K", 22cuartos. | 0 | 495000 | 0 | 0 | 495000
DOP/AD/14/19 | Dueñas Villaseñor Eduardo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "M", 23 cuartos. | 0 | 517500 | 0 | 0 | 517500
DOP/AD/15/19 | Duver Cosntrucciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "N", 23 cuartos. | 0 | 517500 | 0 | 0 | 517500
|  |  | 0 | 2429999.99 | 0 | 0 | 2429999.99