## 3
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Tercer Informe Trimestral 2019
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2019)
.
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dsitrito Federal
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 30531152 | Ejercicio 2019
Asignación Federal |  | . |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Julio-Septiembre |  |  |  | Planeada | Alcanzada
27478036.8 | 13948602.66 |  |  |  |  | 100% | 45.69%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financiero %
DOP/AD/02/19 | RT. Terraserías y Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "A", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 861475.83 | 57.43%
DOP/AD/03/19 | Construcciones Aurarq S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "B", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 1125503.63 | 75.03%
DOP/AD/04/19 | Padilla López José Daniel | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "C", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 263849.77 | 17.59%
DOP/AD/05/19 | Segoviano Joya Edgar Omar | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "D", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 871212.54 | 58.08%
DOP/AD/06/19 | Chacón Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "E", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 449999.99 | 30%
DOP/AD/07/19 | Parra Guerrero Juan Alejandro | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "F", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 960898.62 | 64.06%
DOP/AD/08/19 | Agregados RT S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "G", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 651792.39 | 43.45%
DOP/AD/09/19 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "H", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 745460.73 | 49.7%
DOP/AD/10/19 | Acarreos Y Maquinaria RT S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "I", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 450000.01 | 30%
DOP/AD/11/19 | Jiménez García Mercedes | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "J", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 450000.01 | 30%
DOP/AD/12/19 | Edificaciones Merc S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "K", 22cuartos. |  |  | 1650000 | 1141852.77 | 69.2%
DOP/AD/14/19 | Dueñas Villaseñor Eduardo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "M", 23 cuartos. |  |  | 1725000 | 1069330.29 | 61.99%
DOP/AD/15/19 | Duver Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "N", 23 cuartos. |  |  | 1725000 | 1062132.4 | 61.57%
DOP/AD/26/19 | Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "L", 22 cuartos. |  |  | 1650000 | 849940.99 | 51.51%
DOP/AD/16/19 | Calu Construcciones Y Pavimentaciones S.A. de C.V. | Rehabilitación de la Bilbioteca Mojoneras |  |  | 1500000 | 605563.21 | 40.37%
DOP/AD/27/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela Heróes de la Patria, Colonia Palo Seco |  |  | 745115.33 | 387990.62 | 52.07%
DOP/AD/28/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela Club de Leones, Colonia Olimpica |  |  | 607069.73 | 351818.86 | 57.95%
DOP/AD/29/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela 20 de Noviembre, Colonia Centro |  |  | 816632.94 | 395311.96 | 48.41%
DOP/CSS/19/19 | Padilla Aguirre Jose | Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de las calles colindantes de la plaza Playa Grande |  |  | 2571399.44 | 654529.96 | 25.45%
DOP/CSS/20/19 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de las calles colindantes de la plaza en Tebelchía, primera etapa |  |  | 2000000 | 599938.08 | 30%
Gastos Indirectos |  |  |  |  | 540934.56 | 0 | 0%
Descripción |  |  | Trimestres del ejercio fiscal
2019
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/AD/02/19 | RT. Terraserías y Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "A", 20 cuartos. | 0 | 0 | 861475.83 | 0 | 861475.83
DOP/AD/03/19 | Construcciones Aurarq S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "B", 20 cuartos. | 0 | 0 | 1125503.63 | 0 | 1125503.63
DOP/AD/04/19 | Padilla López José Daniel | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "C", 20 cuartos. | 0 | 0 | 263849.77 | 0 | 263849.77
DOP/AD/05/19 | Segoviano Joya Edgar Omar | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "D", 20 cuartos. | 0 | 450000 | 421212.54 | 0 | 871212.54
DOP/AD/06/19 | Chacón Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "E", 20 cuartos. | 0 | 449999.99 | 0 | 0 | 449999.99
DOP/AD/07/19 | Parra Guerrero Juan Alejandro | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "F", 20 cuartos. | 0 |  | 960898.62 | 0 | 960898.62
DOP/AD/08/19 | Agregados RT S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "G", 20 cuartos. | 0 | 0 | 651792.39 | 0 | 651792.39
DOP/AD/09/19 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "H", 20 cuartos. | 0 | 0 | 745460.73 | 0 | 745460.73
DOP/AD/10/19 | Acarreos Y Maquinaria RT S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "I", 20 cuartos. | 0 | 0 | 450000.01 | 0 | 450000.01
DOP/AD/11/19 | Jiménez García Mercedes | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "J", 20 cuartos. | 0 | 0 | 450000.01 | 0 | 450000.01
DOP/AD/12/19 | Edificaciones Merc S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "K", 22cuartos. | 0 | 495000 | 646852.77 | 0 | 1141852.77
DOP/AD/14/19 | Dueñas Villaseñor Eduardo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "M", 23 cuartos. | 0 | 517500 | 551830.29 | 0 | 1069330.29
DOP/AD/15/19 | Duver Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "N", 23 cuartos. | 0 | 517500 | 544632.4 | 0 | 1062132.4
DOP/AD/26/19 | Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "L", 22 cuartos. | 0 | 0 | 849940.99 | 0 | 849940.99
DOP/AD/16/19 | Calu Construcciones Y Pavimentaciones S.A. de C.V. | Rehabilitación de la Bilbioteca Mojoneras | 0 | 0 | 605563.21 | 0 | 605563.21
DOP/AD/27/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela Heróes de la Patria, Colonia Palo Seco | 0 | 0 | 387990.62 | 0 | 387990.62
DOP/AD/28/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela Club de Leones, Colonia Olimpica | 0 | 0 | 395311.96 | 0 | 395311.96
DOP/AD/29/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela 20 de Noviembre, Colonia Centro | 0 | 0 | 351818.86 | 0 | 351818.86
DOP/CSS/19/19 | Padilla Aguirre Jose | Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de las calles colindantes de la plaza Playa Grande | 0 | 0 | 654529.96 | 0 | 654529.96
DOP/CSS/20/19 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de las calles colindantes de la plaza en Tebelchía, primera etapa | 0 | 0 | 599938.08 | 0 | 599938.08
Gastos Indirectos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2429999.99 | 11518602.67 |  | 13948602.66