## 4
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Cuarto Informe Trimestral 2019
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2019)
.
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dsitrito Federal
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 30531152 | Ejercicio 2019
Asignación Federal |  | . |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Octubre-Diciembre |  |  |  | Planeada | Alcanzada
30531151.86 | 30531152.18 |  |  |  |  | 100% | 100%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financiero %
DOP/AD/02/19 | RT. Terraserías y Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "A", 20 cuartos. |  |  | 1469728.51 | 1469728.51 | 100%
DOP/AD/03/19 | Construcciones Aurarq S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "B", 20 cuartos. |  |  | 1497081.29 | 1497081.21 | 100%
DOP/AD/04/19 | Padilla López José Daniel | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "C", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 1500000 | 100%
DOP/AD/05/19 | Segoviano Joya Edgar Omar | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "D", 20 cuartos. |  |  | 1480219.72 | 1480219.88 | 100%
DOP/AD/06/19 | Chacón Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "E", 20 cuartos. |  |  | 1489955.33 | 1489955.33 | 100%
DOP/AD/07/19 | Parra Guerrero Juan Alejandro | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "F", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 1500000.11 | 100%
DOP/AD/08/19 | Agregados RT S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "G", 20 cuartos. |  |  | 1493820.98 | 1493820.99 | 100%
DOP/AD/09/19 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "H", 20 cuartos. |  |  | 1471955.05 | 1471955.05 | 100%
DOP/AD/10/19 | Acarreos Y Maquinaria RT S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "I", 20 cuartos. |  |  | 1500000 | 1500000 | 100%
DOP/AD/11/19 | Jiménez García Mercedes | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "J", 20 cuartos. |  |  | 1492583.67 | 1492583.68 | 100%
DOP/AD/12/19 | Edificaciones Merc S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "K", 22cuartos. |  |  | 1650000 | 1649999.99 | 100%
DOP/AD/14/19 | Dueñas Villaseñor Eduardo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "M", 23 cuartos. |  |  | 1678939.42 | 1678939.42 | 100%
DOP/AD/15/19 | Duver Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "N", 23 cuartos. |  |  | 1674734.8 | 1674734.81 | 100%
DOP/AD/26/19 | Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "L", 22 cuartos. |  |  | 1603873.7 | 1603873.7 | 100%
DOP/AD/16/19 | Calu Construcciones Y Pavimentaciones S.A. de C.V. | Rehabilitación de la Bilbioteca Mojoneras |  |  | 1808673.94 | 1808673.91 | 100%
DOP/AD/27/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela Heróes de la Patria, Colonia Palo Seco |  |  | 724965.31 | 724965.31 | 100%
DOP/AD/28/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela Club de Leones, Colonia Olimpica |  |  | 609171.87 | 609171.87 | 100%
DOP/AD/29/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela 20 de Noviembre, Colonia Centro |  |  | 779759.7 | 779759.7 | 100%
DOP/CSS/19/19 | Padilla Aguirre Jose | Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de las calles colindantes de la plaza Playa Grande |  |  | 2317853 | 2317853 | 100%
DOP/CSS/20/19 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de las calles colindantes de la plaza en Tebelchía, primera etapa |  |  | 1999793.61 | 1999793.61 | 100%
Gastos Indirectos |  | Adquisición de Equipo Topográfico especializado/ Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. |  |  | 788042.12 | 788042.1 | 100%
Descripción |  |  | Trimestres del ejercio fiscal
2019
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/AD/02/19 | RT. Terraserías y Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "A", 20 cuartos. | 0 | 0 | 861475.83 | 608252.68 | 1469728.51
DOP/AD/03/19 | Construcciones Aurarq S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "B", 20 cuartos. | 0 | 0 | 1125503.63 | 371577.58 | 1497081.21
DOP/AD/04/19 | Padilla López José Daniel | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "C", 20 cuartos. | 0 | 0 | 263849.77 | 1236150.23 | 1500000
DOP/AD/05/19 | Segoviano Joya Edgar Omar | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "D", 20 cuartos. | 0 | 450000 | 421212.54 | 609007.34 | 1480219.88
DOP/AD/06/19 | Chacón Nava Mario | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "E", 20 cuartos. | 0 | 449999.99 | 0 | 1039955.34 | 1489955.33
DOP/AD/07/19 | Parra Guerrero Juan Alejandro | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "F", 20 cuartos. | 0 |  | 960898.62 | 539101.49 | 1500000.11
DOP/AD/08/19 | Agregados RT S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "G", 20 cuartos. | 0 | 0 | 651792.39 | 842028.6 | 1493820.99
DOP/AD/09/19 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "H", 20 cuartos. | 0 | 0 | 745460.73 | 726494.32 | 1471955.05
DOP/AD/10/19 | Acarreos Y Maquinaria RT S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "I", 20 cuartos. | 0 | 0 | 450000.01 | 1049999.99 | 1500000
DOP/AD/11/19 | Jiménez García Mercedes | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "J", 20 cuartos. | 0 | 0 | 450000.01 | 1042583.67 | 1492583.68
DOP/AD/12/19 | Edificaciones Merc S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "K", 22cuartos. | 0 | 495000 | 646852.77 | 508147.22 | 1649999.99
DOP/AD/14/19 | Dueñas Villaseñor Eduardo | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "M", 23 cuartos. | 0 | 517500 | 551830.29 | 609609.13 | 1678939.42
DOP/AD/15/19 | Duver Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "N", 23 cuartos. | 0 | 517500 | 544632.4 | 612602.41 | 1674734.81
DOP/AD/26/19 | Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V. | Construcción de cuartos adicionales en las diferentes colonias del Municipio, Contrato "L", 22 cuartos. | 0 | 0 | 849940.99 | 753932.71 | 1603873.7
DOP/AD/16/19 | Calu Construcciones Y Pavimentaciones S.A. de C.V. | Rehabilitación de la Bilbioteca Mojoneras | 0 | 0 | 605563.21 | 1203110.7 | 1808673.91
DOP/AD/27/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela Heróes de la Patria, Colonia Palo Seco | 0 | 0 | 387990.62 | 336974.69 | 724965.31
DOP/AD/28/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela Club de Leones, Colonia Olimpica | 0 | 0 | 395311.96 | 213859.91 | 609171.87
DOP/AD/29/19 | Proyectos Y Construcciones Sucast S.A. de C.V. | Techado en Escuela 20 de Noviembre, Colonia Centro | 0 | 0 | 351818.86 | 427940.84 | 779759.7
DOP/CSS/19/19 | Padilla Aguirre Jose | Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de las calles colindantes de la plaza Playa Grande | 0 | 0 | 654529.96 | 1663323.04 | 2317853
DOP/CSS/20/19 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación en empedrado ahogado en mortero de las calles colindantes de la plaza en Tebelchía, primera etapa | 0 | 0 | 599938.08 | 1399855.53 | 1999793.61
Gastos Indirectos | CIE Tecnologías del Sureste, S.A. de C.V. | Adquisición de Equipo Topográfico especializado | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000
| Equipos y Consumibles de Occidente S.A. de C.V. |  | 0 | 0 | 0 | 22326.52 | 22326.52
| Innovación en Informatica y Telecomunicación |  | 0 | 0 | 0 | 86488.44 | 86488.44
| García Mendoza Reynoso | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0 | 0 | 0 | 247144.96 | 247144.96
| Corona Bejaran Belem |  | 0 | 0 | 0 | 257082.18 | 257082.18
|  |  |  | 2429999.99 | 11518602.67 | 16582549.52 | 30531152.18