## 4
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Cuarto Informe Trimestral 2020
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2020)
FONDO III
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  | Programa: | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dsitrito Federal
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  | Ramo: | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  | Aprobado: | 34268565 | Ejercicio 2020
Asignación Federal |  | Periodo de Aplicación |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Octubre-Diciembre 2020 |  |  | Planeada | Alcanzada
34268565 | 22987467.14 |  |  |  | 100% | 67.08%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financierto %
DOP/AD/06/2020 | DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO |  | 1049895.93 | 808528.19 | 77%
DOP/AD/07/2020 | PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA |  | 275824.25 | 272247.73 | 98.7%
DOP/AD/09/2020 | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PISTA DE ATLETISMO |  | 941506.75 | 934950.69 | 99.3%
DOP/AD/10/2020 | CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. | AMPLIACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ÁREA DE BÁSQUET BALL |  | 1213335.71 | 1088476.2 | 89.71%
DOP/AD/11/2020 | CONSTRUCCIONES AURARQ S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUERTO VALLARTA LOCALIDADES PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO CALLE POETAS DESCONOCIDO |  | 987617.53 | 970364.64 | 98.25%
DOP/AD/12/2020 | MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LOS PORTALES AVENIDA MÉXICO PRIMERA ETAPA |  | 781478.43 | 600952.46 | 76.9%
DOP/AD/21/2020 | ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUERTO VALLARTA LOCALIDADES PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO MORELOS Y PAVÓN CALLE DINAMARCA |  | 648007.16 | 411917.28 | 63.57%
|  | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD EL CANTÓN ASENTAMIENTO EL CANTÓN |  | 145952.76 | 122920.31 | 84.22%
|  | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD EL CANTÓN ASENTAMIENTO EL CANTÓN |  | 121554.08 | 32942.46 | 27.1%
DOP/CSS/13/2020 | ACARREOS Y MAQUINARIA R.Y. S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM |  | 1025908.51 | 409229.99 | 39.89%
|  | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM |  | 427647.25 | 314182.81 | 73.47%
|  | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM |  | 603541.64 | 795274.04 | 80%
DOP/CSS/14/2020 | PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA |  | 876183.02 | 894002.57 | 80%
|  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTA VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LAS FLORESTA |  | 589321.25 | 500708.4 | 84.96%
|  | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA |  | 538524 | 185729.62 | 34.49%
|  | REHABILITACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA |  | 137908.55 | 174792.26 | 80%
DOP/CSS/15/2020 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO , SA DE CV | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS ÁREAS DE FRONTENIS |  | 1075381.99 | 0 | 0%
|  | AMPLIACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS CANCHA DE FRONTENIS |  | 2241333.02 | 1894799.87 | 84.54%
DOP/CSS/16/2020 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA |  | 3142452.26 | 1295726.21 | 41.23%
|  | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA CALLE VIRICOTA |  | 1625008.72 | 220140.75 | 13.55%
|  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA, ARAMARA |  | 89948.4 | 20706.58 | 23.05%
|  | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA |  | 190510.19 | 48999.7 | 25.72%
|  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA |  | 329185.61 | 24144.91 | 7.33%
|  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA |  | 157494.92 | 47160.24 | 29.94%
DOP/CSS/17/2020 | JOSE PADILLA AGUIRRE | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTOS VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO |  | 1317774.41 | 1659975.83 | 80%
|  | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO |  | 144779.07 | 23317.66 | 16.11%
|  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO |  | 176692.45 | 93351.71 | 52.83%
|  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO |  | 62245.6 | 10443.69 | 16.78%
|  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO |  | 705240.97 | 106331.21 | 15.08%
|  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS |  | 553944.93 | 713977.1 | 80%
|  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS |  | 391385.01 | 40089.89 | 10.24%
|  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS |  | 70625.05 | 7454.28 | 10.55%
|  | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS |  | 45887.59 | 25450.43 | 55.46%
|  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS |  | 56597.06 | 40162.56 | 70.96%
DOP/CSS/18/2020 | MARIO CHACON NAVA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTOS LA TRINIDAD CALLE ITALIA |  | 835890.71 | 655748.12 | 78.45%
|  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA ASENTAMINTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA |  | 327546.41 | 259059.36 | 79.09%
|  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VLLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA |  | 204849.05 | 167167.97 | 81.61%
|  | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VLLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA |  | 29465.32 | 0 | 0%
|  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VLLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA |  | 178522.94 | 112486.71 | 63.01%
|  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VLLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA |  | 636789.56 | 266138.92 | 41.79%
|  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA |  | 373115.31 | 0 | 0%
|  | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA |  | 49081.63 | 49081.63 | 100%
|  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA |  | 379508.39 | 116507.53 | 30.7%
DOP/CSS/19/2020 | EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA AURORA, SECUNDARIA 60 |  | 1032424.5 | 836189.86 | 80.99.%
|  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO EL CALVARIO, SECUNDARIA 81 |  | 985917.93 | 837179.9 | 84.91%
|  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS JUNTAS ASENTAMIENTO DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, SECUNDARIA FORÁNEA 49 |  | 1019057.16 | 836271.4 | 82.06%
|  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA CENTRO, PRIMARIA EMANCIPACIÓN |  | 1034305.87 | 832581.93 | 80.5%
|  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA |  | 1019288.2 | 819585.82 | 80.41%
|  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BOBADILLA, PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ |  | 775880.67 | 771611.55 | 99.45%
DOP/CSS/20/2020 | OSUNA HI JESUS ARMANDO | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO MAGISTERIO |  | 226035.14 | 112050.43 | 49.57%
|  | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PALMITAS |  | 1152396.76 | 588021.98 | 51.03%
|  | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA |  | 11166.74 | 4941.91 | 44.26%
|  | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA |  | 32632.51 | 16515.76 | 50.61%
|  | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA CALLE ALLENDE |  | 77544.65 | 38408.14 | 49.53%
|  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD ASENTAMIENTO PALMAS DE ARRIBA LAS PALMAS CALLE FELIPE ÁNGELES |  | 91436.08 | 39057.88 | 42.72%
|  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD ASENTAMIENTO PALMAS DE ARRIBA LAS PALMAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |  | 413015.4 | 197099.06 | 47.72%
| Gstos Indirectos | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 412000 | 412000.01 | 100%
|  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO ESPECIALIZADO |  | 230000 | 229999 | 100%
|  |  |  | 34268565 | 22987157.14