## 3 Informe
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Tesorería Municipal
Tercer Informe Trimestral 2017
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
Fortelece 2017
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 23 Provisiones Salariales y Económicas
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 23000000 |  | Ejercicio 2017
Asignación Federal |  | Periodo de Aplicación |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Julio-Septiembre 2017 |  |  |  | Planeada | Alcanzada
21608631.25 | 9651559.97 |  |  |  |  | 100% | 41.96%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | OBRA |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financierto %
DOP/LP/06/17 | GVC Constructora de la Bahía S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle 24 de Junio, Lomas del Coapinole |  |  | 7869608.3 | 2037233.76 | 25.89%
DOP/CI/07/17 | R.T. Terraseria y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Habana, Vista del Mar |  |  | 3937671.48 | 1758505.21 | 44.66%
DOP/CI/08/17 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria |  |  | 1850447.47 | 1561317.06 | 84.38%
DOP/CI/09/17 | Castillo Quezada Rafael | Pavimentación de la calle Puerto Rico, Lázaro Cárdenas |  |  | 1263188.05 | 770739.19 | 61.02%
DOP/CI/10/17 | Inpala Construcciones S.A de C.V. | Pavimentación de la calle Cafeto, Altavista |  |  | 2264784.54 | 671427.47 | 29.65%
DOP/CI/11/17 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliaria S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle China, Villa de Guadalupe |  |  | 3254266.21 | 1749603.47 | 53.76%
DOP/CI/12/17 | Padilla Aguirre José | Pavimentación de la calle Puerto Ángel, Ramblases |  |  | 2560033.95 | 1102733.81 | 43.07%
Desglose de detalle acumulativo
Descripción |  |  | Trimestres del ejercio fiscal 2017
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/LP/06/17 | GVC Constructora de la Bahía S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle 24 de Junio, Lomas del Coapinole | 0 | 0 | 2037233.76 |  | 2037233.76
DOP/CI/07/17 | R.T. Terraseria y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Habana, Vista del Mar | 0 | 0 | 1758505.21 |  | 1758505.21
DOP/CI/08/17 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria | 0 | 0 | 1561317.06 |  | 1561317.06
DOP/CI/09/17 | Castillo Quezada Rafael | Pavimentación de la calle Puerto Rico, Lázaro Cárdenas | 0 | 0 | 770739.19 |  | 770739.19
DOP/CI/10/17 | Inpala Construcciones S.A de C.V. | Pavimentación de la calle Cafeto, Altavista | 0 | 0 | 671427.47 |  | 671427.47
DOP/CI/11/17 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliaria S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle China, Villa de Guadalupe | 0 | 0 | 1749603.47 |  | 1749603.47
DOP/CI/12/17 | Padilla Aguirre José | Pavimentación de la calle Puerto Ángel, Ramblases | 0 | 0 | 1102733.81 |  | 1102733.81