## 2
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Segundo Informe Trimestral 2018
Fondo Federal de Aportación para el Fortalecimiento Municipal
Sub-Ejercicio Fortamun 2016
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | I005 FORTAMUN -DF
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 10844759.46 |  | Ejercicio 2018
Asignación Federal |  | Periodo de Aplicación |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Abril-Junio 2018 |  |  |  | Planeada | Alcanzada
10844759.46 | 6311370.9 |  |  |  |  | 100% | 58.2%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | DESCRIPCION |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financiero %
DOP/CI/12/18 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 1, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 2468093.14 | 691457.83 | 30%
DOP/CI/13/18 | Padilla Aguirre José | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 2, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 4898545.03 | 2789522.02 | 30%
DOP/CI/14/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 3, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 3478121.94 | 2830391.05 | 30%
Desglose de detalle acumulativo
Descripción |  |  | Trimestres del ejercicio fiscal 2018
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/CI/12/18 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 1, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 691457.83 | 0 |  |  | 691457.83
DOP/CI/13/18 | Padilla Aguirre José | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 2, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 1371623.3 | 1417898.72 |  |  | 2789522.02
DOP/CI/14/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 3, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 945496.37 | 1884894.68 |  |  | 2830391.05
|  |  | 3008577.5 | 3302793.4 |  |  | 6311370.9