## 3
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Tercer Informe Trimestral 2018
Fondo Federal de Aportación para el Fortalecimiento Municipal
Sub-Ejercicio Fortamun 2016
Datos Generales
Entidad Federativa: |  | Jalisco |  |  | Programa: | I005 FORTAMUN -DF
Localidad: |  | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución Ejecutoria: |  | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 10844759.46 |  | Ejercicio 2018
Asignación Federal |  |  | Periodo de Aplicación |  |  |  | Metas
Ministrado | Rendimientos | Ejercido | Julio-Septiembre 2018 |  |  |  | Planeada | Alcanzada
10845181.13 | 33036.22 | 10878217.35 |  |  |  |  | 100% | 100.3%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA |  | DESCRIPCION |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financiero %
DOP/CI/12/18 | Garey Construcciones S.A. de C.V. |  | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 1, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 2468093.14 | 2468093.13 | 100%
DOP/CI/13/18 | Padilla Aguirre José |  | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 2, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 4898545.03 | 4898545.37 | 100%
DOP/CI/14/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. |  | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 3, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 3478121.94 | 3478121.89 | 100%
| Topete Torres Luis Rafael |  | Adquisión de equipo de computo |  |  | 33456.96 | 33456.96 | 100%
Desglose de detalle acumulativo
Descripción |  |  |  | Trimestres del ejercicio fiscal 2018
|  |  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/CI/12/18 | Garey Construcciones S.A. de C.V. |  | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 1, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 691457.83 | 0 | 1776635.3 | 0 | 2468093.13
DOP/CI/13/18 | Padilla Aguirre José |  | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 2, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 1371623.3 | 1417898.72 | 2109023.35 | 0 | 4898545.37
DOP/CI/14/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. |  | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Manantial Etapa 3, en la colonia Buenos Aires, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 945496.37 | 1884894.68 | 647730.84 | 0 | 3478121.89
| Topete Torres Luis Rafael |  | Adquisión de equipo de computo | 0 | 0 | 33456.96 | 0 | 33456.96
|  |  |  | 3008577.5 | 3302793.4 | 2790211.15 |  | 10878217.35