## 2
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Segundo Informe Trimestral 2018
Fondo de Proyecto de Desarrollo Regional 2017
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | U128 Proyectos de Desarrollo Regional
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 23 Provisiones Salariales y Económicas
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 4722475 |  | Ejercicio 2018
Asignación Federal |  | Periodo de Aplicación |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Abril-Junio 2018 |  |  |  | Planeada | Alcanzada
4722475 | 2506714.75 |  |  |  |  | 100% | 53.08%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA |  |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financiero %
DOP/AD/62/17 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación con empedrado ahogado en mortero y huellas de concreto en la calle Abasolo |  |  | 4722475 | 2506714.75 | 40%
Desglose de detalle acumulativo
Descripción |  |  | Trimestres del ejercicio fiscal 2018
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/AD/62/17 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación con empedrado ahogado en mortero y huellas de concreto en la calle Abasolo | 1416742.5 | 1089972.25 | 0 | 0 | 2506714.75