## 3
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Tercer Informe Trimestral 2018
Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2018
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | U128 Proyectos de Desarrollo Regional
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 23 Provisiones Salariales y Económicas
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 15000000 |  | Ejercicio 2018
Asignación Federal |  | Periodo de Aplicación |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Julio-Septiembre 2018 |  |  |  | Planeada | Alcanzada
14835000 | 12800965.54 |  |  |  |  | 100% | 85.34%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | DESCRIPCION |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financiero %
DOP/CI/17/18 | Inpala Cosntrucciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle 24 de Junio, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 1975116.41 | 625588.03 | 31.67%
DOP/CI/18/18 | Incomaq S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Rio Plata, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 1674988.2 | 1433894.95 | 85.61%
DOP/CI/19/18 | Padilla Aguirre José | Pavimentación de la calle 5 de Mayo, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 2001468.42 | 1894945.31 | 94.68%
DOP/CI/20/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Paseo del Marlín, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 6066734.1 | 5889795.18 | 97.08%
DOP/CI/21/18 | Segoviano Joya Edgar Omar | Pavimentación de la calleHéroes de la Patria , Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 3281692.87 | 2956742.07 | 90.1%
Desglose de detalle acumulativo
Descripción |  |  | Trimestres del ejercicio fiscal 2018
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to | Total
DOP/CI/17/18 | Inpala Cosntrucciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle 24 de Junio, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 0 | 625588.03 | 0 | 625588.03
DOP/CI/18/18 | Incomaq S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Rio Plata, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 496967.84 | 936927.11 |  | 1433894.95
DOP/CI/19/18 | Padilla Aguirre José | Pavimentación de la calle 5 de Mayo, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 591822.64 | 1303122.67 |  | 1894945.31
DOP/CI/20/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Paseo del Marlín, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 1797983.35 | 4091811.83 |  | 5889795.18
DOP/CI/21/18 | Segoviano Joya Edgar Omar | Pavimentación de la calleHéroes de la Patria , Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 971292.3 | 1985449.77 |  | 2956742.07
|  |  | 0 | 3858066.13 | 8317311.38 |  | 12800965.54