## 1
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección de Obras Publicas
Primer Informe Trimestral 2019
Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2018
Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2018, Convenio "D"
Datos Generales
Entidad Federativa: | Jalisco |  |  | Programa: | U128 Proyectos de Desarrollo Regional
Localidad: | 67 Puerto Vallarta |  |  | Ramo: | 23 Provisiones Salariales y Económicas
Institución Ejecutoria: | Dirección de Obras Públicas |  |  | Aprobado: | 15000000 |  | Ejercicio 2018
|  |  |  | Convenio Adicional | 1384600
|  |  |  | Total | 16384600
Asignación Federal |  | Periodo de Aplicación |  |  |  | Metas
Ministrado | Ejercido | Enero-Marzo |  |  |  | Planeada | Alcanzada
16219600 | 16131237.72 |  |  |  |  | 100% | 98.45%
Denominación de gastos de Operación
CONTRATO | CONTRATISTA | DESCRIPCION |  |  | APROBADO | EJERCIDO | Avance Financiero %
DOP/CI/17/18 | Inpala Cosntrucciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle 24 de Junio, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 1975116.41 | 1886416.86 | 95.5%
DOP/CI/18/18 | Incomaq S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Rio Plata, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 1674988.2 | 1656559.47 | 98.9%
DOP/CI/19/18 | Padilla Aguirre José | Pavimentación de la calle 5 de Mayo, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 2001468.42 | 1972742.3 | 98.56%
DOP/CI/20/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Paseo del Marlín, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 6066734.1 | 5993277.84 | 98.79%
DOP/CI/21/18 | Segoviano Joya Edgar Omar | Pavimentación de la calleHéroes de la Patria , Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 3281692.87 | 3237641.25 | 98.66%
DOP/AD/50/18 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de modulo de aulas en el Centro Tecnologico Industrial y de Servicios CBTis No. 68, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco |  |  | 1384600 | 1384600 | 100%
.
Descripción |  |  | Trimestres del ejercicio fiscal
|  |  | 2019 | 2018 |  |  | Total
|  |  | 1ro | 2do | 3er | 4to
DOP/CI/17/18 | Inpala Cosntrucciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle 24 de Junio, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 0 | 625588.03 | 1260828.83 | 1886416.86
DOP/CI/18/18 | Incomaq S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Rio Plata, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 496967.84 | 936927.11 | 222664.52 | 1656559.47
DOP/CI/19/18 | Padilla Aguirre José | Pavimentación de la calle 5 de Mayo, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 591822.64 | 1303122.67 | 77796.99 | 1972742.3
DOP/CI/20/18 | R.T. Terraserias y Construcciones S.A. de C.V. | Pavimentación de la calle Paseo del Marlín, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 1797983.35 | 4091811.83 | 103482.66 | 5993277.84
DOP/CI/21/18 | Segoviano Joya Edgar Omar | Pavimentación de la calleHéroes de la Patria , Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 0 | 971292.3 | 1985449.77 | 280899.18 | 3237641.25
DOP/AD/50/18 | Garey Construcciones S.A. de C.V. | Construcción de modulo de aulas en el Centro Tecnologico Industrial y de Servicios CBTis No. 68, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco | 1280.38 | 0 | 0 | 1383319.62 | 1384600
|  |  | 1280.38 | 3858066.13 | 8942899.41 | 1383319.62 | 16131237.72