## FONDOS MUNICIAPLES (hidden)
NO. | Fecha de aprobacion de comision de obra | FONDOS MUNICIPALES
|  | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | EMPRESA | FONDOS | MONTO CONTRATADO | AVANCES FISICOS | FECHA DE TERMINO
1 | Vigesima Primera Sesión 08/DICIEMBRE/2023 | PV/DOP/AD/42/2023 | CONSTRUCCION DE MURO ESPIGON PARA LA PROTECCION DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE A LA ALTURA DE LOS ARCOS INGRESO AL EJIDO EL JORULLO, PUERTO VALLARTA, JALISCO | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 5687106.45 | 50%
2 | Vigesima Tercera Sesión 12/FEBRERO/2024 | PV/DOP/CSS/04/2024 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE EN LA COL. EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JALISCO | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 12354887.7
3 | Vigesima Tercera Sesión 12/FEBRERO/2024 | PV/DOP/AD/10/2024 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE CORTES ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, COL. PALMAR DE ARAMARA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 2463526.87 | 50% | 2024-03-14
4 | Vigesima Tercera Sesión 12/FEBRERO/2024 | PV/DOP/CSS/13/2024 | REHABILITACION DE OBRAS SANITARIAS CALLE SAN SALVADOR ENTRE AV. MEXICO Y CALLE BRASILIA, COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA JALISCO | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 6779052.03

## Avances de Obras MARZO 2024
Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Fecha de Aprobación Comisión de Obra | Monto Contratado | Tipo de Recurso | %Avance Financiero | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Fecha de Contrato | Estatus | Contrato / Convenio Firmado
PV/DOP/AD/42/2023 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE MURO ESPIGON PARA LA PROTECCION DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE A LA ALTURA DE LOS ARCOS INGRESO AL EJIDO EL JORULLO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Vigesima Primera Sesión 08/DICIEMBRE/2023 | 5687106.45 | FONDOS MUNICIPALES | 76.34% | 100% | 11/Diciembre/2023. | 09/Enero/2024. | 06/Diciembre/2023. | TERMINADO | Si
PV/DOP/CSS/04/2024 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE EN LA COL. EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Vigesima Tercera Sesión 12/FEBRERO/2024 | 12354887.7 | FONDOS MUNICIPALES | 30 | 20% | 14/Febrero/2024. | 15/Abril/2024. | 13/Febrero/2024. | PROCESO | SI
PV/DOP/AD/10/2024 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE CORTES ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO PACIFICO, COL. PALMAR DE ARAMARA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Sergio Ivan Lopez Cruz | Vigesima Tercera Sesión 12/FEBRERO/2024 | 2463526.87 | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 100% | 14/Febrero/2024. | 14/Mar/2024. | 12/Febrero/2024. | TERMINADO | SI
PV/DOP/CSS/13/2024 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | REHABILITACION DE OBRAS SANITARIAS CALLE SAN SALVADOR ENTRE AV. MEXICO Y CALLE BRASILIA, COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA JALISCO. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Vigesima Tercera Sesión 12/FEBRERO/2024 | 6779052.03 | FONDOS MUNICIPALES | 57.31 | 70% | 14/Febrero/2024. | 13/Mayo/2024. | 14/Febrero/2024. | PROCESO | SI
PV/DOP/CSS/22/2024 | MARIELA RAQUEL HERRERA RENTEIRA | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | Vigesima Cuarta Sesión 08/Marzo/2024 | 11384027.24 | FONDOS MUNICIPALES | 30% | 5% | 15/Marzo/2024. | 12/Julio/2024. | 13/Marzo/2024. | PROCESO | SI
PV/DOP/CSS/11/2024 | RODHERICK PALACIOS BAUTISTA | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE BASILIO BADILLO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AGUACATE, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | Vigesima Cuarta Sesión 08/Marzo/2024 | 4175923.57 | FONDOS MUNICIPALES |  |  | 15/Marzo/2024. | 12/Junio/2024. | 12/Marzo/2024. | Contratación
PV/DOP/CSS/23/2024 | DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | Vigesima Cuarta Sesión 08/Marzo/2024 | 8471754.04 | FONDOS MUNICIPALES | 30% | 5% | 15/Marzo/2024. | 12/Julio/2024. | 13/Marzo/2024. | PROCESO | SI
PV/DOP/CSS/05/2024 |  | REPOSICION DE LA PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO CUALE SOBRE MURO DE ESPIGON EN LA COLONIA EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JALISCO | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Vigesima Cuarta Sesión 08/Marzo/2024
PV/DOP/CSS/36/2024 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+040.00 DE LA AV. FEDERACION ENTRE CONSTITUYENTES Y 24 DE JUNIO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. | Ing. sergio Ivan Lopez Cruz
PV/DOP/CSS/37/2024 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+250.00 DE LA AV. FEDERACION ENTRE HEROES DE LA PATRIA Y FEDERALISMO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. | Ing. Sergio Ivan Lopez Cruz
PV/DOP/LP/08/2024 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE EL PANTEON MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | Vigesima Cuarta Sesión 08/Marzo/2024 | 19803894.23 | FONDOS MUNICIPALES |  |  | 15/Marzo/2024. | 10/Agosto/2024. | 13/Marzo/2024. | PROCESO | SI
PV/DOP/LP/01/2024 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA, Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Vigesima Cuarta Sesión 08/Marzo/2024 | 15445073.87 | ZOFEMAT |  |  | 06/Marzo/2024. | 01/Agosto/2024. |  | PROCESO
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
MARZO 2024