## Hoja1
NUMERO DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | CONTRATISTA | FONDOS DE FINANCIAMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISOR | COSTO INICIAL DE LA OBRA | COSTO FINAL DE LA OBRA | SUPERFICIE CONSTRUIDA | COSTO POR METRO | ALINEACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO | POBLACIÓN BENEFICIADA | OBSERVACIONES
DOP/AD/01/19 | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | PAGO DE SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO EN AV. VALLE DE ATEMAJAC, COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD |  | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 100% | ING. JESUS MAURICIO MADRIGAL RADILLO | 205715.56 | 205715.56 |  |  |  |  | FINIQUITADA
DOP/AD/02/19 | C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO A" | 1 DE MAYO ,12 DE OCTUBRE,5 DE DICIEMBRE,AMPLIACION LINDA VISTA ,AMPLIACION VOLCANES ,ARBOLEDAS ,BOSQUES DEL PROGRESO ,BRISAS DEL PACIFICO,BRISAS DEL PACIFICO II ,BUENOS AIRES ,BUGAMBILIAS ,CALVARIO ,CAMPESTRE LAS CAÑADAS ,CAMPO VERDE ,CENTRO IXTAPA,COAPINOLE ,DEL TORO,DEL VILLAR ,EDUCACION ,EL CANTON ,EL COLORADO ,EL HUNDIDO ,EL JORULLO,EL MANGAL ,EL PROGRESO ,EL RANCHITO ,EL ZANCUDO,GARZA BLANCA ,GETSEMANI,HERMOSA PROVINCIA ,JARDINES DEL PUERTO ,JOYAS DEL PEDREGAL ,LA CRUZ DE IGNACIO ,LA DESEMBOCADA ,LA FLORESTA ,LA LOMA DE LA MESA DEL VELADERO,LA MINA I,LA MINA II,LA PLAYITA,LA PRIMAVERA ,LAGUNA EL VALLE ,LAS JUNTAS,LAS LOMAS ,LAS PALMAS,LAS PALMAS DE ARRIBA,LEANDRO VALLE ,LINDA VISTA OCEANO ,LLANITOS ,LOMA BONITA ,LOMAS DE EN MEDIO,LOMAS DE SAN NICOLAS ,LOMAS DEL CALVARIO, LOS LLANOS ,LOS LLANOS ,LOS PORTALES ,LOS RAMBLASES,LOS REYES ,LOS TAMARINDOS ,LOS TUBOS,MOJONERAS ,PALMA CUATA ,PALMA REAL,PALMAR DEL PROGRESO ,PASEOS UNIVERSIDAD,PASO DEL GUAYABO,PRIMAVERA PARTE BAJA,RANCHO EL NOGAL ,RANCHO LA HUERTA ,RANCHO NACAR ,REVOLUCION ,RIVERA SANTO DOMINGO,RIVERAS DEL COLORADO ,SAN ESTEBAN ,SAN FRANCISCO,SAN PEDRO,SANTA CRUZ DE QUELITAN,SANTA MARIA ,SANTO DOMINGO ,TEBELCHIA ,VALLE DORADO ,VIDA VALLARTA,VILLA DE GUADALUPE ,VILLAS DEL PUERTO ,VISTA BAHIA,VISTA DEL MAR ,VISTA DEL PALMAR ,VISTA HERMOSA ,VISTA OCEANO ,VISTA PARAISO ,VOLCANES,VOLCANES DE LA MONTAÑA | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 80% | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | 1500000 | 1500000 | 290 CUARTOS | 74147.9 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 1117 DIRECTAS | PROCESO
DOP/AD/03/19 | C. JOSE ALEJANDRO DELGADO CASTILLON | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO B" |  | CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V. | FAISM | 80% | ING. EFREN IGNACIO REYES CUEVAS | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/04/19 | C. JOSE DANIEL PADILLA LOPEZ | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO C" |  | JOSE DANIEL PADILLA LOPEZ | FAISM | 60% | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS DAVILA | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/05/19 | C. EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO D" |  | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM | 70% | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/06/19 | C. MARIO CHACON NAVA | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO E" |  | MARIO CHACON NAVA | FAISM | 70% | ING. JESUS MAURICIO MADRIGAL RADILLO | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/07/19 | C. JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO F" |  | JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | FAISM | 70% | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS CUEVAS | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/08/19 | C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO G" |  | AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V. | FAISM | 40% | ING. EFREN IGNACIO REYES CUEVAS | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/09/19 | ARQ. JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO H" |  | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 70% | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/10/19 | C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO I" |  | ACARREOS Y MAQUINARIA R.T. S.A. DE C.V. | FAISM | 30% | ING. EFREN IGNACIO REYES CUEVAS | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/11/19 | C. MERCEDES JIMENEZ GARCIA | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO J" |  | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FAISM | 40% | ING. JESUS MAURICIO MADRIGAL RADILLO | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/12/19 | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO K" |  | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FAISM | 60% | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 1650000 | 1650000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/14/19 | C. EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO M" |  | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FAISM | 80% | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | 1725000 | 1725000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/15/19 | C. EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO N" |  | DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 50% | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | 1725000 | 1725000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/26/19 | A. EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO L" |  | MAVER CONCRETOS DE LA BAHIA S.A DE C.V | FAISM | 50% | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS DAVILA | 1650000 | 1650000 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/16/19 | ING. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MOJONERAS | AGENCIA "LAS MOJONERAS" | CALU CONTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A DE C.V | FAISM | 50% | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | 1500000 | 1500000 | 194 M2 | 7731.95 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 1797 DIRECTAS | PROCESO
DOP/AD/17/19 | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, DESDE C. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL HASTA C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO. |  | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 100% | ING. JESUS MAURICIO MADRIGAL RADILLO | 1738833.76 | 1738833.76 |  |  |  |  | FINIQUITADA
DOP/AD/18/19 | ING. JOSE HUMBERTO INZUNZA PALAFOX | PAVIMENTACION DE LA CALLE ARNULFO R. GOMEZ, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE LUIS MOYA Y FRANCISCO SERRANO, DELEGACION LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. |  | INPALA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 100% | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 356430.8 | 356430.8 |  |  |  |  | FINIQUITADA
DOP/CSS/19/19 | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES DE LA PLAZA PLAYA GRANDE | AGENCIA "PLAYA GRANDE" | JOSE PADILLA AGUIRRE | FAISM | 60% | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | 2317853 | 2317853 | 3125 M2 | 741.71 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 299 DIRECTAS | PROCESO
DOP/CSS/20/19 | ARQ. JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO | PRIMERA ETAPA PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES DE LA PLAZA EN TEBELCHÍA | AGENCIA "TEBELCHIA" | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 70% | ING. JESUS MAURICIO MADRIGAL RADILLO | 1999793.61 | 1999793.61 | 2638 M2 | 758.07 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 270 DIRECTAS | PROCESO
DOP/CSS/22/19 | C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA AVENIDA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO ETAPA 2 | AVENIDA LAS TORRES, COLONIAS LAS ARALIAS-LOS SAUCES | R.T TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES -ICUS | 40% | ING. EFREN IGNACIO REYES CUEVAS | 9717701.39 | 9717701.39 | 838 ML | 11596 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 6184 DIRECTAS | PROCESO
DOP/CSS/23/19 | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE ESPAÑA, COLONIA VERSALLES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. |  | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES-ICUS |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 3568918.41 | 3568918.41
DOP/CSS/24/19 | C. MARIO CHACON NAVA | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE PALMS SPRINGS, COLONIA VERSALLES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. |  | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES-ICUS |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 2709181.07 | 2709181.07
DOP/AD/27/19 | ING. JUAN ANTONIO CASTILLO DOMINGUEZ | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA HEROES DE LA PATRIA |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCAST S.A DE C.V | FAISM |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 534335.62 | 534335.62 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/28/19 | ING. JUAN ANTONIO CASTILLO DOMINGUEZ | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCAST S.A DE C.V | FAISM |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 554356.6 | 554356.6 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/29/19 | ING. JUAN ANTONIO CASTILLO DOMINGUEZ | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CLUB DE LEONES |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCAST S.A DE C.V | FAISM |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 471100.94 | 471100.94 |  |  |  |  | PROCESO
DOP/AD/30/19 | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LAS ESCUELAS, CLUB DE LEONES, 20 DE NOVIEMBRE Y HEROES DE LA PATRIA. | ESCUELAS CLUB DE LEONES, COLONIA OLIMPICA;20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CENTRO; Y HEROES DE LA PATRIA, COLONIA PALO SECO. | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | FAISM | 100% | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 403020.46 | 403020.46 | 1304 M2 | 309.6 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 2176 DIRECTAS | PROCESO