## Hoja1
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS PUBLICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
JEFE DE CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 18 - 2 0 21
NUMERO DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | CONTRATISTA | FONDOS DE FINANCIAMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | RESIDENTE DE OBRA /SUPERVISOR | COSTO INICIAL DE LA OBRA | COSTO FINAL DE LA OBRA | SUPERFICIE CONSTRUIDA | COSTO POR METRO | ALINEACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO | POBLACIÓN BENEFICIADA | OBSERVACIONES
DOP/AD/01/19 | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | PAGO DE SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO EN AV. VALLE DE ATEMAJAC, COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD | AV. VALLE DE ATEMAJAC, COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 100% | ING. JESUS MAURICIO MADRIGAL RADILLO | 195991.96 | 195991.96 | 990 MTS3 | 197.97 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 4,976 DIRECTAS | FINQUITADA
DOP/AD/02/19 | C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO A" | 1 DE MAYO ,12 DE OCTUBRE,5 DE DICIEMBRE,AMPLIACION LINDA VISTA ,AMPLIACION VOLCANES ,ARBOLEDAS ,BOSQUES DEL PROGRESO ,BRISAS DEL PACIFICO,BRISAS DEL PACIFICO II ,BUENOS AIRES ,BUGAMBILIAS ,CALVARIO ,CAMPESTRE LAS CAÑADAS ,CAMPO VERDE ,CENTRO IXTAPA,COAPINOLE ,DEL TORO,DEL VILLAR ,EDUCACION ,EL CANTON ,EL COLORADO ,EL HUNDIDO ,EL JORULLO,EL MANGAL ,EL PROGRESO ,EL RANCHITO ,EL ZANCUDO,GARZA BLANCA ,GETSEMANI,HERMOSA PROVINCIA ,JARDINES DEL PUERTO ,JOYAS DEL PEDREGAL ,LA CRUZ DE IGNACIO ,LA DESEMBOCADA ,LA FLORESTA ,LA LOMA DE LA MESA DEL VELADERO,LA MINA I,LA MINA II,LA PLAYITA,LA PRIMAVERA ,LAGUNA EL VALLE ,LAS JUNTAS,LAS LOMAS ,LAS PALMAS,LAS PALMAS DE ARRIBA,LEANDRO VALLE ,LINDA VISTA OCEANO ,LLANITOS ,LOMA BONITA ,LOMAS DE EN MEDIO,LOMAS DE SAN NICOLAS ,LOMAS DEL CALVARIO, LOS LLANOS ,LOS LLANOS ,LOS PORTALES ,LOS RAMBLASES,LOS REYES ,LOS TAMARINDOS ,LOS TUBOS,MOJONERAS ,PALMA CUATA ,PALMA REAL,PALMAR DEL PROGRESO ,PASEOS UNIVERSIDAD,PASO DEL GUAYABO,PRIMAVERA PARTE BAJA,RANCHO EL NOGAL ,RANCHO LA HUERTA ,RANCHO NACAR ,REVOLUCION ,RIVERA SANTO DOMINGO,RIVERAS DEL COLORADO ,SAN ESTEBAN ,SAN FRANCISCO,SAN PEDRO,SANTA CRUZ DE QUELITAN,SANTA MARIA ,SANTO DOMINGO ,TEBELCHIA ,VALLE DORADO ,VIDA VALLARTA,VILLA DE GUADALUPE ,VILLAS DEL PUERTO ,VISTA BAHIA,VISTA DEL MAR ,VISTA DEL PALMAR ,VISTA HERMOSA ,VISTA OCEANO ,VISTA PARAISO ,VOLCANES,VOLCANES DE LA MONTAÑA | R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 10% | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS | 21502892.45 | 21502892.45 | 290 CUARTOS | 74,147.905‬ | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 1117 DIRECTAS | PROCESO
DOP/AD/03/19 | C. JOSE ALEJANDRO DELGADO CASTILLON | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO B" |  | CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V. | FAISM | 10% | ING. EFREN IGNACIO REYES CUEVAS
DOP/AD/04/19 | C. JOSE DANIEL PADILLA LOPEZ | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO C" |  | JOSE DANIEL PADILLA LOPEZ | FAISM | 10% | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS DAVILA
DOP/AD/05/19 | C. EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO D" |  | EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA | FAISM | 10% | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
DOP/AD/06/19 | C. MARIO CHACON NAVA | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO E" |  | MARIO CHACON NAVA | FAISM | 10% | ING. JESUS MAURICIO MADRIGAL RADILLO
DOP/AD/07/19 | C. JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO F" |  | JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO | FAISM | 10% | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS CUEVAS
DOP/AD/08/19 | C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO G" |  | AGREGADOS R.T. S.A. DE C.V. | FAISM | 10% | ING. EFREN IGNACIO REYES CUEVAS
DOP/AD/09/19 | ARQ. JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO H" |  | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 10% | ING. MARIO GONZALEZ MORILLAS
DOP/AD/10/19 | C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO I" |  | ACARREOS Y MAQUINARIA R.T. S.A. DE C.V. | FAISM | 10% | ING. EFREN IGNACIO REYES CUEVAS
DOP/AD/11/19 | C. MERCEDES JIMENEZ GARCIA | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO J" |  | MERCEDES JIMENEZ GARCIA | FAISM | 10% | ING. JESUS MAURICIO MADRIGAL RADILLO
DOP/AD/12/19 | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO K" |  | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FAISM | 10% | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ
DOP/AD/14/19 | C. EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO M" |  | EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | FAISM | 10% | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
DOP/AD/15/19 | C. EDUARDO DUEÑAS VILLASEÑOR | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO N" |  | DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAISM | 10% | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE
DOP/AD/17/19 | ING. JOSE PADILLA AGUIRRE | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, DESDE C. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL HASTA C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO. | AV. UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, DESDE C. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL HASTA C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO. | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 90% | ING. JESUS MAURICIO MADRIGAL RADILLO | 1738833.76 | 1738833.76 | 290 M3 | 5,995.97 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 5840 DIRECTAS | PROCESO
DOP/AD/18/19 | ING. JOSE HUMBERTO INZUNZA PALAFOX | PAVIMENTACION DE LA CALLE ARNULFO R. GOMEZ, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE LUIS MOYA Y FRANCISCO SERRANO, DELEGACION LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CALLE ARNULFO R. GOMEZ, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE LUIS MOYA Y FRANCISCO SERRANO, DELEGACION LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INPALA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | 100% | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 330256.55 | 330256.55 | 302 M2 | 1,093.56 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 2660 DIRECTAS | FINQUITADA
¦