## Hoja1
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS PUBLICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
JEFE DE CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 8 - 2 0 2 1
NUMERO DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | CONTRATISTA | FONDOS DE FINANCIAMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | COSTO INICIAL DE LA OBRA | COSTO FINAL DE LA OBRA | RESIDENTE DE OBRA/ SUPERVISOR | SUPERFICI E CONSTRUIDA | COSTO POR METRO | ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO | POBLACIÓN BENEFICIADA
DOP/CSS/23/19 | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE ESPAÑA, COLONIA VERSALLES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | COLONIA VERSALLES | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES-ICUS | 90% | 3568918.41 | 3568918.41 | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 2763.6 M2 | 1291.68 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 3319 DIRECTAS
DOP/CSS/24/19 | C. MARIO CHACON NAVA | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE PALMS SPRINGS, COLONIA VERSALLES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | COLONIA VERSALLES | MARIO CHACON NAVA | FONDOS MUNICIPALES-ICUS | 90% | 2709181.07 | 2709181.07 | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 2293.2 ML | 1181.39 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 3352 DIRECTAS
DOP/AD/29/19 | ING. JUAN ANTONIO CASTILLO DOMINGUEZ | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CLUB DE LEONES | COLONIA OLIMPICA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCAST S.A DE C.V | FAISM | 80% | 471100.94 | 471100.94 | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 1304 M2 | 309.6 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 2176 DIRECTAS
DOP/CSS/31/19 | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | COLONIA LOMAS DEL CALVARIO | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | FONDOS MUNICIPALES | 20% | 2257301.04 | 2257301.04 | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS DAVILA | 1866 M | 137.88 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | 70605 DIRECTAS