## Hoja1
ESTATUS Y CRONOGRAMA DE OBRAS PUBLICAS
ING. OSCAR FERNANDO CASTELLON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. MIGUEL PEÑA TRUJILLO
JEFE DE CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL. 2 0 1 8 - 2 0 2 1
NUMERO DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE DE LA OBRA | CONTRATISTA | FONDOS DE FINANCIAMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FIRMA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUIDA | COSTO POR METRO | ALINEACION ALOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO | RESIDENTE DE OBRA | BENEFICIARIOS
DOP/CSS/31/19 | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | FONDOS MUNICIPALES | 40% | 2257301.04 | AUN NO SE DETERMINA TODA VEZ QUE LA OBRA ESTÁ EN PROCESO | 2019-09-23 | 2019-12-20 | 2019-09-20 | 1866 M | 137.88 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS DAVILA | 70605 DIRECTOS/ 0 INDIRECTOS | PROCESO
DOP/CSS/36/19 | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE YUGOSLAVIA EN LA COLONIA VERSALLES | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | FONDOS MUNICIPALES -ICUS | 85% | 2297136.89 | AUN NO SE DETERMINA TODA VEZ QUE LA OBRA ESTÁ EN PROCESO | 2019-12-16 | 2020-04-15 | 2019-12-06 | 1710 M2 | 1343.36 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | 457 DIRECTOS /0 INDIRECTOS | PROCESO
DOP/AD/37/19 | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA (ELASTIC COURT) EN CANCHAS DE VOLEIBOL Y CANCHAS DE BASQUETBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS | EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES-ICUS | 70% | 759779.94 | AUN NO SE DETERMINA TODA VEZ QUE LA OBRA ESTÁ EN PROCESO | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 2019-12-16 | 3434 M2 | 565.58 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | 400 DIRECTOS DIARIOS (TOMAN EN CUENTA EL AFORO DIARIO DE LAS CANCHAS)/ 0 INDIRECTOS | PROCESO
DOP/AD/01/20 | C. JOSE PADILLA AGUIRRE | CONSTRUCCION DE APROCHES EN PUENTES VEHICULARES EN LA AV. LOS POETAS EN EL ARROYO DE LA VIRGEN | C. JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES-ICUS | 50% | 1753259.16 | AUN NO SE DETERMINA TODA VEZ QUE LA OBRA ESTÁ EN PROCESO | 2020-01-22 | 2020-02-21 | 2020-01-20 | 827 M2 | 2120.02 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | 6531 DIRECTOS/ 0 INDIRECTOS | PROCESO
DOP/AD/03/20 | C. JOSE ALEJANDRO DELGADO CASTILLON | CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y RAMPAS PEATONALES SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CUALE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA AURARQ S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES-ICUS | 10% | 1993104.53 | AUN NO SE DETERMINA TODA VEZ QUE LA OBRA ESTÁ EN PROCESO | 2020-01-27 | 2020-04-04 | 2020-01-20 | 260 M2 | 7665.78 | ODS: Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles; PND: Bienestar; PED: Desarrollo Sostenible del Territorio; PMD: Ciudad Funcional | ING. ANTONIO RAMIREZ MARQUEZ | 22598 DIRECTOS/ 0 INDIRECTOS | PROCESO