## Hoja1
NUMERO DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE DE LA OBRA | CONTRATISTA | FONDOS DE FINANCIAMIENTO | AVANCE FISICO DE LA OBRA |  |  | RESIDENTE DE OBRA | OBSERVACIONES
[5 empty] | MZO | ABRIL | MAYO
DOP/CSS/31/19 | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS | FONDOS MUNICIPALES | 60% | 80% | 100% | ING. MIGUEL ALEJANDRO ROSAS DAVILA | FINIQUITADA
DOP/CSS/36/19 | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE YUGOSLAVIA EN LA COLONIA VERSALLES | C. CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | FONDOS MUNICIPALES -ICUS | 100% |  |  | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
DOP/AD/01/20 | C. JOSE PADILLA AGUIRRE | CONSTRUCCION DE APROCHES EN PUENTES VEHICULARES EN LA AV. LOS POETAS EN EL ARROYO DE LA VIRGEN | C. JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES-ICUS | 80% | 100% |  | ARQ. ROBERTO LUNA ANDRADE | FINIQUITADA
DOP/AD/03/20 | C. JOSE ALEJANDRO DELGADO CASTILLON | CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y RAMPAS PEATONALES SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CUALE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA AURARQ S.A DE C.V | FONDOS MUNICIPALES-ICUS | 35% | 40% | 50% | ING. ANTONIO RAMIREZ MARQUEZ | PROCESO
DOP/AD/04/20 | C. JOSE PADILLA AGUIRRE | REHABILITACION DE ISLA DE RIO CUALE "ETAPA 1 INGRESO" | JOSE PADILLA AGUIRRE | FONDOS MUNICIPALES | 3% |  |  | ING. DANIEL MACIAS CHAVEZ | PROCESO