## Avances Gral de Obras Públicas
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2021-2024
OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2021 NOVIEMBRE 2021
LOCALIDAD |  | Número de Obra | Descripción de Obra | Residente de obra | Monto Autorizado | Tipo de Recurso | ANTICIPO | MONTO FINAL DE LA OBRA | SUPERFICIE DE LA OBRA MT2 | COSTO MT2 DE LA OBRA | % Anticipo | % Avance Físico | ESTADO ACTUAL
PUERTO VALLARTA | Couva S De RL De CV - | DOP/CSS/36/21 | Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico Av. Paseo de las Flores en Colonia Guadalupe Victoria | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 8505225.09 | Fondos Municipales | 2551567.527 |  |  |  | 0.3 | 80% | EN PROCESO
PUERTO VALLARTA | Duver Renta SA De CV | DOP/AD/39/21 | Pavimentación de la Calle Ignacio L. Rayon en la Colonia Independencia | Ing. Sergio Iván López Cruz | 1792325.31 | Faism | 537697.59 |  |  |  | 0.3 | 100% | EN PROCESO
PUERTO VALLARTA | Roca Proyectos y Construcciones del Nayar, SA De CV - | DOP/AD/40/21 | Pavimentación de la Calle Eutiquio González en la Colonia Lomas de En Medio | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 1811098.69 | Faism | 543329.607 |  |  |  | 0.3 | 100% | EN PROCESO
PUERTO VALLARTA | Calu Construcciones y Pavimentaciones SA De CV - | DOP/CSS/41/21 | Pavimentación de la Calle Argentina, Colonia Lomas del Calvario. | Ing. Mario Adrián Martínez Becerra | 3246897.85 | Faism | 974069.355 |  |  |  | 0.3 | 0% | EN PROCESO
|  |  | Pavimentación de Calle Puerto Ensenada, Colonia Ramblases. | [8 empty] | 100% | EN PROCESO
|  |  | "Pavimentación de Andador Angela Peralta, Colonia Benito Juárez, Pavimentación de la Calle Argentina, Colonia Lomas del Calvario y Pavimentación de Calle Puerto Ensenada, Colonia Ramblases" | [8 empty] | 85% | EN PROCESO
PUERTO VALLARTA | Agregados R.T. SA De CV | DOP/CSS/42/21 | Pavimentación de Calle Gardenia, Colonia Laguna del Valle | Ing. Agustín Valenzuela Topete | 8335051.97 | Faism | 2500515.591 |  |  |  | 0.3 | 65% | EN PROCESO
|  |  | Pavimentación de la Calle Playa Grande en la Colonia Moderna | [8 empty] | 85% | EN PROCESO
PUERTO VALLARTA | Grupo Constructor El Real Del Rosario SA De CV | DOP/CSS/43/21 | Pavimentación de la Calle Río Grijalva en la Colonia Agua Azul | Ing. Miguel Alejandro Rosas Dávila | 9809853.87 | Faism | 2942956.161 |  |  |  | 0.3 | 0.7 | EN PROCESO
|  |  | Pavimentación de la Calle Habana en la Colonia Joyas del Pedregal | [8 empty] | 0.85 | EN PROCESO
|  |  | Pavimentación de Ríos Nazas en la Colonia Agua Azul | [8 empty] | 0.2 | EN PROCESO
|  |  | Pavimentación de la Calle Río Grijalva en la Colonia Agua Azul, Pavimentación de la Calle Habana en la Colonia Joyas Del Pedregal y Pavimentación de Río Naza en la Colonia Agua Azul | [9 empty] | EN PROCESO
PUERTO VALLARTA | José Padilla Aguirre | DOP/CSS/44/21 | Pavimentación de la Calle Río Danubio en la Colonia López Mateos *Anticipo* | Ing. Cesar Alejandro Langarica Sánchez} | 3120343.23 | Faism | 936102.969 |  |  |  | 0.3 | 100% | EN PROCESO
PUERTO VALLARTA | Garey Construcciones SA De CV | DOP/CSS/45/21 | Pavimentación de la Calle Gabriel Nuño en la Colonia Presidentes Municipales | Arq. Ricardo Alberto Andrade Salcedo | 4448202.5 | Faism | 1334460.75 |  |  |  | 0.3 | 92% | EN PROCESO
|  |  | Pavimentación de la Calle Miramar en la Colonia Bobadilla *Anticipo* | [8 empty] | 58% | EN PROCESO
PUERTO VALLARTA | Constructora Aurarq SA De CV | DOP/AD/46/21 | Pavimentación del Andador Diego Rivera en la Colonia Benito Júarez *Anticipo* | Ing. Miguel Ángel Aguilar Becerra | 885620.41 | Faism | 265686.123 |  |  |  | 0.3 | 100% | EN PROCESO