## Avances de Obras Gral Jun-22
Núméro | Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Monto Contratado | Monto total Obra final | Superficie de la obra m2 | Costo m2 de la obra | Beneficiarios | Tipo de Recurso | % Avance Físico | Fecha de Contrato | Estatus
1 | PV/DOP/CSS/01/22 | A Y C CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DE NAYARIT, SA DE CV | "Construcción de huellas de concreto en empedrado ecológico en Calle Océano Índico, Colonia Palmar de Aramara." | Ing. Mario Adrián Martínez Becerra | 6349981.08 | 5781357.59 | 4763.81 | 1213.5995 | 9500 | FONDOS MUNICIPALES | 95 | 2022-03-14 | FINALIZADO
2 | PV/DOP/CSS/02/2021 | CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ LÓPEZ | "Rehabilitación de bocas de tormentas en AV. Fco. Medina Ascencio y vialidades secundarias." | Ing. Sergio iván López Cruz | 2999200.68 | 1605420.16 |  |  | 6500 | FONDOS MUNICIPALES | 75 | 2022-01-17 | FINALIZADO
3 | PV/DOP/CSS/03/2021 | LUZ ADRIANA ALDRETE SÁNCHEZ | "Rehabilitación de Bocas de Tormentas en Av. México y Vialidades Secundarias." | Arq. Ricardo Alberto Andrade Salcedo | 2492247.74 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 85 | 2022-01-17 | PROCESO
4 | PV/DOP/LP/03/22 | JAVIER FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | "Construcción de Puente Peatonal Colgante de la Isla del Río Cuale." | Ing. Aroon Michael Díaz García | 1381374.45 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 25 | 2022-03-14 | PROCESO
5 | PV/DOP/AD/04/22 | LEPICCSA | "Estudios de Laboratorio y de Calidad de todas las Obras Públicas, Estudios de Laboratorio y de Calidad de las Obras que ejecute la dirección de obras públicas descritas en el listado de vialidades prioritarias." | Ing. Miguel Alejandro Rosas Dávila | 2193566.01 |  | 2122.75 | 0 | 1250 | FONDOS MUNICIPALES | 30 | 2022-01-28 | PROCESO
6 | PV/DOP/AD/05/22 | EMMA GUADALUPE MURILLO RAMÍREZ | “Rehabilitación de Vialidades y Desazolve de Ríos y Arroyos en el Municipio de Puerto Vallarta.” | Ing. Miguel Gutiérrez Palomo | 2130247.56 | 2130247.56 |  |  | 5460 | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 2022-01-11 | FINALIZADO
7 | PV/DOP/CSS/06/2021 | RT TERRASERÍAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | “Rehabilitación de Losas de Concreto en Av. Fco. Medina Ascencio y Vialidades Secundarias.” | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 2199284.67 | 2040908.96 | 1165.95 | 1750.43 | 15000 | FONDOS MUNICIPALES-ICUS DISTRITO | 100 | 2022-01-17 | FINALIZADO
8 | PV/DOP/CSS/07/2021 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S DE RL DE CV | Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario y Alumbrado Público en calle 24 de Febrero entre las Calles Francisco I, Madero y Camino a Playa Grande y Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario y Alumbrado Público de Calle Francisco I. Madero entre 24 de Febrero y Camino a Playa Grande en la Colonia San Esteban, Puerto Vallarta, Jalisco." | Ing. Mario González Morillas | 3861287.2 | 3433913.4 | 2122.75 | 1617.6721 | 1250 | FONDOS ICUS-DISTRITO | 93 | 2022-01-17 | FINALIZADO
9 | PV/DOP/CSS/07/22 | NORA ILIANA PEÑA MÉNDEZ | "Pavimentación en concreto hidráulico de la Av. Las Palmas cuerpo oriente, Etapa 1" | Ing. Cesar Alberto Rodríguez Carmona | 10208192.51 |  |  |  |  | FONDOS ICUS - DISTRITO | 15 | Trámite | PROCESO
PROCESO
10 | PV/DOP/CSS/09/22 | D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S DE RL DE CV | "Construcción de Huellas de Concreto en Empedrado Ecológico en Calle Mar Caribe y Prisciliano Sánchez, Colonia Palmar de Aramara." | Ing. Sergio Iván López Cruz | 6722777.68 |  |  |  |  | FAISM 2022 | 90 | 2022-01-28 | PROCESO
11 | PV/DOP/AD/10/2021 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S DE RL DE CV | "Rehabilitación de vialidad Felipe Ángeles, en la Colonia Paso Del Molino." | Ing. Agustín Valenzuela Topete | 1981240.26 |  |  |  |  | FONDOS ICUS-MUNICIPALES | 99 | 2022-01-17 | PROCESO
12 | PV/DOP/CSS/10/22 | ADRIANA BERENICE DÁVALOS MEZA | "Construcción de Huellas de Concreto en Empedrado Ecológico en Calle Mar del Sur, Colonia Palmar de Aramara." | Arq. Ricardo Alberto Andrade Salcedo | 3268530.97 |  |  |  |  | FAISM 2022 | 70 | 2022-04-08 | PROCESO
13 | PV/DOP/CSS/11/22 | EDIFICACIONES MERC SA DE CV | "Construcciones de Dren Pluvial Norte (Canal) en Las Juntas." | Ing. Cesar Alejandro Langarica Sánchez | 6096022.08 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 85 | 2022-04-08 | PROCESO
14 | PV/DOP/AD/13/2022 | EMMA GUADALUPE MURILLO RAMÍREZ | "Desazolve de Río Pitillal del Cadenamiento 0+000.00 al 6+220.00." | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | 8989125.68 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 95 | 2022-04-05 | PROCESO
15 | PV/DOP/AD/14/22 | ADRIANA BERENICE DÁVALOS MEZA | Pavimentación en Concreto Hidráulico de la Calle Mar del Sur en Palmar de Aramara, Fase 2 | Ing. Cesar Alberto Rodríguez Carmona | 2183942.96 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 50 | Trámite | PROCESO
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
Junio 2022
Note on K7: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal
Note on K8: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal
Note on K9: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal
Note on K10: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on K11: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on K12: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on K13: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797488 ICUS-DISTRITO.
Note on K14: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797542 ICUS-DISTRITO.
Note on K15: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797488 ICUS-DISTRITO.
Note on K17: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on K18: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797542 ICUS - MUNICIPAL.
Note on K19: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on K20: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on K21: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on K22: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.