## Avances de Obras Gral Mar-22
Núméro | Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Monto Contratado | Monto total Obra final | Superficie de la obra m2 | Costo m2 de la obra | Beneficiarios | Tipo de Recurso | % Avance Físico | Fecha de Contrato | Estatus
1 | PV/DOP/CSS/01/22 | A Y C CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DE NAYARIT, SA DE CV | "Construcción de huellas de concreto en empedrado ecológico en Calle Océano Índico, Colonia Palmar de Aramara." | Ing. Mario Adrián Martínez Becerra | 6349981.08 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 95 | 2022-03-14 | PROCESO
2 | PV/DOP/CSS/02/2021 | CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ LÓPEZ | "Rehabilitación de bocas de tormentas en AV. Fco. Medina Ascencio y vialidades secundarias." | Ing. Sergio iván López Cruz | 2999200.68 | 1605420.16 |  |  | 6500 | FONDOS MUNICIPALES | 75 | 2022-03-31 | FINALIZADO
3 | PV/DOP/CSS/03/2021 | LUZ ADRIANA ALDRETE SÁNCHEZ | "Rehabilitación de Bocas de Tormentas en Av. México y Vialidades Secundarias." | Arq. Ricardo Alberto Andrade Salcedo | 2492247.74 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 85 | 2022-01-17 | PROCESO
4 | PV/DOP/LP/03/22 | JAVIER FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | "Construcción de Puente Peatonal Colgante de la Isla del Río Cuale." | Ing. Aroon Michael Díaz García | 1381374.45 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 25 | 2022-03-14 | PROCESO
5 | PV/DOP/AD/04/22 | LEPICCSA | "Estudios de Laboratorio y de Calidad de todas las Obras Públicas, Estudios de Laboratorio y de Calidad de las Obras que ejecute la dirección de obras públicas descritas en el listado de vialidades prioritarias." | Ing. Miguel Alejandro Rosas Dávila | 2193566.01 |  | 2122.75 | 0 | 1250 | FONDOS MUNICIPALES | 30 | 2022-01-28 | PROCESO
6 | PV/DOP/CSS/06/2021 | RT TERRASERÍAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | “Rehabilitación de Losas de Concreto en Av. Fco. Medina Ascencio y Vialidades Secundarias.” | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 2199284.67 | 2040908.96 | 1165.95 | 1750.4258 | 15000 | FONDOS MUNICIPALES-ICUS DISTRITO | 100 | 2022-01-17 | FINALIZADO
7 | PV/DOP/CSS/07/2021 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S DE RL DE CV | Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario y Alumbrado Público en calle 24 de Febrero entre las Calles Francisco I, Madero y Camino a Playa Grande y Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario y Alumbrado Público de Calle Francisco I. Madero entre 24 de Febrero y Camino a Playa Grande en la Colonia San Esteban, Puerto Vallarta, Jalisco." | Ing. Mario González Morillas | 3861287.2 |  |  |  |  | FONDOS ICUS-DISTRITO | 93 | 2022-01-17 | PROCESO
8 | PV/DOP/AD/10/2021 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S DE RL DE CV | "Rehabilitación de vialidad Felipe Ángeles, en la Colonia Paso Del Molino." | Ing. Agustín Valenzuela Topete | 1981240.26 |  |  |  |  | FONDOS ICUS-MUNICIPALES | 99 | 2022-01-17 | PROCESO
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
Marzo 2022
Note on K7: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal
Note on K8: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal
Note on K9: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal
Note on K10: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on K11: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on K12: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797488 ICUS-DISTRITO.
Note on K13: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797542 ICUS-DISTRITO.
Note on K14: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797542 ICUS - MUNICIPAL.