## AGOSTO 2023
Núméro | Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Fecha de Aprobación Comisión de Obra | Monto Contratado | Tipo de Recurso | % Avance Financiero | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Fecha de Contrato | Estatus | Contrato / Convenio Firmado
1 | PV/DOP/AD/33/22 | LEPICCSA | Estudios de laboratorio, mecanica de suelos y calidad de las obras publicas que ejecute la direccion de obras publicas | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | Decima sesion | 2201207.07 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 40 | 2023-01-16 | 2023-07-14 | 2023-01-13 | PROCESO | si
2 | PV/DOP/AD/01/23 | JUAN CARLOS GARCIA PULIDO | Rehabilitacion de bocas de tormenta en calle republica de ecuador col. Lomas del calvario (la lija) y vialidades principales | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 930229.91 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 100 | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 2023-02-28 | TERMINADA | si
3 | PV/DOP/CSS/05/21 | SERVINTEGRADORA PAVIMENTACION TOTAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS) DE C.V | Rehabilitacion de carpeta asfaltica en avenidas secundarias, de Puerto Vallarta | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 11355009.18 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 90 | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-04-03 | PROCESO | si
[5 empty] | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 1177775.27
4 | PV/DOP/CSS/08/22 | ARQ. MARTHA ALICIA IBARRA CAMBERO | Pavimentacion en concreto hidraulico de Av. Las Palmas, cuerpo oriente etapa 2 | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 11965721.92 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 70 | 2023-04-17 | 2023-08-15 | 2023-04-03 | PROCESO | si
[5 empty] | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 698768.37 |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-09-29 | 2023-08-11
5 | PV/DOP/CSS/15/22 | GRUPO CONSTRUCTOR REAL DEL ROSARIO | Pavimentacion a base de empedrado ahogado ecologico y huellas de concreto en calle Constitucion en las Palmas, Etapa 1 | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 10532785.98 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 85 | 2023-04-17 | 2023-08-15 | 2023-04-03 | PROCESO | si
[5 empty] | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 509530.01 |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-09-18 | 2023-08-11
6 | PV/DOP/AD/02/23 | JUAN CARLOS GARCIA PULIDO | Construccion de rampa para discapacitados en presidencia municipal entre plaza de armas y calle iturbide, colonia centro" | Ing. Sergio iván López Cruz | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 270204.93 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 100 | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 2023-03-24 | TERMINADA | no
7 | PV/DOP/CSS/03/23 | INCOMAQ, S.A. DE C.V | Carriles de incorporación en av. México a base de concreto hidráulico, tramo 1: entre c. Ramón Ibarra Glz. y Av. las Palmas, col las mojoneras; tramo 2: entre c. UNIVA y c. Tec de Monterrey, col. villas universidad. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 4045066.19 | FONDOS MUNICPALES-ICUS DISTRITO | #REF! | 45 | 2023-05-29 | 2023-09-25 | 2023-05-22 | PROCESO | si
8 | PV/DOP/CSS/06/23 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A DE C.V. | Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle playa grande, en colonia la primavera. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 4264439.47 | FAISM | #REF! | 60 | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2023-05-22 | PROCESO | si
[5 empty] | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 739240.66 |  |  |  | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-08-11
9 | PV/DOP/CSS/12/23 | CLAUDIA LIZETH CURIEL GARCIA | Mantenimiento, conservación y limpia de arroyos, Puerto Vallarta. | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 4161430.4 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 45 | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2023-05-22 | PROCESO | si
10 | PV/DOP/CSS/01/23 | AGREGADOS RT S.A. DE C.V. | Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle pavo real, entre av. paseo del marlín y c. ruiseñor, col. las Aralias | Ing. Sergio iván López Cruz | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 3140984.4 | FAISM | #REF! | 100 | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2023-05-22 | PROCESO | si
11 | PV/DOP/AD/03/23 | ACARREOS Y MAQUINARIA R.T. S.A. DE C.V. | Obras hidráulicas-sanitarias de calle pavo real entre calles paseo del marlín y ruiseñor, col. las Aralias. | Ing. Sergio iván López Cruz | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 1217327.04 | FAISM | #REF! | 100 | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 2023-04-28 | PROCESO | si
12 | PV/DOP/AD/04/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Obras sanitarias de calle Corregidora entre c. Francisco Villa y Est. 0+168.18, col Valentín Gómez Farias | Ing. Sergio iván López Cruz | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 1444949.96 | FAISM | #REF! | 100 | 2023-05-09 | 2023-06-22 | 2023-05-02 | TERMINADA | si
13 | PV/DOP/CSS/04/23 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION S.A. DE C.V. | Pavimentación a base de asfalto en calle corregidora entre av. francisco villa y est 0+ 168.18, col. Valentín Gómez farias. | Ing. Sergio iván López Cruz | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 3021634.82 | FONDOS MUNICPALES-ICUS DISTRITO | #REF! | 15 | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-06-02 | CONTRATACION | si
14 | PV/DOP/CSS/08/23 | MICHAEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ | Pavimentación a base de asfalto de avenida Tamaulipas entre Av. México y calle durango, colonia Mojoneras. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 4260885.56 | FONDOS MUNICPALES-ICUS DISTRITO | #REF! | 70 | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2023-07-23 | CONTRATACION | si
15 | PV/DOP/CSS/13/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rehabilitación de red de drenaje sanitario de la calle Benemérito de las Américas entre av. Francisco Villa y calle paseo de la Viena, colonia la Vena. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 2204649.98 | FAISM | #REF! | 5 | 2023-06-26 | 2023-09-25 | 2023-06-23 | CONTRATACION | si
16 | PV/DOP/CSS/14/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rehabilitación de red de agua potable de la calle Benemérito de las Américas entre av. Francisco Villa y calle paseo de la Viena, colonia la Vena. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 1625084.33 | FAISM | #REF! | 30 | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 2023-06-23 | CONTRATACION | si
17 | PV/DOP/CSS/15/23 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C.V. | Rehabilitación de red de drenaje sanitario de la calle ecuador entre calle las Américas y calle San Salvador, colonia 5 de diciembre. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 3098084.64 | FAISM | #REF! | 50 | 2023-06-26 | 2023-09-25 | 2023-06-23 | CONTRATACION | si
18 | PV/DOP/CSS/16/23 | BURCHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rehabilitación de red de agua potable de la calle ecuador entre calle las Américas y calle San Salvador, colonia 5 de diciembre. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 2907555.42 | FAISM | #REF! | 10 | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 2023-06-23 | CONTRATACION | si
19 | PV/DOP/CSS/10/23 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI S.A. DE C.V. | Construcción de cuarto adicional, con superficie de 12 m2, varias colonias. 58 unidades | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 9394852.32 | FAISM | #REF! | 15 | 2023-07-18 | 2023-12-14 | 2023-07-17 | CONTRATACION | si
20 | PV/DOP/CSS/11/23 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Construcción de cubiertas para escuelas (domos) en 1- Escuela Primaria Benito Juárez, colonia Buenos Aires, 2- Escuela Secundaria no.15, fracc. Fluvial Vallarta, 3- Escuela Secundaria Técnica 132, colonia el Mangal. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 7280088.76 | FAISM | #REF! | 0 | 2023-07-18 | 2023-10-16 | 2023-07-17 | CONTRATACION | si
21 | PV/DOP/CSS/17/23 | GRUPO INMOBILIARIO SKARN S.A. DE C.V. | Construcción de muros perimetrales en panteones municipales, panteón el Progreso, panteón municipal Ixtapa y panteón la Moderna. | Ing. Sergio iván López Cruz | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 8137569.57 | FONDOS MUNICPALES-ICUS MPO | #REF! | 20 | 2023-07-18 | 2023-10-16 | 2023-07-17 | CONTRATACION | si
22 | PV/DOP/CSS/21/23 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A DE C.V. | Pavimentación a base de empedrado ahogado en mortero con huellas de concreto estriado en calle puerto Tampico entre calle del perfume y calle orquídea, col. del mar. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 3615820.29 | FAISM | #REF! | 15 | 2023-07-18 | 2023-10-16 | 2023-07-17 | CONTRATACION | si
23 | PV/DOP/AD/26/23 | MAGSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Mantenimiento y limpieza de canales revestidos, en Puerto Vallarta. | Arq. Jaime | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2035198.31 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 100 | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 2023-06-30 | CONTRATACION | no
24 | PV/DOP/AD/27/23 | ACARREOS Y MAQUINARIA R.T. S.A. DE C.V. | Mantenimiento y conservacion de arroyos en Puerto Vallarta. | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2111335.14 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 100 | 2023-07-03 | 2023-07-27 | 2023-06-30 | CONTRATACION | no
25 | PV/DOP/AD/28/23 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI S.A. DE C.V. | Desazolve de aguas arriba del rio Pitillal, en Puerto Vallarta. | Arq. Jaime | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2158827.59 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 100 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | CONTRATACION | no
26 | PV/DOP/AD/29/23 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rencauzamiento y conservacion de taludes en rio Pitillal, en Puerto Vallarta. | Arq. Jaime | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2060201.93 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 100 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | CONTRATACION | no
27 | PV/DOP/AD/30/23 | AGREGADOS RT S.A. DE C.V. | Trabajos de obras emergentes de rencauzamiento y proteccion de los margenes de rios y arrollos. | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2044771.15 | FONDOS MUNICPALES | #REF! | 100 | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 2023-06-30 | CONTRATACION | no
28 | PV/DOP/CSS/02/23 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C.V. | Construccion de huellas de concreto hidraulico y empedrado ahogado en mortero, calle ecuador entre calle las Américas y calle San Salvador, colonia 5 de diciembre. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 10040363.93 | FAISM | #REF! | 0 | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 2023-08-11 | CONTRATACION | no
29 | PV/DOP/CSS/05/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Construccion de huellas de concreto hidraulico y empedrado ahogado en mortero, calle Benemérito de las Américas entre av. Francisco Villa y calle paseo de la Viena, colonia la Vena. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/24 | 10597315.06 | FAISM | #REF! | 0 | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 2023-08-11 | CONTRATACION | no
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
Agosto 2023