## AVANCES DE OBRA MAYO 2023
Núméro | Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Monto Contratado | Tipo de Recurso | % Anticipo | % Avance Financiero | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Fecha de Contrato | Estatus | Contrato / Convenio Firmado
1 | PV/DOP/AD/33/22 | LEPICCSA | Estudios de laboratorio, mecanica de suelos y calidad de las obras publicas que ejecute la direccion de obras publicas | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | 2201207.07 | FONDOS MUNICPALES | 30 | #REF! | 30 | 2023-01-16 | 2023-07-14 | 2023-01-13 | PROCESO | si
2 | PV/DOP/AD/01/23 | JUAN CARLOS GARCIA PULIDO | Rehabilitacion de bocas de tormenta en calle republica de ecuador col. Lomas del calvario (la lija) y vialidades principales | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 930229.91 | FONDOS MUNICPALES | 30 | #REF! | 100 | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 2023-02-28 | PROCESO | no
3 | PV/DOP/CSS/05/21 | SERVINTEGRADORA PAVIMENTACION TOTAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS) DE C.V | Rehabilitacion de carpeta asfaltica en avenidas secundarias, de Puerto Vallarta | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | 11355009.18 | FONDOS MUNICPALES | 30 | #REF! | 10 | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-04-03 | PROCESO | no
4 | PV/DOP/CSS/08/22 | ARQ. MARTHA ALICIA IBARRA CAMBERO | Pavimentacion en concreto hidraulico de Av. Las Palmas, cuerpo oriente etapa 2 | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | 11965721.92 | FONDOS MUNICPALES | 30 | #REF! | 25 | 2023-04-17 | 2023-08-15 | 2023-04-03 | PROCESO | no
5 | PV/DOP/CSS/15/22 | GRUPO CONSTRUCTOR REAL DEL ROSARIO | Pavimentacion a base de empedrado ahogado ecologico y huellas de concreto en calle Constitucion en las Palmas, Etapa 1 | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 10532785.98 | FONDOS MUNICPALES | 30 | #REF! | 20 | 2023-04-17 | 2023-08-15 | 2023-04-03 | PROCESO | no
6 | PV/DOP/AD/02/23 | JUAN CARLOS GARCIA PULIDO | Construccion de rampa para discapacitados en presidencia municipal entre plaza de armas y calle iturbide, colonia centro" | Ing. Sergio iván López Cruz | 270204.93 | FONDOS MUNICPALES | 30 | #REF! | 100 |  |  |  | PROCESO | no
7 | PV/DOP/CSS/03/23 | INCOMAQ, S.A. DE C.V | Carriles de incorporación en av. México a base de concreto hidráulico, tramo 1: entre c. Ramón Ibarra Glz. y Av. las Palmas, col las mojoneras; tramo 2: entre c. UNIVA y c. Tec de Monterrey, col. villas universidad. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 4045066.19 | FONDOS MUNICPALES | 30 | #REF! | 0 | 2023-05-29 | 2023-09-25 | 2023-05-22 | PROCESO | no
8 | PV/DOP/CSS/06/23 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A DE C.V. | Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle playa grande, en colonia la primavera. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | 4264439.47 | FAISM | 30 | #REF! | 0 | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2023-05-22 | PROCESO | no
9 | PV/DOP/CSS/12/23 | CLAUDIA LIZETH CURIEL GARCIA | Mantenimiento, conservación y limpia de arroyos, Puerto Vallarta. | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | 4161430.4 | FONDOS MUNICPALES | 30 | #REF! | 0 | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2023-05-22 | PROCESO | no
10 | PV/DOP/CSS/01/23 | AGREGADOS RT S.A. DE C.V. | Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle pavo real, entre av. paseo del marlín y c. ruiseñor, col. las Aralias | Ing. Sergio iván López Cruz | 3140984.4 | FAISM | 30 | #REF! | 0 | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2023-05-22 | PROCESO | no
11 | PV/DOP/AD/03/23 | ACARREOS Y MAQUINARIA R.T. S.A. DE C.V. | Obras hidráulicas-sanitarias de calle pavo real entre calles paseo del marlín y ruiseñor, col. las Aralias. | Ing. Sergio iván López Cruz | 1217327.04 | FAISM | 30 | #REF! | 50 | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 2023-04-28 | PROCESO | no
12 | PV/DOP/AD/04/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Obras sanitarias de calle Corregidora entre c. Francisco Villa y Est. 0+168.18, col Valentín Gómez Farias | Ing. Sergio iván López Cruz | 1444949.96 | FAISM | 30 | #REF! | 50 | 2023-05-09 | 2023-06-22 | 2023-05-02 | PROCESO | no
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
Mayo 2023