## FEBRERO
Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Monto Contratado | Monto total Obra final | Superficie de la obra m2 | Costo m2 de la obra | Beneficiarios | Tipo de Recurso | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Estatus
PV/DOP/CSS/01/22 | A Y C CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DE NAYARIT, SA DE CV | "Construcción de huellas de concreto en empedrado ecológico en Calle Océano Índico, Colonia Palmar de Aramara." | Arq. Mario Adrián Martínez Becerra | 6349981.08 | 5781357.59 | 4763.81 | 1213.6 | 9500 | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 2022-03-21 | 2022-06-19 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/02/2021 | CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ LÓPEZ | "Rehabilitación de bocas de tormentas en AV. Fco. Medina Ascencio y vialidades secundarias." | Ing. Sergio iván López Cruz | 2999200.68 | 1605420.16 |  |  | 6500 | FONDOS MUNICIPALES | 75 | 2022-01-14 | 2022-03-31 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/03/2021 | LUZ ADRIANA ALDRETE SÁNCHEZ | "Rehabilitación de Bocas de Tormentas en Av. México y Vialidades Secundarias." | Arq. Ricardo Alberto Andrade Salcedo | 2588724.65 | 2445115.83 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 95 | 2022-01-24 | 15/04/2022 Convenio Adicional $96,476.91 y Prorroga 12-Ago-2022 | FINALIZADA
2022-08-12
PV/DOP/LP/03/22 | JAVIER FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | "Construcción de Puente Peatonal Colgante de la Isla del Río Cuale." | Ing. Aroon Michael Díaz García | 1381374.45 | 984537.7 | 90.29 | 10904.17 | 12500 | FONDOS MUNICIPALES | 45 | 2022-03-21 | 2022-06-19
PV/DOP/AD/04/22 | LEPICCSA | "Estudios de Laboratorio y de Calidad de todas las Obras Públicas, Estudios de Laboratorio y de Calidad de las Obras que ejecute la dirección de obras públicas descritas en el listado de vialidades prioritarias." | Ing. Miguel Alejandro Rosas Dávila | 2193566.01 | 2193566.01 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 2022-02-02 | 2022-07-29 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/05/22 | EMMA GUADALUPE MURILLO RAMÍREZ | “Rehabilitación de Vialidades y Desazolve de Ríos y Arroyos en el Municipio de Puerto Vallarta.” | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | 2130247.56 | 213247.56 |  |  | 5460 | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 2022-01-11 | 2022-05-16 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/06/2021 | RT TERRASERÍAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | “Rehabilitación de Losas de Concreto en Av. Fco. Medina Ascencio y Vialidades Secundarias.” | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 2199284.67 | 2040908.96 | 1165.95 | 1750.43 | 15000 | FONDOS MUNICIPALES ICUS-DISTRITO | 100 | 2022-01-24 | 2022-04-15 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/07/2021 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S DE RL DE CV | Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario y Alumbrado Público en calle 24 de Febrero entre las Calles Francisco I, Madero y Camino a Playa Grande y Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario y Alumbrado Público de Calle Francisco I. Madero entre 24 de Febrero y Camino a Playa Grande en la Colonia San Esteban, Puerto Vallarta, Jalisco." | Ing. Mario González Morillas / Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | 3861287.2 | 3433913.4 | 2122.75 | 1617.67 | 1250 | FONDOS MUNICIPALES ICUS-DISTRITO | 100 | 2022-01-24 | 2022-04-15 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/07/22 | NORA ILIANA PEÑA MÉNDEZ | "Pavimentación en concreto hidráulico de la Av. Las Palmas cuerpo oriente, Etapa 1" | Ing. Cesar Alberto Rodríguez Carmona | 10208192.51 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES ICUS - DISTRITO | 65 | 2022-06-20 | 2022-10-18 | PROCESO
PV/DOP/CSS/09/22 | D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S DE RL DE CV | "Construcción de Huellas de Concreto en Empedrado Ecológico en Calle Mar Caribe y Prisciliano Sánchez, Colonia Palmar de Aramara." | Ing. Sergio Iván López Cruz | 6722777.68 | 6722777.68 | 5523.3 | 1217.17 | 4500 | FAISM 2022 | 100 | 2022-04-25 | 2022-07-24 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/10/2021 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S DE RL DE CV | "Rehabilitación de vialidad Felipe Ángeles, en la Colonia Paso Del Molino." | Ing. Agustín Valenzuela Topete/ Ing. Aroon Michael Díaz García | 1981240.26 | 2318100.01 | 423.74 | 5470.57 | 850 | FONDOS MUNICIPALES ICUS-MUNICIPIO | 100 | 2021-12-20 | 21/02/2022 Convenio Adicional $529,903.58 y Prorroga 15-Jul-2022 | FINALIZADA
|  |  |  | 529903.58 | [7 empty] | 2022-07-15
PV/DOP/CSS/10/22 | ADRIANA BERENICE DÁVALOS MEZA | "Construcción de Huellas de Concreto en Empedrado Ecológico en Calle Mar del Sur, Colonia Palmar de Aramara." | Arq. Ricardo Alberto Andrade Salcedo | 3268530.97 | 3268530.97 | 2701.47 | 1209.91 | 4500 | FAISM 2022 | 100 | 2022-04-25 | 2022-07-24 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/11/22 | EDIFICACIONES MERC SA DE CV | "Construcciones de Dren Pluvial Norte (Canal) en Las Juntas." | Ing. Cesar Alejandro Langarica Sánchez | 6096022.08 | 103050148.39 | 371.62 | 27729.99 | 4500 | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 2022-04-25 | 24/07/2022 Convenio Adicional $4,208,996.30 y Prorroga al 09-09-22 | FINALIZADA
|  |  |  | 4208996.3 | [7 empty] | 2022-09-09
PV/DOP/AD/13/2022 | EMMA GUADALUPE MURILLO RAMÍREZ | "Desazolve de Río Pitillal del Cadenamiento 0+000.00 al 6+220.00." | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | 8989125.68 | 13025766.2 | 48125 | 270.67 |  | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 2022-04-08 | 05/08/2022 Convenio Adicional $4,036,000.51 y prorroga al 31-09-22 | FINALIZADA
|  |  |  | 4036000.51 | [7 empty] | 31-09-22
PV/DOP/AD/14/22 | ADRIANA BERENICE DÁVALOS MEZA | Pavimentación en Concreto Hidráulico de la Calle Mar del Sur en Palmar de Aramara, Fase 2 | Ing. Cesar Alberto Rodríguez Carmona | 2183942.96 | 1801512.16 | 1497.28 | 1203.19 | 4500 | FONDOS MUNICIPALES | 82 | 2022-06-13 | 2022-08-12 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/16/22 | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | Rehabilitación de drenaje sanitario en col. la colonia en la delegación de Ixtapa, que comprenden las calles, Prisciliano Sánchez, Belisario Domínguez, Dr. José ma. Luis mora, Valentín Gómez farias, fray Antonio alcalde, José Clemente Orozco y Mariano Otero | Ing. Miguel Antonio Gutierrez Peña | 7601172.97 | 7601172.97 | 1222.06 | 6219.97 | 6500 | FAISM 2022 | 100 | 2022-07-27 | 2022-10-25 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/19/22 | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S. A. DE C. V. | construcción de muro perimetral en sitio de transferencia de residuos sólidos, en valle gardenia, col. magisterio, construcción de muro perimetral en taller municipal, delegación Ixtapa, construcción de muro en bodega de obras públicas, delegación Ixtapa y construcción de barda perimetral en estación de bomberos en calle las Américas, col. Lázaro Cárdenas | Ing. Sergio iván López Cruz | 4512037.97 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 45 | 2022-07-27 | 2022-10-25 | PROCESO
PV/DOP/AD/22/22 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | "Rehabilitación de polideportivo la Lija (Obras Complementarias)" | Ing. Luis Zuno | 2218100.34 | 2218100.34 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 2022-07-25 | 2022-10-22 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/23/22 | LUZ ADRIANA ALDRETE SÁNCHEZ | "Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle mar del sur entre calle océano pacífico y calle océano atlántico, colonia palmar de aramara | Ing. Cesar Alberto Rodríguez Carmona | 1950138.27 | 1950138.27 | 1377.03 | 1416.19 | 4500 | FAISM 2022 | 100 | 2022-07-25 | 2022-10-22 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/24/22 | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA | "Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle océano atlántico, entre calle mar del sur y maría Montessori, col palmar de aramara" | Ing. Miguel Antonio Gutierrez Peña | 1516923.03 | 1516923.03 | 939.54 | 1614.54 | 4500 | FAISM 2022 | 100 | 2022-07-27 | 2022-10-25 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/25/22 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ SOTO | Pavimentación en Concreto Hidráulico de la Calle Mar Egeo, entre calle océano indico y océano pacifico, col palmar de aramara | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 1933833.77 | 1933833.77 | 1383.28 | 1398.01 | 4500 | FAISM 2022 | 100 | 2022-07-27 | 2022-10-25 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/26/22 | LICENCIADOS, INGENIEROS. OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | Pavimentación en Concreto Hidráulico de la Calle Mar Blanco, entre calle océano indico y océano pacifico, col palmar de aramara | Arq. Ricardo Alberto Andrade Salcedo | 2050796.24 | 2050796.24 | 1383.5 | 1482.32 | 4500 | FAISM 2022 | 100 | 2022-07-27 | 2022-10-25 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/17/22 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU. S. A. DE C. V. | Domos en patios cívicos en las escuelas Ignacio Manuel Altamirano, en calle Manuel corona # 1220, colonia brisas del pacifico; CBTIS # 68 en calle politécnico nacional y preparatoria; CECYTEJ en calle corea del sur en lomas del Coapinole | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | 7316582.78 | 7316582.78 | 1800 | 4064.77 | 4500 | FAISM 2022 | 100 | 2022-09-26 | 2022-12-23 | FINALIZADA
PV/DOP/CSS/28/22 | ARQ. FARAEL MORALES ALTAMIRANO | Pavimentación de concreto hidráulico en calle océano pacifico, en colonia palmar de Aramara | Ing. Sergio iván López Cruz | 5412332.41 | 5412332.41 | 4093.17 | 1322.28 | 4500 | FAISM 2022 | 100 | 2022-09-26 | 2022-12-22 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/27/22 | GSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Construcción de cuartos dormitorio en puerto Vallarta localidad Ixtapa, asentamientos centro, el Cielo, San Francisco y la Esperanza | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 2205211.71 | 2205211.71 | 140.1 | 15740.27 | 70 | FAISM 2022 | 100 | 2022-10-24 | 2022-12-30 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/29/22 | RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. | Rehabilitacion de drenaje santario en calle Constitucion Puerto Vallarta. Localidad Las Palmas de arriba, Asentamiento las Palmas de Arriba. | Ing. Cesar Alberto Rodríguez Carmona | 1787280.28 | 1787280.28 | 296.69 | 6024.07 | 8000 | FAISM 2022 | 100 | 2022-10-25 | 2022-12-31 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/30/22 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA S.A. DE C.V. | Construcción de cuartos dormitorio en puerto Vallarta localidad Ixtapa, asentamientos San Francisco y Santo Domingo | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 2201211.05 | 2201211.05 | 139.86 | 15738.67 | 70 | FAISM 2022 | 100 | 2022-10-26 | 2023-01-01 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/31/22 | RENCOIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Construcción de cuartos dormitorio en puerto Vallarta localidad Ixtapa, asentamientos Santo Domingo y Ojo de Agua | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 2207294.78 | 2207294.78 | 140.65 | 15693.53 | 70 | FAISM 2022 | 100 | 2022-10-27 | 2023-01-02 | FINALIZADA
PV/DOP/AD/32/22 | GRUPO CONSTRUCTOR REAL DEL ROSARIO | Rehabilitacion de red o sistema de Agua entubada en la calle Constitucion en Puerto Vallarta localidad Las Palmas de Arriba | Ing. Cesar Alberto Rodríguez Carmona | 1643544.81 | 1643544.81 | 880.19 | 1867.26 | 8000 | FAISM 2022 | 100 | 2022-10-28 | 2023-01-03 | FINALIZADA
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
FEBRERO 2023
Note on J7: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal
Note on J12: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal
Note on J16: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal
Note on J20: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on J23: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on J30: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on J33: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797488 ICUS-DISTRITO.
Note on J39: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797542 ICUS-DISTRITO.
Note on J44: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797488 ICUS-DISTRITO.
Note on J48: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J52: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta BBVA Bancomer No. 0112797542 ICUS - MUNICIPAL.
Note on J56: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J60: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on J65: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on J71: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on J75: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on J77: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65505885624 Programa de Obra Pública Municipal.
Note on J79: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J81: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J83: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J85: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J87: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J89: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J91: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J93: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J95: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J97: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022
Note on J99: L.C.P. y M.F. Carlos Virgen Fletes: Cuenta Santander No. 65509023633 Faism 2022