## AVANCE DE OBRA ABRIL 2023
Núméro | Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Fecha de Aprobación Comisión de Obra | Monto Contratado | Monto total Obra final | Superficie de la obra m2 | Costo m2 de la obra | Beneficiarios | Tipo de Recurso | Monto Pagado | % Anticipo | Pendiente por Ejercer $ | % Avance Financiero | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Fecha de Contrato | Estatus | Contrato / Convenio Firmado
1 | PV/DOP/AD/33/22 | LEPICCSA | Estudios de laboratorio, mecanica de suelos y calidad de las obras publicas que ejecute la direccion de obras publicas | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | Decima sesion | 2201207.07 |  |  |  |  | FONDOS MUNICPALES | 660362.121 | 30 | 1540844.949 | 30 | 40 | 2023-01-16 | 2023-07-14 | 2023-01-13 | PROCESO | si
2 | PV/DOP/AD/01/23 | JUAN CARLOS GARCIA PULIDO | Rehabilitacion de bocas de tormenta en calle republica de ecuador col. Lomas del calvario (la lija) y vialidades principales | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | doceava sesion | 930229.91 |  |  |  |  | FONDOS MUNICPALES | 279068.973 | 30 |  | 30 | 30 | 2023-04-16 | 2023-06-15 | 2023-03-31 | PROCESO | si
3 | PV/DOP/CSS/08/22 | ARQ. MARTHA ALICIA IBARRA CAMBERO | Pavimentacion en concreto hidraulico de Av. Las Palmas, cuerpo oriente etapa 2 | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | doceava sesion | 11965721.92 |  |  |  |  | FONDOS MUNICPALES | 3589716.576 | 30 |  | 30 | 5 | 2023-04-17 | 2023-08-15 | 2023-04-03 | PROCESO | si
4 | PV/DOP/CSS/15/22 | GRUPO CONSTRUCTOR REAL DEL ROSARIO | Pavimentacion a base de empedrado ahogado ecologico y huellas de concreto en calle Constitucion en las Palmas, Etapa 1 | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | doceava sesion | 10532785.98 |  |  |  |  | FONDOS MUNICPALES | 3159835.794 | 30 |  | 30 | 10 | 2023-04-17 | 2023-08-15 | 2023-04-03 | PROCESO | si
#REF!
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
ABRIL 2023