## AVANCE DE OBRA FEBRERO
Núméro | Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Fecha de Aprobación Comisión de Obra | Monto Contratado | Tipo de Recurso | Superficie de la obra (Metas alcanzadas) | Beneficiarios | % Avance Financiero | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Fecha de Contrato | Estatus | Contrato / Convenio Firmado
1 | PV/DOP/AD/33/22 | LEPICCSA | Estudios de laboratorio, mecanica de suelos y calidad de las obras publicas que ejecute la direccion de obras publicas | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | Decima sesion | 2201207.07 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 76.18 | 80 | 2023-01-16 | 2023-07-14 | 2023-01-13 | PROCESO | si
2 | PV/DOP/AD/01/23 | JUAN CARLOS GARCIA PULIDO | Rehabilitacion de bocas de tormenta en calle republica de ecuador col. Lomas del calvario (la lija) y vialidades principales | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 930229.91 | FONDOS MUNICPALES |  |  |  | 100 | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 2023-02-28 | TERMINADA | si
3 | PV/DOP/CSS/05/21 | SERVINTEGRADORA PAVIMENTACION TOTAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS) DE C.V | Rehabilitacion de carpeta asfaltica en avenidas secundarias, de Puerto Vallarta | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 11355009.18 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 99.24 | 100 | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-04-03 | PROCESO | si
[5 empty] | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 1177775.27
4 | PV/DOP/CSS/08/22 | ARQ. MARTHA ALICIA IBARRA CAMBERO | Pavimentacion en concreto hidraulico de Av. Las Palmas, cuerpo oriente etapa 2 | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 11965721.92 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 99.99 | 100 | 2023-04-17 | 2023-08-15 | 2023-04-03 | PROCESO | si
[5 empty] | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 698768.37 | [5 empty] | 2023-08-16 | 2023-09-29 | 2023-08-11
5 | PV/DOP/CSS/15/22 | GRUPO CONSTRUCTOR REAL DEL ROSARIO | Pavimentacion a base de empedrado ahogado ecologico y huellas de concreto en calle Constitucion en las Palmas, Etapa 1 | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 10532785.98 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 96.33 | 100 | 2023-04-17 | 2023-08-15 | 2023-04-03 | PROCESO | si
[5 empty] | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 509530.01 | [5 empty] | 2023-08-16 | 2023-09-18 | 2023-08-11
6 | PV/DOP/AD/02/23 | JUAN CARLOS GARCIA PULIDO | Construccion de rampa para discapacitados en presidencia municipal entre plaza de armas y calle iturbide, colonia centro" | Ing. Sergio iván López Cruz | Doceava Sesion 01/ABR/23 | 270204.93 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 30 | 100 | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 2023-03-24 | PROCESO | no
7 | PV/DOP/CSS/03/23 | INCOMAQ, S.A. DE C.V | Carriles de incorporación en av. México a base de concreto hidráulico, tramo 1: entre c. Ramón Ibarra Glz. y Av. las Palmas, col las mojoneras; tramo 2: entre c. UNIVA y c. Tec de Monterrey, col. villas universidad. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 4045066.19 | FONDOS MUNICPALES-ICUS DISTRITO |  |  | 100 | 100 | 2023-05-29 | 2023-09-25 | 2023-05-22 | PROCESO | si
597140.69
8 | PV/DOP/CSS/06/23 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A DE C.V. | Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle playa grande, en colonia la primavera. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 4264439.47 | FAISM | 1682.49 | 2966 | 71.18 | 100 | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2023-05-22 | PROCESO | si
[5 empty] | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 739240.66 | [5 empty] | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-08-11
9 | PV/DOP/CSS/12/23 | CLAUDIA LIZETH CURIEL GARCIA | Mantenimiento, conservación y limpia de arroyos, Puerto Vallarta. | Ing. Miguel Antonio Gutiérrez Peña | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 4161430.4 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 100 | 100 | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2023-05-22 | PROCESO | si
10 | PV/DOP/CSS/01/23 | AGREGADOS RT S.A. DE C.V. | Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle pavo real, entre av. paseo del marlín y c. ruiseñor, col. las Aralias | Ing. Sergio iván López Cruz | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 3140984.4 | FAISM | 1046.34 | 1862 | 100 | 100 | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2023-05-22 | TERMINADA | si
11 | PV/DOP/AD/03/23 | ACARREOS Y MAQUINARIA R.T. S.A. DE C.V. | Obras hidráulicas-sanitarias de calle pavo real entre calles paseo del marlín y ruiseñor, col. las Aralias. | Ing. Sergio iván López Cruz | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 1217327.04 | FAISM | 126.35 mtl. | 1812 | 95.36 | 100 | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 2023-04-28 | TERMINADA | si
12 | PV/DOP/AD/04/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Obras sanitarias de calle Corregidora entre c. Francisco Villa y Est. 0+168.18, col Valentín Gómez Farias | Ing. Sergio iván López Cruz | Treceava Sesión 18/MAY/23 | 1444949.96 | FAISM |  |  | 100 | 100 | 2023-05-09 | 2023-06-22 | 2023-05-02 | TERMINADA | si
13 | PV/DOP/CSS/04/23 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION S.A. DE C.V. | Pavimentación a base de asfalto en calle corregidora entre av. francisco villa y est 0+ 168.18, col. Valentín Gómez farias. | Ing. Sergio iván López Cruz | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 3021634.82 | FONDOS MUNICPALES-ICUS DISTRITO |  |  | 97.83 | 100 | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-06-02 | PROCESO | si
14 | PV/DOP/CSS/08/23 | MICHAEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ | Pavimentación a base de asfalto de avenida Tamaulipas entre Av. México y calle durango, colonia Mojoneras. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 4260885.56 | FONDOS MUNICPALES-ICUS DISTRITO |  |  | 100 | 100 | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2023-07-23 | PROCESO | si
15 | PV/DOP/CSS/13/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rehabilitación de red de drenaje sanitario de la calle Benemérito de las Américas entre av. Francisco Villa y calle paseo de la Viena, colonia la Vena. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 2204649.98 | FAISM | 507.15 | 2599 | 100 | 100 | 2023-06-26 | 2023-09-25 | 2023-06-23 | PROCESO | si
694544.78
16 | PV/DOP/CSS/14/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rehabilitación de red de agua potable de la calle Benemérito de las Américas entre av. Francisco Villa y calle paseo de la Viena, colonia la Vena. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 1625084.33 | FAISM | 948.85 | 2599 | 100 | 100 | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 2023-06-23 | PROCESO | si
17 | PV/DOP/CSS/15/23 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C.V. | Rehabilitación de red de drenaje sanitario de la calle ecuador entre calle las Américas y calle San Salvador, colonia 5 de diciembre. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 3168098.64 | FAISM | 612.67 | 8862 | 100 | 100 | 2023-06-26 | 2023-09-25 | 2023-06-23 | PROCESO | si
18 | PV/DOP/CSS/16/23 | BURCHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rehabilitación de red de agua potable de la calle ecuador entre calle las Américas y calle San Salvador, colonia 5 de diciembre. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Cuarta Sesión 20/JUN/23 | 2907555.42 | FAISM | 1275.58 | 8862 | 100 | 100 | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 2023-06-23 | PROCESO | si
19 | PV/DOP/CSS/10/23 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI S.A. DE C.V. | Construcción de cuarto adicional, con superficie de 12 m2, varias colonias. 58 unidades | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 9394852.32 | FAISM | 58 cuartos | 380 | 94.39 | 90 | 2023-07-18 | 2023-12-14 | 2023-07-17 | PROCESO | si
20 | PV/DOP/CSS/11/23 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Construcción de cubiertas para escuelas (domos) en 1- Escuela Primaria Benito Juárez, colonia Buenos Aires, 2- Escuela Secundaria no.15, fracc. Fluvial Vallarta, 3- Escuela Secundaria Técnica 132, colonia el Mangal. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 7280088.76 | FAISM | 1814 mts2 | 2319 | 100 | 100 | 2023-07-18 | 2023-10-16 | 2023-07-17 | PROCESO | si
21 | PV/DOP/CSS/17/23 | GRUPO INMOBILIARIO SKARN S.A. DE C.V. | Construcción de muros perimetrales en panteones municipales, panteón el Progreso, panteón municipal Ixtapa y panteón la Moderna. | Ing. Sergio iván López Cruz | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 8137569.57 | FONDOS MUNICPALES-ICUS MPO |  |  | 69.6 | 100 | 2023-07-18 | 2023-10-16 | 2023-07-17 | PROCESO | si
22 | PV/DOP/CSS/21/23 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A DE C.V. | Pavimentación a base de empedrado ahogado en mortero con huellas de concreto estriado en calle puerto Tampico entre calle del perfume y calle orquídea, col. del mar. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 3615820.29 | FAISM | 1426.02 | 370 | 98.88 | 97 | 2023-07-18 | 2023-10-16 | 2023-07-17 | PROCESO | si
23 | PV/DOP/AD/26/23 | MAGSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Mantenimiento y limpieza de canales revestidos, en Puerto Vallarta. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2035198.31 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 100 | 100 | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 2023-06-30 | TERMINADA | si
24 | PV/DOP/AD/27/23 | ACARREOS Y MAQUINARIA R.T. S.A. DE C.V. | Mantenimiento y conservacion de arroyos en Puerto Vallarta. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2111335.14 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 100 | 100 | 2023-07-03 | 2023-07-27 | 2023-06-30 | TERMINADA | si
25 | PV/DOP/AD/28/23 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI S.A. DE C.V. | Desazolve de aguas arriba del rio Pitillal, en Puerto Vallarta. | Ing. diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2158827.59 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 100 | 100 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | TERMINADA | si
26 | PV/DOP/AD/29/23 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rencauzamiento y conservacion de taludes en rio Pitillal, en Puerto Vallarta. | Arq. Juan Carlos Albarado Gomez | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2060201.93 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 100 | 100 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | TERMINADA | si
27 | PV/DOP/AD/30/23 | AGREGADOS RT S.A. DE C.V. | Trabajos de obras emergentes de rencauzamiento y proteccion de los margenes de rios y arrollos. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Quinta Sesión 10/JUL/23 | 2044771.15 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 96.44 | 100 | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 2023-06-30 | TERMINADA | si
28 | PV/DOP/CSS/05/23 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C.V. | Construccion de huellas de concreto hidraulico y empedrado ahogado en mortero, calle ecuador entre calle las Américas y calle San Salvador, colonia 5 de diciembre. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/23 | 10597315.06 | FAISM | 5981.7 | 8862 | 98.24 | 100 | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 2023-08-11 | PROCESO | si
29 | PV/DOP/CSS/02/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Construccion de huellas de concreto hidraulico y empedrado ahogado en mortero, calle Benemérito de las Américas entre av. Francisco Villa y calle paseo de la Viena, colonia la Vena. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | Décimo Sexta Sesión 11/AGO/24 | 10040363.93 | FAISM | 4571.95 | 2599 | 100 | 100 | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 2023-08-11 | PROCESO | si
30 | PV/DOP/CSS/31/23 | BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V. | Pavimentación a base de concreto hidráulico en av. Prisciliano Sánchez, (carril sur) entre cadenamiento 0+635.07 calle jalisco y 0+ 924.61 calle Veracruz, fracc. fluvial Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco | Ing. Sergio iván López Cruz | Décimo Septima Sesión 04/SEP/23 | 11023235.85 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 43.84 | 70 | 2023-09-08 | 2023-12-29 | 2023-09-05 | CONTRATACION | no
31 | PV/DOP/CSS/32/23 | AGREGADOS RT S.A. DE C.V. | Pavimentación en concreto hidráulico en la av. Federación entre calle Revolución del cadenamiento 0+000 al 0+730, col. lomas del Coapinole, Puerto Vallarta, Jal. (cuerpo oriente) primera etapa. | Ing. Sergio iván López Cruz | Décimo Septima Sesión 04/SEP/23 | 11777041.24 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 65.91 | 90 | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 2023-09-05 | CONTRATACION | no
32 | PV/DOP/CSS/37/23 | MARIELA RAQUEL HERRERA RENTERIA | Pavimentación a base de asfalto de la avenida Tamaulipas entre calle durango con cadenamiento 0+ 367.60 y calle de la golondrina, colonia mojoneras, Puerto Vallarta, Jalisco | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Décimo Septima Sesión 04/SEP/23 | 9956725.23 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 99.57 | 100 | 2023-09-08 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | CONTRATACION | no
33 | PV/DOP/CSS/39/23 | GRUPO CONSTRUCTOR REAL DEL ROSARIO | Pavimentacion en Concreto Hidraulico en Av. Federacion del Cadenamiento 0+730 al 1+493.07 Col. Lomas del Coapinole Puerto Vallarta Jal. (cuerpo oriente) segunda etapa | Ing. Sergio Iván López Cruz | Décimo Septima Sesión 04/SEP/23 | 11616666.9 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 93 | 90 | 2023-09-11 | 29/12/2023, 04/03/2024 | 2023-09-05 | CONTRATACION | no
34 | PV/DOP/AD/40/23 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Pavimentacion a base de asfalto de la Av. Hacienda El Pitillal, entre Av. Las Torres y calle Flamingos, en col. Exhacienda El Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco. | Ing. Sergio Iván López Cruz | Décimo Octava Sesión 04/OCT/23 | 2264258.75 | FONDOS MUNICPALES |  |  | 100% | 100 | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 2023-10-04 | TRAMITE | si
[5 empty] | Decima Novena Sesion 19/OCT/23 | 1064224.91
| PV/DOP/AD/43/2023 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION S.A. DE C.V. | Obras Complementarias En Calle Corregidora Entre Av. Francisco Villa Y Calle Heroes De La Patria Col. Valentin Gomez Farias | Ing. Sergio iván López Cruz | Decima Veintiuno Sesión 08/DIC/23 | 326391.62 | FONDOS MUNICIPALES
| PV/DOP/AD/44/2023 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A DE C.V. | Obras Complementarias En Calle Puerto Tampico Entre Calle Del Perfume Y Calle Orquidea Col. Del Mar | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | Decima Veintiuno Sesión 08/DIC/23 | 515528.7 | FONDOS MUNICIPALES
| PV/DOP/CSS02/2023 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Construccion de huellas de concreto hidraulico y empedrado ahogado en mortero, calle Benemérito de las Américas entre av. Francisco Villa y calle paseo de la Viena, colonia la Vena. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora |  | 451504.11 | FONDOS MUNICIPALES
PV/DOP/AD/10/2024 | PV/DOP/AD10/2024 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Mar De Cortes Entre Calle Oceano Indico Y Calle Oceano Pacifico, Col. Palmar De Aramara,, Puerto Vallarta, Jalisco. | Ing. Sergio iván López Cruz | Vigesima Tercera Sesión 12/FEBRERO/2024 | 2463526.87 | FONDOS MUNICIPALES | 979.83 | 1460 | % | 100% | 2023-02-14 | 2024-03-14 | 2024-02-12 | EN EJECUCION | SI
| PV/DOP/CSS/04/2024 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA LA PROTECIÓN DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALES EN LA COL. REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL. |  | Vigesima Tercera Sesión 12/FEBRERO/2024 | $12'354,887.70 | FONDOS MUNICIPALES | 1350MT2 | 580 | 30% |  | 14/02/204 | 2024-04-15 | 2024-02-14 | EN EJECUCION | SI
| PV/DOP/CSS/04/2024 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | REHABILITACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS C. SAN SALVADOR ENTRE AV. MEXICO Y CALLE BRASILIA COL. 5 DE DICIEMBRE PUERTO VALLARTA. |  | Vigesima Tercera Sesión 12/FEBRERO/2024 | $6'779,052.03 | FONDOS MUNICIPALES | 781.06 | 4448 | 30% |  | 14/02/204 | 2024-05-13 | 2024-02-14 | EN EJECUCION | SI
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
Febrero 2024