## ABRIL 2024
Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Monto Contratado | Monto total Obra final | Superficie de la obra m2 | Costo m2 de la obra | Beneficiarios | Tipo de Recurso | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Estatus
PV/DOP/CSS/04/2024 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Construccion de muro de conteccion para la proteccion del margen sur del rio cuale en la col. El remance, puerto vallarta, jalisco. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 12354887.7 |  |  |  | 8500 | FONDOS MUNICIPALES | 20 | 11/Diciembre/2023. | 09/Enero/2024. | PROCESO
PV/DOP/AD/10/2024 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | Pavimentacion a base de concreto hidraulico en calle ma r de cortes entre calle oceano indico y calle oceano pacifico, col. palmar de aramara, puerto vallarta, jalisco. | Ing. Sergio Iván López Cruz | 2463526.87 |  |  |  | 291839 | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 14/Febrero/2024. | 14/Marzo/2024. | TERMINADA
PV/DOP/CSS/13/2024 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rehabilitacion de obras sanitarias calles san salvador entre av. Mexico y calle brasilia, colonia 5 de diciembre, puerto vallarta jalisco. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 6779052.03 |  |  |  | 15250 | FONDOS MUNICIPALES | 70 | 14/Febrero/2024. | 13/Mayo/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/22/2024 | MARIELA RAQUEL HERRERA RENTEIRA | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle hidalgo entre la carretera 544 hasta calle valentin gomez farias, en la localidad de ixtapa, puerto vallarta, jalisco. | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | 11384027.24 |  |  |  | 39083 | FONDOS MUNICIPALES | 5 | 15/Marzo/2024. | 12/Julio/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/11/2024 | RODHERICK PALACIOS BAUTISTA | Pavimentacion a base de empedrado ahogado en mortero en la calle basilio badillo entre calle insurgentes y calle aguacate, col. emiliano zapata, puerto vallarta, jalisco. | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 4175923.57 |  |  |  | 39083 | FONDOS MUNICIPALES |  | 12/Marzo/2024. | 12/Junio/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/23/2024 | DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V. | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle valenin gomez farias entre calle miguel hidalgo y calle independencia, en la colonia de ixtapa, puerto vallarta, jalisco. | Ing. aroon Michael Diaz Garcia | 8471754.04 |  |  |  | 39083 | FONDOS MUNICIPALES | 20 | 15/Marzo/2024. | 12/Julio/2024. | PROCESO
PV/DOP/LP/08/2024 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | Construccion de el panteon municipal el zancudo en puerto vallarta, jalisco. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 19803894.23 |  |  |  | 291 839 | FONDOS MUNICIPALES |  | 15/Marzo/2024. | 10/Agosto/2024. | PROCESO
PV/DOP/LP/01/2024 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | Programa de mantimiento del malecon de puerto vallarta, y servicios que requieren las instalaciones ubicadas en zona federal maritimo terrestre y terrenos ganados al mar. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | 15445073.87 |  |  |  | 568000 | ZOFEMAT |  | 06/Marzo/2024. | 01/Agosto/2024. | PROCESO
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
ABRIL 2024