## JULIO 2024
Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Monto Contratado | Monto total Obra final | Superficie de la obra m2 | Costo m2 de la obra | Beneficiarios | Tipo de Recurso | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Estatus
PV/DOP/CSS/04/2024 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Construccion de muro de conteccion para la proteccion del margen sur del rio cuale en la col. El remance, puerto vallarta, jalisco. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 12354887.7 |  |  |  | 8500 | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 11/Diciembre/2023. | 09/Enero/2024. | PROCESO
PV/DOP/AD/10/2024 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | Pavimentacion a base de concreto hidraulico en calle ma r de cortes entre calle oceano indico y calle oceano pacifico, col. palmar de aramara, puerto vallarta, jalisco. | Ing. Sergio Iván López Cruz | 2463526.87 | 0 | 1373.97 | 1792.99 | 291839 | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 14/Febrero/2024. | 14/Marzo/2024. | TERMINADA
PV/DOP/CSS/13/2024 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Rehabilitacion de obras sanitarias calles san salvador entre av. Mexico y calle brasilia, colonia 5 de diciembre, puerto vallarta jalisco. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 6779052.03 |  |  |  | 15250 | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 14/Febrero/2024. | 13/Mayo/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/22/2024 | MARIELA RAQUEL HERRERA RENTEIRA | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle hidalgo entre la carretera 544 hasta calle valentin gomez farias, en la localidad de ixtapa, puerto vallarta, jalisco. | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | 11384027.24 |  |  |  | 39083 | FONDOS MUNICIPALES | 80 | 15/Marzo/2024. | 12/Julio/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/11/2024 | RODHERICK PALACIOS BAUTISTA | Pavimentacion a base de empedrado ahogado en mortero en la calle basilio badillo entre calle insurgentes y calle aguacate, col. emiliano zapata, puerto vallarta, jalisco. | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 4175923.57 |  |  |  | 39083 | FONDOS MUNICIPALES | 70 | 12/Marzo/2024. | 12/Junio/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/23/2024 | DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V. | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle valenin gomez farias entre calle miguel hidalgo y calle independencia, en la colonia de ixtapa, puerto vallarta, jalisco. | Ing. aroon Michael Diaz Garcia | 8471754.04 |  |  |  | 39083 | FONDOS MUNICIPALES | 90 | 15/Marzo/2024. | 12/Julio/2024. | PROCESO
PV/DOP/LP/08/2024 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | Construccion de el panteon municipal el zancudo en puerto vallarta, jalisco. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 19803894.23 |  |  |  | 291 839 | FONDOS MUNICIPALES | 40 | 15/Marzo/2024. | 10/Agosto/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/32/2024 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | Formacion de talud con material de azolve en el rio pitillal en puerto vallarta | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 7008319.8 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | ESPERA DEL ANTICIPO
PV/DOP/CSS/35/2024 | GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Formacion de talud con material de azolve en el rio pitillal, desde la calle javier mina hasta el puente de la av. Federacion en puerto vallarta, jal. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 4005212.49 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 100 | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | ESPERA DEL ANTICIPO
PV/DOP/CSS/41/2024 | CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C. | Pavimentacion A Base De Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto Hidraulico De Concreto Hidraulico Estampado En La C. San Salvfador, Entre Calle Brasilia Y Avenida Mexico, Col. 5 De Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 15448369.58 |  |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES (ICUS) | 20 |  |  | PROCESO
PV/DOP/LP/01/2024 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | Programa de mantimiento del malecon de puerto vallarta, y servicios que requieren las instalaciones ubicadas en zona federal maritimo terrestre y terrenos ganados al mar. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | 15445073.87 |  |  |  | 568000 | ZOFEMAT | 65 | 06/Marzo/2024. | 01/Agosto/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/05/2024 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pavimentacion de empedrado ahogado en mortero de la calle rivera del rio cuale sobre muro de espigon en la col. el remance, puerto vallarta, jal. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 6002417.31 |  |  |  |  | FAIMS | 30 | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | ESPERA DEL ANTICIPO
PV/DOP/CSS/06/2024 | SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | Construccion de alumbrado publico en la avenida mexico desde la calle 16 de septiembre hasta la calle universidad del valle de atemajac, en el distrito urbano 4, puerto vallarta, jalisco. | Ing. Guillermo Perez Perez | 3271264.54 |  |  |  |  | FAIMS |  | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | ESPERA DEL ANTICIPO
PV/DOP/CSS/12/2024 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | Pavimentacion de concreto hidraulico y puente vehicular de la calle 10 de mayo entre av. federacion y calle alemania en col. el mangal, puerto vallarta, jal. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 6293256.26 |  |  |  |  | FAIMS | 15 | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | ESPERA DEL ANTICIPO
PV/DOP/CSS/16/2024 | ACARREOS Y MAQUINARIA RT, S.A. DE C.V. | Linea de conduccion de agua potable de tuberia de 18" pvc c905, en la av. federacion entre calle revolucion y calle victor iturbe, col. lomas del coapinole, puerto vallarta, jal. | Ing. Sergio Ivan Lopez Cruz | 5734827.58 |  |  |  |  | FAIMS | 85 | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/21/2024 | GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V. | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle mexico desde calle juarez hasta calle pedro moreno, en la localidad de ixtapa, puerto vallarta, jalisco. | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | 6918771.33 |  |  |  |  | FAIMS | 70 | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/28/2024 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION PAOMI, S.A. DE C.V. | Pavimentacion con empedrado ahogado en mortero en la calle italia entre la c. 8 de mayo y c. 24 de junio, en la colonia lomas del coapinole, puerto vallarta, jalisco. | Ing. Grovanni Octavio Lopez Cobarruvias | 5962117.64 |  |  |  |  | FAIMS | 30 | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | ESPERA DEL ANTICIPO
PV/DOP/CSS/36/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V. | Construccion de puente vehicular en el cadenamiento 1+040 de la av. Federacion entre constituyentes y 24 de junio, col. lomas del coapinole, puerto vallarta, jal. | Ing. Sergio Ivan Lopez Cruz | 7510006.44 |  |  |  |  | FAIMS | 60 | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | PROCESO
PV/DOP/CSS/37/2024 | AGREGADOS RT, S.A. DE C.V. | Construccion de puente vehicular en el cadenamiento 1+250 de la av. Federacion entre heroes de la patria a federalismo en la col. lomas del coapinole, puerto vallarta, jal. | Ing. Sergio Ivan Lopez Cruz | 10749633.37 |  |  |  |  | FAIMS | 90 | 13/Mayo/2024. | 12/Agosto/2024. | PROCESO
H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2021-2024
Reporte de Avances de Obras en Proceso
JULIO 2024