## DICIEMBRE 2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2024-2027
|  | Reporte de Avance de Obras en Proceso al |  | 01 AL 31 DICIEMBRE 2024
Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Monto Contratado | Convenio Adicional | Monto total Obra final | Superficie de la obra m2 | Costo m2 de la obra | Beneficiarios | Tipo de Recurso | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Estatus
PV/DOP/CSS/12/2024 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE ALEMANIA EN COL. EL MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 6293256.26 |  |  |  |  | 897 | FAISM | 100% | 2024-06-13 | 2024-09-12 | TERMINADA
PV/DOP/CSS/28/2024 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION PAOMI, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Jose Domingo Valdes Aguilar | 5962117.64 |  |  |  |  | 4282 | FAISM | 92% | 2024-05-13 | 2024-08-12 | PROCESO / CONVENIO ADICIONAL
PV/DOP/CSS/43/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA,JALISCO. | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 3927560.92 |  | 3927560.92 |  |  | 7719 | FONDOS MUNICIPALES (ICUS) | 35% | 2024-09-09 | 2024-09-30 | PROCESO / CONVENIO ADICIONAL
PV/DOP/AD/44/2024 | IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, A.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA PLUVIAL SOBRE LA AV.POETAS EN EL CADENAMIENTO 0+310 CASI ESQUINA CON AV. MEXICO, EN PUERTO VALLARTA, JAL. | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 988142.02 |  | 988142.02 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES (ICUS) | 100% | 2024-09-13 | 2024-10-12 | TERMINADA
DOP/CSS/01/2024 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V. | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 12136982.72 |  | 12136982.72 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 60% | 2024-12-02 | 2025-03-01 | PROCESO
DOP/CSS/02/2024 | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V. | INSTALACIONES EN CALLE FRANCISCO MURGUIA CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 6122322.72 |  | 6122322.72 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 60% | 2024-11-14 | 2025-02-12 | PROCESO
DOP/CSS/03/2024 | TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONS S.A DE C.V | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 6425098.9 |  | 6425098.9 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 30% | 2024-11-25 | 2025-03-04 | PROCESO
PV/DOP/CSS/04/2024 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. de C.V. | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA. COL, LA MODERNA. PUERTO VALLARTA, JALISCO. | C. Pedro Noe Castellón Hernandéz | 9341932.56 |  | 9341932.56 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 23% | 2024-11-25 | 2025-03-24 | PROCESO
DOP/CSS/05/2024 | COMERCIALIZADORA PLECTO S.A. DE C.V. | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y CALLE OBELISCO, VILLAS LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, JALISCO | Ing. Fernando Medina Jimenez | 5876365.56 |  | 5876365.56 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 28% | 2024-11-25 | 2025-03-04 | PROCESO
DOP/CSS/06/2024 | JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PREFABRICADOS EN 1.-LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE FINLANDIA COL. JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO 3.- AV. VÍCTOR ITURBE, ENTRE CALLE CANAL Y CALLE FINLANDIA, COL. BRISAS DEL PACIFICO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 4.-ENTRE CRUCE CALLE BRASIL CON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA DEL TORO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 5692845.37 |  | 5692845.37 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 28% | 2024-11-25 | 2025-03-04 | EN PROCESO
DOP/AD/07/2024 | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTIRA PVR, S. A. DE C. V | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 1818857.12 |  | 1818857.12 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 95% | 2024-11-08 | 2025-02-06 | TERMINADA
DOP/AD/08/2024 | C. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | REHABILITACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COLONIA BARRIO SANTA MARÍA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 1068843.78 | [5 empty] | FONDOS MUNICIPALES | 25% | 2024-11-25 | 2025-02-22 | PROCESO
DOP/AD/09/2024 | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMETANTA EN 1.- AVENIDA MEXICO FRENTE A LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2.- AVENIDA MEXICO, UMA ESQUINA CON CALLE PORTAL CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2466307.74 |  | 2466307.74 |  |  |  | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 2024-11-08 | 2025-01-17 | TERMINADA
DOP/CSS/10/2024 | CONSTRUCTORA PVR, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730, (CUERPO PONIENTE) PRIMERA ETAPA, COL. LOMAS DEL COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 12125515.62 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2025-01-06 | 2025-05-06 | EN ESPERA QUE SE DE ARRANQUE
DOP/AD/11/2024 | CONSTRUCTORA INOPARK S.A. DE C.V. | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO CAD 0+000 AL 0+749.67, EN COLONIA LOS ALMACENES CAMINO AL JORULLO” EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | Ing. Fernando Medina Jimenez | 10661329.17 |  |  |  |  | 2500 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2025-01-13 | 2025-04-20 | EN ESPERA QUE SE DE ARRANQUE
DOP/CSS/12/2024 | BRIORA TERRACERIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ ENTRE HIDALGO Y CONSTITUCION, EN LAS PALMAS DE ARRIBA, JALISCO. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 3415722.55 |  |  |  |  | 4500 | FONDOS MUNICIPALES | 15% | 2025-01-10 | 2025-04-20 | PROCESO
DOP/CSS/13/2024 | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S. A. DEC. V | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCÉANO ANTÁRTICO (CAMINO A PLAYA GRANDE) DE AVENIDA FEDERACIÓN CAD.0+000AL 0+170 EN LA COL. CRISTÓBAL COLON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 3425549.19 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 15% | 2025-01-10 | 2025-04-10 | PROCESO
DOP/AD/14/2024 | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE DOMO AUDITORIO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 3840786.07 |  |  |  |  | 4000 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2025-01-14 | 2025-04-14 | PROCESO
DOP/AD/15/2024 | SERVICIOS CONSTRUBEROMA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA PRIMARIA URBANA 1064 CALLE MARIANO ABASOLO N.622, COLONIA MORELOS Y PAVON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 3043965.04 |  |  |  |  | 568 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2025-01-15 | 2025-04-15 | PROCESO
DOP/AD/16/2024 | CONSTRUCTORA CAMALA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTO PRIETO SANCHEZ, CALLE CARTAGENA S/N COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 2736294.43 |  |  |  |  | 568 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2025-01-10 | 0% | PROCESO
DOP/AD/17/2024 | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S. A. DEC. V | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION DE CALLE UNAM A CALLE GUADALAJARA, CADENAMIENTO 0+356 AL 0+674.45 COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 12057458.91 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 10% | 2025-01-09 | 2025-04-19 | PROCESO
DOP/AD/18/2024 | ING. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | INTERVENCIÓN DE PASO A NIVEL EN CONCRETO HIDRAULICO INGRESO A LAS JUNTAS Y RETORNO A NAYARIT CARRETERA A TEPIC, LAS JUNTS, PUERTO VALLARTA, JALISCO | Ing. Fernando Medina Jimenez | 5407278.5 |  |  |  |  | 106800 | FONDOS MUNICIPALES | 0% | 2025-01-09 | 2025-04-18 | CANCELADA
DOP/CSS/19/2024 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.-DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PIMPINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROSPERIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 6049726.52 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 12% | 2025-01-08 | 2025-04-18 | PROCESO
DOP/CSS/20/2024 | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V. | REHABILITACION DE MACHUELOS Y BALIZAMIENTOS DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACION LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 12205992.68 |  |  |  |  | 224,00 | FONDOS MUNICIPALES | 2% | 2025-01-08 | 2025-05-08 | PROCESO
DOP/CSS/21/2024 | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S. A. DEC. V | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, PASOS PEATONALES Y CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACIÓN LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 11634489.33 | [5 empty] | FONDOS MUNICIPALES | 2% | 2025-01-15 | 2025-05-15 | PROCESO
DOP/CSS/22/2024 | ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDIMEX, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DEL PARQUE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA OLAS ALTAS, PARQUE HIGALDO EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE, PARQUE LOS SAUCES EN LA COLONIA LOS SAUCES, PARQUE LOS MANGOS EN LA COLONIA EL PROGRESO Y PARQUE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 11781340.18 | [5 empty] | FONDOS MUNICIPALES | 2% | 2025-01-08 | 2025-05-08 | PROCESO
DOP/AD/23/2024 | CONSTRUCTORA SOLURG, S. de R. L. de C. V. | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE KRYSTAL DE CALLE DE ROSITA A VIDAFEL EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 3425549.19 | [5 empty] | FONDOS MUNICIPALES | 10% | 2025-01-10 | 2025-04-10 | PROCESO
DOP/AD/24/2024 | OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO), EN KÍNDER JUAN ESCUTIA, COLONIA 24 DE FEBRERO DELEGACIÓN IXTAPA | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2451251.36 | [5 empty] | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2025-01-08 | 2025-04-07 | PROCESO
DOP/AD/25/2024 | CONSTRUCTORA CAMALA, S. A. DE C. V. | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA SECUNDARIA 84 EN CALLE MANANTIAL N.753, COLONIA BUENOS AIRES, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2440937.82 | [5 empty] | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2025-01-08 | 2025-04-07 | PROCESO