## NOVIEMBRE 2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2024-2027
|  | Reporte de Avance de Obras en Proceso al |  | 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Monto Contratado | Convenio Adicional | Monto total Obra final | Superficie de la obra m2 | Costo m2 de la obra | Beneficiarios | Tipo de Recurso | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Estatus
PV/DOP/CSS/12/2024 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE ALEMANIA EN COL. EL MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 6293256.26 |  |  |  |  | 897 | FAISM | 92% | 2024-06-13 | 2024-09-12 | PROCESO
PV/DOP/CSS/28/2024 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION PAOMI, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Jose Domingo Valdes Aguilar | 5962117.64 |  |  |  |  | 4282 | FAISM | 92% | 2024-05-13 | 2024-08-12 | PROCESO
PV/DOP/CSS/43/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA,JALISCO. | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 3927560.92 |  |  |  |  | 7719 | FONDOS MUNICIPALES (ICUS) | 25% | 2024-09-09 | 2024-09-30 | PROCESO
PV/DOP/AD/44/2024 | IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, A.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA PLUVIAL SOBRE LA AV.POETAS EN EL CADENAMIENTO 0+310 CASI ESQUINA CON AV. MEXICO, EN PUERTO VALLARTA, JAL. | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 988142.02 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES (ICUS) | 80% | 2024-09-13 | 2024-10-12 | TERMINADA
DOP/CSS/01/2024 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V. | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 12136982.72 |  | 12136982.72 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 10% | 2024-12-02 | 2025-03-01 | PROCESO
DOP/CSS/02/2024 | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V. | INSTALACIONES EN CALLE FRANCISCO MURGUIA CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 6122322.72 |  | 6122322.72 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 10% | 2024-11-14 | 2025-02-12 | PROCESO
DOP/CSS/03/2024 | TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONS S.A DE C.V | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 6425098.9 |  | 6425098.9 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2024-11-25 | 2025-03-04 | EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
PV/DOP/CSS/04/2024 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. de C.V. | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA. COL, LA MODERNA. PUERTO VALLARTA, JALISCO. | C. Pedro Noe Castellón Hernandéz | 9341932.56 |  | 9341932.56 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2024-11-25 | 2025-03-24 | EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
DOP/CSS/05/2024 | COMERCIALIZADORA PLECTO S.A. DE C.V. | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y CALLE OBELISCO, VILLAS LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, JALISCO | Ing. Fernando Medina Jimenez | 5876365.56 |  | 5876365.56 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2024-11-25 | 2025-03-04 | EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
DOP/CSS/06/2024 | JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PREFABRICADOS EN 1.-LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE FINLANDIA COL. JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO 3.- AV. VÍCTOR ITURBE, ENTRE CALLE CANAL Y CALLE FINLANDIA, COL. BRISAS DEL PACIFICO, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 4.-ENTRE CRUCE CALLE BRASIL CON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA DEL TORO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Daniel Arturo Betancourt Quintero | 5692845.37 |  | 5692845.37 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2024-11-25 | 2025-03-04 | EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
DOP/AD/07/2024 | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTIRA PVR, S. A. DE C. V | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 1818857.12 |  | 1818857.12 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 70% | 2024-11-08 | 2025-02-06 | PROCESO
DOP/AD/08/2024 | C. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | REHABILITACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COLONIA BARRIO SANTA MARÍA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 1068843.78 |  | 1068843.78 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 5% | 2024-11-25 | 2025-02-22 | EN ESPERA QUE ARRANQUE LA OBRA
DOP/AD/09/2024 | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S. A. DE C. V | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMETANTA EN 1.- AVENIDA MEXICO FRENTE A LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, 2.- AVENIDA MEXICO, UMA ESQUINA CON CALLE PORTAL CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA | Ing. Jessica Alejandra Esparza Campos | 2466307.74 |  | 2466307.74 |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 80% | 2024-11-08 | 2025-01-17 | PROCESO