## OCTUBRE 2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2024-2027
|  | Reporte de Avance de Obras en Proceso al |  | 01 AL 30 OCTUBRE 2024
Número de Obra | Empresa | Descripción de Obra | Residente de Obra | Monto Contratado | Convenio Adicional | Monto total Obra final | Superficie de la obra m2 | Costo m2 de la obra | Beneficiarios | Proceso | Tipo de Recurso | % Avance Físico | Fecha de Inicio Programa de Obra | Fecha de Termino Programa de Obra | Estatus
PV/DOP/LP/01/2024 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A.DE C.V. | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA, Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora / Candidatos Aroon, Bresly fecha 06/10 | 15445073.87 |  |  |  |  | 8862 | Proceso de Cierre | ZOFEMAT | 70% | 2024-03-15 | 2024-08-10 | TERMINACIÓN ANTICIPADA
PV/DOP/CSS/05/2024 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO CUALE SOBRE MURO DE ESPIGON EN LA COL. EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL. | Ing. Diego Romualdo Macedo Mora | 6002417.31 |  | 4604402.51 | 1564.8 | 2942.4863 | 3728 |  | FAISM | 100% | 2024-05-13 | 2024-08-12 | TERMINADA
PV/DOP/CSS/06/2024 | SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV.MEXICO DESDE LA CALLE 16 DE SEP. HASTA LA CALLE UNIVERSIDAD DEL VALLE TE ATEMAJAC EN EL DISTRITO URBANO 4, PUERTO VALLARTA, JALISCO | Ing. Guillermo Perez Perez | 3271264.54 |  | 3214704.4 | 1087.299 | 2956.5965 | 4770 |  | FAISM | 100% | 2024-05-13 | 2024-08-12 | TERMINADA
PV/DOP/LP/08/2024 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE EL PANTEON MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 19803894.23 |  |  |  |  | 291 839 | Proceso de Cierre | FONDOS MUNICIPALES | 22% | 2024-04-24 | 2024-09-19 | TERMINACIÓN ANTICIPADA
PV/DOP/CSS/12/2024 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE ALEMANIA EN COL. EL MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 6293256.26 |  |  |  |  | 897 | Proceso de Cierre | FAISM | 87% | 2024-06-13 | 2024-09-12 | PROCESO
PV/DOP/CSS/16/2024 | ACARREOS Y MAQUINARIA RT, S.A. DE C.V. | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 18" PVC C905, EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICTOR ITURBE, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. | Ing. Sergio Ivan Lopez Cruz | 5734827.58 | 1433448.05 | 7168275.63 | 1433.94 | 4999.0067 | 8862 |  | FAISM | 100% | 2024-06-12 | 2024-09-11 | TERMINADA
PV/DOP/CSS/21/2024 | GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEXICO DESDE CALLE JUAREZ HASTA CALLE PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 6918771.33 | 1685572.27 | 8604343.59 | 1792.2 | 4800.9952 | 4857 |  | FAISM | 100% | 2024-05-31 | 2024-08-30 | TERMINADA
PV/DOP/CSS/28/2024 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION PAOMI, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | Arq. Jose Domingo Valdes Aguilar | 5962117.64 | SI |  |  |  | 4282 | Proceso de Cierre | FAISM | 87% | 2024-05-13 | 2024-08-12 | PROCESO
PV/DOP/CSS/36/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+040 DE LA AV. FEDERACION ENTRE CONSTITUYENTES Y 24 DE JUNIO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. | Ing. Sergio Ivan Lopez Cruz | 7510006.44 | 1877082.68 | 9387089.12 | 434.13 | 21622.7607 | 14644 |  | FAISM | 100% | 2024-06-06 | 2024-09-06 | TERMINADA
PV/DOP/CSS/37/2024 | AGREGADOS RT, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+250 DE LA AV. FEDERACION ENTRE HERORES DE LA PATRIA A FEDERALISMO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. | Ing. Sergio Ivan Lopez Cruz | 10749633.37 | 1258131.72 | 11614782.2 | 375.68 | 30916.6903 | 6738 |  | FAISM | 100% | 2024-05-13 | 2024-08-12 | TERMINADA
PV/DOP/AD/41/2024 | CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA C. SAN SALVADOR, ENTRE CALLE BRASILIA Y AVENIDA MEXICO, COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 15448369.54 | 4278686.91 | 19727056.45 | 6456.3 | 3055.4739 | 6859 |  | FONDOS MUNICIPALES (ICUS) | 100% | 2024-07-15 | 2024-07-25 | TERMINADA
PV/DOP/CSS/43/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE ECUADOR Y CALLE ALDAMA. COL. EL CERRO, PUERTO VALLARTA,JALISCO. | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 3927560.92 | SI |  |  |  |  | Proceso | FONDOS MUNICIPALES (ICUS) | 5% | 2024-09-09 | 2024-09-30 | PROCESO
PV/DOP/AD/44/2024 | IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, A.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA PLUVIAL SOBRE LA AV.POETAS EN EL CADENAMIENTO 0+310 CASI ESQUINA CON AV. MEXICO, EN PUERTO VALLARTA, JAL. | Arq. Pedro Noe Castellón Hernández | 988142.02 | [5 empty] | Proceso de Cierre | FONDOS MUNICIPALES (ICUS) | 40% | 2024-09-13 | 2024-10-12 | TERMINADA