## JULIO 2026
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
2024-2027
Reporte de Avance de Obras en Proceso del 01 al 31 de julio 2026
NÚMERO DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | EMPRESA | RESIDENTE DE OBRA | MONTO CONTRATADO INICIAL | MONTO DE OBRA FINAL | CONVENIO ADICIONAL | SUPERFICIE DE LOSA CONTRATADA POR M2 | COSTO DE LA OBRA POR m2 | NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA | TIPO DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA | FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA | FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA | ESTATUS
| DOP/CSS/19/2024 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.-DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PIMPINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROSPERIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 6049726.52 |  | 1368137.2 | 1,209.53 20 DE NOV 804.23 PROSPERIDAD | 1298.58 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 98.32% | 2025-01-08 | 2025-04-18 |  | TERMINADO
| DOP/CSS/20/2024 | REHABILITACION DE MACHUELOS Y BALIZAMIENTOS DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACION LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 12205992.68 |  |  | 327.33 | 1538.22 | 224,00 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 62% | 2025-01-08 | 2025-05-08 |  | TERMINADO
| DIOP/CSS/01/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERACRUZ, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE REVOLUCIÓN COL. BOBADILLA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S. A. DE C. V | Ing. Aroon Michael Díaz Garcia | 6913479.74 |  |  | 1384.06 | 1426.51 | 2080 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 78% | 2025-01-30 | 2025-05-10 |  | PROCESO DE CIERRE
| DIOP/CSS/05/2025 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALIDA DE BOCA DE TOMATLAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIA Y ARQUICTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 4757022.37 |  |  |  |  | 1200 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 95.95% | 2025-01-30 | 2025-06-28 |  | TERMINADA
| DIOP/CSS/06/2025 | REHABILITACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | MIRITILLO OBRA S.A. DE C.V. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 6720617.34 |  |  |  |  | 500 | FONDOS MUNICIPALES | 70% | 50% | 2025-01-30 | 2025-05-30 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/07/2025 | REHABILITACIÓN ANDADOR-MIRADOR PLAYA PALMARES SOBRE CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA JALISCO | SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO S.A. DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 12981465.04 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 95% | 2025-02-17 | 2025-06-17 |  | TERMINADA
| DIOP/AD/09/2025 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS CONTENEDORES PARA ACOPIO DE RESIDUOS, COLOCADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | RO&JO COMERCIAL, S. DE R. L. DE C. V. | Arq. Sergio Enrique Garcia Ruiz | 1795353.53 |  | 91691.79 |  |  | 291839 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-02-11 | 2025-05-11 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/12/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS DE CALLE VICENTE GUERRERO A CARRETERA A LAS PALMAS, COLONIA LAS FLORES, IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 9359159.61 |  |  | 2468.67 | 1336.89 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-03-05 | 2025-07-03 |  | TERMINADA
| DIOP/CSS/13/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LAS CALLES CAMINO REAL, FLORIDA, STA MARÍA, DE GARZA BLANCA A CALLE MADEIROS, Y CAMINO REAL, DE FLORIDA A VISTA HERMOSA, COLONIA LINDA VISTA OCÉANO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | CONSTRUCTORA SOLUTG, S. DE R.L. DE C.V. | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | 9596291.08 |  |  | 306.93 | 1332.27 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 99% | 2025-03-05 | 2025-06-13 |  | TERMINADA
| DIOP/CSS/14/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE FCO. I. MADERO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ITURBIDE EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | Arq. Bresly Anahi Quezada Navarrete | 7012650.44 |  |  | 819.23 | LOSA $1437.99 EMPEDRADO 938.85 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 2025-03-05 | 2025-06-13 |  | PROCESO DE CIERRE
| DIOP/CSS/15/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE DE CALLE ALLENDE A CALLE PEDRO MORENO EN COLONIA CENTRO IXTAPA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 4627244.42 |  |  | 819.23 | 1336.77 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 70% | 48.25% | 2025-03-05 | 2025-06-03 |  | PROCESO DE CIERRE
| DIOP/CSS/20/2025 | DESAZOLVE, LIMPIEZA DE CAUCES DE RIOS, ARROYOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | CORNESTONE EQUITIES S. A DE C. V. | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 9526353.49 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 60% | 2025-03-19 | 2025-06-27 |  | TERMINADA
| DIOP/CSS/21/2025 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, EN EL CAUCE DEL RIO PITILLAL, TRAMO 1(4+680 A 5+080) TRAMO 2 (5+020 A 5+220) TRAMO 3 (5+220 A 5+420, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | C. SANDRA CATALINA RUVALCABA ESTRADA | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 7013393.15 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 92.17% | 2025-03-19 | 2025-06-17 |  | TERMINADA
| DIOP/CSS/22/2025 | REHABILITACION Y REMODELACION DE COMISARIA DE POLICIA EN ANTIGUO CAMINO AL CANTON, IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO | PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 3089635.06 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 75% | 2025-04-14 | 2025-08-11 |  | TERMINADA
| DIOP/CSS/23/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRULLA ENTRE CALLE GOLONDRINA Y MACRO PLAZA, COL. LOS SAUCES EN EL MUNICIIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | ASESORIA CONSTRUCCION Y DISEÑO AGUILAR S. DE R.L DE C.V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 6579622.68 |  |  | 1666.75 | 1412.96 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 88% | 2025-04-14 | 2025-07-22 |  | TERMINADO
| DIOP/CSS/24/2025 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLAMINGO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y MACRO PLAZA, COL LOS SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO S. A. DE C. V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 6764463.45 |  |  | 1396.35 | 1412.96 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 67% | 2025-04-14 | 2025-07-22 |  | TERMINADO
| DIOP/CSS/25/2025 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN CALLE RIO DANUBIO ENTRE CALLE RIO LERMA Y RIO SUCHIATE, COL. LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | ING. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | Ing. Fernando Medina Jimenez | 3308007.09 |  |  | 161.76 |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 98% | 68.52% | 2025-04-14 | 2025-07-12 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/30/2025 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE KRISTAL VALLARTA DE CALLE VIDAFEL A GARZA BLANCA (AV. FEDERACIÓN) EN LA COLONIA SANTA MARIA PARTE BAJA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO” | CONSTRUCTORA PVR, S.A. DE C.V. | Arq. P. Pedro Noe Castellón Hernández | 5042357.6 |  |  | 1437.2 | 1470.18 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 92.77% | 2025-07-18 | 2025-10-25 |  | PROCESO DE CIERRE
| DIOP/AD/31/2025 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN MUELLE DE BOCA DE TOMATLAN, PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JN CALIZA, S.A DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 1886793.33 |  |  |  |  | 106800 | FONDOS MUNICIPALES | 70% | 30% | 2025-07-18 | 2025-10-15 |  | PROCESO
| DIOP/AD/35/2025 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BRASIL COLONIA DEL TORO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JALISCO | NIETO RIESTRA DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | Ing. Aroon Michael Diaz Garcia | 2404445.84 |  |  | 674.24 | 1484.9 | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 100% | 100% | 1807/2025 | 2025-10-15 |  | PROCESO DE CIERRE
| DIOP/AD/40/2025 | OBRA EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, EN EL CAUCE DEL RIO PITILLAL EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. | DISEÑOS MODERNOS ZEEWIK, S.A. DE C.V. | Arq. Obdulio Samuel Alcaraz Castro | 5994315.47 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 90% | 73% | 2025-08-28 | 2025-11-25 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/41/2025 | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JN CALIZA, S.A DE C.V. | Ing. Juan Ignacio Hernandez Lopez | 4076018.19 |  |  |  |  | 56800 | FONDOS MUNICIPALES | 50% | 50% | 2025-09-15 | 2025-12-13 |  | PROCESO
| DIOP/AD/58/2025 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE PUERTO VALLARTA, Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR, POR DAÑOS DE HURACAN | DISEÑOS EXCLUSIVOS BLOEMEN, S.A. DE C.V. | Ing. Fernando Medina Jimenez | 22719166.61 |  |  |  |  | 56800 | ZOFEMAT | 40% | 40% | 2025-12-05 | 2026-01-31 |  | PROCESO
| DIOP/AD/59/2025 | REHABILITACION Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL EL GAVILAN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | RED AMBIENTAL CIPRES, S.A. DE C.V. | Ing. Juan Salvador Pantoja Zamora | 17141741.85 |  |  |  |  | 56800 | FONDO MUNICIPAL | 30% | 0% | 2025-12-15 | 2026-04-14 |  | PROCESO
| DIOP/AD/01/2026 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO “TUKIBOSQUE”, UBICADO EN LA COLONIA EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | PROYECTOS INTEGRALES SANSIR, S.A. DE C.V. | ING. AROON MICHAEL DIAZ GARCIA | 2088978.81 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL | 95% | 50% | 2026-04-29 | 2026-07-27 |  | PROCESO
| DIOP/AD/02/2026 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO “TUKILANDIA”, UBICADO EN LA COLONIA LAS CAÑADAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JORGE ARMANDO RODRIGUEZ GIL | ING. AROON MICHAEL DIAZ GARCIA | 2069759.52 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL | 25% | 10% | 2026-04-29 | 2026-07-27 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/03/2026 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA EL TORO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | BVG MOTORS, S.A. DE C.V. | ARQ. OBDULIO SAMUEL ALCARAZ CASTRO | 3235923.15 |  |  | 580.91 | 1417.89 |  | FONDO MUNICIPAL | 30% | 0% | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/04/2026 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO) EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA GONZÁLEZ BAZ, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ECOTERRA EL CANTÓN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | ING.DANIEL ARTURO BETANCOURT QUINTERO | 3389831.58 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL | 25% | 11.77% | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/05/2026 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMO) EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 105 “RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA”, UBICADA EN LA COLONIA LA TRINIDAD, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA RUVAHIA, S.A. DE C.V. | ING.JUAN SALVADOR PANTOJA ZAMORA | 3354232.97 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL | 25% | 11.45% | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/AD/08/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN LA CALLE ESCALERA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE LAS GARZAS A LA CALLE PELÍCANOS, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | PAAE CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA, S.DE R.L. DE C.V. | ING. JESSICA ALEJANDRA ESPARZA CAMPOS | 872584.82 |  |  | 50.06 | 1227.98 |  | FONDO MUNICIPAL | 70% | 0% | 2026-04-29 | 2026-07-27 |  | PROCESO
| DIOP/AD/09/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO EN LA CALLE PUERTO LA PAZ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA PUERTO LAS PEÑAS A PRIVADA, EN LA COLONIA RAMBLASES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE, S.A. DE C.V. | ING. OSCAR DE JESUS AVALOS DEL TORO | 1526282.47 |  |  | 124.39 | 1418.62 |  | FONDO MUNICIPAL | 80% | 0% | 2026-04-29 | 2026-07-27 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/10/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VIOLETA Y AZALEA, ASÍ COMO EN LA CALLE AZALEA, DESDE LA CALLE MARGARITAS HASTA LA CALLE AZUCENAS, EN LA COLONIA JARDINES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V. | ING. FERNANDO MEDINA JIMENEZ | 4457675.81 |  |  | 385.78 | 1204.06 |  | FONDO MUNICIPAL | 100% | 0% | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/11/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BRISAS, EN EL TRAMO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+000.00 (CONCRETO EXISTENTE) Y EL CADENAMIENTO 0+109.00, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA CAMALA, S.A. DE C.V. | ING. FERNANDO MEDINA JIMENEZ | 3041535.05 |  |  | 675 | 1476.2 |  | FONDO MUNICIPAL | 0% | 0% | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/12/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ALEMANIA Y JAPÓN, EN LA COLONIA SAN ESTEBAN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA SOLURG S DE RL DE C.V. | ARQ. OBDULIO SAMUEL ALCARAZ CASTRO | 3084571.67 |  |  | 777 | 1483.36 |  | FONDO MUNICIPAL | 0% | 0% | 2026-04-29 | 2026-08-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/13/2026 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. VICTOR ITURBE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES POPOCATÉPETL Y VESUBIO, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTORA YAMPAI DE OCCIDENTE, S.A.P.I. DE C.V. | ARQ. BRESLY ANAHI QUEZADA NAVARRETE | 8411878.64 |  |  | 2315.46 | 1417.45 |  | FONDO MUNICIPAL | 0% | 0% | 2026-04-29 | 2026-08-26 |  | PROCESO
| DIOP/AD/14/2026 | ESTUDIO Y EVALUACIÓN A NIVEL PERFIL CON INFORMACIÓN SECUNDARIA PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE TIPO TELEFERICO CON VOCACIÓN TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | JSET GROUP, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUR GARCIA RUIZ | 2585058.05 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL | 0% | 0% | 2026-04-29 | 2026-07-27 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/17/2026 | PROGRAMA INTEGRAL DE DESAZOLVE, LIMPIEZA, CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN RÍOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | JSET GROUP S.A DE C.V | ING. OSCAR DE JESUS AVALOS DEL TORO | 7000228.62 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL | 80% | 40% | 2026-06-29 | 2026-09-06 |  | PROCESO
| DIOP/CSS/18/2026 | SERVICIO DE MANETNIMIENTO HIDRAULICO EN ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | CONSTRUCTURA CAMALA , S.A. DE C.V. | ING. FERNANDO MEDINA JIMENEZ | 6862677.53 | [5 empty] | FONDO MUNICIPAL | 80% | 40% | 2026-06-29 | 2026-09-06 |  | PROCESO
Formulas:
FECHA DE INICIO PROGRAMA DE OBRA = '[1]AVANCE DE OBRA 01 AL 31 DIC 24'!$M30
FECHA DE TERMINO PROGRAMA DE OBRA = '[1]AVANCE DE OBRA 01 AL 31 DIC 24'!$N30