## ANEXO1
PUNTO 6.Presentación para su revisión, análisis y aprobación del cierre de Ejercicio de las Obras y Acciones Sociales referente a la aplicación de los recursos Federalizados del Ramo XXXIII, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Ejercicio 2019. según Anexo 1
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | [8 empty] | ANEXO 1
20 DE AGOSTO DE 2020
EJERCICIO FISCAL 2019
CIERRE FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)
No. De OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COLONIA | LOCALIDAD | U.M | METAS |  | POBLACION BENEFICIADA | MONTO APROBADO | MONTO EJERCIDO | SALDO
[5 empty] | PROGRAMADAS | ALCANZADAS
1406732019001 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y ZONAS DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO | VARIAS | PUERTO VALLARTA | CUARTO | 290 | 290 | 1315 | 21750000 | 21502892.68 | 247107.32
1406732019002 | TECHADO EN ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE (EN AREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA) | CENTRO | PUERTO VALLARTA | M2 | 491 | 491 | 575 | 816632.94 | 779759.7 | 36873.24
1406732019003 | TECHADO EN ESCUELA CLUB DE LEONES (EN AREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA) | OLIMPICA | PUERTO VALLARTA | M2 | 365 | 297 | 821 | 607069.73 | 609171.87 | -2102.14
1406732019004 | TECHADO EN ESCUELA HEROES DE LA PATRIA (EN AREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA) | PALO SECO | PUERTO VALLARTA | M2 | 448 | 448 | 1320 | 745115.33 | 724965.31 | 20150.02
1406732019005 | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA MOJONERAS | MOJONERAS | PUERTO VALLARTA | M2 | 194 | 364.87 | 1797 | 1500000 | 1808673.91 | -308673.91
1406732019006 | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES DE LA PLAZA PLAYA GRANDE | PLAYA GRANDE | PUERTO VALLARTA | M2 | 3125 | 3232.57 | 299 | 2571399.44 | 2317853 | 253546.44
1406732019007 | PRIMERA ETAPA PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LAS CALLES COLINDANTES DE LA PLAZA EN TEBELCHÍA | TEBELCHÍA | TEBELCHÍA | M2 | 2638 | 2357.6 | 270 | 2000000 | 1999793.61 | 206.39
1406732019008 | GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS.) | VARIAS | PUERTO VALLARTA | LOTE | 1 | 2 | NA | 540934.42 | 788042.1 | -247107.68
[7 empty] | TOTALES | 30531151.86 | 30531152.18 | -0.32
CÉDULA DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
RESUMEN DE LOS INGRESOS
Ingresos en cuenta derivados del FAISM Enero a Octubre 2019 |  | 30531151.86
Rendimientos Financieros en bancos del FAISM Febrero 2019 a Diciembre 2020 |  | 54471.22
30585623.08
RESUMEN DE EGRESOS POR RUBRO DE PROYECTO CONTRATADOS
Techados de escuela en patios cívicos |  | 2113896.88
Rehabilitación de Biblioteca |  | 1808673.91
Obras de Pavimentación con Empedrado Ahogado en Mortero |  | 4317646.61
Construcción de 290 Cuartos Adicionales |  | 21502892.68
Programa de Gastos Indirectos |  | 788042.1
EGRESOS POR REINTEGRO A SHCP POR RENDIEMIENTO FINANCIEROS |  | 54470.9
30585623.08
RESUMEN DE SALDO EN BANCO
Ingresos |  | 30585623.08
Egresos |  | 30585623.08 | 30585623.08
|  | 0 | 0